## ACESSO 1
HIDROSUL SANEAMENTO E HIDROLOGIA LTDA.
DATA : 17/04/2002
1 | ORÇAMENTO - Pavimentação
LOCAL: ACESSO 1 - VILA TIMBAÚVA III
TRECHO: ENTRE A DIRETRIZ 1920 ATÉ O FINAL
|  |  |  | Preço ( R$ ) |  | Esp.CBUQ1:
14 | Placa de obra com 3m2 | unid. | 1 | 350 | 350 | Esp. CBUQ: | 0.03
33 | Exec. e aplicação de meio fio de concreto premoldado | m | 80 | 15.14 | 1211.2 | Esp. Base: | 0.21
35 | Exec.meio fio de concreto para proteção de bordo de pav. | m | 5 | 16.82 | 84.1 | Esp. Sub: | 0
40 | Execução de Sub-leito com areia e sub-base | m3 | 0 | 30.79 | 0 | Larg. Pista: | 5
51 | Execução de base de brita graduada | m3 | 46.2 | 55.57 | 2567.334 | Comp. Pista: | 40
53 | Execução de imprimação asfaltica consumo 1,0 l/m2 | m2 | 220 | 1.24 | 272.8
60 | Concreto asfaltico faixa II compactado na pista | m3 | 6 | 164.19 | 985.14
345 | Fornecimento e colocação de placa de logr. Público | unid. | 1 | 28.6 | 28.6
|  |  |  | Total: | 5499.174

## ACESSO 2
HIDROSUL SANEAMENTO E HIDROLOGIA LTDA.
DATA : 17/04/2002
1 | ORÇAMENTO - Pavimentação
LOCAL: ACESSO 2 - VILA TIMBAÚVA III
TRECHO: ENTRE A DIRETRIZ 1920 ATÉ O FINAL
|  |  |  | Preço ( R$ ) |  | Esp.CBUQ1:
14 | Placa de obra com 3m2 | unid. | 1 | 350 | 350 | Esp. CBUQ: | 0.03
33 | Exec. e aplicação de meio fio de concreto premoldado | m | 90 | 15.14 | 1362.6 | Esp. Base: | 0.15
35 | Exec.meio fio de concreto para proteção de bordo de pav. | m | 5 | 16.82 | 84.1 | Esp. Sub: | 0.39
40 | Execução de Sub-leito com areia e sub-base | m3 | 96.525 | 30.79 | 2972.0048 | Larg. Pista: | 5
51 | Execução de base de brita graduada | m3 | 37.125 | 55.57 | 2063.0363 | Comp. Pista: | 45
53 | Execução de imprimação asfaltica consumo 1,0 l/m2 | m2 | 247.5 | 1.24 | 306.9
60 | Concreto asfaltico faixa II compactado na pista | m3 | 6.75 | 164.19 | 1108.2825
345 | Fornecimento e colocação de placa de logr. Público | unid. | 1 | 28.6 | 28.6
|  |  |  | Total: | 8275.5235

## ACESSO 3
HIDROSUL SANEAMENTO E HIDROLOGIA LTDA.
DATA : 17/04/2002
1 | ORÇAMENTO - Pavimentação
LOCAL: ACESSO 3 - VILA TIMBAÚVA III
TRECHO: ENTRE A DIRETRIZ 1920 ATÉ O FINAL
|  |  |  | Preço ( R$ ) |  | Esp.CBUQ1:
14 | Placa de obra com 3m2 | unid. | 1 | 350 | 350 | Esp. CBUQ: | 0.03
33 | Exec. e aplicação de meio fio de concreto premoldado | m | 100 | 15.14 | 1514 | Esp. Base: | 0.15
35 | Exec.meio fio de concreto para proteção de bordo de pav. | m | 5 | 16.82 | 84.1 | Esp. Sub: | 0.16
40 | Execução de Sub-leito com areia e sub-base | m3 | 44 | 30.79 | 1354.76 | Larg. Pista: | 5
51 | Execução de base de brita graduada | m3 | 41.25 | 55.57 | 2292.2625 | Comp. Pista: | 50
53 | Execução de imprimação asfaltica consumo 1,0 l/m2 | m2 | 275 | 1.24 | 341
60 | Concreto asfaltico faixa II compactado na pista | m3 | 7.5 | 164.19 | 1231.425
345 | Fornecimento e colocação de placa de logr. Público | unid. | 1 | 28.6 | 28.6
|  |  |  | Total: | 7196.1475

## DIRETRIZ 1922
HIDROSUL SANEAMENTO E HIDROLOGIA LTDA.
DATA : 17/04/2002
1 | ORÇAMENTO - Pavimentação
LOCAL: DIRETRIZ 1922
TRECHO: ENTRE A RUA 5 ATÉ A DIRETRIZ 1918
|  |  |  | Preço ( R$ ) |  | Esp.CBUQ1:
14 | Placa de obra com 3m2 | unid. | 1 | 350 | 350 | Esp. CBUQ: | 0.05
33 | Exec. e aplicação de meio fio de concreto premoldado | m | 581 | 15.14 | 8796.34 | Esp. Base: | 0.21
35 | Exec.meio fio de concreto para proteção de bordo de pav. | m | 8 | 16.82 | 134.56 | Esp. Sub: | 0
40 | Execução de Sub-leito com areia e sub-base | m3 | 437 | 30.79 | 13455.23 | Larg. Pista: | 22
51 | Execução de base de brita graduada | m3 | 1286 | 55.57 | 71463.02 | Comp. Pista: | 193.59
53 | Execução de imprimação asfaltica consumo 1,0 l/m2 | m2 | 6539 | 1.24 | 8108.36
60 | Concreto asfaltico faixa II compactado na pista | m3 | 320 | 164.19 | 52540.8
345 | Fornecimento e colocação de placa de logr. Público | unid. | 1 | 28.6 | 28.6
|  |  |  | Total: | 154876.91

## RUA 1
HIDROSUL SANEAMENTO E HIDROLOGIA LTDA.
DATA : 17/04/2002
1 | ORÇAMENTO - Pavimentação
LOCAL: RUA 1 - VILA TIMBAÚVA III
TRECHO: ENTRE A ESTRADA ANTÔNIO SEVERINO ATÉ O FINAL
|  |  |  | Preço ( R$ ) |  | Esp.CBUQ1:
14 | Placa de obra com 3m2 | unid. | 1 | 350 | 350 | Esp. CBUQ: | 0.04
33 | Exec. e aplicação de meio fio de concreto premoldado | m | 734.9 | 15.14 | 11126.386 | Esp. Base: | 0.18
35 | Exec.meio fio de concreto para proteção de bordo de pav. | m | 10 | 16.82 | 168.2 | Esp. Sub: | 0
40 | Execução de Sub-leito com areia e sub-base | m3 | 0 | 30.79 | 0 | Larg. Pista: | 7
51 | Execução de base de brita graduada | m3 | 496.0575 | 55.57 | 27565.9153 | Comp. Pista: | 367.45
53 | Execução de imprimação asfaltica consumo 1,0 l/m2 | m2 | 2755.875 | 1.24 | 3417.285
60 | Concreto asfaltico faixa II compactado na pista | m3 | 102.886 | 164.19 | 16892.8523
345 | Fornecimento e colocação de placa de logr. Público | unid. | 1 | 28.6 | 28.6
|  |  |  | Total: | 59549.2386

## RUA 2
HIDROSUL SANEAMENTO E HIDROLOGIA LTDA.
DATA : 17/04/2002
1 | ORÇAMENTO - Pavimentação
LOCAL: RUA 2 - VILA TIMBAÚVA III
TRECHO: ENTRE A ESTRADA ANTÔNIO SEVERINO ATÉ O FINAL
|  |  |  | Preço ( R$ ) |  | Esp.CBUQ1:
14 | Placa de obra com 3m2 | unid. | 1 | 350 | 350 | Esp. CBUQ: | 0.04
33 | Exec. e aplicação de meio fio de concreto premoldado | m | 731.26 | 15.14 | 11071.2764 | Esp. Base: | 0.19
35 | Exec.meio fio de concreto para proteção de bordo de pav. | m |  | 16.82 | 0 | Esp. Sub: | 0
40 | Execução de Sub-leito com areia e sub-base | m3 |  | 30.79 | 0 | Larg. Pista: | 7
51 | Execução de base de brita graduada | m3 | 521.0227 | 55.57 | 28953.2342 | Comp. Pista: | 365.63
53 | Execução de imprimação asfaltica consumo 1,0 l/m2 | m2 | 2742.225 | 1.24 | 3400.359
60 | Concreto asfaltico faixa II compactado na pista | m3 | 102.3764 | 164.19 | 16809.1811
345 | Fornecimento e colocação de placa de logr. Público | unid. | 1 | 28.6 | 28.6
|  |  |  | Total: | 60612.6507

## RUA 3
HIDROSUL SANEAMENTO E HIDROLOGIA LTDA.
DATA : 17/04/2002
1 | ORÇAMENTO - Pavimentação
LOCAL: RUA 3 - VILA TIMBAÚVA III
TRECHO: ENTRE A ESTRADA ANTÔNIO SEVERINO ATÉ O FINAL
|  |  |  | Preço ( R$ ) |  | Esp.CBUQ1:
14 | Placa de obra com 3m2 | unid. | 1 | 350 | 350 | Esp. CBUQ: | 0.04
33 | Exec. e aplicação de meio fio de concreto premoldado | m | 723.18 | 15.14 | 10948.9452 | Esp. Base: | 0.22
35 | Exec.meio fio de concreto para proteção de bordo de pav. | m |  | 16.82 | 0 | Esp. Sub: | 0
40 | Execução de Sub-leito com areia e sub-base | m3 |  | 30.79 | 0 | Larg. Pista: | 7
51 | Execução de base de brita graduada | m3 | 596.6235 | 55.57 | 33154.3679 | Comp. Pista: | 361.59
53 | Execução de imprimação asfaltica consumo 1,0 l/m2 | m2 | 2711.925 | 1.24 | 3362.787
60 | Concreto asfaltico faixa II compactado na pista | m3 | 101.2452 | 164.19 | 16623.4494
345 | Fornecimento e colocação de placa de logr. Público | unid. | 1 | 28.6 | 28.6
|  |  |  | Total: | 64468.1495

## RUA 4
HIDROSUL SANEAMENTO E HIDROLOGIA LTDA.
DATA : 17/04/2002
1 | ORÇAMENTO - Pavimentação
LOCAL: RUA 4 - VILA TIMBAÚVA III
TRECHO: ENTRE A DIRETRIZ 1920 ATÉ O FINAL
|  |  |  | Preço ( R$ ) |  | Esp.CBUQ1:
14 | Placa de obra com 3m2 | unid. | 1 | 350 | 350 | Esp. CBUQ: | 0.04
33 | Exec. e aplicação de meio fio de concreto premoldado | m | 409.46 | 15.14 | 6199.2244 | Esp. Base: | 0.15
35 | Exec.meio fio de concreto para proteção de bordo de pav. | m |  | 16.82 | 0 | Esp. Sub: | 0.15
40 | Execução de Sub-leito com areia e sub-base | m3 | 230.3212 | 30.79 | 7091.5913 | Larg. Pista: | 7
51 | Execução de base de brita graduada | m3 | 230.3212 | 55.57 | 12798.9519 | Comp. Pista: | 204.73
53 | Execução de imprimação asfaltica consumo 1,0 l/m2 | m2 | 1535.475 | 1.24 | 1903.989
60 | Concreto asfaltico faixa II compactado na pista | m3 | 57.3244 | 164.19 | 9412.0932
345 | Fornecimento e colocação de placa de logr. Público | unid. | 1 | 28.6 | 28.6
|  |  |  | Total: | 37784.4498

## RUA 5
HIDROSUL SANEAMENTO E HIDROLOGIA LTDA.
DATA : 17/04/2002
1 | ORÇAMENTO - Pavimentação
LOCAL: RUA 5 - TIMBAUVA III
TRECHO: ENTRE A DIRETRIZ 1922 ATÉ O FINAL
|  |  |  | Preço ( R$ ) |  | Esp.CBUQ1:
14 | Placa de obra com 3m2 | unid. | 1 | 350 | 350 | Esp. CBUQ: | 0.04
33 | Exec. e aplicação de meio fio de concreto premoldado | m | 117.86 | 15.14 | 1784.4004 | Esp. Base: | 0.15
35 | Exec.meio fio de concreto para proteção de bordo de pav. | m |  | 16.82 | 0 | Esp. Sub: | 0.15
40 | Execução de Sub-leito com areia e sub-base | m3 | 66.2963 | 30.79 | 2041.2615 | Larg. Pista: | 7
51 | Execução de base de brita graduada | m3 | 66.2963 | 55.57 | 3684.0826 | Comp. Pista: | 58.93
53 | Execução de imprimação asfaltica consumo 1,0 l/m2 | m2 | 441.975 | 1.24 | 548.049
60 | Concreto asfaltico faixa II compactado na pista | m3 | 16.5004 | 164.19 | 2709.2007
345 | Fornecimento e colocação de placa de logr. Público | unid. | 1 | 28.6 | 28.6
|  |  |  | Total: | 11145.5942

## RUA 6
HIDROSUL SANEAMENTO E HIDROLOGIA LTDA.
DATA : 17/04/2002
1 | ORÇAMENTO - Pavimentação
LOCAL: RUA 6 - VILA TIMBAÚVA III
TRECHO: ENTRE A DIRETRIZ 1920 ATÉ DIRETRIZ 1918
|  |  |  | Preço ( R$ ) |  | Esp.CBUQ1:
14 | Placa de obra com 3m2 | unid. | 1 | 350 | 350 | Esp. CBUQ: | 0.04
33 | Exec. e aplicação de meio fio de concreto premoldado | m | 419 | 15.14 | 6343.66 | Esp. Base: | 0.19
35 | Exec.meio fio de concreto para proteção de bordo de pav. | m |  | 16.82 | 0 | Esp. Sub: | 0
40 | Execução de Sub-leito com areia e sub-base | m3 | 60 | 30.79 | 1847.4 | Larg. Pista: | 7
51 | Execução de base de brita graduada | m3 | 286 | 55.57 | 15893.02 | Comp. Pista: | 169.46
53 | Execução de imprimação asfaltica consumo 1,0 l/m2 | m2 | 1571 | 1.24 | 1948.04
60 | Concreto asfaltico faixa II compactado na pista | m3 | 58 | 164.19 | 9523.02
345 | Fornecimento e colocação de placa de logr. Público | unid. | 1 | 28.6 | 28.6
|  |  |  | Total: | 35933.74

## RUA 7
HIDROSUL SANEAMENTO E HIDROLOGIA LTDA.
DATA : 17/04/2002
1 | ORÇAMENTO - Pavimentação
LOCAL: RUA 7 - VILA TIMBAÚVA III
TRECHO: ENTRE A RUA 2 E DIRETRIZ 1918
|  |  |  | Preço ( R$ ) |  | Esp.CBUQ1:
14 | Placa de obra com 3m2 | unid. | 1 | 350 | 350 | Esp. CBUQ: | 0.04
33 | Exec. e aplicação de meio fio de concreto premoldado | m | 227 | 15.14 | 3436.78 | Esp. Base: | 0.15
35 | Exec.meio fio de concreto para proteção de bordo de pav. | m |  | 16.82 | 0 | Esp. Sub: | 0
40 | Execução de Sub-leito com areia e sub-base | m3 | 28 | 30.79 | 862.12 | Larg. Pista: | 7
51 | Execução de base de brita graduada | m3 | 127 | 55.57 | 7057.39 | Comp. Pista: | 88.27
53 | Execução de imprimação asfaltica consumo 1,0 l/m2 | m2 | 850 | 1.24 | 1054
60 | Concreto asfaltico faixa II compactado na pista | m3 | 32 | 164.19 | 5254.08
345 | Fornecimento e colocação de placa de logr. Público | unid. | 1 | 28.6 | 28.6
|  |  |  | Total: | 18042.97

## TotalReajuste
HIDROSUL SANEAMENTO E HIDROLOGIA LTDA.
DATA : 17/04/2002
1 | ORÇAMENTO GERAL - Pavimentação
Serviços de Terraplenagem, Pavimentação, Drenagem e Sinalização das vias de acesso do corredor
NORTE/NORDESTE da Linha Rápida de Gravataí.
|  |  |  | Preço ( R$ ) |  | 0.03
14 | Placa de obra com 3m2 | unid. | 11 | 350 | 3850 | 0.04
33 | Exec. e aplicação de meio fio de concreto premoldado | m | 4213.66 | 15.14 | 63794.8124 | 0.22
35 | Exec.meio fio de concreto para proteção de bordo de pav. | m | 33 | 16.82 | 555.06 | 0
40 | Execução de Sub-leito com areia e sub-base | m3 | 962.1425 | 30.79 | 29624.3676 | 5
51 | Execução de base de brita graduada | m3 | 3733.8962 | 55.57 | 207492.6146 | 87.99
53 | Execução de imprimação asfaltica consumo 1,0 l/m2 | m2 | 19889.975 | 1.24 | 24663.569
60 | Concreto asfaltico faixa II compactado na pista | m3 | 810.5824 | 164.19 | 133089.5243
345 | Fornecimento e colocação de placa de logr. Público | unid. | 11 | 28.6 | 314.6
|  |  |  | Total: | 463384.5478