## MODELO DE ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
EPO - DIVISÃO DE PROJETOS VIÁRIOS
|  |  |  | Data: | 2002-08-07
PIZZATO & PIZZATO LTDA
ORÇAMENTO
1-TERRAPLENAGEM
Cód. | ÍTEM | Unidades | Quantitativos | Vl. Unitários | Total (R$)
14 | PLACA DE OBRA | un | 1 | 520 | 520
229 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO | un | 2 | 34.2 | 68.4
24 | ESCAVACAO MECANICA EM TERRA | m³ | 371 | 3.16 | 1172.36
27 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO SUBLEITO | m² | 840 | 0.65 | 546
90 | ESCAV MEC VALA TERRA COM RETROESCAV PROF 2,50m | m³ | 5 | 4.36 | 21.8
93 | ESCAV MANUAL VALAS EM TERRA ATE 1,5m PROF | m³ | 2 | 13.45 | 26.9
196 | TRANSP COM CARGA E DESCARGA ATE 2km EM CAM TOMB | m³ | 511 | 3.27 | 1670.97
197 | TRANSPORTE POR km EXCEDENTE | m³xkm | 5110 | 0.61 | 3117.1
|  |  |  | Sub-total R$ | 7143.53
2-PAVIMENTAÇÃO
Cód. | ÍTEM | Unidades | Quantitativos | Vl. Unitários | Total (R$)
28 | EXEC APLIC MEIO FIO CONCRETO PREMOLDADO | m | 226 | 15.14 | 3421.64
32 | REMOCAO DE MEIO FIO | m | 20 | 2.52 | 50.4
33 | REPOSICAO MEIO FIO DE GRANITO OU CONCRETO | m | 20 | 4.03 | 80.6
46 | EXECUCAO DE BASE DE BRITA GRADUADA | m³ | 177 | 55.57 | 9835.89
48 | EXECUCAO DE IMPRIMACAO ASFALTICA CONSUMO 1,0 l/m2 | m² | 784 | 1.73 | 1356.32
55 | CONCRETO ASFALT FAIXA II COMPACTADO NA PISTA | m³ | 40 | 229.86 | 9194.4
56 | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO ASFALTICO | m² | 10 | 3.14 | 31.4
59 | REMOCAO DE CALCAMENTO | m² | 35 | 1.43 | 50.05
60 | REPOS CALCAMENTO S/REMOCAO COM FORNEC COLCHAO AREI | m² | 35 | 9.35 | 327.25
72 | CONTRAPISO CONCRETO 8 cm ESPESSURA 12 mPa | m² | 15 | 15.03 | 225.45
|  |  |  | Sub-total R$ | 24573.4
|  | Terraplenagem + Pavimentação: R$ |  |  | 31716.93
3-DRENAGEM
Cód. | ÍTEM | Unidades | Quantitativos | Vl. Unitários | Total (R$)
32 | REMOCAO DE MEIO FIO | m | 4 | 2.52 | 10.08
33 | REPOSICAO MEIO FIO DE GRANITO OU CONCRETO | m | 4 | 4.03 | 16.12
46 | EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA | m³ | 3 | 55.57 | 166.71
55 | CBUQ FAIXAS II E III COMPACTADO NA PISTA | m³ | 1 | 229.86 | 229.86
56 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO | m² | 10 | 3.14 | 31.4
70 | DEMOL PISOS COM REMOCAO DE ENTULHOS SOBRE PISTA | m² | 90 | 2.02 | 181.8
72 | CONTRAPISO DE CONCRETO 8cm ESPESSURA 12MPa | m² | 90 | 15.03 | 1352.7
90 | ESCAV MEC VALA TERRA COM RETROESCAV PROF 2,50m | m³ | 170 | 4.36 | 741.2
93 | ESCAV MANUAL VALAS EM TERRA ATE 1,5m PROF | m³ | 30 | 13.45 | 403.5
103 | REENCHIMENTO DE VALAS COM MATERIAL LOCAL | m³ | 20 | 4.31 | 86.2
104 | REENCHIMENTO DE VALAS COM SAIBRO ISC 40% | m³ | 20 | 23.39 | 467.8
105 | REENCHIMENTO DE VALAS COM AREIA | m³ | 80 | 28.66 | 2292.8
106 | ESCORAMENTO TIPO A | m² | 40 | 6.94 | 277.6
107 | ESCORAMENTO TIPO B | m² | 30 | 12.55 | 376.5
110 | LASTRO DE CONCRETO SIMPLES 15 mPa COM FORMA | m³ | 21 | 286.84 | 6023.64
111 | RADIER DE CONCRETO ARMADO 15 mPa | m³ | 5.6 | 373.05 | 2089.08
112 | ENROCAMENTO COM PEDRA BRITADA | m³ | 31 | 41.62 | 1290.22
113 | ENROCAMENTO COM PEDRA AMARROADA | m³ | 10 | 37.52 | 375.2
125 | FORNEC E ASSENT TUBO CONCR SIMPLES C2 0.30 P.B | m | 141 | 22.75 | 3207.75
230 | LIGAÇÃO DOMIC 0 100mm MANILHA DE GRES COMPLETA C/CAIXA | un | 3 | 107.58 | 322.74
149 | CANALIZAÇÃO EM TUBO CERÂMICO 100mm | m | 5 | 14 | 70
150 | CANALIZAÇÃO EM TUBO CERÂMICO 150mm | m | 5 | 21.96 | 109.8
231 | LIGAÇÃO DOMIC 0 100mm PVC COMPLETA C/CAIXA | un | 6 | 112 | 672
156 | POCO DE VISITA TIPO A 0,80x0,80x1,00 COMPLETO | un | 6 | 288.97 | 1733.82
157 | METRO ADICIONAL DE P.V TIPO A 0,80x0,80 | m | 3 | 219.14 | 657.42
172 | BOCA DE LOBO COM FORNEC E COLOC DOS ARTEFATOS | un | 6 | 193.06 | 1158.36
180 | DEMOLICAO ALV TIJOLO ASSENTE COM ARG CIMXAREIA | m³ | 2 | 42.92 | 85.84
181 | DEMOLICAO ALV PEDRA OBRA ASSENTE ARG CIMXAREIA | m³ | 2 | 36.19 | 72.38
183 | ALVENARIA DE PEDRA DE OBRA PARA PAREDES | m² | 2 | 51.65 | 103.3
184 | ALVENARIA TIJOLO MACICO 0,25 ASSENTE ARG CI/AR | m² | 1 | 44.94 | 44.94
186 | ALVENARIA TIJOLO MACICO 0,15 ASSENTE ARG CI/AR | m² | 2 | 25.42 | 50.84
188 | CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA | m² | 3 | 2.62 | 7.86
191 | REBOCO ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 | m² | 3 | 8.25 | 24.75
196 | TRANSP COM CARGA E DESCARGA ATE 2km EM CAM TOMB | m³ | 200 | 3.27 | 654
197 | TRANSPORTE POR km EXCEDENTE | m³xkm | 2000 | 0.61 | 1220
|  |  |  | Sub-total R$ | 26608.21
|  |  |  | TOTAL R$ | 58325.14
Execução de infra-estrutura e pavimentação da Rua Cel Aurélio Py , entre a Av Carlos Barbosa e o calçamento existente (112 m) GPR 20011000 ,Região Centro.