## trecho 2
TRECHO 2 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE SMOV |  |  |  |  | QUANTITATIVO COMPARATIVO
|  |  |  | Quantitativos Revisados |  |  | Quantitativos Original |  | DIFERENÇA
Comp. | Cod. | Discriminação | Unid. | Quantitativos | Vl. Unitário | Total (R$) | Quantitativos | Total (R$) | Preço | %
1 | Terraplenagem
1.1 | 14 | Placa de Obra | Unid. | 2 | 450 | 900 | 2 | 900 | 0 | 0%
1.2 | 15 | Capina e Limpeza do Terreno | m2 | 4093.76 | 0.55 | 2251.568 | 500 | 275 | 1976.568 | 718.8%
1.3 | 18 | Aterro de Pista e Passeio com Solo Local Compactado | m3 | 816.65 | 2.42 | 1976.293 | 1232 | 2981.44 | -1005.147 | -33.71%
1.4 | 23 | Aterro Compactado na Pista e Passeio Solo Importado | m3 | 100 | 10.79 | 1079 | 300 | 3237 | -2158 | -66.67%
1.5 | 24 | Escavação Mecanica em Terra | m3 | 5252.28 | 1.3 | 6827.964 | 4655 | 6051.5 | 776.464 | 12.83%
1.6 | 25 | Escavação em Rocha Branda | m3 | 200 | 23.08 | 4616 | 200 | 4616 | 0 | 0%
1.7 | 26 | Escavação em Rocha Dura | m3 | 50 | 100.02 | 5001 | 50 | 5001 | 0 | 0%
1.8 | 27 | Regularização e Compactação do Subleito | m2 | 6479.17 | 0.2 | 1295.834 | 7750 | 1550 | -254.166 | -16.4%
1.9 | 94 | Regularização dos Passeios com Saibro | m3 | 207.179 | 18.32 | 3795.5193 | 200 | 3664 | 131.5193 | 3.59%
1.10 | 97 | Escav. Mec. Vala em Terra com Retroescav. Prof. 2,50m | m3 | 0 | 1.3 | 0 | 2180 | 2834 | -2834 | -100%
1.11 | 100 | Escav. Manual Valas em Terra até 1,5m Prof. | m3 | 0 | 6.89 | 0 | 100 | 689 | -689 | -100%
1.12 | 111 | Reenchimento de Valas com Saibro ISC 40% | m3 | 0 | 18.32 | 0 | 100 | 1832 | -1832 | -100%
1.13 | 193 | Transp com carga e descarga até 2Km em Cam Tomb | m3 | 7428 | 1.94 | 14410.32 | 6285 | 12192.9 | 2217.42 | 18.19%
1.14 | 194 | Transporte por Km excedente | m3xKm | 17060 | 0.52 | 8871.2 | 22692 | 11799.84 | -2928.64 | -24.82%
[5 empty] | Total | 51024.6983 |  | 57623.68 | -6598.9817 | -11.45%
2 | Pavimentação
2.1 | 33 | Exec. Aplic. meio fio Concreto Pré-moldado | m | 1078 | 13.58 | 14639.24 | 1250 | 16975 | -2335.76 | -13.76%
2.2 | 37 | Remoção de meio fio | m | 850.96 | 2.64 | 2246.5344 | 710 | 1874.4 | 372.1344 | 19.85%
2.3 | 38 | Reposição meio fio de granito ou concreto | m | 170.19 | 3.67 | 624.5973 | 30 | 110.1 | 514.4973 | 467.3%
2.4 | 46 | Execução de Base de Concreto Magro 7mPa | m3 | 0 | 112.58 | 0 | 20 | 2251.6
2.5 | 40 | Execução de reforço de subleito com areia | m3 | 2554.5 | 26.4 | 67438.8 | 2180 | 57552 | 9886.8 | 17.18%
2.6 | 51 | Execução de base de brita graduada | m3 | 1882.27 | 27.72 | 52176.5244 | 2170 | 60152.4 | -7975.8756 | -13.26%
2.7 | 52 | Execução de imprimação asfáltica consumo 0,50 l/m2 | m2 | 6479.17 | 0.54 | 3498.7518 | 7200 | 3888 | -389.2482 | -10.01%
2.8 | 53 | Execução de imprimação asfáltica consumo 1,0 l/m2 | m2 | 6479.17 | 1.04 | 6738.3368 | 7200 | 7488 | -749.6632 | -10.01%
2.9 | 59 | Concreto alfáltico faixa I compactado na pista | m3 | 259.17 | 195.04 | 50548.5168 | 288 | 56171.52 | -5623.0032 | -10.01%
2.10 | 60 | Concreto alfáltico faixa II compactado na pista | m3 | 226.77 | 195.04 | 44229.2208 | 252 | 49150.08 | -4920.8592 | -10.01%
2.11 | 61 | Demolição de revestimento asfáltico | m2 | 4457.2 | 2.47 | 11009.284 | 4700 | 11609 | -599.716 | -5.166%
2.12 | 64 | Remoção de calçamento | m2 | 325 | 0.84 | 273 | 70 | 58.8 | 214.2 | 364.3%
2.13 | 65 | Repos. Calçamento s/remoção com fornec. Colchão Areia | m2 | 65 | 7.5 | 487.5 | 20 | 150 | 337.5 | 225%
2.14 | 77 | Demol. Pisos com remoção de entulho sobre pista | m2 | 211.69 | 2.51 | 531.3419 | 200 | 502 | 29.3419 | 5.845%
2.15 | 79 | Contrapiso concreto 8cm espessura 12 mPa | m2 | 2071.79 | 22.4 | 46408.096 | 240 | 5376 | 41032.096 | 763.2%
2.16 | 91 | Reposição de passeio de basalto s/ argamassa de cal | m2 | 8.84 | 12.59 | 111.2956 | 120 | 1510.8 | -1399.5044 | -92.63%
2.17 | 95 | Fornecimento e colocação de grama de campo | m2 | 1495.27 | 5 | 7476.35 | 800 | 4000 | 3476.35 | 86.91%
2.18 | 176 | Remoção e reposição de tampa de FoFo | Unid. | 4 | 18.9 | 75.6 | 5 | 94.5 | -18.9 | -20%
2.19 | 177 | Demolição alv tijolo assente com arg cim x areia | m3 | 19.06 | 31.44 | 599.2464 | 100 | 3144 | -2544.7536 | -80.94%
2.20 | 178 | Demolição alv pedra assente com arg cim x areia | m3 | 6.35 | 39.95 | 253.6825 | 20 | 799 | -545.3175 | -68.25%
2.21 | 179 | Alvenaria de pedra de obra para embasamento | m3 | 18.08 | 153.72 | 2779.2576 | 250 | 38430 | -35650.7424 | -92.77%
2.22 | 182 | Alvenaria tijolo maciço 0,25 assente arg cal | m2 | 19.06 | 28.85 | 549.881 | 300 | 8655 | -8105.119 | -93.65%
2.23 | 185 | Chapisco de cimento e areia | m2 | 152.48 | 1.85 | 282.088 | 1000 | 1850 | -1567.912 | -84.75%
2.24 | 186 | Reboco com argamassa cal areia e cimento | m2 | 152.48 | 8.74 | 1332.6752 | 1000 | 8740 | -7407.3248 | -84.75%
2.25 | 191 | Remoção e reposição de cerca | m2 | 201.02 | 5.76 | 1157.8752 | 400 | 2304 | -1146.1248 | -49.74%
2.26 |  | Execução de Guarda Corpo Cano Galvanizado 2 | m | 0 | 87.48 | 0 | 50 | 4374
2.27 |  | Remanejamento depostes com rede da CEEE | Unid. | 0 | 876 | 0 | 12 | 10512
2.28 |  | Passeio Laje Grês sobre areia | m2 | 2027.28 | 15.7 | 31828.296 | 0 | 0 | 31828.296
[5 empty] | Total | 347295.9917 |  | 357722.2 | -10426.2083 | -2.915%
3 | Drenagem
3.1 | 97 | Escav. Mec. Vala em Terra com Retroescav. Prof. 2,50m | m3 | 1690 | 1.33 | 2247.7 | 1900 | 2527 | -279.3 | -11.05%
3.2 | 100 | Escav. Manual Valas em Terra até 1,5m Prof. | m3 | 269 | 6.82 | 1834.58 | 250 | 1705 | 129.58 | 7.6%
3.3 | 110 | Reenchimento de Valas com Material Local | m3 | 0 | 2.48 | 0 | 700 | 1736 | -1736 | -100%
3.4 | 111 | Reenchimento de Valas com Saibro ISC 40% | m3 | 664 | 19.75 | 13114 | 700 | 13825 | -711 | -5.143%
3.5 | 112 | Reenchimento de Valas com Areia | m3 | 1112 | 26.22 | 29156.64 | 80 | 2097.6 | 27059.04 | 1290%
3.6 | 113 | Escoramento tipo A | m2 | 0 | 3.49 | 0 | 900 | 3141 | -3141 | -100%
3.7 | 114 | Escoramento tipo B | m2 | 1312 | 6.07 | 7963.84 | 550 | 3338.5 | 4625.34 | 138.5%
3.8 | 115 | Escoramento tipo C | m2 | 300 | 9.92 | 2976 | 250 | 2480 | 496 | 20%
3.9 | 116 | Lastro de Concreto Magro 7MPa com Forma | m3 | 15 | 212.52 | 3187.8 | 15 | 3187.8 | 0 | 0%
3.10 | 117 | Lastro de Concreto Simples 15MPa com Forma | m3 | 5 | 249.56 | 1247.8 | 5 | 1247.8 | 0 | 0%
3.11 | 118 | Radier de Concreto armado 15MPa | m3 | 30 | 400.25 | 12007.5 | 45 | 18011.25 | -6003.75 | -33.33%
3.12 | 119 | Enrocamento com pedra britada | m3 | 35 | 27.28 | 954.8 | 180 | 4910.4 | -3955.6 | -80.56%
3.13 | 120 | Enrocamento com pedra amarroada | m3 | 80 | 25.01 | 2000.8 | 120 | 3001.2 | -1000.4 | -33.33%
3.14 | 127 | Fornec. e Assent.Tubo Concr. Simples C2 0 0.30 P.B. | m | 224 | 13.75 | 3080 | 167 | 2296.25 | 783.75 | 34.13%
3.15 | 128 | Fornec. e Assent.Tubo Concr. Simples C2 0 0.40 P.B. | m | 93 | 23.52 | 2187.36 | 0 | 0 | 2187.36
3.16 | 137 | Fornec. e Assent.Tubo Concr. Armado CA-2 0 0.80 MF | m | 26 | 149.99 | 3899.74 | 25 | 3749.75 | 149.99 | 4%
3.17 | 138 | Fornec. e Assent.Tubo Concr. Armado CA-2 0 1.00 MF | m | 212 | 187.48 | 39745.76 | 215 | 40308.2 | -562.44 | -1.395%
3.19 | 147 | Ligação Domiciliar 100mm Manilha Gres com Caixa Completa | Unid. | 10 | 124.03 | 1240.3 | 10 | 1240.3 | 0 | 0%
3.20 | 148 | Canalização em Tubo Cerâmico 150mm | m | 20 | 18.74 | 374.8 | 20 | 374.8 | 0 | 0%
3.21 | 150 | Ligação Domiciliar 100mm PVC com Caixa Completa | Unid. | 10 | 81.56 | 815.6 | 10 | 815.6 | 0 | 0%
3.22 | 153 | Poço de Visita Tipo A 0,80x0,80x1,00 Completo | Unid. | 9 | 260.21 | 2341.89 | 5 | 1301.05 | 1040.84 | 80%
3.23 | 154 | Metro Adicional de P.V. Tipo A 0,80x0,80 | m | 1 | 89.3 | 89.3 | 2.5 | 223.25 | -133.95 | -60%
3.24 | 157 | Poço de Visita Tipo C 1,00x1,30x1,50 com Chassis C. | Unid. | 10 | 498.42 | 4984.2 | 10 | 4984.2 | 0 | 0%
3.25 | 158 | Metro Adicional de P.V. Tipo C 1,00x1,30 | m | 13 | 203.54 | 2646.02 | 10.5 | 2137.17 | 508.85 | 23.81%
3.26 | 169 | Boca de Lobo com Fornec e Coloc dos Artefatos | Unid. | 23 | 115.52 | 2656.96 | 17 | 1963.84 | 693.12 | 35.29%
3.27 | 174 | Fornec. Coloc. Tampa Sobretampa F.F. s/ Chaminé 60cm | Unid. | 14 | 187.68 | 2627.52 | 4 | 750.72 | 1876.8 | 250%
3.28 | 177 | Demolição Alvenaria Tijolo Assente com ARG CIMxAREIA | m3 | 4 | 31.44 | 125.76 | 4 | 125.76 | 0 | 0%
3.29 | 178 | Demolição Alvenaria Pedra Obra Assente com ARG CIMxAREIA | m3 | 10 | 39.95 | 399.5 | 10 | 399.5 | 0 | 0%
3.30 | 180 | Alvenaria de Pedra de Obra para Paredes | m2 | 20 | 38.14 | 762.8 | 20 | 762.8 | 0 | 0%
3.31 | 182 | Alvenaria Tijolo Maciço 0,25 Assente ARG CAL | m2 | 10 | 28.85 | 288.5 | 10 | 288.5 | 0 | 0%
3.32 | 184 | Alvenaria Tijolo Maciço 0,15 Assente ARG CAL | m2 | 10 | 17.82 | 178.2 | 10 | 178.2 | 0 | 0%
3.33 | 185 | Chapisco de Cimento e Areia | m2 | 20 | 1.85 | 37 | 20 | 37 | 0 | 0%
3.34 | 186 | Reboco com Argamassa Cal Areia e Cimento | m2 | 20 | 8.74 | 174.8 | 20 | 174.8 | 0 | 0%
3.35 | 193 | Transp. com Carga e Descarga até 2km em Cam. Tomb. | m3 | 902 | 1.94 | 1749.88 | 2150 | 4171 | -2421.12 | -58.05%
3.36 | 194 | Transporte por Km excedente | m3xkm | 1805 | 0.52 | 938.6 | 6450 | 3354 | -2415.4 | -72.02%
3.37 | 479 | Demolição de Concreto Armado | m3 | 3 | 150.25 | 450.75 | 3 | 450.75 | 0 | 0%
[5 empty] | Total | 148486.7 |  | 131295.99 | 17190.71 | 13.09%
4 | Água
4.1 | 1.2 | Sinalização e Proteção | m | 260 | 0.88 | 228.8 | 395 | 347.6 | -118.8 | -34.18%
4.2 | 2 | Escavação nos Passeios
4.2.1 | 2.1 | Manual em Terra
4.2.1.1 | 2.1.1 | DE 63mm até DE 250mm PEAD | m | 191 | 4.73 | 903.43 | 146 | 690.58 | 212.85 | 30.82%
4.3 | 2.2 | Mecânica em Terra
4.3.1 | 2.2.1 | DE 63mm até DE 225mm PEAD | m | 191 | 1.01 | 192.91 | 342 | 345.42 | -152.51 | -44.15%
4.4 | 3 | Reaterro Compactado no Passeio
4.4.1 | 3.1 | Com Material Escavado
4.4.1.1 | 3.1.1 | DE 63mm até DE 225mm PEAD | m | 135 | 1.09 | 147.15 | 488 | 531.92 | -384.77 | -72.34%
4.4.2 | 3.2 | Com Areia
4.4.2.1 | 3.2.1 | DE 63mm até DE 225mm PEAD | m | 85.2 | 8.37 | 713.124 | 0 | 0 | 713.124
4.4.3 | 3.3 | Com Saibro
4.4.3.1 | 3.3.1 | DE 63mm até DE 225mm PEAD | m | 198 | 6.7 | 1326.6 | 0 | 0 | 1326.6
4.5 | 4 | Fornecimento de Materiais e Assentamento
4.5.1 | 4.1 | Fornecimento Tubos + 15% no max. (Ref. a Peças e Conexões)
4.5.1.1 | 4.1.2 | DE 110mm PEAD PE 80 SDR 13,6 | m | 20 | 21.02 | 420.4 | 28 | 588.56 | -168.16 | -28.57%
4.5.1.2 | 4.1.7 | DE 225mm PEAD PE 80 SDR 13,6 | m | 98 | 80.46 | 7885.08 | 302 | 24298.92 | -16413.84 | -67.55%
4.5.2 | 4.2 | Assentamento de Tubos e Peças com Berço de Areia
4.5.2.1 | 4.2.3 | DE 110mm PEAD PE 80 SDR 13,6 | m | 281 | 1.93 | 542.33 | 0 | 0 | 542.33
4.5.2.2. | 4.2.6 | DE 225mm PEAD PE 80 SDR 13,6 | m | 98 | 2.33 | 228.34 | 0 | 0 | 228.34
4.6 | 5 | Passagem de Ramal
4.6.1 | 5.1 | DE 20 | Unid. | 7 | 81.24 | 568.68 | 19 | 1543.56 | -974.88 | -63.16%
4.6.2 | 5.2 | DE 250mm PEAD PE 80 SDR 13,6 | Unid. | 2 | 175.49 | 350.98 | 2 | 350.98 | 0 | 0%
4.7 | 7 | Lavagem na Rede | m | 133 | 0.35 | 46.55 | 302 | 105.7 | -59.15 | -55.96%
4.8 | 8 | Cadastro | m | 248 | 0.22 | 54.56 | 302 | 66.44 | -11.88 | -17.88%
[5 empty] | Total | 13608.934 |  | 28869.68 | -15260.746 | -52.86%
5 | Iluminação Pública
5.1 |  | Luminária tipo IP-L7, padrão DIP/SMOV | pç | 28 | 279.06 | 7813.68 | 28 | 7813.68 | 0 | 0%
5.2 |  | Lâmpada vapor de sódio 400W | pç | 28 | 44.49 | 1245.72 | 28 | 1245.72 | 0 | 0%
5.3 |  | Reator Lâmpada vapor de sódio c/ ignitor integrado de Afp, 220V/60HZ tipo IP-RVSi 400W, padrão DIP/SMOV | pç | 28 | 64.58 | 1808.24 | 28 | 1808.24 | 0 | 0%
5.4 |  | Poste de aço tipo IP PA 12, engastado padrão DIP/SMOV | pç | 9 | 748.65 | 6737.85 | 9 | 6737.85 | 0 | 0%
5.5 |  | Condutor singelo 2,5mm2 /750V | m | 350 | 0.24 | 84 | 350 | 84 | 0 | 0%
5.6 |  | Condutor singelo 16mm2 /1000V | m | 800 | 1.69 | 1352 | 800 | 1352 | 0 | 0%
5.7 |  | Condutor dd cobre nú 16 mm2 | m | 40 | 1.07 | 42.8 | 40 | 42.8 | 0 | 0%
5.8 |  | Eletroduto de aço galvanizado f 75mm | m | 90 | 16.8 | 1512 | 90 | 1512 | 0 | 0%
5.9 |  | Curva de aço galvanizado f 75mm | pç | 4 | 22.39 | 89.56 | 4 | 89.56 | 0 | 0%
5.10 |  | Eletroduto de pvc f 75mm | m | 230 | 6.3 | 1449 | 230 | 1449 | 0 | 0%
5.11 |  | Haste de aterramento 16x1500mm | pç | 10 | 6.09 | 60.9 | 10 | 60.9 | 0 | 0%
5.12 |  | Base unifilar p/ fusível diazed de 2 a 25A | pç | 27 | 4.12 | 111.24 | 27 | 111.24 | 0 | 0%
5.13 |  | Parafuso de ajuste p/ fusível diazed de 10A | pç | 27 | 1.15 | 31.05 | 27 | 31.05 | 0 | 0%
5.14 |  | Tampa de proteção p/ fusível diazed de 2 a 25A | pç | 27 | 1.9 | 51.3 | 27 | 51.3 | 0 | 0%
5.15 |  | Fusível diazed de 10A | pç | 27 | 0.66 | 17.82 | 27 | 17.82 | 0 | 0%
5.16 |  | Anel de proteção p/ fusível diazed de 2 a 25A | pç | 27 | 0.41 | 11.07 | 27 | 11.07 | 0 | 0%
5.17 |  | Relé fotoelétrico Tipo IP-RF, Padrão DIP/SMOV | pç | 1 | 9.19 | 9.19 | 1 | 9.19 | 0 | 0%
5.18 |  | Base de fixação para relé fotoelétrico | pç | 1 | 4.83 | 4.83 | 1 | 4.83 | 0 | 0%
5.19 |  | Base unifilar p/ fusível diazed de 2 a 25A | pç | 5 | 4.12 | 20.6 | 5 | 20.6 | 0 | 0%
5.20 |  | Parafuso de ajuste p/ fusível diazed de 6A | pç | 2 | 1.15 | 2.3 | 2 | 2.3 | 0 | 0%
5.21 |  | Tampa de proteção p/ fusível diazed de 2 a 25A | pç | 5 | 1.9 | 9.5 | 5 | 9.5 | 0 | 0%
5.22 |  | Parafuso de ajuste p/ fusível diazed de 20A | pç | 3 | 1.15 | 3.45 | 3 | 3.45 | 0 | 0%
5.23 |  | Anel de proteção p/ fusível diazed de 2 a 25A | pç | 5 | 0.41 | 2.05 | 5 | 2.05 | 0 | 0%
5.24 |  | Fusível diazed de 6A | pç | 2 | 0.66 | 1.32 | 2 | 1.32 | 0 | 0%
5.25 |  | Fusível diazed de 20A | pç | 3 | 0.66 | 1.98 | 3 | 1.98 | 0 | 0%
5.26 |  | Chave eletromagnética, bobinas 220V, utilização AC 1(35A) | pç | 1 | 157.5 | 157.5 | 1 | 157.5 | 0 | 0%
5.27 |  | Caixa de aço pintada (cinza) com porta chassi, abertura inferior, 480x380x170 | pç | 1 | 68.25 | 68.25 | 1 | 68.25 | 0 | 0%
5.28 |  | Execução de caixa de alvenaria 40x40x40cm c/ tampa de co. | pç | 6 | 52.5 | 315 | 6 | 315 | 0 | 0%
5.29 |  | Execução de caixa de alvenaria 40x40x70cm c/ tampa de concreto 10cm | pç | 8 | 73.5 | 588 | 8 | 588 | 0 | 0%
5.30 |  | Remoção de luminária, braços e equipamentos | vb | 1 | 218.75 | 218.75 | 1 | 218.75 | 0 | 0%
5.31 |  | Remoção de luminária tipo pétala com poste e equipamentos | vb | 1 | 104.46 | 104.46 | 1 | 104.46 | 0 | 0%
5.32 |  | Lucro | vb | 1 | 4785.08 | 4785.08 | 1 | 4785.08 | 0 | 0%
5.33 |  | Mão de Obra |  | 1 | 13062.5 | 13062.5 | 1 | 13062.5 | 0 | 0%
[5 empty] | Total | 41772.99 |  | 41772.99 | 0 | 0%
6 | Rede de Distribuição de Energia - CEEE
6.1 |  | Cruzeta de madeira 2400mm | pç | 45 | 16.9724 | 763.7579 | 0 | 0 | 763.7579
6.2 |  | Canaleta de madeira 2700mm | pç | 2 | 5.3415 | 10.6831 | 0 | 0 | 10.6831
6.3 |  | Tora de madeira 1500mm | pç | 3 | 13.5779 | 40.7338 | 0 | 0 | 40.7338
6.4 |  | Poste de eucalipto tratado 12m | pç | 9 | 129.2327 | 1163.0942 | 0 | 0 | 1163.0942
6.5 |  | Poste de concreto 04KN-12m | pç | 1 | 434.2215 | 434.2215 | 0 | 0 | 434.2215
6.6 |  | Poste de concreto 06KN-12m | pç | 3 | 593.0788 | 1779.2364 | 0 | 0 | 1779.2364
6.7 |  | Poste de concreto 10KN-12m | pç | 6 | 874.4826 | 5246.8957 | 0 | 0 | 5246.8957
6.8 |  | Base em concreto | pç | 9 | 110.6071 | 995.4642 | 0 | 0 | 995.4642
6.9 |  | Arruela quadrada f18x50mm *mf | pç | 29 | 0.28655 | 8.3099 | 0 | 0 | 8.3099
6.10 |  | Arruela quadrada f18x50mm | pç | 268 | 0.22777 | 61.0419 | 0 | 0 | 61.0419
6.11 |  | Arruela quadrada f18x100mm *há | pç | 3 | 0.77147 | 2.3144 | 0 | 0 | 2.3144
6.12 |  | Parafuso frances 16x45mm | pç | 59 | 0.72739 | 42.9159 | 0 | 0 | 42.9159
6.13 |  | Parafuso frances 16x150mm | pç | 29 | 1.0654 | 30.8956 | 0 | 0 | 30.8956
6.14 |  | Parafuso máquina 16x125mm | pç | 76 | 0.9772 | 74.2671 | 0 | 0 | 74.2671
6.15 |  | Parafuso máquina 16x150mm | pç | 4 | 0.99924 | 3.997 | 0 | 0 | 3.997
6.16 |  | Parafuso máquina 16x250mm | pç | 35 | 1.3666 | 47.8313 | 0 | 0 | 47.8313
6.17 |  | Parafuso máquina 16x300mm | pç | 7 | 1.6238 | 11.3664 | 0 | 0 | 11.3664
6.18 |  | Parafuso máquina 16x450mm | pç | 6 | 2.1895 | 13.1371 | 0 | 0 | 13.1371
6.19 |  | Parafuso travessa dupla 16x450mm | pç | 32 | 5.3415 | 170.929 | 0 | 0 | 170.929
6.20 |  | Parafuso rosca soberba d 13mm | pç | 3 | 1.0507 | 3.152 | 0 | 0 | 3.152
6.21 |  | Porca quadrada M-16x2,0 | pç | 4 | 0.32328 | 1.2931 | 0 | 0 | 1.2931
6.22 |  | Cinta galvanizada d 170mm | pç | 10 | 4.908 | 49.0804 | 0 | 0 | 49.0804
6.23 |  | Cinta galvanizada d 180mm | pç | 17 | 4.9815 | 84.6857 | 0 | 0 | 84.6857
6.24 |  | Cinta galvanizada d 190mm | pç | 8 | 5.1578 | 41.2628 | 0 | 0 | 41.2628
6.25 |  | Cinta galvanizada d 200mm | pç | 2 | 5.3636 | 10.7271 | 0 | 0 | 10.7271
6.26 |  | Cinta galvanizada d 210mm | pç | 15 | 5.4003 | 81.0046 | 0 | 0 | 81.0046
6.27 |  | Sela para cruzeta | pç | 29 | 1.7928 | 51.9899 | 0 | 0 | 51.9899
6.28 |  | Armação secundária de 2 estribos | pç | 34 | 5.5693 | 189.3561 | 0 | 0 | 189.3561
6.29 |  | Afastador de AS 500mm 6 furos | pç | 2 | 32.49 | 64.98 | 0 | 0 | 64.98
6.30 |  | Haste ancora 1800mm | pç | 3 | 7.531 | 22.5931 | 0 | 0 | 22.5931
6.31 |  | Haste terra galvanizada 2000mm c/conector | pç | 3 | 10.1247 | 30.374 | 0 | 0 | 30.374
6.32 |  | Haste terra cobreada 16x2,4mm c/conector | pç | 10 | 8.0821 | 80.8209 | 0 | 0 | 80.8209
6.33 |  | Mão francesa perfilada 1970mm | pç | 4 | 15.6793 | 62.7171 | 0 | 0 | 62.7171
6.34 |  | Mão francesa plana 710mm galv. | pç | 82 | 2.2924 | 187.9748 | 0 | 0 | 187.9748
6.35 |  | Manilha sapatilha | pç | 57 | 3.7986 | 216.5193 | 0 | 0 | 216.5193
6.36 |  | Olhal para parafuso | pç | 57 | 2.454 | 139.879 | 0 | 0 | 139.879
6.37 |  | Gancho olhal | pç | 57 | 2.454 | 139.879 | 0 | 0 | 139.879
6.38 |  | Cabo de aço 7,94mm | m | 45 | 0.50697 | 22.8135 | 0 | 0 | 22.8135
6.39 |  | Sapatilha p/cabo de aço | pç | 3 | 0.48493 | 1.4548 | 0 | 0 | 1.4548
6.40 |  | Pino de cruzeta isolador | pç | 67 | 4.2615 | 285.5184 | 0 | 0 | 285.5184
6.41 |  | Fita de alumínio 1x10mm | Kg | 2.97 | 8.7213 | 25.9023 | 0 | 0 | 25.9023
6.42 |  | Fio de alumínio NU 4 AWG t. mole | Kg | 4.53 | 6.4142 | 29.0565 | 0 | 0 | 29.0565
6.43 |  | Prego 19x39 | Kg | 0.16 | 2.5789 | 0.41263 | 0 | 0 | 0.41263
6.44 |  | Grampo de cerca galvanizado | Kg | 0.16 | 2.6744 | 0.42791 | 0 | 0 | 0.42791
6.45 |  | Alça preformada de distribuição cano 2 AWG/MCM | pç | 24 | 0.42615 | 10.2275 | 0 | 0 | 10.2275
6.46 |  | Alça preformada de distribuição 336,4MCM | pç | 24 | 9.7426 | 233.8223 | 0 | 0 | 233.8223
6.47 |  | Alça preformada p/estai 7,94mm | pç | 9 | 2.7773 | 24.9957 | 0 | 0 | 24.9957
6.48 |  | Alça preformada p/poste 7,94mm | pç | 3 | 3.6369 | 10.9108 | 0 | 0 | 10.9108
6.49 |  | Conector tipo cunha | pç | 21 | 10.323 | 216.7838 | 0 | 0 | 216.7838
6.50 |  | Conector paraf. Estribo 6 a 2AWG | pç | 9 | 10.11 | 90.9897 | 0 | 0 | 90.9897
6.51 |  | Grampo para linha viva 6 a 2/0 AWG | pç | 9 | 6.3114 | 56.8024 | 0 | 0 | 56.8024
6.52 |  | Conector tipo cunha 70mm² 1/0 | pç | 4 | 10.323 | 41.2922 | 0 | 0 | 41.2922
6.53 |  | Suporte Tr em poste de concreto 240mm | pç | 2 | 30.5944 | 61.1888 | 0 | 0 | 61.1888
6.54 |  | Isolador castanha | pç | 3 | 2.116 | 6.3481 | 0 | 0 | 6.3481
6.55 |  | Isolador de pino para 15KV | pç | 67 | 4.0484 | 271.2424 | 0 | 0 | 271.2424
6.56 |  | Isoladro suspensão tipo polimérico 15 KV | pç | 57 | 34.4297 | 1962.4942 | 0 | 0 | 1962.4942
6.57 |  | Isolador roldana 1L 2L | pç | 44 | 4.4892 | 197.5264 | 0 | 0 | 197.5264
6.58 |  | Isolador roldana 1 leito 76x79mm | pç | 18 | 0.9625 | 17.3251 | 0 | 0 | 17.3251
6.59 |  | Isolador roldana 2 leito 80x80mm | pç | 6 | 1.1315 | 6.789 | 0 | 0 | 6.789
6.60 |  | Cabo alumínio CA 1/0 AWG | Kg | 15.4 | 11.528 | 177.5313 | 0 | 0 | 177.5313
6.61 |  | Cabo alumínio CA 336 MCM | Kg | 443.7 | 11.528 | 5114.9761 | 0 | 0 | 5114.9761
6.62 |  | Fio de cobre NU 6 AWG | Kg | 16.4 | 11.528 | 189.0593 | 0 | 0 | 189.0593
6.63 |  | Cabo de cobre NU 2AWG | Kg | 100 | 11.528 | 1152.8006 | 0 | 0 | 1152.8006
6.64 |  | Cabo pirastic 750V 70mm² | m | 6 | 10.4994 | 62.9963 | 0 | 0 | 62.9963
6.65 |  | Ch-fus. 15KV-base C-300 A--P fus. 100 A | pç | 9 | 163.2583 | 1469.3248 | 0 | 0 | 1469.3248
6.66 |  | Chave faca unipolar 400 A | pç | 6 | 234.0795 | 1404.477 | 0 | 0 | 1404.477
6.67 |  | Elo fusível de botão tipo H, 5 A | pç | 3 | 0.94781 | 2.8434 | 0 | 0 | 2.8434
6.68 |  | Pára-raio distribuição tipo polimérico 12KV-10KA | pç | 3 | 169.724 | 509.172 | 0 | 0 | 509.172
6.69 |  | TR trifásico 15KV-220/127V-75KVA | pç | 1 | 3262.3521 | 3262.3521 | 0 | 0 | 3262.3521
|  | MÃO OBRA PARA INSTALAÇÃO DA REDE | vb | 1 | 15489.14 | 15489.14 | 0 | 0 | 15489.14
6.70 |  | MÃO OBRA RETIRADA DA REDE EXISTENTE | vb | 1 | 10842.4 | 10842.4 | 0 | 0 | 10842.4
70% da Mão de obra para instalação
6.71 |  | TAXA DE DESLIGAMENTO | vb | 1 | 3061.4 | 3061.4 | 0 | 0 | 3061.4
Valor estimado em função da taxa cobrada pela CEEE para desligamento da rede.
[5 empty] | Total | 58672.1787 |  | 0 | 58672.1787
7 | Sinalização e Paradas de ônibus
7.1 |  | Faixa de segurança zebrada | m2 | 67.8 | 31.25 | 2118.75 | 0 | 0 | 2118.75
7.2 |  | Faixa de retenção | m2 | 13 | 31.25 | 406.25 | 0 | 0 | 406.25
7.3 |  | Fornec e aplic pintura com material termoplástico ( "PARE",SETAS) | m2 | 51.5 | 36 | 1854 | 11.07 | 398.52 | 1455.48 | 365.2%
7.4 |  | Exec div pista contínua branca (0,25) c/ fornec tinta | m2 | 15 | 31.25 | 468.75 | 0 | 0 | 468.75
7.5 |  | Exec div pista contínua branca (0,10) c/ fornec tinta | m2 | 15.7 | 22.5 | 353.25 | 17 | 382.5 | -29.25 | -7.647%
7.6 |  | Exec div pista contínua amarela (0,25) c/ fornec tinta | m2 | 11 | 31.25 | 343.75 | 0 | 0 | 343.75
7.7 |  | Exec div pista contínua amarela (0,10) c/ fornec tinta | m2 | 0 | 22.5 | 0 | 5 | 112.5 | -112.5 | -100%
7.8 |  | Exec div pista inter branca (0,10) c/ fornec tinta | m2 | 23.7 | 22.5 | 533.25 | 21.3 | 479.25 | 54 | 11.27%
7.9 |  | Fornec e coloc tachões bidirecionais (amarelos) | un | 38 | 16.25 | 617.5 | 20 | 325 | 292.5 | 90%
7.10 |  | Fornec e coloc tachões monodirecionais (brancos) | un | 34 | 15.64 | 531.76 | 110 | 1720.4 | -1188.64 | -69.09%
7.11 |  | Exec marcas de transição c/ fornec tinta | m2 | 31.5 | 22.5 | 708.75 | 25.5 | 573.75 | 135 | 23.53%
7.12 |  | Fornec e coloc placa circular | un | 12 | 50 | 600 | 16 | 800 | -200 | -25%
7.13 |  | Fornec coloc placa 40 x 60 cm | un | 0 | 52.5 | 0 | 2 | 105 | -105 | -100%
7.14 |  | Fornec e coloc placa 60x80cm | un | 1 | 175 | 175 | 0 | 0 | 175
7.15 |  | Fornec e coloc placa 60x100cm | un | 2 | 56.37 | 112.74 | 0 | 0 | 112.74
7.16 | 452 | Fornec e coloc placa pare | un | 6 | 58.75 | 352.5 | 4 | 235 | 117.5 | 50%
7.17 | 453 | Fornec e coloc placa 2,00x1,00m | un | 2 | 350 | 700 | 8 | 2800 | -2100 | -75%
7.18 |  | Fornec e coloc placa 2,60x1,20m | un | 0 | 593.5 | 0 | 2 | 1187 | -1187 | -100%
7.19 |  | Fornec e coloc placa 3,00x1,50m | un | 2 | 1213.36 | 2426.72 | 0 | 0 | 2426.72
7.20 | 455 | Fornec e coloc suporte N1 | un | 12 | 70 | 840 | 17 | 1190 | -350 | -29.41%
7.21 | 456 | Fornec e coloc suporte N2 | un | 5 | 77.5 | 387.5 | 2 | 155 | 232.5 | 150%
7.22 |  | Fornec e coloc suporte N3 | un | 1 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50
7.23 | 458 | Fornec e coloc suporte N5 | un | 0 | 658.76 | 0 | 3 | 1976.28 | -1976.28 | -100%
7.24 | 459 | Fornec e coloc suporte N7 | un | 2 | 168.76 | 337.52 | 5 | 843.8 | -506.28 | -60%
7.25 | 460 | Fornec e coloc semi pórtico | un | 1 | 1237.51 | 1237.51 | 2 | 2475.02 | -1237.51 | -50%
7.26 | 472 | Fornec e coloc suporte N8 | un | 1 | 35 | 35 | 1 | 35 | 0 | 0%
[5 empty] | Total | 15190.5 |  | 15794.02 | -603.52 | -3.821%
8 | Arborização
8.1 |  | Transplante de figueira nativa (FICUS SP-9,00m) | un | 0 | 2460.07 | 0 | 3 | 7380.21 | -7380.21 | -100%
8.2 |  | Remoção de vegetal < 6,00m | un | 7 | 30 | 210 | 0 | 0 | 210
8.3 |  | Remoção de vegetal > 6,00m | un | 5 | 100 | 500 | 0 | 0 | 500
[5 empty] | Total | 710 |  | 7380.21 | -6670.21 | -90.38%
|  |  |  | TOTAL GERAL |  | 676761.9926 |  | 640458.77 | 36303.2226 | 5.668%