## Plan1
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE SMOV |  | ORÇAMENTO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | CUSTO UNITÁRIO (R$) | ORIGINAL |  | REVISADO
|  |  |  | QUANT. | CUSTO TOTAL (R$) | QUANT. | CUSTO TOTAL (R$)
| 1-TERRAPLENAGEM |  |  |  | 149728.93 |  | 154470.71
14 | PLACA DE OBRA | un. | 687.07 | 3 | 2061.21 | 3 | 2061.21
15 | CAPINA E LIMPEZA DO TERRENO | m² | 0.21 | 1000 | 210 | 1000 | 210
18 | ATERRO DE PISTA E PASSEIO COM SOLO LOCAL COMPACTADO | m³ | 1.9 | 8173 | 15528.7 | 1243.35 | 2362.36
23 | ATERRO COMPACTADO NA PISTA E PASSEIO SOLO IMPORTADO | m³ | 5.47 | 2200 | 12034 | 0 | 0
24 | ESCAVAÇÃO MECANICA EM TERRA | m³ | 2.23 | 14696 | 32772.08 | 22207.78 | 49523.34
25 | ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA | m³ | 30.62 | 200 | 6124 | 200 | 6124
26 | ESCAVAÇÃO EM ROCHA DURA | m³ | 130.97 | 50 | 6548.5 | 50 | 6548.5
27 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO | m² | 0.73 | 25300 | 18469 | 25300 | 18469
94 | REGULARIZAÇÃO DOS PASSEIOS COM SAIBRO | m³ | 17.45 | 500 | 8725 | 500 | 8725
97 | ESCAV MEC VALA TERRA COM RETRO ESCAV PROF. 2,50m | m³ | 4.45 | 1924 | 8561.8 | 1924 | 8561.8
100 | ESCAV MANUAL VALAS EM TERRA ATE 1,5m PROF | m³ | 11.21 | 150 | 1681.5 | 150 | 1681.5
111 | REENCHIMENTO DE VALAS COM SAIBRO ISC 40% | m² | 17.69 | 150 | 2653.5 | 150 | 2653.5
146 | DRENO C/TUBO FURADO 0 20cm C/GEOTEXTIL E MAT DREN | m | 50.57 | 200 | 10114 | 200 | 10114
193 | TRANSP COM CARGA E DESCARGA ATÉ 2km EM CAM TOMB | m³ | 0.86 | 19839 | 17061.54 | 30655.51 | 26363.73
194 | TRANSPORTE POR km EXCEDENTE | m³xkm | 0.21 | 34210 | 7184.1 | 52727.48 | 11072.77
| 2-PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 989189.9 |  | 1170989.941
33 | EXEC APLIC MEIO FIO CONCRETO PREMOLDADO | m | 11.51 | 5430 | 62499.3 | 5430 | 62499.3
37 | REMOÇÃO DE MEIO FIO | m | 2.1 | 2440 | 5124 | 2440 | 5124
38 | REPOSIÇÃO MEIO FIO DE GRANITO OI CONCRETO | m | 3.95 | 440 | 1738 | 440 | 1738
40 | EXECUÇÃO DE REFORÇO DE SUBLEITO COM AREIA | m³ | 25.64 | 4882 | 125174.48 | 9256.42 | 237334.6
46 | EXECUÇÃO DE BASE CONCRETO MAGRO 7mPA | m³ | 109.62 | 0 | 0 | 50 | 5481
51 | EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA | m³ | 39.55 | 6700 | 264985 | 7896.42 | 312303.411
52 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO ASFÁLTICA CONSunO 0,50L/M² | m² | 0.66 | 23400 | 15444 | 23400 | 15444
53 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO ASFÁLTICA CONSunO 1,0L/m² | m² | 1.13 | 23400 | 26442 | 23400 | 26442
59 | CONCRETO ASFÁLTICO FAIXA I COMPACTADO NA PISTA | m³ | 173.46 | 936 | 162358.56 | 936 | 162358.56
60 | CONCRETO ASFÁLTICO FAIXA II COMPACTADO NA PISTA | m³ | 173.46 | 819 | 142063.74 | 819 | 142063.74
61 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO | m² | 0.86 | 15000 | 12900 | 15000 | 12900
64 | REMOÇÃO DE CALÇAMENTO | m² | 1.47 | 1750 | 2572.5 | 1750 | 2572.5
65 | REPOS DE CALÇAMENTO S/ REMOÇÃO COM FORNEC COLCHÃO AREIA | m² | 9.32 | 150 | 1398 | 150 | 1398
34 | EXECUÇÃO MEIO FIO CONCRETO MOLDADO NO LOCAL |  | 20.7 | 100 | 2070 | 100 | 2070
87 | PAV LAJOTA BASALTO S/ COLCHÃO AR REJ ARG CIxAR | m² | 33.34 | 80 | 2667.2 | 80 | 2667.2
77 | DEMOLIÇÃO PISOS COM REMOÇÃO DE ENTULHOS SOBRE PISTA | m² | 1.99 | 3500 | 6965 | 3500 | 6965
79 | CONTRAPISO CONCRETO 8cm ESPESSURA 12mPa | m² | 15.66 | 1450 | 22707 | 1450 | 22707
81 | PASSEIO LAJE GRÊS REJ ARG CI/AR 1:3 SOBRE AREIA | m² | 17.29 | 300 | 5187 | 300 | 5187
91 | REPOSIÇÃO DE PASSEIO DE BASALTO S/ ARGAMASSA DE CAL | m² | 17.22 | 1750 | 30135 | 1750 | 30135
176 | REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE TAMPA DE FoFo | m² | 13.74 | 18 | 247.32 | 18 | 247.32
177 | DEMOLIÇÃO ALV TIJOLO ASSENTE COM ARG CIMxAREIA | m³ | 16 | 200 | 3200 | 200 | 3200
178 | DEMOLIÇÃO ALV PEDRA ASSENTE COM ARG CIMxAREIA | m³ | 32.01 | 50 | 1600.5 | 50 | 1600.5
179 | ALVENARIA DE PEDRA DE OBRA PARA EMBASAMENTO | m³ | 187.56 | 50 | 9378 | 50 | 9378
182 | ALVENARIA TIJOLO MACIÇO 0,25 ASSENTE ARG CAL | m² | 39.08 | 800 | 31264 | 800 | 31264
185 | CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA | m² | 2.45 | 1600 | 3920 | 1600 | 3920
186 | REBOCO COM ARGAMASSA CAL AREIA E CIMENTO | m² | 5.68 | 1600 | 9088 | 1600 | 9088
191 | REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE CERCA | m² | 3.74 | 800 | 2992 | 800 | 2992
341 | REMANEJAMENTO DE POSTES COM REDE CEEE | un. | 1001.98 | 35 | 35069.3 | 35 | 35069.3
| REFORÇO DO SUBLEITO COM BRITA (SEM FORNECIMENTO DA BRITA) | un. | 10.22 | - | - | 1647.8 | 16840.51
| 3-DRENAGEM |  |  |  | 600288.68 |  | 600288.68
97 | ESCAV MEC VALA TERRA COM RETROESCAV PROF 2,50m | m³ | 4.45 | 7160 | 31862 | 7160 | 31862
98 | ESCAV MEC VALA ROCHA BRANDA PROFUNDIDAE 1,50m | m³ | 85.6 | 125 | 10700 | 125 | 10700
100 | ESCAV MANUAL VALAS EM TERRA ATE 1,5m PROF | m³ | 11.21 | 1150 | 12891.5 | 1150 | 12891.5
108 | ESCAV COM EXPLOSIVO VALAS ROCHA DURA ATE 1,5m PROF | m³ | 130.97 | 65 | 8513.05 | 65 | 8513.05
110 | REENCHIMENTO DE VALAS COM MATERIAL LOCAL | m³ | 3.74 | 3410 | 12753.4 | 3410 | 12753.4
111 | REENCHIMENTO DE VALAS COM SAIBRO ISC 40% | m³ | 17.69 | 1930 | 34141.7 | 1930 | 34141.7
112 | REENCHIMENTO DE VALAS COM AREIA | m³ | 27.78 | 340 | 9445.2 | 340 | 9445.2
113 | ESCORAMENTO TIPO A | m² | 5.32 | 2480 | 13193.6 | 2480 | 13193.6
114 | ESCORAMENTO TIPO B | m² | 10.38 | 2680 | 27818.4 | 2680 | 27818.4
115 | ESCORAMENTO TIPO C | m² | 12.27 | 1250 | 15337.5 | 1250 | 15337.5
116 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO 7 mPa COM FORMA | m³ | 129.9 | 105 | 13639.5 | 105 | 13639.5
117 | LASTRO DE CONCRETO SIMPLES 15 mPa COM FORMA | m³ | 193.15 | 420 | 81123 | 420 | 81123
118 | RADIER DE CONCRETO ARMADO 15 mPa | m³ | 278.68 | 87 | 24245.16 | 87 | 24245.16
119 | ENROCAMENTO COM PEDRA BRITADA | m³ | 35.61 | 775 | 27597.75 | 775 | 27597.75
120 | ENROCAMENTO COM PEDRA AMARROADA | m³ | 34.2 | 290 | 9918 | 290 | 9918
127 | FORNEC E ASSENT TUBO CONCR SIMPLES C2 0 0.30 P.B | m | 21.36 | 1393 | 29754.48 | 1393 | 29754.48
128 | FORNEC E ASSENT TUBO CONCR SIMPLES C2 0 0.40 P.B | m | 27.83 | 685 | 19063.55 | 685 | 19063.55
129 | FORNEC ASSENT TUBO CONCRETO SIMPLES C2 0 0.50 P.B | m | 33.87 | 349 | 11820.63 | 349 | 11820.63
130 | FORNEC E ASSENT TUBO CONCR SIMPLES C2 0 0.60 P.B | m | 39.89 | 138 | 5504.82 | 138 | 5504.82
137 | FORNEC E ASSENT TUBO CONCR ARMADO CA-2 0 0,80 MF | m | 108.51 | 45 | 4882.95 | 45 | 4882.95
138 | FORNEC E ASSENT TUBO CONCR ARMADO CA-2 0 1.00 MF | m | 152.74 | 245 | 37421.3 | 245 | 37421.3
139 | FONECE E ASSENT TUBO DE CONCR ARMADO CA-2 0 1.20 M | m | 221.57 | 261 | 57829.77 | 261 | 57829.77
147 | LIGAÇÃO DOMIC TUBO CERAMICO O 100MM C/CAIXA COMPLETA | un | 96.2 | 40 | 3848 | 40 | 3848
148 | CANALIZAÇÃO TUBO CERÂMICO 150mm | m | 15.14 | 45 | 681.3 | 45 | 681.3
150 | LIGAÇÃO DOMIC TUBO PVC RIGIDO 0 100MM C/CAIXA COMPLETA | un | 87.67 | 45 | 3945.15 | 45 | 3945.15
153 | POCO DE VISITA TIPO A 0,80x0,80x1,00 COMPLETO | un | 220.97 | 56 | 12374.32 | 56 | 12374.32
154 | METRO ADICIONAL DE P. V TIPO A 0,80x0,80 | m | 177.61 | 20.5 | 3641.01 | 20.5 | 3641.01
155 | POCO DE VISITA TIPO B 1,00x1,00x1,50 COMPLETO | un | 451.74 | 20 | 9034.8 | 20 | 9034.8
156 | METRO ADICIONAL DE P.V. TIPO B 1,00x1,00 | m | 213.42 | 20 | 4268.4 | 20 | 4268.4
157 | POCO DE VISITA TIPO C 1,00x1,30x1,50m C/CHASSIS C. | un | 578.83 | 23 | 13313.09 | 23 | 13313.09
158 | METRO ADICIONAL DE P.V. TIPO C 1,00x1,30 | m | 375.63 | 14.3 | 5371.51 | 14.3 | 5371.51
169 | BOCA DE LOBO COM FORNEC E COLOC DOS ARTEFATOS | un | 152.46 | 81 | 12349.26 | 81 | 12349.26
174 | FORNEC COLOC TAMPA SOBRETAMPA F.F S/CHAMINE 60cm | un | 199.95 | 39 | 7798.05 | 39 | 7798.05
177 | DEMOLIÇÃO ALV TIJOLO ASSENTE COM ARG CIMXAREIA | m³ | 16 | 12 | 192 | 12 | 192
178 | DEMOLIÇÃO ALV PEDRA OBRA ASSENTE ARG CIMXAREIA | m³ | 32.01 | 70 | 2240.7 | 70 | 2240.7
180 | ALVENARIA DE PEDRA DE OBRA PARA PAREDES | m² | 76.31 | 75 | 5723.25 | 75 | 5723.25
182 | ALVENARIA TIJOLO MACICO 0,25 ASSENTE ARG CAL | m² | 39.08 | 60 | 2344.8 | 60 | 2344.8
184 | ALVENARIA TIJOLO MACICO 0,15 ASSENTE ARG CAL | m² | 24.82 | 60 | 1489.2 | 60 | 1489.2
185 | CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA | m² | 2.45 | 140 | 343 | 140 | 343
186 | REBOCO COM ARGAMASSA CAL AREIA E CIMENTO | m² | 5.68 | 140 | 795.2 | 140 | 795.2
193 | TRANSP COM CARGA E DESCARGA ATE 2km EM CAM TOMB | m³ | 0.86 | 8500 | 7310 | 8500 | 7310
194 | TRANSPORTE POR km EXCEDENTE | m³xkm | 0.21 | 15270 | 3206.7 | 15270 | 3206.7
479 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | m³ | 74.89 | 7.5 | 561.68 | 7.5 | 561.68
| 4-ÁGUA |  |  |  | 48374.52 |  | 48374.52
1 | INSTALAÇÃO DA OBRA
1.1 | CANTEIRO DE OBRA P/REDE DE ÁGUA C/UMA FRENTE | un | 4294.2 | 1 | 4294.2 | 1 | 4294.2
1.2 | SINALIZAÇÃO E PROTEÇÃO | m | 1.29 | 853 | 1100.37 | 853 | 1100.37
2 | ESCAVAÇÃO NOS PASSEIOS
2.1 | MANUAL EM TERRA
2.1.1 | DE 63 mm ATÉ DE 250mm PEAD | m | 6.73 | 325 | 2187.25 | 325 | 2187.25
2.2 | MECÂNICA EM TERRA
2.2.1 | DE 63 mm ATÉ DE 225 mm PEAD | m | 2.68 | 758 | 2031.44 | 758 | 2031.44
3 | REATERRO COMPACTADO NO PASSEIO
3.1 | COM MATERIAL ESCAVADO
3.1.1 | DE 63 mm ATÉ DE 250 mm PEAD | m | 2.25 | 1083 | 2436.75 | 1083 | 2436.75
4 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E ASSENTAMENTO
4.1 | FORNECIMENTO DETUBOS + 15% NO MÁX. (REF. A PEÇAS E CONEXÕES)
4.1.2 | DE 110 mm PEAD PE 80 SDR 13,6 | m | 25.81 | 620 | 16002.2 | 620 | 16002.2
4.1.7 | DE 280 mm PEAD PE 80 SDR 13,7 | m | 145.1 | 72 | 10447.2 | 72 | 10447.2
5 | PASSAGEM DE RAMAL
5.1 | DE 20 | un | 75.86 | 105 | 7965.3 | 105 | 7965.3
5.2 | DE 250 mm PEAD PE 80 SDR 13,6 | un | 95.9 | 11 | 1054.9 | 11 | 1054.9
7 | LAVAGEM NA REDE | m | 0.29 | 623 | 180.67 | 623 | 180.67
8 | CADASTRO | m | 0.37 | 623 | 230.51 | 623 | 230.51
9 | CAIXA
9.1 | VÁLVULA DE FECHO | un | 114.51 | 2 | 229.02 | 2 | 229.02
10 | BLOCO DE ANCORAGEM | m³ | 214.71 | 1 | 214.71 | 1 | 214.71
| 5-ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  |  |  | 182413.12 |  | 182413.12
REDE DE DISTRIBUIÇÃO RELAÇÃO DE MATERIAIS
| LUMINÁRIA TIPO IP-L7, PADRÃO DIP/SOMV | pç | 543.46 | 96 | 52172.16 | 96 | 52172.16
| LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 400W | pç | 86.64 | 96 | 8317.44 | 96 | 8317.44
| REATOR LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO C/IGNITOR INTEGRADO DE AFP, 220 V/60HZ TIPO IP-RVSi 400W, PADRÃO DIP/SMOV | pç | 125.76 | 96 | 12072.96 | 96 | 12072.96
| POSTE DE AÇO TIPO IP PA 12, ENGASTADO PADRÃO DIP/SMOV | pç | 1457.98 | 41 | 59777.18 | 41 | 59777.18
| CONDUTOR SINGELO 2,5 mm²/750V | m | 0.47 | 1500 | 705 | 1500 | 705
| CONDUTOR SINGELO 16 mm²/1000V | m | 3.29 | 3600 | 11844 | 3600 | 11844
| CONDUTOR DE CORBRE NÚ 16mm² | m | 2.09 | 90 | 188.1 | 90 | 188.1
| ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO f 75 mm | m | 32.72 | 300 | 9816 | 300 | 9816
| CURVA DE AÇO GALVANIZADO f 75 mm | pç | 43.6 | 8 | 348.8 | 8 | 348.8
| ELETRODUTO DE PVC f 75 mm | m | 12.27 | 1100 | 13497 | 1100 | 13497
| HASTE DE ATERRAMENTO 16x1500 mm | pç | 11.87 | 45 | 534.15 | 45 | 534.15
| BASE UNIFILAR P/FUSÍVEL DIAZED DE 2 A 25 A | pç | 8.02 | 123 | 986.46 | 123 | 986.46
| PARAFUSO DE AJUSTE P/FUSÍVEL DIAZED DE 10 A | pç | 2.23 | 123 | 274.29 | 123 | 274.29
| TAMPA DE PROTEÇÃO P/FUSÍVEL DIAZED DE 2 A 25 A | pç | 3.71 | 123 | 456.33 | 123 | 456.33
| FUSÍVEL DIAZED DE 10 A | pç | 1.29 | 123 | 158.67 | 123 | 158.67
| ANEL DE PROTEÇÃO P/ FUNSÍVEL DIAZED DE 2 A 25 A | pç | 0.8 | 123 | 98.4 | 123 | 98.4
| COMANDOS RELAÇÃO DE MATERIAIS | pç
| RELÉ FOTOELÉTRICO TIPO IR-RF, PADRÃO DIP/SMOV | pç | 17.89 | 4 | 71.56 | 4 | 71.56
| BASE DE FIXAÇÃO PARA RELÉ FOTOELÉTRICO | pç | 9.55 | 4 | 38.2 | 4 | 38.2
| BASE UNIFILAR P/ FUSÍVEL DIAZED DE 2 A 25 A | pç | 8.02 | 20 | 160.4 | 20 | 160.4
| PARAFUSO DE AJUSTE P/FUSÍVEL DIAZED DE 6 A | pç | 2.23 | 8 | 17.84 | 8 | 17.84
| TAMPA DE PROTEÇÃO P/FUSÍVEL DIAZED DE 2 A 25 A | pç | 3.71 | 20 | 74.2 | 20 | 74.2
| PARAFUSO DE AJUSTE P/FUSÍVEL DIAZED DE 20 A | pç | 2.23 | 12 | 26.76 | 12 | 26.76
| ANEL DE PROTEÇÃO P/FUSÍVEL DIAZED DE 2 A 25 A | pç | 0.8 | 20 | 16 | 20 | 16
| FUSÍVEL DIAZED DE 6 A | pç | 1.29 | 8 | 10.32 | 8 | 10.32
| FUSÍVEL DIAZED DE 20 A | pç | 1.29 | 12 | 15.48 | 12 | 15.48
| CHAVE ELETROMAGNÉTRICA, BOBINAS 220V, UTILIZAÇÃO AC 1(35 A) | pç | 306.73 | 4 | 1226.92 | 4 | 1226.92
| CAIXA DE AÇO PINTADA (CINZA) COM PORTA CHASSI, ABERTURA INFERIOR, 480x380x170. | pç | 132.92 | 4 | 531.68 | 4 | 531.68
| EXECUÇÃO DE CAIXA DE ALVENARIA 40x40x40 CM, C/TAMPA DE CONCRETO 10CM | pç | 102.24 | 36 | 3680.64 | 36 | 3680.64
| EXECUÇÃO DE CAIXA DE ALVENARIA 40x40x70 CM, C/TAMPA DE CONCRETO 10CM | pç | 143.14 | 22 | 3149.08 | 22 | 3149.08
| REMOÇÃO DE LUMINÁRIA, BRAÇOS E EQUIPAMENTOS | vb | 715.7 | 1 | 715.7 | 1 | 715.7
| REMOÇÃO DE LUMINÁRIA TIPO PÉTALA COM POSTE E EQUIPAMENTOS | vb | 1431.4 | 1 | 1431.4 | 1 | 1431.4
| 6-SINALIZAÇÃO E PARADAS DE ÔNIBUS |  |  |  | 143980.67 |  | 143980.67
88 | REVEST DE PASSEIO EM LAJOTA DE BASALTO SERRADO SOBRE ARGAMASSA | m² | 40.28 | 120 | 4833.6 | 120 | 4833.6
373 | FORNEC E APLIC PINTURA COM MATERIAL TERMOPLÁSTICO ("PARE", SETAS) | m² | 41.51 | 71.76 | 2978.76 | 71.76 | 2978.76
378 | FORNEC E COLOC PLACA IND (2,00x0,5) COM PELIC ALTA DENS. | un | 450.89 | 2 | 901.78 | 2 | 901.78
441 | EXEC FAIXA SEGURANÇA ZEBRADA C/FORNEC TINTA | m² | 41.51 | 86.4 | 3586.46 | 86.4 | 3586.46
443 | EXEC DIV PISTA CONTÍNUA BRANCA (0,10) C/FORNEC TIN | m² | 25.77 | 25.5 | 657.14 | 25.5 | 657.14
446 | EXEC DIV PISTA INTER BRANCA (0,10) C/ FORNEC TINTA | m² | 25.77 | 147.99 | 3813.7 | 147.99 | 3813.7
448 | FORNEC COLOC TACHÕES MONODIRECIONAIS (BRANCOS) | un | 17.89 | 128 | 2289.92 | 128 | 2289.92
450 | FORNEC E COLOC PLACA CIRCULAR | un | 57.26 | 35 | 2004.1 | 35 | 2004.1
451 | FORNEC COLOC PLACA 60x80 CM | un | 107.36 | 2 | 214.72 | 2 | 214.72
451 | FORNEC COLOC PLACA 40x60 CM | un | 60.12 | 10 | 601.2 | 10 | 601.2
452 | FORNEC COLOC PLACA PARE | un | 67.28 | 18 | 1211.04 | 18 | 1211.04
453 | FORNEC COLOC PLACA 2,00x1,00 M | un | 400.79 | 8 | 3206.32 | 8 | 3206.32
453 | FORNEC COLOC PLACA 2,30x1,20 M | un | 572.56 | 1 | 572.56 | 1 | 572.56
453 | FORNEC COLOC PLACA 2,40x1,20 M | un | 601.19 | 2 | 1202.38 | 2 | 1202.38
453 | FORNEC COLOC PLACA 2,50x1,20 M | un | 672.76 | 1 | 672.76 | 1 | 672.76
453 | FORNEC COLOC PLACA 2,60x1,20 M | un | 669.9 | 1 | 669.9 | 1 | 669.9
454 | FORNEC COLOC PLACA 0,45x0,45 M | un | 57.26 | 2 | 114.52 | 2 | 114.52
455 | FORNEC COLOC SUPORTE N. 1 | un | 80.16 | 47 | 3767.52 | 47 | 3767.52
456 | FORNEC COLOC SUPORTE N. 2 | un | 88.75 | 9 | 798.75 | 9 | 798.75
458 | FORNEC E COLOC SUPORTE N. 5 | un | 754.35 | 3 | 2263.05 | 3 | 2263.05
459 | FORNEC COLOC SUPORTE N. 7 | un | 193.24 | 6 | 1159.44 | 6 | 1159.44
460 | FORNEC E COLOC SEMI-PÓRTICO | un | 11952.19 | 6 | 71713.14 | 6 | 71713.14
461 | FORNEC COLOC SEMÁFORO PRINCIPAL | un | 256.22 | 2 | 512.44 | 2 | 512.44
462 | FORNEC COLOC SEMÁFORO AUXILIAR | un | 266.24 | 2 | 532.48 | 2 | 532.48
463 | FORNEC E COLOC SEMÁFORO DE PEDESTRE | un | 171.77 | 2 | 343.54 | 2 | 343.54
464 | FORNEC COLOC POSTE 5 M | un | 357.85 | 2 | 715.7 | 2 | 715.7
466 | FORNEC COLOC BRAÇO 4,5 M | un | 795.86 | 2 | 1591.72 | 2 | 1591.72
487 | PREPARAÇÃO DO TERRENO PARA ASSENTAMENTO DE BASALTO | m² | 2.99 | 129 | 385.71 | 129 | 385.71
488 | BLOCO DE CONCRETO PARA FUNDAÇÃO CONFORME MEMORIAL | un | 133.12 | 28 | 3727.36 | 28 | 3727.36
489 | FORNEC E COLOC PILARES AÇO CALANDRADOS COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO d = 100 mm E ACABAM CONFORME PROJETO | un | 415.11 | 28 | 11623.08 | 28 | 11623.08
490 | FORN COLOC TERÇAS C/ PERFIL ENRIJECIDO I = 4,00 E ACABAMENTO CONFORME O PROJETO | un | 260.51 | 16 | 4168.16 | 16 | 4168.16
491 | COLOC DE TELHAS METÁLICAS UPK-35 DA PERKRON E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO FORNECIDAS PELA EPCT EM SEU PÁTIO | un | 71.57 | 16 | 1145.12 | 16 | 1145.12
492 | CONDUINTE EXTERNO E FIAÇÃO | un | 83.02 | 16 | 1328.32 | 16 | 1328.32
493 | LIGAÇÃO COM A REDE PÚBLICA, INCLUINDO FIAÇÃO, CONECTORES, CÉLULAS FOTOELÉTRICAS PARA 1000 W E ACESSÓRIOS | un | 121.67 | 12 | 1460.04 | 12 | 1460.04
494 | LUMINÁRIA EM CALHA TUBULAR COM DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES 40W, REATOR RTP ELETROMAGNÉTICO 2x40W, TELA DE PROTEÇÃO ANTI-VANDALISMO EM POLICARBONATO | un | 286.28 | 16 | 4580.48 | 16 | 4580.48
495 | FORNECIMENTO DE TELHAS METÁLICAS COM ACABAMENTO EM CHAPA DE AÇO TIPO UPK-35 MULTI-DOBRA DA PERKRON, PITADAS EM AMBAS AS FACES (k301 - AMARELO EXTERNO E k300 INTERNO) INCLUINDO MATERIAL DE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO | cj | 164.61 | 16 | 2633.76 | 16 | 2633.76
| 7-ARBORIZAÇÃO |  |  |  | 27951.06 |  | 27951.06
| TRANSPLANTE DE FIGUEIRA NATIVA (FICUS SP-3,50m) | un | 1025.27 | 2 | 2050.54 | 2 | 2050.54
| TRANSPLANTE DE FIGUEIRA NATIVA (FICUS SP-6,00m) | un | 2168.18 | 11 | 23849.98 | 11 | 23849.98
| TRANSPLANTE DE JERIVÁ (S ROMANZOFFIANA) | un | 1025.27 | 2 | 2050.54 | 2 | 2050.54
|  |  |  | Total (R$) | 2147407.88 | Total (R$) | 2328468.701