## suprimir
TRECHO 4 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE SMOV |  |  | ITENS A SUPRIMIR
Quantitativos Original
Comp. | Cód. | Discriminação | Unid. | Vl. Unitário | Quantitativos | Total (R$)
1 | Terraplenagem
1.10 | 97 | Escav. Mec. Vala em Terra com Retroescav. Prof. 2,50m | m3 | 3.71 | 700 | 2597
1.11 | 100 | Escav. Manual Valas em Terra até 1,5m Prof. | m3 | 12.36 | 50 | 618
1.12 | 111 | Reenchimento de Valas com Saibro ISC 40% | m3 | 23.21 | 50 | 1160.5
|  |  |  | Total |  | 4375.5
2 | Pavimentação
2.5 | 46 | Execução de base de concreto magro 7mPa | m3 | 70.24 | 20 | 1404.8
2.23 | 179 | Alvenaria de pedra de obra para embasamento | m3 | 173.75 | 5 | 868.75
2.24 | 182 | Alvenaria tijolo maciço 0,25 assente arg cal | m2 | 40.21 | 130 | 5227.3
2.25 | 185 | Chapisco de cimento e areia | m2 | 2 | 260 | 520
2.26 | 186 | Reboco com argamassa cal areia e cimento | m2 | 4.69 | 260 | 1219.4
2.28 | 341 | Remanejamento de postes com rede CEEE | unid. | 2503.2 | 6 | 15019.2
|  |  |  | Total |  | 24259.45
3 | Drenagem
3.2 | 98 | Escav. Mec. Vala Rocha Branda Profundidade 1,5m | m3 | 67.19 | 25 | 1679.75
3.4 | 108 | Escav. Com Explosivo Valas Rocha Dura até 1,5 Prof. | m3 | 124.14 | 15 | 1862.1
3.5 | 110 | Reenchimento de Valas com Material Local | m3 | 4.08 | 700 | 2856
3.8 | 113 | Escoramento tipo A | m2 | 6.52 | 720 | 4694.4
3.10 | 115 | Escoramento tipo C | m2 | 14.98 | 250 | 3745
3.14 | 120 | Enrocamento com pedra amarroada | m3 | 33.34 | 50 | 1667
3.17 | 129 | Fornec. e Assent.Tubo Concr. Simples C2 0 0.50 P.B. | m | 34.3 | 20 | 686
3.18 | 130 | Fornec. e Assent.Tubo Concr. Simples C2 0 0.60 P.B. | m | 41 | 74 | 3034
3.24 | 155 | Exec. Poço de Visita Tipo B 1,00x1,00x1,50 Completo | Unid. | 369.17 | 5 | 1845.85
3.25 | 156 | Metro Adicional de P.V. Tipo B 1,00x1,00 | m | 231.17 | 2 | 462.34
|  |  |  | Total |  | 22532.44
4 | Água
|  |  |  | Total |  | 0
5 | Iluminação Pública
|  |  |  | Total |  | 0
6 | Rede de Distribuição de Energia - CEEE
|  |  |  | Total |  | 0
7 | Sinalização
7.4 | 378 | Fornec e coloc placa ind (2,00x0,5) com pelic alta densidade | un | 345 | 1 | 345
7.10 | 448 | Fornec e coloc tachões monodirecionais (brancos) | un | 13.75 | 23 | 316.25
7.15 | 453 | Fornec e coloc placa 2,80x1,20m | un | 1159.2 | 6 | 6955.2
7.19 | 458 | Fornec e coloc suporte N5 | un | 65 | 1 | 65
|  |  |  | Total |  | 7681.45
8 | Arborização
|  |  |  | Total |  | 0
|  |  | TOTAL GERAL |  |  | 58848.84

## aditar
TRECHO 4 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE SMOV |  | ITENS NÃO PREVISTOS NA LICITAÇÃO
Comp. | Cód. | Discriminação | Quantitativos Revisados
|  |  | Unid. | Quantitativos | Valor Unitário |  | Total (R$)
[5 empty] | SMOV Mar/98 | Composto
1 | Terraplenagem
[6 empty] | Total | 0
2 | Pavimentação
[6 empty] | Total | 0
3 | Drenagem
[6 empty] | Total | 0
4 | Água
| 3 | Reaterro Compactado no Passeio
| 3.2 | Com Areia
4.5 | 3.2.1 | DE 63mm até DE 225mm PEAD | m | 87 |  | 8.37 | 728.19
| 3.3 | Com Saibro
4.6 | 3.3.1 | DE 63mm até DE 225mm PEAD | m | 203 |  | 6.7 | 1360.1
[6 empty] | Total | 2088.29
5 | Iluminação Pública
[6 empty] | Total | 0
6 | Rede de Distribuição de Energia - CEEE
6.1 |  | Cruzeta de madeira 2400mm | pç | 8 |  | 16.9724 | 135.7792
6.2 |  | Poste de eucalipto tratado 09m | pç | 3 |  | 88.2565 | 264.7694
6.3 |  | Poste de concreto 04KN-12m | pç | 1 |  | 434.2215 | 434.2215
6.4 |  | Poste de concreto 06KN-09m | pç | 3 |  | 357.0596 | 1071.1788
6.5 |  | Poste de concreto 06KN-12m | pç | 2 |  | 593.0788 | 1186.1576
6.6 |  | Base em concreto | pç | 4 |  | 110.6071 | 442.4285
6.7 |  | Arruela quadrada f18x50mm *mf | pç | 17 |  | 0.28655 | 4.8713
6.8 |  | Arruela quadrada f18x50mm | pç | 50 |  | 0.22777 | 11.3884
6.9 |  | Parafuso frances 16x45mm | pç | 36 |  | 0.72739 | 26.186
6.10 |  | Parafuso frances 16x150mm | pç | 8 |  | 1.0654 | 8.5229
6.11 |  | Parafuso máquina 16x125mm | pç | 12 |  | 0.9772 | 11.7264
6.12 |  | Parafuso máquina 16x150mm | pç | 4 |  | 0.99924 | 3.997
6.13 |  | Parafuso máquina 16x250mm | pç | 12 |  | 1.3666 | 16.3993
6.14 |  | Parafuso travessa dupla 16x450mm | pç | 6 |  | 5.3415 | 32.0492
6.15 |  | Cinta galvanizada d 170mm | pç | 1 |  | 4.908 | 4.908
6.16 |  | Cinta galvanizada d 180mm | pç | 5 |  | 4.9815 | 24.9075
6.17 |  | Cinta galvanizada d 190mm | pç | 3 |  | 5.1578 | 15.4735
6.18 |  | Cinta galvanizada d 200mm | pç | 6 |  | 5.3636 | 32.1814
6.19 |  | Cinta galvanizada d 210mm | pç | 8 |  | 5.4003 | 43.2025
6.20 |  | Sela para cruzeta | pç | 8 |  | 1.7928 | 14.342
6.21 |  | Armação secundária 1 estribo | pç | 7 |  | 2.6524 | 18.5668
6.22 |  | Armação secundária de 2 estribos | pç | 20 |  | 5.5693 | 111.386
6.23 |  | Haste terra galvanizada 2000mm c/conector | pç | 3 |  | 10.1247 | 30.374
6.24 |  | Haste terra cobreada 16x2,4mm c/conector | pç | 10 |  | 8.0821 | 80.8209
6.25 |  | Mão francesa plana 710mm galv. | pç | 16 |  | 2.2924 | 36.678
6.26 |  | Manilha sapatilha | pç | 9 |  | 3.7986 | 34.1873
6.27 |  | Olhal para parafuso | pç | 11 |  | 2.454 | 26.9942
6.28 |  | Gancho olhal | pç | 9 |  | 2.454 | 22.0862
6.29 |  | Cabo de aço 7,94mm | m | 88 |  | 0.50697 | 44.6132
6.30 |  | Sapatilha p/cabo de aço | pç | 2 |  | 0.48493 | 0.96985
6.31 |  | Pino de cruzeta isolador | pç | 13 |  | 4.2615 | 55.3991
6.32 |  | Fita de alumínio 1x10mm | Kg | 0.59 |  | 8.7213 | 5.1456
6.33 |  | Fio de alumínio NU 4 AWG t. mole | Kg | 0.9 |  | 6.4142 | 5.7728
6.34 |  | Alça preformada de distribuição cano 2 AWG/MCM | pç | 6 |  | 0.42615 | 2.5569
6.35 |  | Alça preformada de distribuição 1/0 AWG | pç | 6 |  | 1.9397 | 11.6382
6.36 |  | Alça preformada p/estai 7,94mm | pç | 6 |  | 2.7773 | 16.6638
6.37 |  | Alça preformada p/poste 7,94mm | pç | 2 |  | 3.6369 | 7.2739
6.38 |  | Conector tipo cunha | pç | 6 |  | 10.323 | 61.9382
6.39 |  | Conector paraf. Estribo 6 a 2AWG | pç | 3 |  | 10.11 | 30.3299
6.40 |  | Grampo para linha viva 6 a 2/0 AWG | pç | 3 |  | 6.3114 | 18.9341
6.41 |  | Conector tipo cunha 35mm² 1/0 | pç | 4 |  | 10.323 | 41.2922
6.42 |  | Suporte Tr em poste de concreto 240mm | pç | 2 |  | 30.5944 | 61.1888
6.43 |  | Isolador castanha | pç | 2 |  | 2.116 | 4.2321
6.44 |  | Isolador de pino para 15KV | pç | 13 |  | 4.0484 | 52.6291
6.45 |  | Isoladro suspensão tipo polimérico 15 KV | pç | 9 |  | 34.4297 | 309.8675
6.46 |  | Isolador roldana 1L 2L | pç | 4 |  | 4.4892 | 17.9569
6.47 |  | Isolador roldana 1 leito 76x79mm | pç | 34 |  | 0.9625 | 32.7251
6.48 |  | Isolador roldana 2 leito 80x80mm | pç | 9 |  | 1.1315 | 10.1834
6.49 |  | Cabo alumínio CA 1/0 AWG | Kg | 30.8 |  | 11.528 | 355.0626
6.50 |  | Fio de cobre NU 6 AWG | Kg | 16 |  | 11.528 | 184.4481
6.51 |  | Cabo de cobre NU 2AWG | Kg | 228 |  | 11.528 | 2628.3853
6.52 |  | Cabo pirastic 750V 35mm² | m | 6 |  | 5.4885 | 32.9309
6.53 |  | Ch-fus. 15KV-base C-300 A--P fus. 100 A | pç | 3 |  | 163.2583 | 489.7749
6.54 |  | Elo fusível de botão tipo H, 3 A | pç | 3 |  | 0.57309 | 1.7193
6.55 |  | Pára-raio distribuição tipo polimérico 12KV-10KA | pç | 3 |  | 169.724 | 509.172
6.56 |  | TR trifásico 15KV-220/127V-45KVA | pç | 1 |  | 2316.3283 | 2316.3283
6.57 |  | MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO | vb | 1 |  | 11454.91 | 11454.91
6.58 |  | MÃO DE OBRA RETIRADA REDE EXISTENTE | vb | 1 |  | 8018.437 | 8018.437
6.59 |  | TAXA DE DESLIGAMENTO | vb | 1 |  | 3061.4 | 3061.4
[6 empty] | Total | 30928.2628
7 | Sinalização
7.2 | 441 | Faixa de segurança zebrada c/ fornc. Tinta | m2 | 22.57 | 31.25 |  | 705.3125
7.3 | 442 | Faixa de retenção c/ fornec. Tinta | m2 | 6.5 | 31.25 |  | 203.125
7.7 | 445 | Exec div pista contínua amarela (0,25) c/ fornec tinta | m2 | 16 | 31.25 |  | 500
7.8 | 444 | Exec div pista contínua branca (0,25) c/ fornec tinta | m2 | 18 | 31.25 |  | 562.5
7.14 |  | Fornec e coloc placa 0,60x1,00m | un | 4 |  | 56.37 | 225.48
7.15 | 453 | Fornec e coloc placa 2,00x1,00m | un | 3 | 690 |  | 2070
7.17 |  | Fornec e coloc placa 3,00x1,50m | un | 4 |  | 12313.57 | 49254.28
7.19 | 456 | Fornec e coloc suporte N2 | un | 5 | 68.75 |  | 343.75
7.22 |  | Fornec coloc suporte N8 | un | 1 |  | 34.32 | 34.32
7.23 | 398 | Fornec e coloc de segregação (gradil) | m | 20 | 147 |  | 2940
7.25 | 461 | Fornec e coloc semáforo principal | un | 2 | 281.25 |  | 562.5
7.26 | 462 | Fornec coloc semáforo auxiliar | un | 2 | 281.25 |  | 562.5
7.27 | 463 | Fornec e coloc semáforo de pedestre | un | 4 | 212.5 |  | 850
7.28 | 464 | Fornec coloc poste 5m | un | 2 | 225 |  | 450
7.29 | 465 | Fornec coloc poste 6m | un | 2 | 250 |  | 500
7.30 | 466 | Fornec coloc braço 4,5m | un | 2 | 250 |  | 500
7.31 | 469 | Fornc. e Coloc. Contr. eletrônico de 4 fases | un | 1 | 4000 |  | 4000
7.32 |  | Botoeira c/ abraçadeira | un | 4 |  | 230.63 | 922.52
7.33 |  | Isolador Castanha | un | 27 |  | 15.94 | 430.38
7.34 |  | Extensão c/ abraçadeira | un | 2 |  | 293.53 | 587.06
7.35 |  | Cabo p/ comunicação apl 2 paresautosustentáveis | m | 400 |  | 1.81 | 724
7.36 | 472 | Cabo 2 x 4,00 mm2 | m | 20 | 1.86 |  | 37.2
7.37 | 471 | Cabo 4x 1,50 mm2 | m | 50 | 1.3 |  | 65
7.38 |  | Cabo 2x1,50mm2 | m | 50 |  | 5.02 | 251
7.39 |  | Arame n10 | m | 400 |  | 2.12 | 848
7.40 |  | Arame n16 | m | 400 |  | 2.22 | 888
[6 empty] | Total | 69016.9275
8 | Arborização
[6 empty] | Total | 0
|  |  |  | TOTAL GERAL |  |  | 102033.4803
OBS.: | Preço de mercado foi deflacionado, pelo índice adotado pela SMOV, para data da proposta.