## comparativo
TRECHO 4 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE SMOV |  |  | COMPARATIVO DE QUANTIDADES
|  |  |  | Quantitativos Revisados |  |  | Quantitativos Original |  | DIFERENÇA
Comp. | Cod. | Discriminação | Unid. | Quantitativos | Vl. Unitário | Total (R$) | Quantitativos | Total (R$) | Preço | %
1 | Terraplenagem
1.1 | 14 | Placa de Obra | Unid. | 1 | 490.73 | 490.73 | 1 | 490.73 | 0 | 0%
1.2 | 15 | Capina e limpeza do Terreno | m2 | 834.49 | 1.04 | 867.8696 | 200 | 208 | 659.8696 | 317.2%
1.3 | 18 | Aterro de Pista e Passeio com Solo Local Compactado | m3 | 170 | 2.34 | 397.8 | 1145 | 2679.3 | -2281.5 | -85.15%
1.4 | 23 | Aterro Compactado na Pista e Passeio Solo Importado | m3 | 18 | 12.14 | 218.52 | 260 | 3156.4 | -2937.88 | -93.08%
1.5 | 24 | Escavação Mecanica em Terra | m3 | 3296 | 2.66 | 8767.36 | 1611 | 4285.26 | 4482.1 | 104.6%
1.6 | 25 | Escavação em Rocha Branda | m3 | 200 | 28.32 | 5664 | 200 | 5664 | 0 | 0%
1.7 | 26 | Escavação em Rocha Dura | m3 | 100 | 100.02 | 10002 | 50 | 5001 | 5001 | 100%
1.8 | 27 | Regularização e Compactação do Subleito | m2 | 3418.83 | 0.54 | 1846.1682 | 3500 | 1890 | -43.8318 | -2.319%
1.9 | 94 | Regularização dos Passeios com Saibro | m3 | 119.78 | 28 | 3353.84 | 40 | 1120 | 2233.84 | 199.4%
1.10 | 97 | Escav. Mec. Vala em Terra com Retroescav. Prof. 2,50m | m3 | 0 | 3.71 | 0 | 700 | 2597 | -2597 | -100%
1.11 | 100 | Escav. Manual Valas em Terra até 1,5m Prof. | m3 | 0 | 12.36 | 0 | 50 | 618 | -618 | -100%
1.12 | 111 | Reenchimento de Valas com Saibro ISC 40% | m3 | 0 | 23.21 | 0 | 50 | 1160.5 | -1160.5 | -100%
1.13 | 193 | Transp com carga e descarga até 2Km em Cam Tomb | m3 | 3596 | 2.78 | 9996.88 | 2175 | 6046.5 | 3950.38 | 65.33%
1.14 | 194 | Transporte por Km excedente | m3xKm | 7084 | 0.52 | 3683.68 | 4720 | 2454.4 | 1229.28 | 50.08%
[5 empty] | Total | 45288.8478 |  | 37371.09 | 7917.7578 | 21.19%
2 | Pavimentação
2.1 | 33 | Exec. Aplic. meio fio Concreto Prémoldado | m | 740.46 | 15.07 | 11158.7322 | 700 | 10549 | 609.7322 | 5.78%
2.2 | 37 | Remoção de meio fio | m | 543.91 | 2.35 | 1278.1885 | 390 | 916.5 | 361.6885 | 39.46%
2.3 | 38 | Reposição meio fio de granito ou concreto | m | 108.78 | 3.65 | 397.047 | 90 | 328.5 | 68.547 | 20.87%
2.4 | 40 | Execução de reforço de subleito com areia | m3 | 1880.36 | 26.88 | 50544.0768 | 700 | 18816 | 31728.0768 | 168.6%
2.5 | 46 | Execução de base de concreto magro 7mPa | m3 | 0 | 70.24 | 0 | 20 | 1404.8 | -1404.8 | -100%
2.6 | 51 | Execução de base de brita graduada | m3 | 957.27 | 50.15 | 48007.0905 | 875 | 43881.25 | 4125.8405 | 9.402%
2.7 | 52 | Execução de imprimação asfáltica consumo 0,50 l/m2 | m2 | 3282.93 | 0.83 | 2724.8319 | 3200 | 2656 | 68.8319 | 2.592%
2.8 | 53 | Execução de imprimação asfáltica consumo 1,0 l/m2 | m2 | 3282.93 | 0.95 | 3118.7835 | 3200 | 3040 | 78.7835 | 2.592%
2.9 | 59 | Concreto alfáltico faixa I compactado na pista | m3 | 131.32 | 124.96 | 16409.7472 | 128 | 15994.88 | 414.8672 | 2.594%
2.10 | 60 | Concreto alfáltico faixa II compactado na pista | m3 | 114.9 | 126.28 | 14509.572 | 112 | 14143.36 | 366.212 | 2.589%
2.11 | 61 | Demolição de revestimento asfáltico | m2 | 2584.34 | 2.65 | 6848.501 | 2200 | 5830 | 1018.501 | 17.47%
2.12 | 64 | Remoção de calçamento |  | 401.02 | 1.34 | 537.3668 | 170 | 227.8 | 309.5668 | 135.9%
2.13 | 65 | Repos. Calçamento s/remoção com fornec. Colchão Areia | m2 | 80.2 | 9.32 | 747.464 | 50 | 466 | 281.464 | 60.4%
2.14 | 77 | Demol. Pisos com remoção de entulho sobre pista | m2 | 1787.91 | 1.88 | 3361.2708 | 1750 | 3290 | 71.2708 | 2.166%
2.15 | 79 | Contrapiso concreto 8cm espessura 12 mPa | m2 | 1420.75 | 11.35 | 16125.5125 | 750 | 8512.5 | 7613.0125 | 89.43%
2.16 | 81 | Passeio Laje Grês rej. Arg. Ci/Ar 1=3 sobre areia | m2 | 1197.8 | 15.67 | 18769.526 | 500 | 7835 | 10934.526 | 139.6%
2.17 | 87 | Pav. Lajota basalto s/ colchão ar rej arg cixar | m2 | 222.95 | 28.73 | 6405.3535 | 300 | 8619 | -2213.6465 | -25.68%
2.18 | 91 | Reposição de passeio de basalto s/ argamassa de cal | m2 | 44.59 | 14.32 | 638.5288 | 500 | 7160 | -6521.4712 | -91.08%
2.19 | 95 | Fornecimento e colocação de grama de campo | m2 | 351.6 | 8.5 | 2988.6 | 500 | 4250 | -1261.4 | -29.68%
2.20 | 176 | Remoção e reposição de tampa de FoFo | Unid. | 13 | 27.22 | 353.86 | 1 | 27.22 | 326.64 | 1200%
2.21 | 177 | Demolição alv tijolo assente com arg cimxareia | m3 | 1.68 | 40.01 | 67.2168 | 40 | 1600.4 | -1533.1832 | -95.8%
2.22 | 178 | Demolição alv pedra assente com arg cimxareia | m3 | 2.62 | 33.72 | 88.3464 | 5 | 168.6 | -80.2536 | -47.6%
2.23 | 179 | Alvenaria de pedra de obra para embasamento | m3 | 0 | 173.75 | 0 | 5 | 868.75 | -868.75 | -100%
2.24 | 182 | Alvenaria tijolo maciço 0,25 assente arg cal | m2 | 0 | 40.21 | 0 | 130 | 5227.3 | -5227.3 | -100%
2.25 | 185 | Chapisco de cimento e areia | m2 | 0 | 2 | 0 | 260 | 520 | -520 | -100%
2.26 | 186 | Reboco com argamassa cal areia e cimento | m2 | 0 | 4.69 | 0 | 260 | 1219.4 | -1219.4 | -100%
2.27 | 191 | Remoção e reposição de cerca | m2 | 60.57 | 5.46 | 330.7122 | 120 | 655.2 | -324.4878 | -49.53%
2.28 | 341 | Remanejamento de postes com rede CEEE | Unid. | 0 | 2503.2 | 0 | 6 | 15019.2 | -15019.2 | -100%
[5 empty] | Total | 205410.3284 |  | 183226.66 | 22183.6684 | 12.11%
3 | Drenagem
3.1 | 97 | Escav. Mec. Vala em Terra com Retroescav. Prof. 2,50m | m3 | 270 | 3.71 | 1001.7 | 1030 | 3821.3 | -2819.6 | -73.79%
3.2 | 98 | Escav. Mec. Vala Rocha Branda Profundidade 1,5m | m3 | 0 | 67.19 | 0 | 25 | 1679.75 | -1679.75 | -100%
3.3 | 100 | Escav. Manual Valas em Terra até 1,5m Prof. | m3 | 232 | 12.36 | 2867.52 | 150 | 1854 | 1013.52 | 54.67%
3.4 | 108 | Escav. Com Explosivo Valas Rocha Dura até 1,5 Prof. | m3 | 0 | 124.14 | 0 | 15 | 1862.1 | -1862.1 | -100%
3.5 | 110 | Reenchimento de Valas com Material Local | m3 | 0 | 4.08 | 0 | 700 | 2856 | -2856 | -100%
3.6 | 111 | Reenchimento de Valas com Saibro ISC 40% | m3 | 204 | 23.21 | 4734.84 | 220 | 5106.2 | -371.36 | -7.273%
3.7 | 112 | Reenchimento de Valas com Areia | m3 | 312 | 26.96 | 8411.52 | 30 | 808.8 | 7602.72 | 940%
3.8 | 113 | Escoramento tipo A | m2 | 0 | 6.52 | 0 | 720 | 4694.4 | -4694.4 | -100%
3.9 | 114 | Escoramento tipo B | m2 | 761 | 11.88 | 9040.68 | 250 | 2970 | 6070.68 | 204.4%
3.10 | 115 | Escoramento tipo C | m2 | 0 | 14.98 | 0 | 250 | 3745 | -3745 | -100%
3.11 | 117 | Lastro de Concreto Simples 15MPa com Forma | m3 | 20 | 205.5 | 4110 | 10 | 2055 | 2055 | 100%
3.12 | 118 | Radier de Concreto armado 15MPa | m3 | 15 | 264.34 | 3965.1 | 5 | 1321.7 | 2643.4 | 200%
3.13 | 119 | Enrocamento com pedra britada | m3 | 65 | 39.34 | 2557.1 | 125 | 4917.5 | -2360.4 | -48%
3.14 | 120 | Enrocamento com pedra amarroada | m3 | 0 | 33.34 | 0 | 50 | 1667 | -1667 | -100%
3.15 | 127 | Fornec. e Assent.Tubo Concr. Simples C2 0 0.30 P.B. | m | 219 | 17.23 | 3773.37 | 265 | 4565.95 | -792.58 | -17.36%
3.16 | 128 | Fornec. e Assent.Tubo Concr. Simples C2 0 0.40 P.B. | m | 133 | 24.34 | 3237.22 | 131 | 3188.54 | 48.68 | 1.527%
3.17 | 129 | Fornec. e Assent.Tubo Concr. Simples C2 0 0.50 P.B. | m | 0 | 34.3 | 0 | 20 | 686 | -686 | -100%
3.18 | 130 | Fornec. e Assent.Tubo Concr. Simples C2 0 0.60 P.B. | m | 0 | 41 | 0 | 74 | 3034 | -3034 | -100%
3.19 | 147 | Ligação Domiciliar 100mm Manilha Gres com Caixa Completa | Unid. | 5 | 79.58 | 397.9 | 5 | 397.9 | 0 | 0%
3.20 | 148 | Canalização em Tubo Cerâmico 150mm | m | 5 | 19.42 | 97.1 | 5 | 97.1 | 0 | 0%
3.21 | 150 | Ligação Domiciliar 100mm PVC com Caixa Completa | Unid. | 10 | 63.55 | 635.5 | 10 | 635.5 | 0 | 0%
3.22 | 153 | Poço de Visita Tipo A 0,80x0,80x1,00 Completo | Unid. | 11 | 241.13 | 2652.43 | 12 | 2893.56 | -241.13 | -8.333%
3.23 | 154 | Metro Adicional de P.V. Tipo A 0,80x0,80 | m | 4 | 190.54 | 762.16 | 0.8 | 152.432 | 609.728 | 400%
3.24 | 155 | Exec. Poço de Visita Tipo B 1,00x1,00x1,50 Completo | Unid. | 0 | 369.17 | 0 | 5 | 1845.85 | -1845.85 | -100%
3.25 | 156 | Metro Adicional de P.V. Tipo B 1,00x1,00 | m | 0 | 231.17 | 0 | 2 | 462.34 | -462.34 | -100%
3.26 | 169 | Boca de Lobo com Fornec e Coloc dos Artefatos | Unid. | 10 | 151.55 | 1515.5 | 15 | 2273.25 | -757.75 | -33.33%
3.27 | 174 | Fornec. Coloc. Tampa Sobretampa F.F. s/ Chaminé 60cm | Unid. | 11 | 194.6 | 2140.6 | 3 | 583.8 | 1556.8 | 266.7%
3.28 | 177 | Demolição Alvenaria Tijolo Assente com ARG CIMxAREIA | m3 | 3 | 40.01 | 120.03 | 3 | 120.03 | 0 | 0%
3.29 | 178 | Demolição Alvenaria Pedra Obra Assente com ARG CIMxAREIA | m3 | 10 | 33.72 | 337.2 | 10 | 337.2 | 0 | 0%
3.30 | 180 | Alvenaria de Pedra de Obra para Paredes | m2 | 5 | 47.45 | 237.25 | 5 | 237.25 | 0 | 0%
3.31 | 182 | Alvenaria Tijolo Maciço 0,25 Assente ARG CAL | m2 | 10 | 40.21 | 402.1 | 10 | 402.1 | 0 | 0%
3.32 | 184 | Alvenaria Tijolo Maciço 0,15 Assente ARG CAL | m2 | 10 | 22.46 | 224.6 | 10 | 224.6 | 0 | 0%
3.33 | 185 | Chapisco de Cimento e Areia | m2 | 40 | 2 | 80 | 40 | 80 | 0 | 0%
3.34 | 186 | Reboco com Argamassa Cal Areia e Cimento | m2 | 40 | 4.69 | 187.6 | 40 | 187.6 | 0 | 0%
3.35 | 193 | Transp. com Carga e Descarga até 2km em Cam. Tomb. | m3 | 235 | 2.78 | 653.3 | 1220 | 3391.6 | -2738.3 | -80.74%
3.36 | 194 | Transporte por Km excedente | m3xkm | 470 | 0.52 | 244.4 | 1560 | 811.2 | -566.8 | -69.87%
[5 empty] | Total | 54386.72 |  | 65966.552 | -11579.832 | -17.55%
4 | Água
4.1 | 1.2 | Sinalização e Proteção | m | 150 | 1.24 | 186 | 135 | 167.4 | 18.6 | 11.11%
| 2 | Escavação nos Passeios
| 2.1 | Manual em Terra
4.2 | 2.1.1 | DE 63mm até DE 250mm PEAD | m | 290 | 3.49 | 1012.1 | 40 | 139.6 | 872.5 | 625%
| 2.2 | Mecânica em Terra
4.3 | 2.2.1 | DE 63mm até DE 225mm PEAD | m | 290 | 1.4 | 406 | 95 | 133 | 273 | 205.3%
| 3 | Reaterro Compactado no Passeio
| 3.1 | Com Material Escavado
4.4 | 3.1.1 | DE 63mm até DE 225mm PEAD | m | 290 | 1.7 | 493 | 135 | 229.5 | 263.5 | 114.8%
| 3.2 | Com Areia
4.5 | 3.2.1 | DE 63mm até DE 225mm PEAD | m | 87 | 8.37 | 728.19 | 0 | 0 | 728.19
| 3.3 | Com Saibro
4.6 | 3.3.1 | DE 63mm até DE 225mm PEAD | m | 203 | 6.7 | 1360.1 | 0 | 0 | 1360.1
| 4 | Fornecimento de Materiais e Assentamento
| 4.1 | Fornecimento Tubos + 15% no max. (Ref. a Peças e Conexões)
4.7 | 4.1.7 | DE 280mm PEAD PE 80 SDR 13,6 | m | 5 | 71.24 | 356.2 | 135 | 9617.4 | -9261.2 | -96.3%
| 4.2 | Assentamento de Tubos e Peças com Berço de Areia
4.8 | 4.2.3 | DE 110mm PEAD PE 80 SDR 13,6 | m | 580 | 2.17 | 1258.6 | 0 | 0 | 1258.6
| 5 | Passagem de Ramal
4.9 | 5.1 | DE 20 | Unid. | 15 | 58.38 | 875.7 | 15 | 875.7 | 0 | 0%
4.10 | 5.2 | DE 250mm PEAD PE 80 SDR 13,6 | Unid. | 2 | 62.16 | 124.32 | 2 | 124.32 | 0 | 0%
4.11 | 6 | Corte na Rede | Unid. | 2 | 209.76 | 419.52 | 2 | 419.52 | 0 | 0%
4.12 | 7 | Lavagem na Rede | m | 290 | 0.22 | 63.8 | 135 | 29.7 | 34.1 | 114.8%
4.13 | 8 | Cadastro | m | 290 | 0.32 | 92.8 | 135 | 43.2 | 49.6 | 114.8%
[5 empty] | Total | 7376.33 |  | 11779.34 | -4403.01 | -37.38%
5 | Iluminação Pública
5.1 |  | Rede de Distribuição: Relação de materiais
5.2 |  | Luminária tipo IP-L7, padrão DIP/SMOV | pç | 20 | 280 | 5600 | 20 | 5600 | 0 | 0%
5.3 |  | Lâmpada vapor de sódio 400W | pç | 20 | 27 | 540 | 20 | 540 | 0 | 0%
5.4 |  | Reator Lâmpada vapor de sódio c/ ignitor integrado de AP | pç | 20 | 32 | 640 | 20 | 640 | 0 | 0%
5.5 |  | Poste de aço tipo IP PA 12, engastado padrão DIP/SMOV | pç | 7 | 749 | 5243 | 7 | 5243 | 0 | 0%
5.6 |  | Condutor singelo 2,5mm2 /750V | m | 300 | 0.15 | 45 | 300 | 45 | 0 | 0%
5.7 |  | Condutor singelo 16mm2 /1000V | m | 500 | 1.14 | 570 | 500 | 570 | 0 | 0%
5.8 |  | Condutor dd cobre nú 16 mm2 | m | 40 | 0.65 | 26 | 40 | 26 | 0 | 0%
5.9 |  | Eletroduto de aço galvanizado f 75mm | m | 60 | 26 | 1560 | 60 | 1560 | 0 | 0%
5.10 |  | Curva de aço galvanizado f 75mm | pç | 3 | 5.4 | 16.2 | 3 | 16.2 | 0 | 0%
5.11 |  | Eletroduto de pvc f 75mm | m | 200 | 10 | 2000 | 200 | 2000 | 0 | 0%
5.12 |  | Haste de aterramento 16x1500mm | pç | 8 | 10.8 | 86.4 | 8 | 86.4 | 0 | 0%
5.13 |  | Base unifilar p/ fusível diazed de 2 a 25A | pç | 21 | 3.24 | 68.04 | 21 | 68.04 | 0 | 0%
5.14 |  | Parafuso de ajuste p/ fusível diazed de 10A | pç | 21 | 0.54 | 11.34 | 21 | 11.34 | 0 | 0%
5.15 |  | Tampa de proteção p/ fusível diazed de 2 a 25A | pç | 21 | 2.16 | 45.36 | 21 | 45.36 | 0 | 0%
5.16 |  | Fusível diazed de 10A | pç | 21 | 3.8 | 79.8 | 21 | 79.8 | 0 | 0%
5.17 |  | Anel de proteção p/ fusível diazed de 2 a 25A | pç | 327 | 1.1 | 359.7 | 327 | 359.7 | 0 | 0%
5.19 |  | Relé fotoelétrico Tipo IP-RF, Padrão DIP/SMOV | pç | 1 | 32.4 | 32.4 | 1 | 32.4 | 0 | 0%
5.20 |  | Base de fixação para relé fotoelétrico | pç | 1 | 16.2 | 16.2 | 1 | 16.2 | 0 | 0%
5.21 |  | Base unifilar p/ fusível diazed de 2 a 25A | pç | 5 | 3.24 | 16.2 | 5 | 16.2 | 0 | 0%
5.22 |  | Parafuso de ajuste p/ fusível diazed de 6A | pç | 2 | 0.54 | 1.08 | 2 | 1.08 | 0 | 0%
5.23 |  | Tampa de proteção p/ fusível diazed de 2 a 25A | pç | 5 | 2.16 | 10.8 | 5 | 10.8 | 0 | 0%
5.24 |  | Parafuso de ajuste p/ fusível diazed de 20A | pç | 3 | 0.54 | 1.62 | 3 | 1.62 | 0 | 0%
5.25 |  | Anel de proteção p/ fusível diazed de 2 a 25A | pç | 5 | 1.08 | 5.4 | 5 | 5.4 | 0 | 0%
5.26 |  | Fusível diazed de 6A | pç | 2 | 3.78 | 7.56 | 2 | 7.56 | 0 | 0%
5.27 |  | Fusível diazed de 20A | pç | 3 | 6.48 | 19.44 | 3 | 19.44 | 0 | 0%
5.28 |  | Chave eletromagnética, bobinas 220V, utilização AC 1(35A) | pç | 1 | 54 | 54 | 1 | 54 | 0 | 0%
5.29 |  | Caixa de aço pintada (cinza) com porta chassi | pç | 1 | 55 | 55 | 1 | 55 | 0 | 0%
5.30 |  | Execução de caixa de alvenaria 40x40x40cm c/ tampa de co. | pç | 5 | 16.2 | 81 | 5 | 81 | 0 | 0%
5.31 |  | Execução de caixa de alvenaria 40x40x70cm c/ tampa de co. | pç | 6 | 21.6 | 129.6 | 6 | 129.6 | 0 | 0%
5.32 |  | Remoção de luminária, braços e equipamentos | vb | 1 | 600 | 600 | 1 | 600 | 0 | 0%
5.33 |  | Remoção de luminária tipo pétala com poste e equipamentos | vb | 1 | 100 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0%
5.33 |  | Lucro | vb | 1 | 3604.23 | 3604.23 | 1 | 3604.23 | 0 | 0%
5.34 |  | Mão de Obra | vb | 1 | 5406.34 | 5406.34 | 1 | 5406.34 | 0 | 0%
[5 empty] | Total | 27031.71 |  | 27031.71 | 0 | 0%
6 | Rede de Distribuição de Energia - CEEE
6.1 |  | Cruzeta de madeira 2400mm | pç | 8 | 16.9724 | 135.7792 | 0 | 0 | 135.7792
6.2 |  | Poste de eucalipto tratado 09m | pç | 3 | 88.2565 | 264.7694 | 0 | 0 | 264.7694
6.3 |  | Poste de concreto 04KN-12m | pç | 1 | 434.2215 | 434.2215 | 0 | 0 | 434.2215
6.4 |  | Poste de concreto 06KN-09m | pç | 3 | 357.0596 | 1071.1788 | 0 | 0 | 1071.1788
6.5 |  | Poste de concreto 06KN-12m | pç | 2 | 593.0788 | 1186.1576 | 0 | 0 | 1186.1576
6.6 |  | Base em concreto | pç | 4 | 110.6071 | 442.4285 | 0 | 0 | 442.4285
6.7 |  | Arruela quadrada f18x50mm *mf | pç | 17 | 0.28655 | 4.8713 | 0 | 0 | 4.8713
6.8 |  | Arruela quadrada f18x50mm | pç | 50 | 0.22777 | 11.3884 | 0 | 0 | 11.3884
6.9 |  | Parafuso frances 16x45mm | pç | 36 | 0.72739 | 26.186 | 0 | 0 | 26.186
6.10 |  | Parafuso frances 16x150mm | pç | 8 | 1.0654 | 8.5229 | 0 | 0 | 8.5229
6.11 |  | Parafuso máquina 16x125mm | pç | 12 | 0.9772 | 11.7264 | 0 | 0 | 11.7264
6.12 |  | Parafuso máquina 16x150mm | pç | 4 | 0.99924 | 3.997 | 0 | 0 | 3.997
6.13 |  | Parafuso máquina 16x250mm | pç | 12 | 1.3666 | 16.3993 | 0 | 0 | 16.3993
6.14 |  | Parafuso travessa dupla 16x450mm | pç | 6 | 5.3415 | 32.0492 | 0 | 0 | 32.0492
6.15 |  | Cinta galvanizada d 170mm | pç | 1 | 4.908 | 4.908 | 0 | 0 | 4.908
6.16 |  | Cinta galvanizada d 180mm | pç | 5 | 4.9815 | 24.9075 | 0 | 0 | 24.9075
6.17 |  | Cinta galvanizada d 190mm | pç | 3 | 5.1578 | 15.4735 | 0 | 0 | 15.4735
6.18 |  | Cinta galvanizada d 200mm | pç | 6 | 5.3636 | 32.1814 | 0 | 0 | 32.1814
6.19 |  | Cinta galvanizada d 210mm | pç | 8 | 5.4003 | 43.2025 | 0 | 0 | 43.2025
6.20 |  | Sela para cruzeta | pç | 8 | 1.7928 | 14.342 | 0 | 0 | 14.342
6.21 |  | Armação secundária 1 estribo | pç | 7 | 2.6524 | 18.5668 | 0 | 0 | 18.5668
6.22 |  | Armação secundária de 2 estribos | pç | 20 | 5.5693 | 111.386 | 0 | 0 | 111.386
6.23 |  | Haste terra galvanizada 2000mm c/conector | pç | 3 | 10.1247 | 30.374 | 0 | 0 | 30.374
6.24 |  | Haste terra cobreada 16x2,4mm c/conector | pç | 10 | 8.0821 | 80.8209 | 0 | 0 | 80.8209
6.25 |  | Mão francesa plana 710mm galv. | pç | 16 | 2.2924 | 36.678 | 0 | 0 | 36.678
6.26 |  | Manilha sapatilha | pç | 9 | 3.7986 | 34.1873 | 0 | 0 | 34.1873
6.27 |  | Olhal para parafuso | pç | 11 | 2.454 | 26.9942 | 0 | 0 | 26.9942
6.28 |  | Gancho olhal | pç | 9 | 2.454 | 22.0862 | 0 | 0 | 22.0862
6.29 |  | Cabo de aço 7,94mm | m | 88 | 0.50697 | 44.6132 | 0 | 0 | 44.6132
6.30 |  | Sapatilha p/cabo de aço | pç | 2 | 0.48493 | 0.96985 | 0 | 0 | 0.96985
6.31 |  | Pino de cruzeta isolador | pç | 13 | 4.2615 | 55.3991 | 0 | 0 | 55.3991
6.32 |  | Fita de alumínio 1x10mm | Kg | 0.59 | 8.7213 | 5.1456 | 0 | 0 | 5.1456
6.33 |  | Fio de alumínio NU 4 AWG t. mole | Kg | 0.9 | 6.4142 | 5.7728 | 0 | 0 | 5.7728
6.34 |  | Alça preformada de distribuição cano 2 AWG/MCM | pç | 6 | 0.42615 | 2.5569 | 0 | 0 | 2.5569
6.35 |  | Alça preformada de distribuição 1/0 AWG | pç | 6 | 1.9397 | 11.6382 | 0 | 0 | 11.6382
6.36 |  | Alça preformada p/estai 7,94mm | pç | 6 | 2.7773 | 16.6638 | 0 | 0 | 16.6638
6.37 |  | Alça preformada p/poste 7,94mm | 2 | 2 | 3.6369 | 7.2739 | 0 | 0 | 7.2739
6.38 |  | Conector tipo cunha | pç | 6 | 10.323 | 61.9382 | 0 | 0 | 61.9382
6.39 |  | Conector paraf. Estribo 6 a 2AWG | pç | 3 | 10.11 | 30.3299 | 0 | 0 | 30.3299
6.40 |  | Grampo para linha viva 6 a 2/0 AWG | pç | 3 | 6.3114 | 18.9341 | 0 | 0 | 18.9341
6.41 |  | Conector tipo cunha 35mm² 1/0 | pç | 4 | 10.323 | 41.2922 | 0 | 0 | 41.2922
6.42 |  | Suporte Tr em poste de concreto 240mm | pç | 2 | 30.5944 | 61.1888 | 0 | 0 | 61.1888
6.43 |  | Isolador castanha | pç | 2 | 2.116 | 4.2321 | 0 | 0 | 4.2321
6.44 |  | Isolador de pino para 15KV | pç | 13 | 4.0484 | 52.6291 | 0 | 0 | 52.6291
6.45 |  | Isoladro suspensão tipo polimérico 15 KV | pç | 9 | 34.4297 | 309.8675 | 0 | 0 | 309.8675
6.46 |  | Isolador roldana 1L 2L | pç | 4 | 4.4892 | 17.9569 | 0 | 0 | 17.9569
6.47 |  | Isolador roldana 1 leito 76x79mm | pç | 34 | 0.9625 | 32.7251 | 0 | 0 | 32.7251
6.48 |  | Isolador roldana 2 leito 80x80mm | pç | 9 | 1.1315 | 10.1834 | 0 | 0 | 10.1834
6.49 |  | Cabo alumínio CA 1/0 AWG | Kg | 30.8 | 11.528 | 355.0626 | 0 | 0 | 355.0626
6.50 |  | Fio de cobre NU 6 AWG | Kg | 16 | 11.528 | 184.4481 | 0 | 0 | 184.4481
6.51 |  | Cabo de cobre NU 2AWG | Kg | 228 | 11.528 | 2628.3853 | 0 | 0 | 2628.3853
6.52 |  | Cabo pirastic 750V 35mm² | m | 6 | 5.4885 | 32.9309 | 0 | 0 | 32.9309
6.53 |  | Ch-fus. 15KV-base C-300 A--P fus. 100 A | pç | 3 | 163.2583 | 489.7749 | 0 | 0 | 489.7749
6.54 |  | Elo fusível de botão tipo H, 3 A | pç | 3 | 0.57309 | 1.7193 | 0 | 0 | 1.7193
6.55 |  | Pára-raio distribuição tipo polimérico 12KV-10KA | pç | 3 | 169.724 | 509.172 | 0 | 0 | 509.172
6.56 |  | TR trifásico 15KV-220/127V-45KVA | pç | 1 | 2316.3283 | 2316.3283 | 0 | 0 | 2316.3283
6.57 |  | MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO | vb | 1 | 11454.91 | 11454.91 | 0 | 0 | 11454.91
6.58 |  | MÃO DE OBRA RETIRADA REDE EXISTENTE | vb | 1 | 8018.437 | 8018.437 | 0 | 0 | 8018.437
6.59 |  | TAXA DE DESLIGAMENTO | vb | 1 | 3061.4 | 3061.4 | 0 | 0 | 3061.4
[5 empty] | Total | 33989.6628 |  | 0 | 33989.6628
7 | Sinalização
7.1 | 373 | Fornec e aplic pintura com material termoplástico ( "PARE",SETAS) | m2 | 25 | 26.98 | 674.5 | 25.2 | 679.896 | -5.396 | -0.7937%
7.2 |  | Faixa de segurança zebrada | m2 | 67.8 | 31.25 | 2118.75 | 0 | 0 | 2118.75
7.3 |  | Faixa de retenção | m2 | 13 | 31.25 | 406.25 | 0 | 0 | 406.25
7.4 | 378 | Fornec e coloc placa ind (2,00x0,5) com pelic alta densidade | un | 0 | 345 | 0 | 1 | 345 | -345 | -100%
7.5 | 443 | Exec div pista contínua branca (0,10) c/ fornec tinta | m2 | 4 | 31.25 | 125 | 10 | 312.5 | -187.5 | -60%
7.6 | 446 | Exec div pista inter branca (0,10) c/ fornec tinta | m2 | 13 | 31.25 | 406.25 | 8.66 | 270.625 | 135.625 | 50.12%
7.7 |  | Exec div pista contínua amarela (0,25) c/ fornec tinta | m2 | 16 | 31.25 | 500 | 0 | 0 | 500
7.8 |  | Exec div pista contínua branca (0,25) c/ fornec tinta | m2 | 18 | 31.25 | 562.5 | 0 | 0 | 562.5
7.9 | 447 | Fornec e coloc tachões bidirecionais (amarelos) | un | 62 | 16.25 | 1007.5 | 50 | 812.5 | 195 | 24%
7.10 | 448 | Fornec e coloc tachões monodirecionais (brancos) | un | 0 | 13.75 | 0 | 23 | 316.25 | -316.25 | -100%
7.11 | 449 | Exec marcas de transição c/ fornec tinta | m2 | 23.2 | 31.25 | 725 | 20.1 | 628.125 | 96.875 | 15.42%
7.12 | 450 | Fornec e coloc placa circular | un | 13 | 87.5 | 1137.5 | 7 | 612.5 | 525 | 85.71%
7.13 | 452 | Fornec e coloc placa pare | un | 6 | 87.5 | 525 | 6 | 525 | 0 | 0%
7.14 |  | Fornec e coloc placa 0,60x1,00m | un | 4 | 56.37 | 225.48 | 0 | 0 | 225.48
7.15 |  | Fornec e coloc placa 2,00x1,00m | un | 3 | 690 | 2070 | 0 | 0 | 2070
7.16 | 453 | Fornec e coloc placa 2,80x1,20m | un | 0 | 1159.2 | 0 | 6 | 6955.2 | -6955.2 | -100%
7.17 |  | Fornec e coloc placa 3,00x1,50m | un | 4 | 1213.57 | 4854.28 | 0 | 0 | 4854.28
7.18 | 455 | Fornec e coloc suporte N1 | un | 16 | 62.5 | 1000 | 13 | 812.5 | 187.5 | 23.08%
7.19 |  | Fornec e coloc suporte N2 | un | 5 | 68.75 | 343.75 | 0 | 0 | 343.75
7.20 | 458 | Fornec e coloc suporte N5 | un | 0 | 65 | 0 | 1 | 65 | -65 | -100%
7.21 | 459 | Fornec e coloc suporte N7 | un | 3 | 175 | 525 | 2 | 350 | 175 | 50%
7.22 | 472 | Fornec coloc suporte N8 | un | 1 | 34.32 | 34.32 | 0 | 0 | 34.32
7.23 |  | Gradil | m | 20 | 147 | 2940 | 0 | 0 | 2940
7.24 | 460 | Fornec e coloc semi pórtico | un | 2 | 2250 | 4500 | 4 | 9000 | -4500 | -50%
7.25 | 461 | Fornec e coloc semáforo principal | un | 2 | 281.25 | 562.5 | 0 | 0 | 562.5
7.26 | 462 | Fornec coloc semáforo auxiliar | un | 2 | 281.25 | 562.5 | 0 | 0 | 562.5
7.27 | 463 | Fornec e coloc semáforo de pedestre | un | 4 | 212.5 | 850 | 0 | 0 | 850
7.28 | 464 | Fornec coloc poste 5m | un | 2 | 225 | 450 | 0 | 0 | 450
7.29 |  | Fornec coloc poste 6m | un | 2 | 250 | 500 | 0 | 0 | 500
7.30 | 466 | Fornec coloc braço 4,5m | un | 2 | 250 | 500 | 0 | 0 | 500
7.31 |  | Controlador eletrônico de 4 fases | un | 1 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 4000
7.32 |  | Botoeira c/ abraçadeira | un | 4 | 230.63 | 922.52 | 0 | 0 | 922.52
7.33 |  | Isolador Castanha | un | 27 | 15.94 | 430.38 | 0 | 0 | 430.38
7.34 |  | Extensão c/ abraçadeira | un | 2 | 293.53 | 587.06 | 0 | 0 | 587.06
7.35 |  | Cabo p/ comunicação apl 2 paresautosustentáveis | m | 400 | 1.81 | 724 | 0 | 0 | 724
7.36 |  | Cabo 2 x 4,00 mm2 | m | 20 | 1.86 | 37.2 | 0 | 0 | 37.2
7.37 |  | Cabo 4x 1,50 mm2 | m | 50 | 1.3 | 65 | 0 | 0 | 65
7.38 |  | Cabo 2x1,50mm2 | m | 50 | 5.02 | 251 | 0 | 0 | 251
7.39 |  | Arame n10 | m | 400 | 2.12 | 848 | 0 | 0 | 848
7.40 |  | Arame n16 | m | 400 | 2.22 | 888 | 0 | 0 | 888
[5 empty] | Total | 36859.24 |  | 21685.096 | 15174.144 | 69.97%
8 | Arborização
8.1 |  | Transplante de Jerivá (s romanzoffiana) | un | 1 | 800 | 800 | 1 | 800 | 0 | 0%
8.2 |  | Remoção de vegetal < 6,00m | un | 5 | 30 | 150 | 19 | 570 | -420 | -73.68%
8.3 |  | Remoção de vegetal > 6,00m | un | 7 | 100 | 700 | 12 | 1200 | -500 | -41.67%
[5 empty] | Total | 1650 |  | 2570 | -920 | -35.8%
|  |  |  | TOTAL GERAL |  | 411992.839 |  | 349630.448 | 62362.391 | 17.84%