## Pdir.1
LEVANTAMENTO VISUAL DE DEFEITOS EM PAVIMENTO RÍGIDO
RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA
FICHA DE INSPEÇÃO
TRECHO: | LADO: |  | direito | [9 empty] | AMOSTRA N°:
MEDIDA/PLACA: 6 x 3,5 | OPERADOR: | [11 empty] | N° DE ANEXOS:
FICHA N°: 1 | DATA: |  | 2001-03-01 | [9 empty] | ENG° RESPONSÁVEL:
DEFEITOS | PLACAS DE CONCRETO
DESCRIÇÃO | Nº | 23 | 26 | 28 | 29 | 31 | 32 | 35 | 36 | 38 | 39 | 41 | 43 | 44 | 46 | 47 | 56 | 57 | 112 | 113 | 116 | 123 | 132
ALÇAMENTO DE PLACA | 1
FISSURA DE CANTO | 2
PLACA DIVIDIDA | 3
DEGRAU NA JUNTA | 4 | [15 empty] | A | A
FALHA DE SELAGEM | 5 | A | A | A | A |  |  | B | B | B | B |  | A | M | A | M
DESNÍVEL PAVIMENTO-ACOSTAMENTO | 6
FISSURAS LINEARES | 7 |  |  |  | B | [12 empty] | A | B |  |  | A
GRANDES REPAROS | 8
PEQUENOS REPAROS | 9
DESGASTE SUPERFICIAL | 10 | B |  | B | B |  |  | M |  | M |  |  | M | M | M | M | A | A |  |  |  | B
BOMBEAMENTO | 11
QUEBRA LOCALIZADA | 12
PASSAGEM DE NÍVEL | 13
RENDILHADO/ESCAMAÇÃO | 14
FISSURA DE RETRAÇÃO PLÁSTICA | 15
QUEBRA DE CANTO | 16 | [6 empty] | B |  |  |  |  | A
ESBORCINAMENTO DE JUNTA | 17 | [6 empty] | A |  | A | [9 empty] | B | B |  | A
ASSENTAMENTO | 18
BURACO | 19 |  |  |  |  | B | B |  |  |  | B | B
PLACA BAILARINA | 20
DESCONFORTO | 21 | A
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
ESCRITÓRIO DE PROJETOS E OBRAS

## Pdir.2
LEVANTAMENTO VISUAL DE DEFEITOS EM PAVIMENTO RÍGIDO
RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA
FICHA DE INSPEÇÃO
TRECHO: | LADO: |  | direito | [9 empty] | AMOSTRA N°:
MEDIDA/PLACA: 6 x 3,5 | OPERADOR: | [11 empty] | N° DE ANEXOS:
FICHA N°: 2 | DATA: |  | 2001-03-01 | [9 empty] | ENG° RESPONSÁVEL:
DEFEITOS | PLACAS DE CONCRETO
DESCRIÇÃO | Nº | 135 | 138 | 147 | 148 | 150 | 151 | 153 | 154 | 156 | 157 | 165 | 166 | 174 | 175 | 177 | 178 | 180 | 183 | 184 | 186 | 187 | 207
ALÇAMENTO DE PLACA | 1
FISSURA DE CANTO | 2
PLACA DIVIDIDA | 3
DEGRAU NA JUNTA | 4 | [17 empty] | A | A | A | A
FALHA DE SELAGEM | 5 |  |  | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | [5 empty] | M
DESNÍVEL PAVIMENTO-ACOSTAMENTO | 6
FISSURAS LINEARES | 7 | [11 empty] | A | [8 empty] | M
GRANDES REPAROS | 8
PEQUENOS REPAROS | 9
DESGASTE SUPERFICIAL | 10 | [13 empty] | A | A
BOMBEAMENTO | 11
QUEBRA LOCALIZADA | 12
PASSAGEM DE NÍVEL | 13
RENDILHADO/ESCAMAÇÃO | 14
FISSURA DE RETRAÇÃO PLÁSTICA | 15
QUEBRA DE CANTO | 16 | [13 empty] | A
ESBORCINAMENTO DE JUNTA | 17 | A | A | [12 empty] | A |  | A |  |  |  |  | M
ASSENTAMENTO | 18
BURACO | 19 |  |  |  |  | B | B |  |  |  | B | B
PLACA BAILARINA | 20
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
ESCRITÓRIO DE PROJETOS E OBRAS

## Pdir.3
LEVANTAMENTO VISUAL DE DEFEITOS EM PAVIMENTO RÍGIDO
RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA
FICHA DE INSPEÇÃO
TRECHO: | LADO: |  | direito | [9 empty] | AMOSTRA N°:
MEDIDA/PLACA: 6 x 3,5 | OPERADOR: | [11 empty] | N° DE ANEXOS:
FICHA N°: 3 | DATA: |  | 2001-03-01 | [9 empty] | ENG° RESPONSÁVEL:
DEFEITOS | PLACAS DE CONCRETO
DESCRIÇÃO | Nº | 208 | 210 | 211 | 213 | 214 | 216 | 217 | 219 | 220 | 222 | 223 | 225 | 226 | 228 | 229 | 231 | 232 | 234 | 235 | 237 | 238 | 240
ALÇAMENTO DE PLACA | 1
FISSURA DE CANTO | 2
PLACA DIVIDIDA | 3
DEGRAU NA JUNTA | 4 | [17 empty] | A | A | A | A
FALHA DE SELAGEM | 5 | M | M | M | M | M | M | M | [14 empty] | A
DESNÍVEL PAVIMENTO-ACOSTAMENTO | 6
FISSURAS LINEARES | 7 |  |  | A | [18 empty] | A
GRANDES REPAROS | 8
PEQUENOS REPAROS | 9
DESGASTE SUPERFICIAL | 10
BOMBEAMENTO | 11
QUEBRA LOCALIZADA | 12
PASSAGEM DE NÍVEL | 13
RENDILHADO/ESCAMAÇÃO | 14
FISSURA DE RETRAÇÃO PLÁSTICA | 15
QUEBRA DE CANTO | 16 | [8 empty] | M
ESBORCINAMENTO DE JUNTA | 17 |  | M | [5 empty] | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M
ASSENTAMENTO | 18
BURACO | 19 |  |  |  |  | B | B |  |  |  | B | B
PLACA BAILARINA | 20
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
ESCRITÓRIO DE PROJETOS E OBRAS

## Pdir.4
LEVANTAMENTO VISUAL DE DEFEITOS EM PAVIMENTO RÍGIDO
RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA
FICHA DE INSPEÇÃO
TRECHO: | LADO: |  | direito | [9 empty] | AMOSTRA N°:
MEDIDA/PLACA: 6 x 3,5 | OPERADOR: | [11 empty] | N° DE ANEXOS:
FICHA N°: 4 | DATA: |  | 2001-03-01 | [9 empty] | ENG° RESPONSÁVEL:
DEFEITOS | PLACAS DE CONCRETO
DESCRIÇÃO | Nº | 241 | 243 | 244 | 247 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260
ALÇAMENTO DE PLACA | 1
FISSURA DE CANTO | 2
PLACA DIVIDIDA | 3
DEGRAU NA JUNTA | 4
FALHA DE SELAGEM | 5 | bar: 241 to 244; 252 to 253
DESNÍVEL PAVIMENTO-ACOSTAMENTO | 6
FISSURAS LINEARES | 7 | bar: 243 to 244; 253 to 260
GRANDES REPAROS | 8
PEQUENOS REPAROS | 9
DESGASTE SUPERFICIAL | 10 | bar: 243 to 260
BOMBEAMENTO | 11
QUEBRA LOCALIZADA | 12
PASSAGEM DE NÍVEL | 13
RENDILHADO/ESCAMAÇÃO | 14
FISSURA DE RETRAÇÃO PLÁSTICA | 15
QUEBRA DE CANTO | 16 | bar: 247
ESBORCINAMENTO DE JUNTA | 17 | bar: 252 to 259
ASSENTAMENTO | 18
BURACO | 19
PLACA BAILARINA | 20
REMENDO | 21 | bar: 241
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
ESCRITÓRIO DE PROJETOS E OBRAS

## Pesq.5
LEVANTAMENTO VISUAL DE DEFEITOS EM PAVIMENTO RÍGIDO
RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA
FICHA DE INSPEÇÃO
TRECHO: | LADO: |  | esquerdo | [9 empty] | AMOSTRA N°:
MEDIDA/PLACA: 6 x 3,5 | OPERADOR: | [11 empty] | N° DE ANEXOS:
FICHA N°: 5 | DATA: |  | 2001-03-01 | [9 empty] | ENG° RESPONSÁVEL:
DEFEITOS | PLACAS DE CONCRETO
DESCRIÇÃO | Nº | 377 | 376 | 372 | 371 | 370 | 369 | 368 | 367 | 366 | 365 | 364 | 363 | 362 | 361 | 359 | 358 | 321 | 318 | 317 | 316 | 302
ALÇAMENTO DE PLACA | 1
FISSURA DE CANTO | 2
PLACA DIVIDIDA | 3
DEGRAU NA JUNTA | 4
FALHA DE SELAGEM | 5 | [6 empty] | M | M | M | M | M | M | M | M
DESNÍVEL PAVIMENTO-ACOSTAMENTO | 6
FISSURAS LINEARES | 7 |  |  |  | M | [7 empty] | B |  |  | A | A | B | B | B | B | B
GRANDES REPAROS | 8
PEQUENOS REPAROS | 9
DESGASTE SUPERFICIAL | 10 |  | B
BOMBEAMENTO | 11
QUEBRA LOCALIZADA | 12
PASSAGEM DE NÍVEL | 13
RENDILHADO/ESCAMAÇÃO | 14
FISSURA DE RETRAÇÃO PLÁSTICA | 15
QUEBRA DE CANTO | 16 | B
ESBORCINAMENTO DE JUNTA | 17 |  |  | M | M | M | M | M | M
ASSENTAMENTO | 18
BURACO | 19 | M | M |  |  |  |  | B
PLACA BAILARINA | 20
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
ESCRITÓRIO DE PROJETOS E OBRAS