ATA DE REUNIÃO No 097/01

Data da reunião: 10/07/01

Horário:

Local: Beck de Souza

Objeto da reunião:  Situação dos Projetos da SMOV

Participantes

Caminha

Flávio

Assuntos Tratados:

- AJ Renner e outros- prazo 10/06/01

 Foram entregues todos os projetos no prazo (cronograma em anexo);

 Retornaram analisados: Pavimentação, Água, Elétrico, Sinalização e RIA, dos quais somente a Sinalização ainda esta sendo ajustada.

Faltaram retornar da primeira análise: Geométrico, Drenagem e Desapropriação.

- Voluntários da Pátria e outros – prazo 04/07/01

 Faltaram ser entregues os seguintes projetos (cronograma em anexo):

drenagem – previsto 11/07

elétrico – previsto 11/07 (esta dependendo de uma planilha por parte do fiscal)

 Retornaram: Pavimentação e RIA, este já entregue corrigido.

- Wenceslau e outros – prazo 27/07/01

 Foi entregue até a presente data apenas o RIA;

 Deverá receber aditivo de tempo (20 dias) e de valor;

Todos os projetos estão em andamento;

Até o dia 27/07/01 deverão estar concluídos todos os projetos da Cristóvão Colombo e do Acesso Norte ao Porto Seco, ficará faltando para ser entregue apenas o Projeto de Iluminação Pública;

Os projetos da Wenceslau Esobar serão entregues dentro do prazo do aditivo previsto de 20 dias a partir do dia 27/07/01.