APRESENTAÇÃO

# apresentação

A empresa BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA., estabelecida à rua Auxiliadora, n.º 215 – 1º andar, em Porto Alegre/RS, inscrita no CGCMF sob n.º 91.806.844/0001-80, apresenta o Projeto de Terraplenagem referente à Elaboração do Projeto Executivo da Av. A J Renner e outros correlatos.

O presente relatório é objeto do Edital n.º 81108.00.1, sendo apresentadas em seqüência as principais informações da contratação dos serviços.

Data da licitação: 11/09/00

Contratante: Secretaria Municipal de Obras e Viação - SMOV

Contratada: BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA.

Data da assinatura do contrato: 22/09/00

Data da Ordem de Serviço: 08/12/00

Número do Contrato: 017150

Prazo de Execução:	Inicial - 120 dias

Aditivo 1 - 45 dias

Aditivo 2 - 20 dias

Valor: Do contrato - R$ 87.900,00

Do aditivo 19126 - R$ 4.750,00

O Projeto Executivo contém, ainda, os seguintes volumes:

Projeto Geométrico, Projeto de Pavimentação, Projeto de Drenagem, Projeto de Desapropriação, Projeto de Rede Elétrica e Iluminação Pública, Projeto de Sinalização, Projeto de Rede de Abastecimento de Água e Relatório de Impacto Ambiental.

ÍNDICE

ÍNDICE

apresentação	2

1. PROJETO DE TERRAPLENAGEM	6

1.1 Introdução	6

1.2 Sugestão para as etapas construtivas	6

1.3 Especificações Técnicas	8

1.4 Apresentação Dos Elementos Do Projeto	8

2. NOTAS DE SERVIÇO	11

3. Planilhas de Cálculo de Volumes	13

4. Planilhas da seção Transversal do Terreno	15

5.Orçamento	17

6.Plantas das seções transversais –	19

1. PROJETO DE TERRAPLENAGEM

# 1. PROJETO DE TERRAPLENAGEM

## 1.1 Introdução

Os serviços de Terraplenagem serão efetuados nos seguintes intervalos:

- Nos Alargamentos do km 0+000 ao km 0+600.

- Pista Esquerda do km 0+620 até a final do trecho.

- Da Rótula 01 ao final do trecho.

Haverá também, os serviços de terraplenagem de remoção de solos nos locais indicados pelo projeto, em espessura compatível com o pavimento projetado.

O trecho apresenta características singulares como largura da via igual a largura projetada em vários trechos e canteiro central atual maior que o canteiro projetado, isto implica num grande número de obras isoladas como o fechamento de canteiros laterais diminuição do canteiro central e alargamento de pequena faixas junto ao passeio existente.

Na elaboração do Projeto Geométrico procurou-se aproveitar ao máximo a situação atual da via, diminuindo  o impacto da obra junto aos usuários da mesma e facilitar a criação de frentes de serviços para a empreiteira.

## 1.2 Sugestão para as etapas construtivas

Trechos:

- Pista Esquerda do 0+620 ao Final .

- Pistas da Rótula 01 ao Final.

- As áreas atingidas pelo projeto deverão ser Liberadas para a execução dos obras.

- Remoção de construções, cercas, muros e outras benfeitorias.

- Remoção de árvores com a autorização da fiscalização.

- Locação do gabarito Projetado.

- Remanejamento das redes aéreas e subterrâneas de serviços urbanos como água,  drenagem, esgoto, luz, e telefonia, onde necessário.

- Remoção do terreno e remoção da camada vegetal

- Remoção de meio-fio existente.

- Remoção de passeio existente.

- Escavação das áreas que receberão a estrutura nova na profundidade definida pelo projeto (transporte da carga).

- Execução de aterros previstos.

- Execução dos reforços do subleito.

- Regularização e compactação do subleito.

- Execução da base de brita graduada prevista no projeto de pavimentação e imprimação.

- Reposição do meio fio.

- Execução das camadas de asfalto.

- Aterro do passeio com solo local compactado.

- Pavimentação dos passeios com basalto irregular.

Trecho:

- Do 0+000 ao 0+600

- Pista Direita do 0+600 até a Rótula 01.

- As áreas atingidas pelo projeto deverão ser liberadas para a execução dos obras.

- Remoção de cerca, muro, construções e outras benfeitorias.

- Locação do gabarito Projetado.

- Remanejamento das redes aéreas e subterrâneas de serviços urbanos como, luz, e telefonia.

- Limpeza do local e remoção da camada vegetal.

- Remoção de meio fio existente.

- Cortes e aterros necessários.

- Regularização e compactação de subleito.

- Execução do reforço do subleito.

- Execução da camada de base de brita graduada.

- Execução de 5cm da camada de asfalto ficando a estrutura em nível com o pavimento existente,  nos intervalos onde haverá largura diferenciada.

- Fresagem de 3cm de profundidade no asfalto remanescente.

- Execução de limpeza, pinturas de ligação e lançamento de 8cm de asfalto no total da pista.

- Execução de uma camada de 5cm de asfalto sobre a totalidade da pista.

## 1.3 Especificações Técnicas

Os serviços referentes a Terraplenagem do Projeto da Av. A.J. Renner, serão executados conforme as Normas Técnicas da ABNT e DNER, o Caderno de Encargos do Município de Porto Alegre - Vol. 2 - Obras Viárias e Vol. 1 - Normas Gerais.

## 1.4 Apresentação Dos Elementos Do Projeto

São apresentados, na seqüência, as notas de serviços, as planilhas de cálculo do volumes, as planilhas das seções do terreno e a planilha de orçamento.

Notas de Serviço

As notas de serviços são relativas as cotas do Pavimento final e são apresentadas divididas em quatro partes que são:

- Do km 0 + 000 ao km 3+514 (Principais)

Relativas ao eixo principal do trecho.

- Do km 3+180 ao km 3+543,71 (Pista da Esquerda)

Relativas ao trecho final, onde a Pista da Esquerda afasta-se do eixo principal locado.

- Da Rótula 01

Apresentam as notas de serviços dos diversos ramos da referida rótula.

- Da Rótula 02

Apresentam as notas de serviços dos diversos ramos da referida rótula.

Planilha de Cálculo dos Volumes

Apresentam os volumes de corte e aterro necessários para a implantação do projeto e estão divididas nas seguintes partes:

- Do km 0 + 000 ao km 3+514 (Principais)

Relativas ao eixo principal do trecho.

- Do km 3+180 ao km 3+543,71 (Pista da Esquerda)

Relativas ao trecho final, onde a Pista da Esquerda afasta-se do eixo principal locado.

- Da Rótula 01.

Apresentam os volumes dos diversos ramos da referida rótula.

- Da Rótula 02

Apresentam os volumes dos diversos ramos da referida rótula.

Planilhas de Serviços Transversal do Terreno

Apresentam as seções transversais levantadas em campo e estão divididas nas seguintes partes:

- Do km 0 + 000 ao km 3+514 (Principais)

Relativas ao eixo principal do trecho.

- Do km 3+180 ao km 3+543,71 (Pista da Esquerda)

Relativas ao trecho final, onde a Pista da Esquerda afasta-se do eixo principal locado.

- Da Rótula 01.

Apresentam as seções dos diversos ramos da referida rótula.

- Da Rótula 02

Apresentam as seções dos diversos ramos da referida rótula.

Orçamento

Apresenta o orçamento dos serviços previstos no projeto com custo base nos preços unitários apresentados pela planilha de preços da SMOV de outubro de 2000.

Plantas das Seções Transversais

Apresenta o desenho dos seções transversais contendo o terreno, o projeto e a linha de terraplenagem.

2. NOTAS DE SERVIÇO

# 2. NOTAS DE SERVIÇO

A seguir são apresentadas as Notas de Serviço.

3. PLANILHAS DE CÁLCULO DOS VOLUMES

# 3. Planilhas de Cálculo de Volumes

A seguir são apresentadas as planilhas de cálculo de volumes.

4. PLANILHAS DE SEÇÃO TRANSVERSAL DO TERRENO

# 4. Planilhas da seção Transversal do Terreno

A seguir são apresentadas as planilhas da seção transversal do terreno.

5. ORÇAMENTO

# 5. Orçamento

A seguir é apresentado o orçamento.

6. PLANTAS DAS SEÇÕES TRANSVERSAIS

# 6. PlanTas das Seções transversais

A seguir são apresentados as plantas das seções transversais.