## Plan1
CC95-1 A J RENNER - R02 |  |  | 2000-11-06 | 2000-12-06 | 2000-01-06 | 2000-02-06 | 2000-03-06 | 2000-04-06 | 2001-05-06 | 2001-06-06 | 2001-07-06 | 2001-09-06 | 2002-05-06 | 2002-07-06 | 2002-11-06
SERVIÇOS | Ter/Pr | mob | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 19 | 21 | 25 | TOTAL CONTR.
1.GEOPAV (geotecnia) | T | 150 | 423.75 | 775 |  | 325 | [9 empty] | 1673.75
2.LGD (geotecnia) | T | 500 | 682.5 | 2282.5 | 2127.5 | 1350 | [9 empty] | 6942.5
3.Serrano (topografia) | T |  | 4000 | 1820 | 660 | [10 empty] | 6480
4.Gama Engenharia(sinalização) | T | [8 empty] | 760 | [5 empty] | 760
5.Bidoni (Elétrico) | T | [7 empty] | 1075 |  | 1075 |  |  |  |  | 2150
6. (RIA) | T | [5 empty] | 750 | 1750 | [7 empty] | 2500
7. Geométrico/Terraplenagem | P | [14 empty] | 0
8. Pavimentação | P | [14 empty] | 0
9. Rede de água | P | [14 empty] | 0
10. Drenagem | P | [14 empty] | 0
11. Desapropriação | P | [14 empty] | 0
SUB TOTAL 1 |  | 650 | 5106.25 | 4877.5 | 2787.5 | 1675 | 750 | 1750 | 1075 | 760 | 1075 |  |  |  |  | 20506.25
DESPESAS DIRETAS |  | mob | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 19 | 21 | 25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SUB TOTAL 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
Total de custos mensais |  | 650 | 5106.25 | 4877.5 | 2787.5 | 1675 | 750 | 1750 | 1075 | 760 | 1075 |  |  |  |  | 20506.25
Total de custos acum. |  | 650 | 5756.25 | 10633.75 | 13421.25 | 15096.25 | 15846.25 | 17596.25 | 18671.25 | 19431.25 | 20506.25 | 20506.25 | 20506.25 | 20506.25 | 20506.25
Parcela Fat Beck |  | 0 | 0 | - | 30424.12 | 0 | 0 | 14022.83 | 0 | 21171.13 | 11711 | 4493.92 | 3405 | 5022 | 2400
Fat. Acum. Beck |  | 0 | 0 | - | 30424.12 | 30424.12 | 30424.12 | 44446.95 | 44446.95 | 65618.08 | 77329.08 | 81823 | 85228 | 90250 | 92650
REL. CUSTO/FAT. BECK MENSAL |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | 0.091621 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.1248 | #DIV/0! | 0.035898 | 0.091794 | 0 | 0 | 0 | 0
REL. CUSTO/FAT. BECK ACUM. |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | 0.44114 | 0.49619 | 0.52084 | 0.39589 | 0.42008 | 0.29613 | 0.26518 | 0.25062 | 0.2406 | 0.22722 | 0.22133
Obs 1: Caracteres em vermelho indicam medições e faturas emitidas |  |  |  | 3: T= Terceirizado
Obs 2: Caracteres em azul indicam valores não negociados |  |  |  | 4: P= Próprio