## AV. A. J. RENNER
CONTRATANTE: SMOV
Nº CONTRATO: 017150 |  |  |  |  | PRAZO: 120 dias
DATA CONTRATO: 22/09/00 |  |  |  |  | DATA O.S.: 08/12/2000
OBJETO: Projeto Executivo da Avenida A. J. Renner e Outros Correlatos | [14 empty] | Data de Atualização e Assinatura: 08/01/01
SETOR: Transportes |  |  |  |  | COORDENADOR: Flávio Scholant
PROJETOS | SERVIÇOS | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
|  | MÊS 1 |  |  | MÊS 2 | [5 empty] | MÊS 3 |  |  | MÊS 4 |  |  | Valor Total do Item (R$) | Valor Total do Projeto (R$)
|  | % executada sobre o item | Valor (R$) | % executada sobre o total do projeto | % executada sobre o item | ORÇ. | VEND. | PROP. | Valor (R$) | % executada sobre o total do projeto | % executada sobre o item | Valor (R$) | % executada sobre o total do projeto | % executada sobre o item | Valor (R$) | % executada sobre o total do projeto
Projeto Geométrico | Coleta de dados | 100 | 374.4 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374.4
| Relatório Topográfico | 70 | 6552 | 35 | 30 |  |  |  | 2808 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9360
| Relatório Fotográfico | 100 | 561.6 | 3 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561.6
| Relatório Geotécnico | 100 | 561.6 | 3 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561.6
| Definição do Geométrico | 30 | 954.72 | 5.1 | 70 |  |  |  | 2227.68 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3182.4
| Terraplenagem | 10 | 187.2 | 1 | 90 |  |  |  | 1684.8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1872
| Minuta para aprovação | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  |  | 936 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 936
| Edição Final | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1872 | 10 | 1872
| Total | 49.1 | 9191.52 | 49.1 | 40.9 |  |  |  | 7656.48 | 40.9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1872 | 10 |  | 18720
Projeto de Pavimentação | Coleta de dados | 100 | 302.4 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.4
| Relatório Geotécnico | 100 | 7560 | 50 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7560
| Relatório Fotográfico | 100 | 453.6 | 3 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453.6
| Dimensionamento | 0 | 0 | 0 | 50 |  |  |  | 2268 | 15 | 50 | 2268 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4536
| Minuta para aprovação | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 100 | 756 | 5 | 0 | 0 | 0 | 756
| Edição Final | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1512 | 10 | 1512
| Total | 55 | 8316 | 55 | 15 |  |  |  | 2268 | 15 | 20 | 3024 | 20 | 10 | 1512 | 10 |  | 15120
Projeto de Drenagem Pluvial | Coleta de dados | 100 | 480 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480
| Relatório Hidrológico | 100 | 2400 | 10 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400
| Relatório Topográfico | 100 | 4800 | 20 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800
| Relatório Fotográfico | 100 | 720 | 3 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720
| Dimensionamento | 0 | 0 | 0 | 50 |  |  |  | 6000 | 25 | 50 | 6000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 12000
| Minuta para aprovação | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 100 | 1200 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1200
| Edição Final | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2400 | 10 | 2400
| Total | 35 | 8400 | 35 | 25 |  |  |  | 6000 | 25 | 30 | 7200 | 30 | 10 | 2400 | 10 |  | 24000
Projeto de Desapropriação | Coleta de dados | 0 | 0 | 0 | 33 |  |  |  | 277.992 | 3.96 | 33 | 277.992 | 3.96 | 34 | 286.416 | 4.08 | 842.4
| Relatório Topográfico | 70 | 982.8 | 14 | 15 |  |  |  | 210.6 | 3 | 15 | 210.6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1404
| Relatório Fotográfico | 100 | 210.6 | 3 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.6
| Elaboração | 20 | 702 | 10 | 20 |  |  |  | 702 | 10 | 30 | 1053 | 15 | 30 | 1053 | 15 | 3510
| Minuta para aprovação | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 351 | 5 | 351
| Edição Final | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 702 | 10 | 702
| Total | 27 | 1895.4 | 27 | 16.96 |  |  |  | 1190.592 | 16.96 | 21.96 | 1541.592 | 21.96 | 34.08 | 2392.416 | 34.08 |  | 7020
Projeto de Sinalização | Coleta de dados | 50 | 46.7 | 1 | 50 |  |  |  | 46.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.4
| Relatório Topográfico | 100 | 233.5 | 5 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.5
| Relatório Fotográfico | 100 | 140.1 | 3 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.1
| Elaboração | 0 | 0 | 0 | 20 |  |  |  | 700.5 | 15 | 40 | 1401 | 30 | 40 | 1401 | 30 | 3502.5
| Minuta para aprovação | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 233.5 | 5 | 233.5
| Edição Final | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 467 | 10 | 467
| Total | 9 | 420.3 | 9 | 16 |  |  |  | 747.2 | 16 | 30 | 1401 | 30 | 45 | 2101.5 | 45 |  | 4670
Projeto de Rede Elétrica e | Coleta de dados | 100 | 120 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120
Iluminação | Relatório Topográfico | 100 | 300 | 5 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300
| Relatório Fotográfico | 100 | 180 | 3 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180
| Dimensionamento | 0 | 0 | 0 | 50 |  |  |  | 2250 | 37.5 | 50 | 2250 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 4500
| Minuta para aprovação | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 100 | 300 | 5 | 0 | 0 | 0 | 300
| Edição Final | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 600 | 10 | 600
| Total | 10 | 600 | 10 | 37.5 |  |  |  | 2250 | 37.5 | 42.5 | 2550 | 42.5 | 10 | 600 | 10 |  | 6000
Projeto de Rede de Água | Coleta de dados | 100 | 107.4 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.4
| Relatório Topográfico | 100 | 107.4 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.4
| Relatório Fotográfico | 100 | 161.1 | 3 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.1
| Dimensionamento | 0 | 0 | 0 | 50 |  |  |  | 2094.3 | 39 | 50 | 2094.3 | 39 | 0 | 0 | 0 | 4188.6
| Minuta para aprovação | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 100 | 268.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 268.5
| Edição Final | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 537 | 10 | 537
| Total | 7 | 375.9 | 7 | 39 |  |  |  | 2094.3 | 39 | 44 | 2362.8 | 44 | 10 | 537 | 10 |  | 5370
RIA | Coleta de dados | 100 | 490 | 7 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490
| Relatório Fotográfico | 100 | 210 | 3 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210
| Elaboração | 10 | 525 | 7.5 | 20 |  |  |  | 1050 | 15 | 30 | 1575 | 22.5 | 40 | 2100 | 30 | 5250
| Minuta para aprovação | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 350 | 5 | 350
| Edição Final | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 700 | 10 | 700
| Total | 17.5 | 1225 | 17.5 | 15 |  |  |  | 1050 | 15 | 22.5 | 1575 | 22.5 | 45 | 3150 | 45 |  | 7000
Total |  | 34.6122 | 30424.12 |  | 26.458 |  |  |  | 23256.572 |  | 22.3599 | 19654.392 |  | 16.5699 | 14564.916 |  |  | 87900
87900