## Plan1
CONTRATANTE: SMOV
Nº CONTRATO: 017150 | [7 empty] | PRAZO: 120 dias
DATA CONTRATO: 22/09/00 | [7 empty] | DATA O.S.: 08/12/00
OBJETO: Projeto Executivo da Avenida A J Renner e Outros Correlatos
Data de atualização e Assinatura:
SETOR: Transportes | [7 empty] | COORDENADOR: |  |  | Flávio Scholant | [7 empty] | 2001-03-07
ATIVIDADES | RESP. | EXECUÇÃO |  |  | CUSTO |  |  | CRONOGRAMA FÍSICO DE EXECUÇÃO - C.C. 95.1 - R01
[8 empty] | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  |  | MÊS 3 |  | MÊS 4 |  |  | MÊS 5
|  | P | T | RESP. | ORÇ. | VEND. | PROP. | 2000-12-01 |  | 2001-01-01 |  |  | 2001-02-01 |  | 2001-03-01 |  |  | 2001-04-01
Relatório Topográfico | Flávio | x |  | Flávio |  |  |  |  | 100
100
Relatório Fotográfico | Flávio | x |  | Marisa |  |  |  |  | 100
100
Relatório Geotécnico | Flávio | x |  | Flávio |  |  |  |  | 100
100
Relatório Hidrológico | Sérgio | x |  | Sérgio |  |  |  |  | 100
100
Relatório Geológico | Flávio | x |  | Flávio |  |  |  |  | 100
100
Proj. Geométrico | Flávio | x |  | Flávio |  |  |  |  | 5 |  |  | 45 |  | 50
[9 empty] | 5 |  |  | 25 | 5
Proj. Terraplenagem | Flávio | x |  | Flávio | [7 empty] | 10 |  | 60 |  | 30
Proj. Pavimentação | Flávio | x |  | Flávio |  |  |  |  | 5 |  |  | 45 |  | 45 | 5
[9 empty] | 5 |  |  | 20 | 5
Proj. Drenagem Pluvial | Deisy | x |  | Sérgio | [7 empty] | 30 |  | 40 |  | 30
[12 empty] | 10 | 5
Proj. Desapropriação | Marisa | x |  | Marisa |  |  |  |  | 5 |  |  | 15 |  | 40 |  |  | 40
[9 empty] | 5 |  |  | 5 | 5
Proj. De Sinalização | Flávio |  | x | Sônia | [7 empty] | 10 |  | 40 |  |  | 50
Proj. Rede elétrica e iluminaç | Flávio |  | x | Bidoni | [7 empty] | 10 |  | 40 |  |  | 40 | 10
Proj. de Rede de Água | Flávio | x |  | Flávio | [7 empty] | 10 |  | 40 |  |  | 50
[12 empty] | 5 | 10
RIA | Cecílio | x | x | Gislai | [7 empty] | 30 |  | 30 |  |  | 40
[12 empty] | 15 |  | 20
EMISSÃO DE RELATÓRIOS
OBS.: |  | PREVISTO | [7 empty] | P-PROPRÍA
|  | EXECUTADO | [7 empty] | T-TERCERIZADA
MÊS EM REFERÊNCIA
| Data de atualização: |  |  |  | DATA DE ATUALIZAÇÃO/
2ª ORDEM D SERVIÇO EM 23/09/99