## Plan1
ACOMPANHAMENTO A J RENNER (19/07)
ETAPAS | TOTAL | REALIZADO
| % | % EXE
PROJETO GEOMÉTRICO | 100 | 95
1-levantamentos de campo | 40 | 40
2-definição | 20 | 20
3-Planta | 25 | 25
4-texto | 5 | 5
5-plotagens/impressão-minuta | 5 | 5
6-montagem final | 5 | 0
TERRAPLENAGEM | 100 | 95
1-levantamentos de campo | 25 | 25
2-gerar dados | 5 | 5
3-Análiise da altimetria | 5 | 5
4-planilha seção terreno | 5 | 5
5-greide | 5 | 5
6-desenho seção terreno | 10 | 10
7-notas de serviços | 5 | 5
8- desenho seção projeto | 10 | 10
9-Plantas greide | 5 | 5
10-plantas seção | 5 | 5
11-volumes | 5 | 5
12-texto | 5 | 5
13-plotagens/impressão-minuta | 5 | 5
14-montagem final | 5
PAVIMENTAÇÃO | 100 | 95
1-campo | 20 | 20
2-estudos geotécnicos | 20 | 20
3-definições | 5 | 5
4-dimensionamento | 15 | 15
5-texto | 10 | 10
6-elaboração plantas | 20 | 20
7-plotagens/impressão-minuta | 5 | 5
8-montagem final | 5
ELÉTRICO | 100 | 95
1-campo | 15 | 15
2-estudos | 20 | 20
3-dimensionamento | 20 | 20
4-plantas | 25 | 25
5-texto | 10 | 10
6-plotagens/impressão-minuta | 5 | 5
7-montagem final | 5
RIA | 100 | 95
1-socióloga | 15 | 15
2-florestal | 15 | 15
3-civil | 15 | 15
4-gislaine | 35 | 35
5-texto | 10 | 10
6-plotagens/impressão-minuta | 5 | 5
7-montagem final | 5
SINALIZAÇÃO | 100 | 95
1-campo | 15 | 15
2-estudos | 20 | 20
3-dimensionamento | 20 | 20
4-plantas | 25 | 25
5-texto | 10 | 10
6-plotagens/impressão-minuta | 5 | 5
7-montagem final | 5
REDE DE ÁGUA | 100 | 95
1-campo | 3 | 3
2-análise de dados existentes | 10 | 10
3-definições de projeto | 10 | 10
4-dimensionamento | 20 | 20
5-planilhas | 12 | 12
6-textos | 15 | 15
7-plantas | 20 | 20
7-plotagens/impressão-minuta | 5 | 5
9-montagem final | 5
DESAPROPRIAÇÃO | 100 | 95
1-campo | 30 | 30
2-cartório | 20 | 20
3-fichas | 20 | 20
4-textos | 5 | 5
5-plantas | 15 | 15
6-plotagem/impressão-minuta | 5 | 5
7-montagem final | 5
DRENAGEM | 100 | 95
1-campo | 20 | 20
2-estudos | 15 | 15
3-dimensionamento | 15 | 15
4-perfil | 15 | 15
5-planta | 15 | 15
6-textos | 5 | 5
7-planilhas | 5 | 5
8-plotagem/impressão-minuta | 5 | 5
9-montagem-final | 5
| 900 | 855
Total Geral |  | 95