## Plan1
MEMORANDO DE MEDIÇÃO |  |  |  | MEDIÇÃO Nº : | 1
CC:95 | PROJETO: A J RENNER / WENCESLAU |  |  | DATA: | 2001-03-20
CONTRATADO:EGET
PERÍODO: | VALOR DO CONTRATO: | 1550 | SALDO ANTERIOR: |  | 0
ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO | QUANTIDADE | QUANTIDADE | VALOR | VALOR DA
|  | CONTRATADA | MEDIDA | UNITÁRIO | MEDIÇÃO
| Estudos Deflectométricos (Viga Benkellmann) | 0 | 0 | 0 | 0
| A J Renner | 3 | 3 | 350 | 1050
| Wenceslau Escobar | 1 | 0 | 500 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  |  | MED ACUM | 1050
|  |  |  | MED ANT | 0
0
VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO À PAGAR |  |  |  | 1050
OBSERVAÇÕES: |  |  |  | ÁREA/SETOR:
DTEC:
CONTROLADORIA:
SALDO APÓS O PAGAMENTO: R$ |  | 500 |  | FINANCEIRO: