## Plan1
MEMORANDO DE MEDIÇÃO |  |  |  | MEDIÇÃO Nº : | 4
CC:95 | PROJETO: A J RENNER |  |  | DATA: | 2001-02-06
CONTRATADO:LGD
PERÍODO: | VALOR DO CONTRATO: | 6942.5 | SALDO ANTERIOR: |  | 0
ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO | QUANTIDADE | QUANTIDADE | VALOR | VALOR DA
|  | CONTRATADA | MEDIDA | UNITÁRIO | MEDIÇÃO
| Mobilização | 1 | 1 | 500 | 500
| Sondagens solos | 53.5 | 53.5 | 15 | 802.5
| Sondagens pavimento | 38 | 38 | 30 | 1140
| Ensaios geotécnicos | 90 | 90 | 50 | 4500
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  |  | MED ACUM | 6942.5
|  |  |  | MED ANT | 5592.5
0
VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO À PAGAR |  |  |  | 1350
OBSERVAÇÕES: |  |  |  | COORDENADOR: | Flávio Scholant
CAMINHA:
NEIDE:
SALDO APÓS O PAGAMENTO: R$ |  | 0 |  | REJANE: