## Plan1
MEMORANDO DE MEDIÇÃO |  |  |  | MEDIÇÃO Nº : | 2
CC:95 | PROJETO: A J RENNER / VOLUNTÁRIOS |  |  | DATA: | 2001-05-04
CONTRATADO:PLANEGEO COMERCIAL LTDA (Pedro Chiarelli)
PERÍODO: | VALOR DO CONTRATO: | 1400 | SALDO ANTERIOR: |  | 0
ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO | QUANTIDADE | QUANTIDADE | VALOR | VALOR DA
|  | CONTRATADA | MEDIDA | UNITÁRIO | MEDIÇÃO
| Circulação, capacidade e segurança A J Renner | 1 | 1 | 700 | 700
| Circulação, capacidade e segurança Voluntários | 1 | 1 | 700 | 700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  |  | MED ACUM | 1400
|  |  |  | MED ANT | 700
0
VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO À PAGAR |  |  |  | 700
OBSERVAÇÕES: |  |  |  | ÁREA/SETOR:
DTEC:
CONTROLADORIA:
SALDO APÓS O PAGAMENTO: R$ |  | 0 |  | FINANCEIRO: