## Plan1
MEMORANDO DE MEDIÇÃO |  |  |  | MEDIÇÃO Nº : | 3
CC:95 | PROJETO: A J RENNER |  |  | DATA: | 2001-01-15
CONTRATADO: TÁCITO SERRANO
PERÍODO: | VALOR DO CONTRATO: | 6480 | SALDO ANTERIOR: |  | 0
ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO | QUANTIDADE | QUANTIDADE | VALOR | VALOR DA
|  | CONTRATADA | MEDIDA | UNITÁRIO | MEDIÇÃO
| Topografia completa com cadastro total | 2.3 | 2.3 | 1500 | 3450
| Topografia completa com cadastro alinhamento | 1.3 | 1.3 | 1100 | 1430
| Topografia para drenagem | 3.2 | 3.2 | 500 | 1600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  |  | MED ACUM | 6480
|  |  |  | MED ANT | 5820
0
VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO À PAGAR |  |  |  | 660
OBSERVAÇÕES: |  |  |  | COORDENADOR: | Flávio Scholant
CAMINHA:
NEIDE:
SALDO APÓS O PAGAMENTO: R$ |  | 0 |  | REJANE: