## cronograma
CENTRO DE EXCELÊNCIA EM TECNOLOGIA ELETRÔNICA AVANÇADA
CENTRO OPERACIONAL - 1ª ETAPA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇAO | PREÇO | CONFERE | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 07 | MÊS 08 | MÊS 09 | MÊS 10
1 | IMPLANTAÇÃO
1.1 | SERVIÇOS INICIAIS | 132920 | 132920 | 100%
132920
1.2 | TERRAPLENAGEM | 146037 | 146016 | 40% | 60%
|  |  |  | 58414.8 | 87622.2
1.3 | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA/PAISAGISMO | 180153.9 | 180148.1 |  |  | 20% | 20% |  |  |  |  | 30% | 30%
[6 empty] | 36030.78 | 36030.78 |  |  |  |  | 54046.17 | 54046.17
1.4 | DRENAGEM | 64833.75 | 64833.75 |  | 100%
64833.75
1.5 | DIVERSOS (Placa de bronze, Guarita 9 m2) | 46435 | 46435 | [9 empty] | 100%
46435
1.6 | CERCAS E PORTÕES | 127322.4375 | 127322.4375 |  |  | 50% | [6 empty] | 50%
[6 empty] | 63661.2188 | [6 empty] | 63661.2188
2 | PRÉDIO DO CENTRO OPERACIONAL
2.1 | ALVENARIAS | 159071.875 | 159071.875 |  |  |  |  | 60% | 40%
[8 empty] | 95443.125 | 63628.75
2.2 | REVESTIMENTOS | 348571.25 | 348571.25 | [5 empty] | 20% | 40% | 40%
[9 empty] | 69714.25 | 139428.5 | 139428.5
2.3 | PAVIMENTAÇÃO | 337816.3375 | 337816.3375 | [7 empty] | 60% | 40%
[11 empty] | 202689.8025 | 135126.535
2.4 | COBERTURA | 398858.95 | 398858.95 | [9 empty] | 100%
398858.95
2.5 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 10642 | 10642 |  |  |  | 20% |  |  |  |  | 80%
[7 empty] | 2128.4 |  |  |  |  | 8513.6
2.6 | ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS | 344856.5125 | 344856.5125 | [8 empty] | 100%
344856.5125
2.7 | PINTURAS | 154295 | 154295 | [8 empty] | 35% | 65%
[12 empty] | 54003.25 | 100291.75
2.8 | EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS | 25892.975 | 25892.975 | [9 empty] | 100%
25892.975
2.10 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS (Palco, painel, comunicação visual e elevador) | 137916.25 | 137916.25 | [9 empty] | 100%
137916.25
2.11 | SERVIÇOS FINAIS | 11547.6 | 11547.6 | [9 empty] | 100%
11547.6
3 | RESERVATÓRIOS E GRUPOS BOMBEAMENTO | 14410 | 14410 | [9 empty] | 100%
14410
4. | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
4.1 | Água Fria | 26765.0875 | 26765.0875 |  |  |  |  | 30% | 40% |  |  |  | 30%
[8 empty] | 8029.5262 | 10706.035 |  |  |  | 8029.5262
4.2 | Esgotos Sanitários | 15845.4 | 15845.4 |  |  |  |  | 30% | 70%
[8 empty] | 4753.62 | 11091.78
4.3 | Esgotos Pluviais | 35507.25 | 35507.25 | [5 empty] | 30% | 40% | 30%
[9 empty] | 10652.175 | 14202.9 | 10652.175
5. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS
5.1 | Subestação Transformadora | 155375 | 155375 | [7 empty] | 100%
155375
| Instalações prediais | 201079.4875 | 201079.4875 |  |  |  |  | 25% | 25% | 25% |  |  | 25%
[8 empty] | 50269.8719 | 50269.8719 | 50269.8719 |  |  | 50269.8719
5.2 | Redes Externas e Iluminação Viária, etc | 59238.575 | 59238.575 | [6 empty] | 30% | 30% |  | 40%
[10 empty] | 17771.5725 | 17771.5725 |  | 23695.43
6. | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO | 887856.2 | 887856.2 | [7 empty] | 35% | 35% | 30%
[11 empty] | 310749.67 | 310749.67 | 266356.86
7. | ESTRUTURA
7.1 | Infraestrutura (fundaçoes, vigas, blocos, cortinas e contrapiso) | 364142.825 | 364142.8 |  |  | 30% | 30% | 25% |  |  | 15%
[6 empty] | 109242.84 | 109242.84 | 91035.7 |  |  | 54621.42
7.2 | Supraestrutura | 790330 | 790330 |  |  |  | 20% | 25% | 20% | 20% | 15%
[7 empty] | 158066 | 197582.5 | 158066 | 158066 | 118549.5
7.3 | Estrutura Metálica | 267875 | 267875 | [8 empty] | 100%
267875
8. | SISTEMA PREVENÇÃO DE INCÊNDIO | 208125 | 208125 | [7 empty] | 40% |  | 60%
[11 empty] | 83250 |  | 124875
| TOTAL | 5653720.6625 | 5653693.8375 | 191334.8 | 152455.95 | 364309.8387 | 305468.02 | 447114.3431 | 374128.8619 | 379738.8444 | 1093087.64 | 907295.7375 | 1326286.6019

## orçamento30_05
CENTRO DE EXCELÊNCIA EM TECNOLOGIA ELETRÔNICA AVANÇADA
CENTRO OPERACIONAL - 1ª ETAPA | [7 empty] | 2004-05-01
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | DESCRIÇAO | un | QUANT | PREÇO UNIT |  | PREÇO TOTAL |  | TOTAL |  |  |  | % SOBRE O
|  |  |  | MAT | MO | MAT | MO | GERAL |  |  |  | TOTAL
| IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | BDI = | 1.25 |  |  | BDI = | 1.25
1 | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | Locação da obra | m2 | 2000 | 0.65 | 0.79 | 1300 | 1580 | 2880 |  | 0.65 | 0.79 |  |  | 0.52 | 0.632
1.2 | Limpeza permanente da obra | m2 | 5000 | 0 | 2.5 | 0 | 12500 | 12500 |  |  | 2.5 |  |  | 0 | 2
1.3 | Depósitos | m2 | 200 | 320 | 48 | 64000 | 9600 | 73600 |  | 320 | 48 |  |  | 256 | 38.4
1.4 | Telheiros | m2 | 100 | 39.5 | 13 | 3950 | 1300 | 5250 |  | 39.5 | 13 |  |  | 31.6 | 10.4
1.5 | Tapume | m | 300 | 55 | 20.6 | 16500 | 6180 | 22680 |  | 55 | 20.6 |  |  | 44 | 16.48
1.6 | Instalações provisórias de água | pt | 10 | 220 | 85 | 2200 | 850 | 3050 |  | 220 | 85 |  |  | 176 | 68
1.7 | Entrada provisória de energia | pt | 10 | 300 | 70 | 3000 | 700 | 3700 |  | 300 | 70 |  |  | 240 | 56
1.8 | Posteação para instalação de luz | un | 10 | 25 | 45 | 250 | 450 | 700 |  | 25 | 45 |  |  | 20 | 36
1.9 | Instalação provisória de unidade sanitária | pt | 20 | 240 | 98 | 4800 | 1960 | 6760 |  | 240 | 98 |  |  | 192 | 78.4
1.10 | Placa de obra | m2 | 8 | 220 | 5 | 1760 | 40 | 1800 |  | 220 | 5 |  |  | 176 | 4
|  |  |  | 0 | 0 | 97760 | 35160 | 132920 |  | 0 | 0 | 0.02351 |  | 0 | 0
2. | TERRAPLENAGEM |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.1 | Limpeza do terreno (remoção camada vegetal) | m2 | 4000 | 0 | 2 | 0 | 8000 | 8000 |  | 0 | 2 | 0.001415 |  | 0 | 1.6
2.2 | Escavação mecânica em terra | m3 | 6300 | 11.2 | 3 | 70560 | 18900 | 89460 |  | 11.2 | 3 |  |  | 8.96 | 2.4
2.3 | Aterro com material local | m3 | 3360 | 0 | 5.35 | 0 | 17976 | 17976 |  | 0 | 5.35 | 0.0031795 |  | 0 | 4.28
2.4 | Execução de ombreias da bacia de contenção em argila | m3 | 30 | 35 | 1 | 1050 | 30 | 1080 |  | 35 | 1 | 0.00019103 |  | 28 | 0.8
2.5 | Transporte com carga e descarga até 2,0 km. | m3 | 2500 | 5 | 2 | 12500 | 5000 | 17500 |  | 5 | 2 |  |  | 4 | 1.6
2.6 | Transporte por km excedente (4km) | m3xkm | 10000 | 1.2 | 0 | 12000 | 0 | 12000 |  | 1.2 |  | 0.0021225 |  | 0.96 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 96110 | 49906 | 146016 |  | 0 | 0 | 0.025827 |  | 0 | 0
3. | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA/PAISAGISMO |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.1 | Asfalto | m3 | 55 | 309 | 100.57 | 16995 | 5531.35 | 22526.35 |  | 309 | 100.57 |  |  | 247.2 | 80.456
3.2 | Bloco de Concreto | m2 | 1070 | 32 | 21 | 34240 | 22470 | 56710 |  | 32 | 21 |  |  | 25.6 | 16.8
3.3 | Areia | m3 | 45 | 28 | 10 | 1260 | 450 | 1710 |  | 28 | 10 |  |  | 22.4 | 8
3.4 | Brita Graduada | m3 | 525 | 45.57 | 20 | 23924.25 | 10500 | 34424.25 |  | 45.57 | 20 |  |  | 36.456 | 16
3.5 | Grama | m2 | 2600 | 10 | 1 | 26000 | 2600 | 28600 |  | 10 | 1 |  |  | 8 | 0.8
3.6 | Plantação de mudas de árvores e gramado ornamental | cj. | 1 | 10562.5 | 4975 | 10562.5 | 4975 | 15537.5 | [5 empty] | 8450 | 3980
3.7 | Meio fio | m | 480 | 9 | 6.5 | 4320 | 3120 | 7440 |  | 9 | 6.5 |  |  | 7.2 | 5.2
3.8 | Muro de contenção | m3 | 16.5 | 650 | 150 | 10725 | 2475 | 13200 |  | 650 | 150 | 0.0023348 |  | 520 | 120
|  |  |  | 0 | 0 | 128026.75 | 52121.35 | 180148.1 |  |  |  | 0.031864 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
4 | DRENAGEM |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.1 | Escavação até 2,00 m com bota-fora | m3 | 334 | 0 | 18.5 | 0 | 6179 | 6179 |  | 0 | 18.5 | 0.0010929 |  | 0 | 14.8
4.2 | Escavação até 3,00 m com bota-fora | m3 | 82 | 0 | 25 | 0 | 2050 | 2050 |  | 0 | 25 | 0.00036259 |  | 0 | 20
4.3 | Escoramento Descontinuo de Vala | m2 | 300 | 6 | 3.9 | 1800 | 1170 | 2970 |  | 6 | 3.9 | 0.00052532 |  | 4.8 | 3.12
4.4 | Escoramento Continuo de Vala | m2 | 10 | 20 | 7.58 | 200 | 75.8 | 275.8 |  | 20 | 7.58 | 4.8782e-05 |  | 16 | 6.064
4.5 | Reenchimento de valas (berço areia) | m3 | 155 | 0 | 5.35 | 0 | 829.25 | 829.25 |  | 0 | 5.35 | 0.00014667 |  | 0 | 4.28
4.6 | Reenchimento de valas (material local) | m3 | 200 | 0 | 6.35 | 0 | 1270 | 1270 |  | 0 | 6.35 | 0.00022463 |  | 0 | 5.08
4.7 | Transporte com carga e descarga até 2,0 km. | m3 | 163 | 5 | 2 | 815 | 326 | 1141 |  | 5 | 2 | 0.00020181 |  | 4 | 1.6
4.8 | Assentamento tubo concreto DN 300 | m | 210 | 21.15 | 10.1 | 4441.5 | 2121 | 6562.5 |  | 21.15 | 10.1 | 0.0011607 |  | 16.92 | 8.08
4.9 | Assentamento tubo concreto DN 400 | m | 196 | 29 | 13 | 5684 | 2548 | 8232 |  | 29 | 13 | 0.001456 |  | 23.2 | 10.4
4.10 | Assentamento tubo concreto DN 500 | m | 50 | 51 | 18 | 2550 | 900 | 3450 |  | 51 | 18 | 0.00061022 |  | 40.8 | 14.4
4.11 | Assentamento tubo concreto DN 800 | m | 10 | 139 | 50 | 1390 | 500 | 1890 |  | 139 | 50 | 0.00033429 |  | 111.2 | 40
4.12 | Execução de PV Tipo A | un. | 17 | 545 | 65 | 9265 | 1105 | 10370 |  | 545 | 65 | 0.0018342 |  | 436 | 52
4.13 | Execução de PV Tipo B | un. | 8 | 580 | 90 | 4640 | 720 | 5360 |  | 580 | 90 | 0.00094805 |  | 464 | 72
4.14 | Execução de boca de lobo | un. | 21 | 350 | 100 | 7350 | 2100 | 9450 |  | 350 | 100 | 0.0016715 |  | 280 | 80
4.15 | Execução de vertedor de concreto | m3 | 3 | 480 | 105 | 1440 | 315 | 1755 |  | 600 | 131 | 0.00031042 |  | 480 | 104.8
4.16 | Envelopamento em concreto | m3 | 6 | 400 | 108.2 | 2400 | 649.2 | 3049.2 |  | 400 | 108.2 | 0.00053933 |  | 320 | 86.56
|  |  |  | 0 | 0 | 41975.5 | 22858.25 | 64833.75 |  |  |  | 0.011468 |  | 0 | 0
5. | DIVERSOS |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5.1 | Placa de bronze | un | 1 | 750 | 25 | 750 | 25 | 775 |  | 750 | 25 | 0.00013708 |  | 600 | 20
5.2 | Plataforma cívica | cj. | 1 | 1500 | 625 | 1500 | 625 | 2125 | [5 empty] | 1200 | 500
5.3 | Central Térmica - área= 42,00 m2, inclusive acabamentos | cj. | 1 | 20597.5 | 15975 | 20597.5 | 15975 | 36572.5 | [5 empty] | 16478 | 12780
5.4 | Guarita - área = 9,00 m2, inclusive acabamentos | cj | 1 | 2475 | 4487.5 | 2475 | 4487.5 | 6962.5 |  | 1980 | 2880 | 0.0012315 |  | 1980 | 3590
|  |  |  | 0 | 0 | 25322.5 | 21112.5 | 46435 |  | 0 | 0 | 0.0082132 |  | 0 | 0
6 | CERCAS E PORTÕES |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6.2 | Gradil metálico h=2,80 m | m | 140 | 280 | 25 | 39200 | 3500 | 42700 |  | 280 | 25 |  |  | 224 | 20
6.3 | Gradil de concreto h=2,80 m | m | 175 | 210 | 60 | 36750 | 10500 | 47250 |  | 210 | 60 |  |  | 168 | 48
6.4 | Cerca Provisória | m | 125 | 34.6875 | 14 | 4335.9375 | 1750 | 6085.9375 | [5 empty] | 27.75 | 11.2
6.5 | Passeio público em blokcret | m2 | 300 | 32 | 20.38 | 9600 | 6114 | 15714 |  | 32 | 20.38 |  |  | 25.6 | 16.304
6.6 | Grama passeio público | m2 | 1100 | 10 | 1 | 11000 | 1100 | 12100 |  | 10 | 1 |  |  | 8 | 0.8
6.7 | Meio fio | m | 70 | 9 | 6.5 | 630 | 455 | 1085 |  | 9 | 6.5 |  |  | 7.2 | 5.2
6.8 | PFE1 ( 5x2,80 m) | un | 1 | 1400 | 300 | 1400 | 300 | 1700 | [5 empty] | 1120 | 240
6.9 | PFE2 ( 2x2,80 m) | un | 1 | 562.5 | 125 | 562.5 | 125 | 687.5 |  | 1400 | 300 |  |  | 450 | 100
|  |  |  | 0 | 0 | 103478.4375 | 23844 | 127322.4375 |  | 0 | 0 | 0.02252 |  | 0 | 0
| TOTAL DA IMPLANTAÇÃO |  |  | 0 | 0 | 492673.1875 | 205002.1 | 697675.2875 |  |  |  | 12.34% |  | 0 | 0
2 | PRÉDIO DO CENTRO OPERACIONAL |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.1 | ALVENARIAS |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
| Alvenaria tijolo furado ( 6 furos) de 25 cm | m2 | 1095 | 22 | 12 | 24090 | 13140 | 37230 |  | 22 | 12 |  |  | 17.6 | 9.6
| Alvenaria tijolo ( 6 furos) de 15 cm | m2 | 2420 | 15 | 10 | 36300 | 24200 | 60500 |  | 15 | 10 |  |  | 12 | 8
| Alvenaria com blocos de concreto | m2 | 170 | 38.0625 | 7.5 | 6470.625 | 1275 | 7745.625 |  | 43 | 10 |  |  | 30.45 | 6
| Parede c/ placas concreto c/ laje roth | m2 | 260 | 45.375 | 12.5 | 11797.5 | 3250 | 15047.5 | [5 empty] | 36.3 | 10
| Blocos de vidro - banheiros | m2 | 11.6 | 373.125 | 36.25 | 4328.25 | 420.5 | 4748.75 | [5 empty] | 298.5 | 29
| Divisória leve | m2 | 520 | 55 | 10 | 28600 | 5200 | 33800 |  | 55 | 10 |  |  | 44 | 8
| Total do grupo |  |  | 0 | 0 | 111586.375 | 47485.5 | 159071.875 |  |  |  | 0.028136 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.2 | REVESTIMENTOS |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
| Cerâmica 30x30 | m2 | 660 | 25 | 18 | 16500 | 11880 | 28380 |  | 25 | 18 |  |  | 20 | 14.4
| Chapisco/Reboco | m2 | 7450 | 3 | 8.5 | 22350 | 63325 | 85675 |  | 3 | 8.5 |  |  | 2.4 | 6.8
| Chapas da fachada alucobond | m2 | 446 | 165.625 | 18.75 | 73868.75 | 8362.5 | 82231.25 |  | 325 |  |  |  | 132.5 | 15
| Brise metálico | m2 | 122 | 500 | 0 | 61000 | 0 | 61000 |  | 188 |  |  |  | 400
| Painéis absorventes auditório | m2 | 353 | 30 | 15 | 10590 | 5295 | 15885 |  | 30 | 15 | 0.0028097 |  | 24 | 12
| Arenito 50x100 e 50x50 e= 2cm | m2 | 520 | 50 | 10 | 26000 | 5200 | 31200 |  | 50 | 10 |  |  | 40 | 8
| Massa acrilica | m2 | 6800 | 1.4 | 5.1 | 9520 | 34680 | 44200 |  | 1.4 | 5.1 |  |  | 1.12 | 4.08
| Total do grupo |  |  | 0 | 0 | 219828.75 | 128742.5 | 348571.25 |  |  |  | 0.061654 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.3 | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
| Piso Vinílico esp. 2 mm. | m2 | 425 | 50 | 12.5 | 21250 | 5312.5 | 26562.5 |  | 66 | 15 |  |  | 40 | 10
| Piso Vinílico anti-derrapante esp. 2 mm. | m2 | 60 | 82 | 21 | 4920 | 1260 | 6180 |  | 82 | 21 |  |  | 65.6 | 16.8
| Piso Vinílico esp. 5 mm. | m2 | 1535 | 57.5 | 13.75 | 88262.5 | 21106.25 | 109368.75 |  | 60 | 16 |  |  | 46 | 11
| Basalto serrado 46x46 cm - patamar entrada | m2 | 7.9 | 50 | 8.125 | 395 | 64.1875 | 459.1875 | [5 empty] | 40 | 6.5
| Basalto tear e = 2 cm - escada externa | m2 | 5.2 | 74 | 8 | 384.8 | 41.6 | 426.4 | [5 empty] | 59.2 | 6.4
| Piso cerâmico 30x30 carga pesada | m2 | 40 | 18.5 | 6.8 | 740 | 272 | 1012 |  | 18.5 | 6.8 |  |  | 14.8 | 5.44
| Monotlitico placas 40x40 | m2 | 496 | 55 | 20 | 27280 | 9920 | 37200 |  | 55 | 20 |  |  | 44 | 16
| Monotlitico placas 40x40 externo | m2 | 63 | 45 | 20 | 2835 | 1260 | 4095 |  | 45 | 20 | 0.00072431 |  | 36 | 16
| Piso elevado de ferro + vinilico e=2mm | m2 | 26 | 247.5 | 0 | 6435 | 0 | 6435 |  | 250 |  | 0.0011382 |  | 198 | 0
| Base elevada em treliça metálica e piso wall e=40 mm auditório | m2 | 87 | 250 | 0 | 21750 | 0 | 21750 |  | 195 |  | 0.003847 |  | 200 | 0
| Tabuão grapia l=15 cm | m2 | 131 | 78 | 13.75 | 10218 | 1801.25 | 12019.25 |  | 78 | 15 | 0.0021259 |  | 62.4 | 11
| Carpete e=6mm | m2 | 200 | 62 | 13.75 | 12400 | 2750 | 15150 |  | 62 | 15 | 0.0026797 |  | 49.6 | 11
| Concreto lixado | m2 | 1893 | 0 | 10 | 0 | 18930 | 18930 |  |  | 15 |  |  | 0 | 8
| Contrapiso de concreto e= 8 cm | m2 | 2870 | 16.25 | 5.625 | 46637.5 | 16143.75 | 62781.25 | [5 empty] | 13 | 4.5
| Soleira em concreto | m | 5 | 10 | 4 | 50 | 20 | 70 |  | 10 | 4 | 1.2381e-05 |  | 8 | 3.2
| Soleira em granito 20x2 cm | m | 16 | 35 | 8 | 560 | 128 | 688 |  | 35 | 8 | 0.00012169 |  | 28 | 6.4
| Rodapé monolitico placas vibroprensadas 40x10 cm | m | 240 | 15 | 5 | 3600 | 1200 | 4800 |  | 15 | 5 | 0.000849 |  | 12 | 4
| Rodapé vinílico e=2mm h=10cm | m | 290 | 5 | 0.5 | 1450 | 145 | 1595 |  | 5 | 0.5 | 0.00028212 |  | 4 | 0.4
| Rodapé vinílico e=2mm h=10cm antiderrapante | m | 60 | 8 | 3 | 480 | 180 | 660 |  | 8 | 3 | 0.00011674 |  | 6.4 | 2.4
| Rodapé vinílico e=4mm h=10cm | m | 766 | 8 | 1 | 6128 | 766 | 6894 |  | 8 | 1 | 0.0012194 |  | 6.4 | 0.8
| Rodapé cerâmico 30x8 cm | m | 25 | 11 | 6 | 275 | 150 | 425 |  | 11 | 6 | 7.5172e-05 |  | 8.8 | 4.8
| Rodapé de madeira grápia h=10cm | m | 45 | 3 | 4 | 135 | 180 | 315 |  | 3 | 4 | 5.5716e-05 |  | 2.4 | 3.2
| Total do grupo |  |  | 0 | 0 | 256185.8 | 81630.5375 | 337816.3375 |  |  |  | 0.059751 | 337816.3375 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.4 | COBERTURA |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
| Cobertura com telha sanduiche aço zincado pré-pintado c/ isol. term. | m2 | 1373 | 50 | 15 | 68650 | 20595 | 89245 |  | 50 | 15 |  |  | 40 | 12
| Cobertura com telha aço zincado pré pintado perfil trapezoidal | m2 | 1506.8 | 44 | 15 | 66299.2 | 22602 | 88901.2 |  | 44 | 15 |  |  | 35.2 | 12
| Cobertura com telha policarbonato e= 1 mm | m3 | 38 | 52.5 | 15 | 1995 | 570 | 2565 | [5 empty] | 42 | 12
| Forro em gesso acartonado c/ calhas, negativo, rodaforro h=5cm | m2 | 323 | 58 | 10 | 18734 | 3230 | 21964 |  | 58 | 10 |  |  | 46.4 | 8
| Forro tipo colmeia - circulação central | m2 | 68.5 | 227.5 | 0 | 15583.75 | 0 | 15583.75 | [5 empty] | 182
| Forro absorvente acustico painéis 625x1250 | m2 | 2100 | 65 | 21 | 136500 | 44100 | 180600 |  | 65 | 21 |  |  | 52 | 16.8
| Total do grupo |  |  | 0 | 0 | 307761.95 | 91097 | 398858.95 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
2.5 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| Impermeabilização laje reservatórios | m2 | 20 | 6 | 5 | 120 | 100 | 220 |  | 6 | 5 |  |  | 4.8 | 4
| Impermeabilização floreira e terraço | m2 | 144 | 58 | 14.375 | 8352 | 2070 | 10422 |  | 8 | 5 |  |  | 46.4 | 11.5
| Total do grupo |  |  | 0 | 0 | 8472 | 2170 | 10642 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
2.6 | ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
2.6.1 | ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| PAV01 - 292x280 cm | un | 2 | 8375 | 0 | 16750 | 0 | 16750 |  | 905 | 193 |  |  | 6700 | 0
| PAV02 - 120x330 cm | un | 2 | 1018.75 | 45 | 2037.5 | 90 | 2127.5 |  | 905 | 193 |  |  | 815 | 36
| PAV03 - 165x385 cm | un | 1 | 1875 | 93.75 | 1875 | 93.75 | 1968.75 |  | 905 | 193 |  |  | 1500 | 75
| PAV04 - 300x280 cm | un | 1 | 8375 | 0 | 8375 | 0 | 8375 |  | 845 | 170 |  |  | 6700
| PAV05 - 575x265 cm | un. | 2 | 3437.5 |  | 6875 |  | 6875 | [5 empty] | 2750 | 150
| PAV06 - 618x747 cm | un. | 1 | 9428.125 |  | 9428.125 |  | 9428.125 | [5 empty] | 7542.5
| PAV07 - 115x1088 cm | un. | 1 | 2557.1875 |  | 2557.1875 |  | 2557.1875 | [5 empty] | 2045.75
| PAV08 - 200x1116 cm | un. | 1 | 4558.75 |  | 4558.75 |  | 4558.75 | [5 empty] | 3647
| PAV09 - 108x1116 cm | un. | 2 | 2559.25 |  | 5118.5 |  | 5118.5 | [5 empty] | 2047.4
| PAV10 - 100x1148 cm | un. | 1 | 2344.8125 |  | 2344.8125 |  | 2344.8125 | [5 empty] | 1875.85
| JAVn01 - 230x100 | un. | 2 | 469.775 |  | 939.55 |  | 939.55 | [5 empty] | 375.82
| JAVn02 - 230x80 | un. | 11 | 375.8125 |  | 4133.9375 |  | 4133.9375 | [5 empty] | 300.65
| JAVn03 - 150x80 | un. | 4 | 245.1 |  | 980.4 |  | 980.4 | [5 empty] | 196.08
| JA01 - 90x90 cm | un. | 6 | 165.4375 |  | 992.625 |  | 992.625 | [5 empty] | 132.35
| JA02 - 120x385 cm | un. | 11 | 943.75 |  | 10381.25 |  | 10381.25 | [5 empty] | 755
| JA03 - 135x90 cm | un. | 2 | 247.125 |  | 494.25 |  | 494.25 | [5 empty] | 197.7
| JA04 - 420x198 cm | un. | 1 | 1699.375 |  | 1699.375 |  | 1699.375 | [5 empty] | 1359.5
| JA05 - 750x80 cm | un. | 2 | 1225.5 |  | 2451 |  | 2451 | [5 empty] | 980.4
| JA06 - 120x120 cm - fixa | un. | 1 | 294.125 |  | 294.125 |  | 294.125 | [5 empty] | 235.3
| JA07 - 120x120 cm - correr | un. | 1 | 331.25 |  | 331.25 |  | 331.25 | [5 empty] | 265
| JA08 - 200x30 cm | un. | 1 | 122.5 |  | 122.5 |  | 122.5 | [5 empty] | 98
| JA09 - 200x130 cm | un. | 1 | 531 |  | 531 |  | 531 | [5 empty] | 424.8
| JA10 - 295x110 cm | un. | 1 | 662.5 |  | 662.5 |  | 662.5 | [5 empty] | 530
| JA11 - 295x110 cm - inclusive porta | un. | 1 | 762.5 |  | 762.5 |  | 762.5 | [5 empty] | 610
| JA fachada Noroeste - 2810x632 | un. | 1 | 36125 |  | 36125 |  | 36125 | [5 empty] | 28900
| JA fachada Nordeste - 2252x742 | un. | 1 | 34127.5 |  | 34127.5 |  | 34127.5 | [5 empty] | 27302
| JA fachada Sudoeste - 2552x632 | un. | 1 | 32945.625 |  | 32945.625 |  | 32945.625 | [5 empty] | 26356.5
| PM01 - 180x210 cm | un. | 4 | 455 | 100 | 1820 | 400 | 2220 |  | 455 | 100 | 0.00039266 |  | 364 | 80
| PM02 - 140x210 cm | un. | 9 | 355 | 100 | 3195 | 900 | 4095 |  | 355 | 100 | 0.00072431 |  | 284 | 80
| PM03 - 100x210 cm | un. | 7 | 250 | 80 | 1750 | 560 | 2310 |  | 250 | 80 | 0.00040858 |  | 200 | 64
| PM04 - 900x210 cm | un. | 3 | 235 | 50 | 705 | 150 | 855 |  | 235 | 50 | 0.00015123 |  | 188 | 40
| PM05 - 80x210 cm | un. | 19 | 220 | 38 | 4180 | 722 | 4902 |  | 220 | 38 | 0.00086704 |  | 176 | 30.4
| PM06 - 80x210 cm | un. | 2 | 150 | 38 | 300 | 76 | 376 |  | 150 | 38 | 6.6505e-05 |  | 120 | 30.4
| PM07 - 90x210 cm | un. | 2 | 215 | 38 | 430 | 76 | 506 |  | 210 | 38 | 8.9499e-05 |  | 172 | 30.4
| PM08 - 80x210 cm - Sanit. Deficiente | un | 1 | 212.5 | 36 | 212.5 | 36 | 248.5 |  | 205 | 36 | 4.3954e-05 |  | 170 | 28.8
| PM09 - 80x210 cm | un | 2 | 205 | 36 | 410 | 72 | 482 |  | 205 | 36 | 8.5254e-05 |  | 164 | 28.8
| PM10 - 100x210 cm | un | 2 | 250 | 80 | 500 | 160 | 660 |  | 205 | 36 | 0.00011674 |  | 200 | 64
| PV01 - 200x210 cm | un | 2 | 630 | 75 | 1260 | 150 | 1410 |  | 630 | 75 | 0.00024939 |  | 504 | 60
| PV02 - 165x210 cm | un | 3 | 530 | 60 | 1590 | 180 | 1770 |  | 530 | 60 | 0.00031307 |  | 424 | 48
| PAVn01 - 60x150 cm | un | 1 | 50 | 10 | 50 | 10 | 60 |  | 50 | 10 | 1.0613e-05 |  | 40 | 8
| PAVn02 - 70x210 cm | un | 2 | 80 | 15 | 160 | 30 | 190 |  | 80 | 15 | 3.3606e-05 |  | 64 | 12
| PAVn03 - 80x210 cm | un | 2 | 135 | 15 | 270 | 30 | 300 |  | 135 | 15 | 5.3063e-05 |  | 108 | 12
| PAVn04 - 140x210 cm | un | 1 | 150 | 15 | 150 | 15 | 165 |  | 150 | 15 | 2.9184e-05 |  | 120 | 12
| PAVn05 - 160x210 cm | un | 1 | 162.5 | 15 | 162.5 | 15 | 177.5 |  | 150 | 15 | 3.1395e-05 |  | 130 | 12
| PAVn06 - 160x230 cm | un | 1 | 175 | 15 | 175 | 15 | 190 |  | 150 | 15 | 3.3606e-05 |  | 140 | 12
| PAVn07 - 356x380 cm | un | 1 | 287.5 | 56.25 | 287.5 | 56.25 | 343.75 |  | 150 | 15 | 6.0801e-05 |  | 230 | 45
| PCF01 - 200x210 cm | un | 1 | 600 | 60 | 600 | 60 | 660 |  | 600 | 60 | 0.00011674 |  | 480 | 48
| PCF02 - 80x210 cm | un | 1 | 325 | 45 | 325 | 45 | 370 |  | 325 | 45 | 6.5444e-05 |  | 260 | 36
| PCF03 - 60x210 cm | un | 1 | 250 | 45 | 250 | 45 | 295 |  | 250 | 45 | 5.2178e-05 |  | 200 | 36
| Total do item |  |  | 0 | 0 | 206676.7625 | 3987 | 210663.7625 |  |  |  | 0.037261 |  | 0 | 0
2.6.3 | VIDROS |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
| Vidro temperado transparente e = 10 mm | m2 | 18.8 | 312.5 | 10 | 5875 | 188 | 6063 |  | 35 | 5 | 0.0010724 |  | 250 | 8
| Vidro laminado 3+3 mm | m2 | 661 | 140 | 7.5 | 92540 | 4957.5 | 97497.5 |  | 140 | 7.5 |  |  | 112 | 6
| Vidro laminado 4+4 mm | m2 | 173.8 | 168.75 | 7.5 | 29328.75 | 1303.5 | 30632.25 |  | 140 | 7.5 |  |  | 135 | 6
| Total do item |  |  | 0 | 0 | 127743.75 | 6449 | 134192.75 | [5 empty] | 0 | 0
| Total do grupo |  |  | 0 | 0 | 334420.5125 | 10436 | 344856.5125 |  |  |  | 0.060997 |  | 0 | 0
2.7 | PINTURAS |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
| Pintura esmalte sobre madeira inclusive fundo | m2 | 210 | 6 | 5 | 1260 | 1050 | 2310 |  | 6 | 5 | 0.00040858 |  | 4.8 | 4
| Pintura PVA sobre concreto aparente | m2 | 780 | 2.75 | 4 | 2145 | 3120 | 5265 |  | 2.75 | 4 | 0.00093125 |  | 2.2 | 3.2
| Pintura PVA sobre reboco | m3 | 260 | 2.75 | 4 | 715 | 1040 | 1755 |  | 2.75 | 4 | 0.00031042 |  | 2.2 | 3.2
| Massa Acrílica | m2 | 100 | 5 | 4 | 500 | 400 | 900 |  | 5 | 4 | 0.00015919 |  | 4 | 3.2
| Massa Acrílica Texturizada | m2 | 6670 | 6 | 8 | 40020 | 53360 | 93380 |  | 6 | 8 |  |  | 4.8 | 6.4
| Pintura acrílica | m2 | 8790 | 2.5 | 3 | 21975 | 26370 | 48345 |  | 2.5 | 3 |  |  | 2 | 2.4
| Pintura com microemulsão impermeabilizante e repelente | m2 | 120 | 10.5 | 9 | 1260 | 1080 | 2340 |  | 10.5 | 9 | 0.00041389 |  | 8.4 | 7.2
| Total do grupo |  |  | 0 | 0 | 67875 | 86420 | 154295 |  |  |  | 0.027291 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.8 | EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
| Lavatório de louça s/ coluna c/ metais | un | 1 | 397.5 | 36.25 | 397.5 | 36.25 | 433.75 |  | 320 | 30 | 7.672e-05 |  | 318 | 29
| Lavatório de louça c/ coluna e metais | un | 1 | 452.5 | 40 | 452.5 | 40 | 492.5 |  | 320 | 30 | 8.7111e-05 |  | 362 | 32
| Pia aço inox cozinha | cj. | 1 | 550 | 53 | 550 | 53 | 603 |  | 550 | 53 | 0.00010666 |  | 440 | 42.4
| Torneira de pressão p/ lavatório | un | 27 | 73.375 | 10 | 1981.125 | 270 | 2251.125 |  | 45 | 10 | 0.00039817 |  | 58.7 | 8
| Torneira elétrica para lavatório | un | 5 | 75 | 10 | 375 | 50 | 425 |  | 75 | 10 | 7.5172e-05 |  | 60 | 8
| Torneiras plásticas | un | 3 | 8 | 5 | 24 | 15 | 39 |  | 8 | 5 | 6.8981e-06 |  | 6.4 | 4
| Torneiras para tanque | un | 1 | 37 | 8 | 37 | 8 | 45 |  | 37 | 8 | 7.9594e-06 |  | 29.6 | 6.4
| Bacia sanitária com tampa | un | 24 | 96.5 | 46.2 | 2316 | 1108.8 | 3424.8 |  | 96.5 | 46.2 | 0.00060576 |  | 77.2 | 36.96
| Bacia sanitária com tampa (assento flexivel) | un | 5 | 137 | 46.2 | 685 | 231 | 916 |  | 137 | 46.2 | 0.00016202 |  | 109.6 | 36.96
| Cuba de louça para embutir | un | 31 | 311 | 37 | 9641 | 1147 | 10788 |  | 311 | 37 | 0.0019081 |  | 248.8 | 29.6
| Mictório cerâmico | un | 12 | 250 | 35 | 3000 | 420 | 3420 |  | 250 | 35 | 0.00060491 |  | 200 | 28
| Chuveiro elétrico | un | 2 | 200 | 15 | 400 | 30 | 430 |  | 200 | 15 | 7.6056e-05 |  | 160 | 12
| Tampo de granito verde 55x3cm | m2 | 6 | 250 | 20 | 1500 | 120 | 1620 |  | 250 | 20 | 0.00028654 |  | 200 | 16
| Dispenser papel plastico branco | un | 6 | 15 | 4 | 90 | 24 | 114 |  | 15 | 4 | 2.0164e-05 |  | 12 | 3.2
| Saboneteira plastico branco | un | 24 | 4.6 | 7.6 | 110.4 | 182.4 | 292.8 |  | 4.6 | 7.6 | 5.1789e-05 |  | 3.68 | 6.08
| Toalherio plastico branco | un | 13 | 15 | 2 | 195 | 26 | 221 |  | 15 | 2 | 3.9089e-05 |  | 12 | 1.6
| Papeleira para 2 rolos plastico branco | un | 29 | 9 | 4 | 261 | 116 | 377 |  | 9 | 4 | 6.6682e-05 |  | 7.2 | 3.2
| Total do grupo |  |  | 0 | 0 | 22015.525 | 3877.45 | 25892.975 |  |  |  | 0.0045798 |  | 0 | 0
2.10 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
| Palco estrutura metálica e painel wall 4 cm | m2 | 20 | 150 | 0 | 3000 | 0 | 3000 |  | 150 |  | 0.00053063 |  | 120 | 0
| Guarda corpo 2º pavimento | cj. | 1 | 2168.75 | 0 | 2168.75 | 0 | 2168.75 | [5 empty] | 1735
| Corrimão - escadas e rampa acesso principal | cj. | 1 | 7997.5 | 0 | 7997.5 | 0 | 7997.5 | [5 empty] | 6398
| Comunicação Visual | cj. | 1 | 24750 | 0 | 24750 | 0 | 24750 | [5 empty] | 19800
| Elevador hidráulico panorâmico | cj | 1 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 100000 |  | 100000 |  |  |  | 80000 | 0
| Total do grupo |  |  | 0 | 0 | 137916.25 | 0 | 137916.25 |  |  |  | 0.024394 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.11 | SERVIÇOS FINAIS |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
| Limpeza de vidros | m2 | 810 | 0.5 | 2.3 | 405 | 1863 | 2268 |  | 0.5 | 2.3 | 0.00040115 |  | 0.4 | 1.84
| Limpeza de azulejos | m2 | 600 | 0.5 | 1.15 | 300 | 690 | 990 |  | 0.5 | 1.15 | 0.00017511 |  | 0.4 | 0.92
| Limpeza de aparelhos sanitários | un | 29 | 0.4 | 2 | 11.6 | 58 | 69.6 |  | 0.4 | 2 | 1.2311e-05 |  | 0.32 | 1.6
| Teste de instalações | cj | 1 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 2000 |  |  | 2000 | 0.00035375 |  | 0 | 1600
| Desmontagem das instalações provisórias | cj | 1 | 1500 | 720 | 1500 | 720 | 2220 |  | 1500 | 720 | 0.00039266 |  | 1200 | 576
| Retirada de entulho | cj | 1 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 4000 |  | 3000 | 1000 | 0.0007075 |  | 2400 | 800
| Total do grupo |  |  | 0 | 0 | 5216.6 | 6331 | 11547.6 |  |  |  | 0.0020425 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
| TOTAL PRÉDIO DO CENTRO OPERACIONAL |  |  | 0 | 0 | 1471278.7625 | 458189.9875 | 1929468.75 |  |  |  | 34.13% |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
3 | RESERVATÓRIOS E GRUPOS BOMBEAMENTO |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
3.1 | Resevatório em fibra de vidro (capac. 7500 l) | un | 3 | 1200 | 500 | 3600 | 1500 | 5100 |  | 1200 | 500 | 0.00090207 |  | 960 | 400
3.2 | Resevatório em fibra de vidro (capac.15000 l) | un | 2 | 2500 | 500 | 5000 | 1000 | 6000 |  | 2500 | 500 | 0.0010613 |  | 2000 | 400
3.3 | Bomba 20 CV, Q=1000l/min | un | 1 | 1280 | 20 | 1280 | 20 | 1300 |  | 1280 | 20 | 0.00022994 |  | 1024 | 16
3.4 | Bomba 2 CV, Q=3,00m3/h | un | 2 | 250 | 15 | 500 | 30 | 530 |  | 250 | 15 | 9.3744e-05 |  | 200 | 12
3.5 | Bomba 3 CV, Q=120l/min | un | 1 | 350 | 20 | 350 | 20 | 370 |  | 350 | 20 | 6.5444e-05 |  | 280 | 16
3.6 | Bomba 3 CV, ventilação mecânica | un | 3 | 350 | 20 | 1050 | 60 | 1110 |  | 350 | 20 | 0.00019633 |  | 280 | 16
| Total do grupo |  |  | 0 | 0 | 11780 | 2630 | 14410 |  |  |  | 0.0025488 |  | 0 | 0
| TOTAL RESERVATÓRIOS E GRUPOS BOMBEAMENTO |  |  | 0 | 0 | 11780 | 2630 | 14410 |  |  |  | 0.2549% |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
4. | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
4.1 | Água Fria |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
| Escavação manual | m3 | 22 | 0 | 19 | 0 | 418 | 418 | [6 empty] | 15.2
| Reaterro | m3 | 20 | 0 | 6 | 0 | 120 | 120 | [6 empty] | 4.8
| Rasgo em alvenaria para canalizações com enchimento | m | 628 | 1.25 | 3.75 | 785 | 2355 | 3140 | [5 empty] | 1 | 3
| Tubo PVC soldável classe 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Diam. 25 mm | m | 325 | 2.5 | 2 | 812.5 | 650 | 1462.5 | [5 empty] | 2 | 1.6
| Diam. 32 mm | m | 26 | 5 | 3.125 | 130 | 81.25 | 211.25 | [5 empty] | 4 | 2.5
| Diam. 50 mm | m | 426 | 8.125 | 3.375 | 3461.25 | 1437.75 | 4899 | [5 empty] | 6.5 | 2.7
| Diam. 60 mm | m | 26 | 14.375 | 4 | 373.75 | 104 | 477.75 | [5 empty] | 11.5 | 3.2
| Diam. 75 mm | m | 15 | 22.5 | 5.625 | 337.5 | 84.375 | 421.875 | [5 empty] | 18 | 4.5
| Diam. 110 mm | m | 10 | 48.75 | 8.125 | 487.5 | 81.25 | 568.75 | [5 empty] | 39 | 6.5
| Registro Pressão | un. | 2 | 97.5 | 9.375 | 195 | 18.75 | 213.75 | [5 empty] | 78 | 7.5
| Registro c/ botão de pressão p/ Mictório | un. | 12 | 81.25 | 16.25 | 975 | 195 | 1170 | [5 empty] | 65 | 13
| Registro Gaveta |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Diam. 25 mm | un. | 9 | 20.625 | 9.375 | 185.625 | 84.375 | 270 | [5 empty] | 16.5 | 7.5
| Diam. 50 mm | un. | 2 | 50 | 11.875 | 100 | 23.75 | 123.75 | [5 empty] | 40 | 9.5
| Diam. 60 mm | un. | 1 | 62.5 | 15 | 62.5 | 15 | 77.5 | [5 empty] | 50 | 12
| Diam. 75 mm | un. | 1 | 81.25 | 21.875 | 81.25 | 21.875 | 103.125 | [5 empty] | 65 | 17.5
| Diam. 110 mm | un. | 2 | 122.5 | 31.25 | 245 | 62.5 | 307.5 | [5 empty] | 98 | 25
| Válvula retenção diam. 50 mm | un. | 3 | 75 | 12.5 | 225 | 37.5 | 262.5 | [5 empty] | 60 | 10
| Válvula descarga 1 1/2" | un. | 29 | 130 | 33.75 | 3770 | 978.75 | 4748.75 | [5 empty] | 104 | 27
| Redução |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Diam. 110x75 mm | un. | 1 | 17.5 | 6.25 | 17.5 | 6.25 | 23.75 | [5 empty] | 14 | 5
| Diam. 110x60 mm | un. | 1 | 13.75 | 5.625 | 13.75 | 5.625 | 19.375 | [5 empty] | 11 | 4.5
| Diam. 50x25 mm | un. | 8 | 5.25 | 1 | 42 | 8 | 50 | [5 empty] | 4.2 | 0.8
| Diam. 75x60 mm | un. | 1 | 8.75 | 1.25 | 8.75 | 1.25 | 10 | [5 empty] | 7 | 1
| Diam. 60x50 mm | un. | 6 | 7.5 | 1.0625 | 45 | 6.375 | 51.375 | [5 empty] | 6 | 0.85
| Diam. 50x32 mm | un. | 1 | 6.25 | 0.75 | 6.25 | 0.75 | 7 | [5 empty] | 5 | 0.6
| Diam. 32x25 mm | un. | 5 | 5 | 0.625 | 25 | 3.125 | 28.125 | [5 empty] | 4 | 0.5
| Curva/Joelho 45 º |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Diam. 25 mm | un. | 1 | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 6.25 | [5 empty] | 2.5 | 2.5
| Diam. 32 mm | un. | 2 | 6.25 | 3.375 | 12.5 | 6.75 | 19.25 | [5 empty] | 5 | 2.7
| Diam. 50 mm | un. | 1 | 15 | 4.375 | 15 | 4.375 | 19.375 | [5 empty] | 12 | 3.5
| Diam. 60 mm | un. | 2 | 47.5 | 5 | 95 | 10 | 105 | [5 empty] | 38 | 4
| Curva/Joelho 90 º |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Diam. 25 mm | un. | 125 | 0.75 | 3.125 | 93.75 | 390.625 | 484.375 | [5 empty] | 0.6 | 2.5
| Diam. 32 mm | un. | 86 | 1.375 | 3.375 | 118.25 | 290.25 | 408.5 | [5 empty] | 1.1 | 2.7
| Diam. 50 mm | un. | 1 | 3.25 | 4 | 3.25 | 4 | 7.25 | [5 empty] | 2.6 | 3.2
| Diam. 60 mm | un. | 1 | 12.5 | 5 | 12.5 | 5 | 17.5 | [5 empty] | 10 | 4
| Diam. 75 mm | un. | 6 | 36.875 | 5.275 | 221.25 | 31.65 | 252.9 | [5 empty] | 29.5 | 4.22
| Diam. 110 mm | un. | 1 | 87.5 | 6.875 | 87.5 | 6.875 | 94.375 | [5 empty] | 70 | 5.5
| Tê |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Diam. 25 mm | un. | 48 | 1.25 | 3.125 | 60 | 150 | 210 | [5 empty] | 1 | 2.5
| Diam. 32 mm | un. | 3 | 2.25 | 3.375 | 6.75 | 10.125 | 16.875 | [5 empty] | 1.8 | 2.7
| Diam. 50 mm | un. | 34 | 5 | 4 | 170 | 136 | 306 | [5 empty] | 4 | 3.2
| Diam. 60 mm | un. | 4 | 14.375 | 5 | 57.5 | 20 | 77.5 | [5 empty] | 11.5 | 4
| Diam. 75 mm | un. | 1 | 26.25 | 5.3125 | 26.25 | 5.3125 | 31.5625 | [5 empty] | 21 | 4.25
| Diam. 110 mm | un. | 2 | 67.5 | 7.5 | 135 | 15 | 150 | [5 empty] | 54 | 6
| Solução limpadora 200 cm3 | un. | 240 | 9.375 | 0 | 2250 | 0 | 2250 | [5 empty] | 7.5
| Adesivo Plástico 90 cm3 | un. | 240 | 6.25 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | [5 empty] | 5
| Lixa | un. | 240 | 0.5625 | 0 | 135 | 0 | 135 | [5 empty] | 0.45
| Torneira Bóia 3/4" | un. | 3 | 75 | 11.25 | 225 | 33.75 | 258.75 |  | 28 | 12 | 4.5767e-05 |  | 60 | 9
| Torneira jardim | un. | 8 | 25 | 7.5 | 200 | 60 | 260 | [5 empty] | 20 | 6
| Torneira serviço 3/4" | un. | 8 | 25 | 7.5 | 200 | 60 | 260 | [5 empty] | 20 | 6
| Ligação Flexivel 1/2" L=30cm | un. | 32 | 10 | 2 | 320 | 64 | 384 |  | 10 | 2 | 6.792e-05 |  | 8 | 1.6
| Cavalete de Entrada 3/4" | un. | 1 | 237.5 | 87.5 | 237.5 | 87.5 | 325 |  | 80 | 20 | 5.7485e-05 |  | 190 | 70
| Total do grupo |  |  | 0 | 0 | 18570.25 | 8194.8375 | 26765.0875 |  |  |  | 0.0047341 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
4.2 | Esgotos Sanitários |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
| Escavação manual do solo | m3 | 36 | 0 | 19 |  | 684 | 684 |  |  | 19 | 0.00012098 |  | 0 | 15.2
| Leito para tubulação | m3 | 2 | 21 | 7 | 42 | 14 | 56 |  | 21 | 7 | 9.905e-06 |  | 16.8 | 5.6
| Reaterro de valas | m3 | 32 | 0 | 6 |  | 192 | 192 |  |  | 6 | 3.396e-05 |  | 0 | 4.8
| Tubo PVC Esgoto DN40 | m | 51 | 4 | 2 | 204 | 102 | 306 |  | 4 | 2 | 5.4124e-05 |  | 3.2 | 1.6
| Tubo PVC Esgoto DN50 | m | 18 | 6 | 4 | 108 | 72 | 180 |  | 6 | 4 | 3.1838e-05 |  | 4.8 | 3.2
| Tubo PVC Esgoto DN75 | m | 15 | 10 | 5 | 150 | 75 | 225 |  | 10 | 5 | 3.9797e-05 |  | 8 | 4
| Tubo PVC Esgoto DN100 | m | 60 | 12 | 6 | 720 | 360 | 1080 |  | 12 | 6 | 0.00019103 |  | 9.6 | 4.8
| Tubo PVC Esgoto DN150 | m | 48 | 24 | 10 | 1152 | 480 | 1632 |  | 24 | 10 | 0.00028866 |  | 19.2 | 8
| Joelho 90º PVC Esgoto DN40 | un. | 76 | 2 | 1 | 152 | 76 | 228 |  | 2 | 1 | 4.0328e-05 |  | 1.6 | 0.8
| Joelho 90º PVC Esgoto DN75 | un. | 15 | 2.5 | 1 | 37.5 | 15 | 52.5 |  | 2.5 | 1 | 9.286e-06 |  | 2 | 0.8
| Joelho 90º PVC Esgoto DN100 | un. | 33 | 5 | 2 | 165 | 66 | 231 |  | 5 | 2 | 4.0858e-05 |  | 4 | 1.6
| Joelho 90º PVC Esgoto DN150 | un. | 3 | 5 | 2 | 15 | 6 | 21 |  | 5 | 2 | 3.7144e-06 |  | 4 | 1.6
| Joelho 45º PVC Esgoto DN40 | un. | 32 | 2 | 1 | 64 | 32 | 96 |  | 2 | 1 | 1.698e-05 |  | 1.6 | 0.8
| Joelho 45º PVC Esgoto DN50 | un. | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 10 |  | 3 | 2 | 1.7688e-06 |  | 2.4 | 1.6
| Joelho 45º PVC Esgoto DN75 | un. | 11 | 3 | 2 | 33 | 22 | 55 |  | 3 | 2 | 9.7282e-06 |  | 2.4 | 1.6
| Joelho 45º PVC Esgoto DN100 | un. | 78 | 4 | 2 | 312 | 156 | 468 |  | 4 | 2 | 8.2778e-05 |  | 3.2 | 1.6
| Joelho 45º PVC Esgoto DN150 | un. | 5 | 4 | 2 | 20 | 10 | 30 |  | 4 | 2 | 5.3063e-06 |  | 3.2 | 1.6
| Cap 50 mm | un. | 1 | 2.5 | 1 | 2.5 | 1 | 3.5 |  | 2.5 | 1 | 6.1906e-07 |  | 2 | 0.8
| Cap 75 mm | un. | 6 | 6 | 1 | 36 | 6 | 42 |  | 6 | 1 | 7.4288e-06 |  | 4.8 | 0.8
| Cap 100 mm | un. | 3 | 10 | 2 | 30 | 6 | 36 |  | 10 | 2 | 6.3675e-06 |  | 8 | 1.6
| Junção 45º PVC Esgoto DN50 | un. | 6 | 5 | 2 | 30 | 12 | 42 |  | 5 | 2 | 7.4288e-06 |  | 4 | 1.6
| Junção 45º PVC Esgoto DN75 | un. | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 7 |  | 5 | 2 | 1.2381e-06 |  | 4 | 1.6
| Junção 45º PVC Esgoto DN100 | un. | 26 | 6 | 2 | 156 | 52 | 208 |  | 6 | 2 | 3.679e-05 |  | 4.8 | 1.6
| Junção 45º PVC Esgoto DN100x50 | un. | 1 | 7 | 3 | 7 | 3 | 10 |  | 7 | 3 | 1.7688e-06 |  | 5.6 | 2.4
| Junção 45º PVC Esgoto DN100x75 | un. | 8 | 7 | 3 | 56 | 24 | 80 |  | 7 | 3 | 1.415e-05 |  | 5.6 | 2.4
| Junção 45º PVC Esgoto DN150x100 | un. | 3 | 7 | 3 | 21 | 9 | 30 |  | 7 | 3 | 5.3063e-06 |  | 5.6 | 2.4
| TÊ PVC Esgoto DN50 | un. | 2 | 7 | 5 | 14 | 10 | 24 |  | 7 | 5 | 4.245e-06 |  | 5.6 | 4
| TÊ PVC Esgoto DN75 | un. | 13 | 7 | 5 | 91 | 65 | 156 |  | 7 | 5 | 2.7593e-05 |  | 5.6 | 4
| TÊ PVC Esgoto DN100x50 | un. | 3 | 11 | 7 | 33 | 21 | 54 |  | 11 | 7 | 9.5513e-06 |  | 8.8 | 5.6
| TÊ PVC Esgoto DN150x75 | un. | 2 | 11 | 7 | 22 | 14 | 36 |  | 11 | 7 | 6.3675e-06 |  | 8.8 | 5.6
| TÊ Inspeção 100 mm | un. | 4 | 11 | 7 | 44 | 28 | 72 |  | 11 | 7 | 1.2735e-05 |  | 8.8 | 5.6
| TÊ Inspeção 150 mm | un. | 2 | 11 | 7 | 22 | 14 | 36 |  | 11 | 7 | 6.3675e-06 |  | 8.8 | 5.6
| REDUÇÃO PVC Esgoto DN50x40 | un. | 6 | 12 | 5 | 72 | 30 | 102 |  | 12 | 5 | 1.8041e-05 |  | 9.6 | 4
| REDUÇÃO PVC Esgoto DN75x50 | un. | 17 | 12 | 5 | 204 | 85 | 289 |  | 12 | 5 | 5.1117e-05 |  | 9.6 | 4
| REDUÇÃO PVC Esgoto DN100x75 | un. | 8 | 12 | 5 | 96 | 40 | 136 |  | 12 | 5 | 2.4055e-05 |  | 9.6 | 4
| Ralo sifonado DN 100x100x40 | un. | 2 | 5 | 3.2 | 10 | 6.4 | 16.4 |  | 5 | 3.2 | 2.9008e-06 |  | 4 | 2.56
| Vedação Saída Bacia Sanitária DN100 | un. | 25 | 5 | 3 | 125 | 75 | 200 |  | 5 | 3 | 3.5375e-05 |  | 4 | 2.4
| Adaptador para saída de Lavatória/Pia DN40 | un. | 28 | 12 | 6 | 336 | 168 | 504 |  | 12 | 6 | 8.9145e-05 |  | 9.6 | 4.8
| Caixa Sifonada em PVC c/ Tampa DN150x75 | un. | 15 | 15 | 5 | 225 | 75 | 300 |  | 15 | 5 | 5.3063e-05 |  | 12 | 4
| Caixa de Inspeção Sanitária em Alvenaria Completa 60x60 | un. | 9 | 50 | 15 | 450 | 135 | 585 |  | 50 | 15 | 0.00010347 |  | 40 | 12
| Válvula para mictório com sifão | un. | 8 | 18.75 | 10 | 150 | 80 | 230 |  |  |  | 4.0681e-05 |  | 15 | 8
| Caixa de Gordura Especial 1,00 x 0,60 | un. | 1 | 635 | 285 | 635 | 285 | 920 |  | 635 | 285 | 0.00016273 |  | 508 | 228
| Fossa Séptica V = 10 m3 | un. | 1 | 2250 | 385 | 2250 | 385 | 2635 |  | 2250 | 385 | 0.00046607 |  | 1800 | 308
| Filtro Anaeróbico concreto aramado V=12 m3 | un. | 1 | 2875 | 430 | 2875 | 430 | 3305 |  | 2875 | 430 | 0.00058457 |  | 2300 | 344
| Brita para o Filtro | m3 | 4 | 45 | 15 | 180 | 60 | 240 |  | 45 | 15 | 4.245e-05 |  | 36 | 12
| Total do Grupo |  |  | 0 | 0 | 11358 | 4487.4 | 15845.4 |  |  |  | 0.0028027 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
4.3 | Esgotos Pluviais |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
| Escavação manual do solo | m3 | 120 | 0 | 25 |  | 3000 | 3000 |  |  | 25 | 0.00053063 |  | 0 | 20
| Leito para tubulação | m3 | 6 | 21 | 7 | 126 | 42 | 168 |  | 21 | 7 | 2.9715e-05 |  | 16.8 | 5.6
| Reaterro de valas | m3 | 112 | 0 | 18 | 0 | 2016 | 2016 |  |  | 18 | 0.00035658 |  | 0 | 14.4
| Calhas | m | 105 | 56 | 12.5 | 5880 | 700 | 6580 |  | 56 | 12.5 |  |  | 44.8 | 10
| Tubo PVC Pluvial DN100 | m | 115 | 18 | 7 | 2070 | 126 | 2196 |  | 18 | 7 | 0.00038842 |  | 14.4 | 5.6
| Tubo Ferro Fundido DN100 | m | 21 | 117.5 | 14.5 | 2467.5 | 1703.75 | 4171.25 | [5 empty] | 94 | 11.6
| Curva 90 PVC Pluvial DN 100 | un. | 16 | 40 | 7 | 640 | 280 | 920 |  | 40 | 7 | 0.00016273 |  | 32 | 5.6
| Tubo PVC Esgoto DN100 | m | 200 | 18 | 7 | 3600 | 1400 | 5000 |  | 18 | 7 | 0.00088438 |  | 14.4 | 5.6
| Tubo PVC Esgoto DN150 | m | 110 | 27 | 9.2 | 2970 | 1012 | 3982 |  | 27 | 9.2 | 0.00070432 |  | 21.6 | 7.36
| Tubo PVC Esgoto DN200 | m | 50 | 37.5 | 14 | 1875 | 700 | 2575 |  | 37.5 | 14 | 0.00045545 |  | 30 | 11.2
| Joelho 90º PVC Esgoto DN100 | un. | 12 | 86 | 7 | 1032 | 84 | 1116 |  | 86 | 7 | 0.00019739 |  | 68.8 | 5.6
| Caixa de Areia em Alvenaria Completa c/ Tampa 60x60 | un. | 7 | 50 | 15 | 350 | 105 | 455 |  | 50 | 15 | 8.0478e-05 |  | 40 | 12
| Caixa de Areia em Alvenaria Completa c/ grelha 60x60 | un. | 17 | 89 | 15 | 1513 | 255 | 1768 |  | 89 | 15 | 0.00031272 |  | 71.2 | 12
| Caixa de ligação do DEP | un. | 3 | 400 | 120 | 1200 | 360 | 1560 |  | 400 | 120 | 0.00027593 |  | 320 | 96
| Total do Grupo |  |  | 0 | 0 | 23723.5 | 11783.75 | 35507.25 |  |  |  | 0.0062804 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
| TOTAL INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  | 0 | 0 | 53651.75 | 24465.9875 | 78117.7375 |  |  |  | 1.382% |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
5. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
5.1 | Subestação Transformadora |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
| Subestação Transformadora 500 kVA | cj. | 1 | 111000 | 21000 | 111000 | 21000 | 132000 |  | 111000 | 21000 |  |  | 88800 | 16800
| Grupo gerador 20 kVA | cj. | 1 | 23375 | 0 | 23375 | 0 | 23375 | 155375 |  |  |  |  | 18700
5.2 | Redes Externas e Iluminação Viária |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Poste luz h=12,00 m c/ luminária e lampada de vapor m. 400 w Base E40 | un. | 12 | 618.75 | 268.75 | 7425 | 3225 | 10650 | [5 empty] | 495 | 215
| Poste luz h=5,00 m c/ luminária e lampada de vapor m. 400 w Base E40 | un. | 13 | 475 | 131.25 | 6175 | 1706.25 | 7881.25 | [5 empty] | 380 | 105
| Poste duplo h=5,00 m c/ lumin. e lampada de vapor m. 400 w Base E40 | un. | 2 | 525 | 131.25 | 1050 | 262.5 | 1312.5 | [5 empty] | 420 | 105
| Refletor chão luminária e lampada de vapor metálico 400w Base E40 | un. | 6 | 75 | 31.25 | 450 | 187.5 | 637.5 | [5 empty] | 60 | 25
| Poste de luz com lâmpada mista 250 w | un. | 1 | 375 | 106.25 | 375 | 106.25 | 481.25 | [5 empty] | 300 | 85
| Caixa de passagem alvenaria 200x200x200 mm | un. | 20 | 112.5 | 12.5 | 2250 | 250 | 2500 | [5 empty] | 90 | 10
| Caixa de passagem alvenaria 400x400x400 mm | un. | 29 | 225 | 31.25 | 6525 | 906.25 | 7431.25 | [5 empty] | 180 | 25
| Caixa de passagem alvenaria 800x800x800 mm | un. | 7 | 425 | 75 | 2975 | 525 | 3500 | [5 empty] | 340 | 60
| Eletroduto PVC rígido roscável diam. 50 mm | m | 533.5 | 5.9375 | 8.1625 | 3167.6562 | 4354.6938 | 7522.35 | [5 empty] | 4.75 | 6.53
| Eletroduto PVC rígido roscável diam. 100 mm | m | 240 | 19.0875 | 8.75 | 4581 | 2100 | 6681 | [5 empty] | 15.27 | 7
| Cabo de cobre 4 mm2, isol. 0,6/1kv | m | 922 | 1.0625 | 0.8125 | 979.625 | 749.125 | 1728.75 | [5 empty] | 0.85 | 0.65
| Cabo de cobre singelo 185 mm2, isol. 1kv | m | 600 | 10 | 2.5 | 6000 | 1500 | 7500 | [5 empty] | 8 | 2
| Curva de PVC rígido roscável diam. 50 mm | un. | 27 | 4.75 | 4.375 | 128.25 | 118.125 | 246.375 | [5 empty] | 3.8 | 3.5
5.3 | Medição |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Armação secundária 1 estribo, tipo as-11, galvanizada, padrão CEEE | pç | 2 | 3.9 | 5.1 | 7.8 | 10.2 | 18 |  | 3.9 | 5.1 | 3.1838e-06 |  | 3.12 | 4.08
| Buchas/arruelas e acessórios para fixação tubulação DN 20 mm (3/4") | pç | 1 | 2.82 | 3.75 | 2.82 | 3.75 | 6.57 |  | 2.82 | 3.75 | 1.1621e-06 |  | 2.256 | 3
| Buchas/arruelas e acessórios para fixação tubul. DN 32 mm (1,1/4") | pç | 2 | 6.7 | 8.9 | 13.4 | 17.8 | 31.2 |  | 6.7 | 8.9 | 5.5185e-06 |  | 5.36 | 7.12
| Cabo de cobre singelo, seção 25 mm² | m | 85 | 1.35 | 1.8 | 114.75 | 153 | 267.75 |  | 1.35 | 1.8 | 4.7358e-05 |  | 1.08 | 1.44
| Caixa medição interna, metálica, 80x60x24 cm, padrão CEEE | pç | 1 | 124.8 | 165.5 | 124.8 | 165.5 | 290.3 |  | 124.8 | 165.5 | 5.1347e-05 |  | 99.84 | 132.4
| Caixa metálica, tipo CP-4, padrão CEEE | pç | 1 | 2.63 | 3.5 | 2.63 | 3.5 | 6.13 |  | 2.63 | 3.5 | 1.0842e-06 |  | 2.104 | 2.8
| Curva de 90° de aço zincado, DN 32 mm, com luvas | pç | 4 | 5.9 | 7.8 | 23.6 | 31.2 | 54.8 |  | 5.9 | 7.8 | 9.6928e-06 |  | 4.72 | 6.24
| Curva de 90° de PVC roscável, DN 20 mm, com luvas | pç | 1 | 1.6 | 2.1 | 1.6 | 2.1 | 3.7 |  | 1.6 | 2.1 | 6.5444e-07 |  | 1.28 | 1.68
| Disjuntor tripolar termomagnético de 3x50 A | pç | 1 | 143 | 189.5 | 143 | 189.5 | 332.5 |  | 143 | 189.5 | 5.8811e-05 |  | 114.4 | 151.6
| Eletroduto de aço zincado, DN 32 mm (1.1/4") mm, com luva, L=3,00 m | pç | 2 | 18.4 | 24.3 | 36.8 | 48.6 | 85.4 |  | 18.4 | 24.3 | 1.5105e-05 |  | 14.72 | 19.44
| Eletroduto de PVC, rígido, roscável, DN 20 mm, com luva, L=3,00 m | pç | 10 | 3 | 4 | 30 | 40 | 70 | 59238.575 | 3 | 4 | 1.2381e-05 |  | 2.4 | 3.2
5.4 | Distribuição de Iluminação e Tomadas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Acessórios para condutores: terminais, solda, fita isolante, etc... | vb | 1 | 1687.5 | 975 | 1687.5 | 975 | 2662.5 |  | 349.4 | 463 | 0.00047093 |  | 1350 | 780
| Acessórios para ligação e fixação da eletrocalha | vb | 1 | 1875 | 1087.5 | 1875 | 1087.5 | 2962.5 |  | 260.69 | 345.6 | 0.00052399 |  | 1500 | 870
| Buchas/arruelas e acessórios para fixação tubulação DN 20 mm (3/4") | pç | 168 | 2.8 | 3.74 | 470.4 | 628.32 | 1098.72 |  | 2.8 | 3.74 | 0.00019434 |  | 2.24 | 2.992
| Buchas/arruelas e acessórios para fixação tubulação DN 25 mm (1") | pç | 26 | 4.95 | 6.5 | 128.7 | 169 | 297.7 |  | 4.95 | 6.5 | 5.2656e-05 |  | 3.96 | 5.2
| Cabo de cobre singelo, seção 10 mm² | m | 460 | 7.3 | 2 | 3358 | 920 | 4278 |  | 7.3 | 2 | 0.00075667 |  | 5.84 | 1.6
| Cabo de cobre singelo, seção 6,0 mm² , isol. PVC 750 V | m | 175 | 4.5 | 1 | 787.5 | 175 | 962.5 |  | 4.5 | 1 | 0.00017024 |  | 3.6 | 0.8
| Cabo de cobre singelo, seção 4 mm² | m | 309 | 4.3 | 1 | 1328.7 | 309 | 1637.7 |  | 4.3 | 1 | 0.00028967 |  | 3.44 | 0.8
| Cabo de cobre singelo, seção 2,5 mm² | m | 7386 | 3 | 0.5 | 22158 | 3693 | 25851 |  | 3 | 0.5 | 0.0045724 |  | 2.4 | 0.4
| Cabo de cobre singelo, seção 240,0 mm² | m | 4 | 38 | 5 | 152 | 20 | 172 |  | 38 | 5 | 3.0423e-05 |  | 30.4 | 4
| Caixa de alumínio tipo condulete, para eletroduto DN 20 mm(3/4") | pç | 39 | 3.2 | 4.25 | 124.8 | 165.75 | 290.55 |  | 3.2 | 4.25 | 5.1391e-05 |  | 2.56 | 3.4
| Caixa de alumínio tipo condulete, para eletroduto DN 25 mm(1") | pç | 9 | 5 | 6.6 | 45 | 59.4 | 104.4 |  | 5 | 6.6 | 1.8466e-05 |  | 4 | 5.28
| Centro de Distribuição, c/barramento, disj. Geral e 24 disjuntores | pç | 1 | 83.33 | 110.4 | 83.33 | 110.4 | 193.73 |  | 83.33 | 110.4 | 3.4266e-05 |  | 66.664 | 88.32
| Curva 90° de eletroduto em PVC rígido, roscável DN 20mm (Ø3/4") | pç | 15 | 2 | 2.75 | 30 | 41.25 | 71.25 |  | 2 | 2.75 | 1.2602e-05 |  | 1.6 | 2.2
| Curva 90° de eletroduto em PVC rígido, roscável DN 25mm (Ø1") | pç | 2 | 3.4 | 4.5 | 6.8 | 9 | 15.8 |  | 3.4 | 4.5 | 2.7946e-06 |  | 2.72 | 3.6
| Disjuntor bipolar termomagnético de 2x32 A, curva "C", mod. europeu | pç | 3 | 17.9 | 23.75 | 53.7 | 71.25 | 124.95 |  | 17.9 | 23.75 | 2.2101e-05 |  | 14.32 | 19
| Disjuntor monopolar termomagnético de 20 A, curva "C", mod. europeu | pç | 11 | 5.2 | 6.9 | 57.2 | 75.9 | 133.1 |  | 5.2 | 6.9 | 2.3542e-05 |  | 4.16 | 5.52
| Disj. trip. termomagnético de 3x40 A, curva "C", com DR de 30mA | pç | 1 | 99.6 | 132 | 99.6 | 132 | 231.6 |  | 99.6 | 132 | 4.0964e-05 |  | 79.68 | 105.6
| Eletrocalha metálica com tampa, dim.: 300x100 mm | m | 167 | 31.25 | 15 | 5218.75 | 2505 | 7723.75 |  | 12 | 6 | 0.0013661 |  | 25 | 12
| Eletrocalha metálica com tampa, dim.: 200x100 mm | m | 2 | 23.75 | 10 | 47.5 | 20 | 67.5 |  | 12 | 6 | 1.1939e-05 |  | 19 | 8
| Eletroduto de PVC rígido, DN 15 mm, L = 3,00 m, c/ luvas | pç | 1050 | 3 | 3.9 | 3150 | 4095 | 7245 |  | 3 | 3.9 | 0.0012815 |  | 2.4 | 3.12
| Eletroduto de PVC rígido, DN 20 mm (3/4"), L = 3,00 m, c/ luvas | pç | 51 | 3 | 3.9 | 153 | 198.9 | 351.9 |  | 3 | 3.9 | 6.2242e-05 |  | 2.4 | 3.12
| Eletroduto de PVC rígido, DN 25 mm (1"), L = 3,00 m, c/ luvas | pç | 49 | 4.1 | 5.5 | 200.9 | 269.5 | 470.4 |  | 4.1 | 5.5 | 8.3202e-05 |  | 3.28 | 4.4
| Eletroduto de PVC rígido, DN 50 mm (1"), L = 3,00 m, c/ luvas | pç | 5 | 5.9375 | 8.1625 | 29.6875 | 40.8125 | 70.5 |  | 4.1 | 5.5 | 1.247e-05 |  | 4.75 | 6.53
| Caixa de passagem tipo condulete de alumínio | pç | 39 | 7.2 | 9.55 | 280.8 | 372.45 | 653.25 | [5 empty] | 5.76 | 7.64
| Conj. Bateria 54A-12v | pç | 1 | 187.5 | 25 | 187.5 | 25 | 212.5 | [5 empty] | 150 | 20
| Interruptor simples | pç | 43 | 10 | 8.75 | 430 | 376.25 | 806.25 | [5 empty] | 8 | 7
| Interruptor duplo | pç | 44 | 12.5 | 10 | 550 | 440 | 990 | [5 empty] | 10 | 8
| Interruptor bipolar | pç | 2 | 18.75 | 12.5 | 37.5 | 25 | 62.5 | [5 empty] | 15 | 10
| Interruptor triplo | pç | 1 | 16.25 | 11.25 | 16.25 | 11.25 | 27.5 | [5 empty] | 13 | 9
| Interruptor hotel | pç | 12 | 12.5 | 10 | 150 | 120 | 270 | [5 empty] | 10 | 8
| Tomada simples | pç | 66 | 18.75 | 14.75 | 1237.5 | 973.5 | 2211 | [5 empty] | 15 | 11.8
| Tomada dupla | pç | 3 | 31.25 | 15 | 93.75 | 45 | 138.75 | [5 empty] | 25 | 12
| Tomada média h=1,20 m | pç | 14 | 22.5 | 10 | 315 | 140 | 455 | [5 empty] | 18 | 8
| Tomada alta h= 2,10 m | pç | 14 | 27.5 | 10 | 385 | 140 | 525 | [5 empty] | 22 | 8
| Luminária de sobrepor c/lâmp. fluorescente 2x36w, completa | pç | 213 | 45.5 | 13.0625 | 9691.5 | 2782.3125 | 12473.8125 |  | 36.3 | 48 | 0.0022063 |  | 36.4 | 10.45
| Luminária de sobrepor c/lâmp. fluorescente 4x36w, completa | pç | 126 | 57 | 35.1875 | 7182 | 4433.625 | 11615.625 |  | 45.5 | 60.2 | 0.0020545 |  | 45.6 | 28.15
| Luminária de sobrepor c/lâmp. fluorescente 4x18w, completa | pç | 21 | 31.25 | 15 | 656.25 | 315 | 971.25 | [5 empty] | 25 | 12
| Espera alarme acústico | pç | 5 | 15 | 43.75 | 75 | 218.75 | 293.75 | [5 empty] | 12 | 35
| Ponto de luz teto - lâmpada 42 w | pç | 59 | 31.25 | 7.5 | 1843.75 | 442.5 | 2286.25 | [5 empty] | 25 | 6
| Ponto de luz - parede - lâmpada 26 w | pç | 26 | 43.75 | 11.25 | 1137.5 | 292.5 | 1430 | [5 empty] | 35 | 9
| Ponto luz emergência teto - 15 w | pç | 16 | 75 | 18.75 | 1200 | 300 | 1500 | [5 empty] | 60 | 15
| Ponto luz emergência parede - 15 w | pç | 9 | 122.5 | 31.25 | 1102.5 | 281.25 | 1383.75 | [5 empty] | 98 | 25
5.5 | Sitema Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Cabo de cobre nu, seção 35 mm² | m | 250 | 3.65 | 4.85 | 912.5 | 1212.5 | 2125 |  | 3.65 | 4.85 | 0.00037586 |  | 2.92 | 3.88
| Cabo de cobre nu, seção 50 mm² | m | 210 | 5 | 6.6 | 1050 | 1386 | 2436 |  | 5 | 6.6 | 0.00043087 |  | 4 | 5.28
| Para raios tipo franklin "Bouquet" 4 pt. Cromada mastro F.G. diam. 50 mm | un. | 1 | 775 | 40 | 775 | 40 | 815 | [5 empty] | 620 | 32
| Caixa metálica, com conector para medição resist. de aterramento | pç | 8 | 48.4 | 64.25 | 387.2 | 514 | 901.2 |  | 48.4 | 64.25 | 0.0001594 |  | 38.72 | 51.4
| Cartucho para solda exotérmica | pç | 20 | 1.88 | 2.5 | 37.6 | 50 | 87.6 |  | 1.88 | 2.5 | 1.5494e-05 |  | 1.504 | 2
| Eletroduto de PVC rígido, DN 25 mm (1"), L = 3,00 m, c/ luvas | pç | 8 | 4.1 | 5.5 | 32.8 | 44 | 76.8 |  | 4.1 | 5.5 | 1.3584e-05 |  | 3.28 | 4.4
| Haste de aterramento cobreada, DN 19x2.400 mm, com conector | pç | 36 | 15 | 10.9 | 540 | 392.4 | 932.4 |  | 15 | 10.9 | 0.00016492 |  | 12 | 8.72
| Manilha de cimento, DN 300x600 mm com tampa de concreto | pç | 8 | 13 | 17.3 | 104 | 138.4 | 242.4 |  | 13 | 17.3 | 4.2875e-05 |  | 10.4 | 13.84
| Balizamento áereo duplo c/ célula fotoelétrica | un. | 1 | 312.5 | 100 | 312.5 | 100 | 412.5 | [5 empty] | 250 | 80
| Molde para solda exotérmica, tipo "T" | pç | 1 | 89.55 | 118.7 | 89.55 | 118.7 | 208.25 |  | 89.55 | 118.7 | 3.6834e-05 |  | 71.64 | 94.96
| Molde para solda exotérmica, tipo "X" | pç | 1 | 102.9 | 136.5 | 102.9 | 136.5 | 239.4 |  | 102.9 | 136.5 | 4.2344e-05 |  | 82.32 | 109.2
| Presilha de fixação cabo de cobertura, com parafusos, galvanizada | pç | 105 | 1.1 | 1.5 | 115.5 | 157.5 | 273 |  | 1.1 | 1.5 | 4.8287e-05 |  | 0.88 | 1.2
| Suporte metálico, c/isolador, p/fixação nas paredes, galvanizado | pç | 24 | 3.1 | 4.2 | 74.4 | 100.8 | 175.2 |  | 3.1 | 4.2 | 3.0989e-05 |  | 2.48 | 3.36
| Suporte metálico, c/isolador, p/fix. nas paredes, reforç., galvanizado | pç | 8 | 5.2 | 7 | 41.6 | 56 | 97.6 |  | 5.2 | 7 | 1.7263e-05 |  | 4.16 | 5.6
| Suporte metálico, c/isolador, p/fixação nas telhas, galvanizado | pç | 65 | 3.6 | 4.8 | 234 | 312 | 546 |  | 3.6 | 4.8 | 9.6574e-05 |  | 2.88 | 3.84
| Suporte metálico, c/isolador, p/fix. nas telhas, reforç., galvanizado | pç | 24 | 6 | 8 | 144 | 192 | 336 |  | 6 | 8 | 5.943e-05 |  | 4.8 | 6.4
| Terminal aéreo, Ø 3/8"x 254 mm, galvanizado | pç | 20 | 7 | 9.33 | 140 | 186.6 | 326.6 |  | 7 | 9.33 | 5.7768e-05 |  | 5.6 | 7.464
|  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
5.6 | Comunicações e Cabeamento Estruturado |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Terminal de aterramento principal cx. Tipo DG n.3 CRT | un. | 1 | 68.75 | 15 | 68.75 | 15 | 83.75 |  | 90 | 15 | 1.4813e-05 |  | 55 | 12
| Distribuidor telefônico cx. CRT n. 4 | un. | 2 | 112.5 | 16.875 | 225 | 33.75 | 258.75 | [5 empty] | 90 | 13.5
| Caixa de alvenaria R1 (600x350x500) | un. | 2 | 440 | 40 | 880 | 80 | 960 |  | 440 | 40 | 0.0001698 |  | 352 | 32
| Caixa metálica 300x300x150 mm | un. | 2 | 64 | 15 | 128 | 30 | 158 |  | 64 | 15 | 2.7946e-05 |  | 51.2 | 12
| Eletroduto PVC 0 75 | m | 5 | 10 | 12 | 50 | 60 | 110 |  | 10 | 12 | 1.9456e-05 |  | 8 | 9.6
| Eletroduto PVC 0 25 | m | 40 | 3 | 5 | 120 | 200 | 320 |  | 3 | 5 | 5.66e-05 |  | 2.4 | 4
| Eletroduto PVC 0 20 | m | 4 | 1.5 | 4 | 6 | 16 | 22 |  | 1.5 | 4 | 3.8913e-06 |  | 1.2 | 3.2
| Dutos duplos de aço zincado 70x25 mm | m | 435 | 25 | 10 | 10875 | 4350 | 15225 |  | 40 | 15 | 0.0026929 |  | 20 | 8
| Dutos quadruplos de aço zincado 70x25 mm | m | 64 | 50 | 20 | 3200 | 1280 | 4480 |  | 80 | 15 | 0.0007924 |  | 40 | 16
| Caixas de passagem 1x1 (100x100) aço zincado e tampa alum. 20 mm | un. | 44 | 20 | 10.875 | 880 | 478.5 | 1358.5 |  | 480 | 20 | 0.00024029 |  | 16 | 8.7
| Caixas de passagem 2x2 (200x200) aço zincado e tampa alum. 20 mm | un. | 16 | 780 | 15 | 12480 | 240 | 12720 |  | 800 | 40 | 0.0022499 |  | 25 | 12
| Caixa dupla antiderrapante com adpt. Metálico 2 tomadas quad. + 3 RJ-45 | un. | 148 | 153.75 | 8.7 | 22755 | 1287.6 | 24042.6 |  | 20 | 6 | 0.0042525 |  | 123 | 6.96
| Caixa de passagem 150x150 mm - Telefone | un. | 2 | 31.25 | 13.125 | 62.5 | 26.25 | 88.75 | [5 empty] | 25 | 10.5
| Caixa de passagem 100x100x50 mm CFTV | un. | 8 | 8.75 | 10.875 | 70 | 87 | 157 | [5 empty] | 7 | 8.7
| Tomada 2P+T simples | un. | 9 | 15.75 | 5.4375 | 141.75 | 48.9375 | 190.6875 | [5 empty] | 12.6 | 4.35
| Duto de aluminio simples | m | 12 | 20 | 7.5 | 240 | 90 | 330 | [5 empty] | 16 | 6
| Espera para CFTV - Cx. 4x2 | un. | 14 | 975 | 50 | 13650 | 700 | 14350 | [5 empty] | 780 | 40
| Espera alta para telefone cx. N. 1 | un. | 2 | 8.45 | 10.875 | 16.9 | 21.75 | 38.65 | [5 empty] | 6.76 | 8.7
| Centro de Distribuição Elétrico | un. | 2 | 132.5 | 20 | 265 | 40 | 305 | [5 empty] | 106 | 16
| Eletrocalha 150x100mm para CFTV | m | 118 | 21.25 | 7.5 | 2507.5 | 885 | 3392.5 | [5 empty] | 17 | 6
| Eletroduto para CFTV aço zincado rosqueável diam. 20 mm | m | 12 | 7.5 | 1.875 | 90 | 22.5 | 112.5 | [5 empty] | 6 | 1.5
| Eletroduto para Telefone ou Antena diam. 20 mm | m | 41 | 7.5 | 1.875 | 307.5 | 76.875 | 384.375 | [5 empty] | 6 | 1.5
| Eletroduto para Telefone ou Antena diam. 25 mm | m | 35 | 11.25 | 2.25 | 393.75 | 78.75 | 472.5 | [5 empty] | 9 | 1.8
| Cabo de cobre 2,5 mm2, isol. 0,6/1kv | m | 1473 | 0.6875 | 0.5375 | 1012.6875 | 791.7375 | 1804.425 | [5 empty] | 0.55 | 0.43
| Cabo de cobre 4 mm2, isol. 0,6/1kv | m | 386 | 1.0625 | 0.8125 | 410.125 | 313.625 | 723.75 | [5 empty] | 0.85 | 0.65
| Cabo de cobre 6 mm2, isol. 0,6/1kv | m | 603 | 1.5875 | 1.1 | 957.2625 | 663.3 | 1620.5625 | [5 empty] | 1.27 | 0.88
| Cabo lógico tipo UTP | m | 6752 | 1.5 | 0.25 | 10128 | 1688 | 11816 | 201079.4875 |  |  |  |  | 1.2 | 0.2
| TOTAL DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS |  |  | 0 | 0 | 331789.8738 | 83903.1888 | 415693.0625 |  |  |  | 7.353% |  | 0 | 0
6. | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
6.1 | Condicionadores de ar e equipamentos
| Resfriador de liquido 80 TR, condens. a agua, SUPERSILENCIOSO | cj | 2 | 88000 | 8800 | 176000 | 17600 | 193600 | [5 empty] | 70400 | 7040 | 80000 | 8000
| Aquecedor eletrico de passagem 80 kW | cj | 2 | 16500 | 1650 | 33000 | 3300 | 36300 | [5 empty] | 13200 | 1320 | 15000 | 1500
| Torre de arrefecimento 701 Mcal/h, supersilenciosa | cj | 1 | 22000 | 2200 | 22000 | 2200 | 24200 | [5 empty] | 17600 | 1760 | 20000 | 2000
| Motobomba 88 m3/hx10 mca -3500 rpm - gelada/quente circ. primario | cj | 2 | 3300 | 330 | 6600 | 660 | 7260 | [5 empty] | 2640 | 264 | 3000 | 300
| Motobom. 88m3/hx25mca -3500 rpm - agua gelada/quente circ. Secund. | cj | 2 | 4950 | 495 | 9900 | 990 | 10890 | [5 empty] | 3960 | 396 | 4500 | 450
| Motobom.128 m3/h x 25 mca - 3500 rpm - agua condensação | cj | 2 | 5500 | 550 | 11000 | 1100 | 12100 | [5 empty] | 4400 | 440 | 5000 | 500
| Fancoil 30 TR caixa de mistura retorno/ar ext, completo, | cj | 2 | 9900 | 990 | 19800 | 1980 | 21780 | [5 empty] | 7920 | 792 | 9000 | 900
| Fancoil 30 TR, completo, | cj | 1 | 8250 | 825 | 8250 | 825 | 9075 | [5 empty] | 6600 | 660 | 7500 | 750
| Fancoil 17.5 TR caixa de mistura retorno/ar ext, completo, | cj | 1 | 7700 | 770 | 7700 | 770 | 8470 | [5 empty] | 6160 | 616 | 7000 | 700
| Fancoil 15 TR caixa de mistura retorno/ar ext, completo, | cj | 1 | 6050 | 605 | 6050 | 605 | 6655 | [5 empty] | 4840 | 484 | 5500 | 550
| Fancoil 12.5 TR caixa de mistura retorno/ar ext, completo, | cj | 2 | 6050 | 605 | 12100 | 1210 | 13310 | [5 empty] | 4840 | 484 | 5500 | 550
| Fancoil 7.5 TR caixa de mistura retorno/ar ext, completo, | cj | 4 | 4950 | 495 | 19800 | 1980 | 21780 | [5 empty] | 3960 | 396 | 4500 | 450
| Fancoil 5 TR caixa de mistura retorno/ar ext, completo, | cj | 6 | 4400 | 440 | 26400 | 2640 | 29040 | [5 empty] | 3520 | 352 | 4000 | 400
| Fancoil ventil. ar exter. compl. c/ filtros, dampers (25 TR,8000m3/h@350kPa) | cj | 1 | 8800 | 880 | 8800 | 880 | 9680 | [5 empty] | 7040 | 704 | 8000 | 800
| Modulo ventilador exaustor completo, com dampers (6000m3/h@100kPa) | cj | 1 | 2750 | 275 | 2750 | 275 | 3025 | [5 empty] | 2200 | 220 | 2500 | 250
| Condicionador de ar SPLIT HIWALL 18000 BTU/h, quente/frio | cj | 3 | 3850 | 385 | 11550 | 1155 | 12705 | [5 empty] | 3080 | 308 | 3500 | 350
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
6.2 | Sistema de Distribuição de Ar |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| Rede de dutos de insuflamento/retorno aparente completa, pintada, acess. | vb | 1 | 38500 | 3850 | 38500 | 3850 | 42350 | [5 empty] | 30800 | 3080 | 35000 | 3500
| Rede de dutos de insuflamento/retorno embutida completa, isolam., acess. | vb | 1 | 132000 | 13200 | 132000 | 13200 | 145200 | [5 empty] | 105600 | 10560 | 120000 | 12000
| Rede de dutos de exaustão e ar exterior completa, acessórios | vb | 1 | 16500 | 1650 | 16500 | 1650 | 18150 | [5 empty] | 13200 | 1320 | 15000 | 1500
| Difusores de teto, grelhas, dampers, venezianas, acessorios | vb | 1 | 27500 | 2750 | 27500 | 2750 | 30250 | [5 empty] | 22000 | 2200 | 25000 | 2500
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
6.3 | Controles |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| Painéis de comando, chaves e sinaleiros | vb | 1 | 33000 | 3300 | 33000 | 3300 | 36300 | [5 empty] | 26400 | 2640 | 30000 | 3000
| Controladores eletronicos valvulas, temperatura, timers, etc | vb | 1 | 22000 | 2200 | 22000 | 2200 | 24200 | [5 empty] | 17600 | 1760 | 20000 | 2000
| Bancos de capacitores para correção fator de potencia | vb | 1 | 16500 | 1650 | 16500 | 1650 | 18150 | [5 empty] | 13200 | 1320 | 15000 | 1500
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
6.4 | Interligações Elétricas (força e comando) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| Fiação, Eletrodutos e Acessórios complementares | vb | 1 | 27500 | 2750 | 27500 | 2750 | 30250 | [5 empty] | 22000 | 2200 | 25000 | 2500
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
6.5 | Interligações Hidráulicas e Linha de Gás |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| Tubulação hidraulica completa, diam. 4", isolada termicamente, suportes,etc | m | 200 | 114.4 | 11.44 | 22880 | 2288 | 25168 | [5 empty] | 91.52 | 9.152 | 104 | 10.4
| Tubulação hidraulica completa, diam. 3", isolada termicamente, suportes,etc | m | 60 | 81.4 | 8.14 | 4884 | 488.4 | 5372.4 | [5 empty] | 65.12 | 6.512 | 74 | 7.4
| Tubulação hidraulica compl., diam. 2 1/2", isolada termicamente, suportes,etc | m | 60 | 79.2 | 7.92 | 4752 | 475.2 | 5227.2 | [5 empty] | 63.36 | 6.336 | 72 | 7.2
| Tubulação hidraulica completa, diam. 2", isolada termicamente, suportes,etc | m | 60 | 52.8 | 5.28 | 3168 | 316.8 | 3484.8 | [5 empty] | 42.24 | 4.224 | 48 | 4.8
| Tubulação hidraulica compl., diam. 1 1/2", isolada termicamente, suportes,etc | m | 60 | 39.6 | 3.96 | 2376 | 237.6 | 2613.6 | [5 empty] | 31.68 | 3.168 | 36 | 3.6
| Tubulação hidraulica completa, diam. 1", isolada termicamente, suportes,etc | m | 60 | 24.2 | 2.42 | 1452 | 145.2 | 1597.2 | [5 empty] | 19.36 | 1.936 | 22 | 2.2
| Acabamentos, revestimentos, proteções, fixações, pintura,isolamento, etc | vb | 1 | 5500 | 550 | 5500 | 550 | 6050 | [5 empty] | 4400 | 440 | 5000 | 500
| Conexões, valvulas, acessorios diversos, fixações, etc | vb | 1 | 16500 | 1650 | 16500 | 1650 | 18150 | [5 empty] | 13200 | 1320 | 15000 | 1500
| Valvula 3 vias para fancoil 30 TR completo | cj | 3 | 1650 | 165 | 4950 | 495 | 5445 | [5 empty] | 1320 | 132 | 1500 | 150
| Valvula 3 vias para fancoil 25 TR completo | cj | 1 | 1650 | 165 | 1650 | 165 | 1815 | [5 empty] | 1320 | 132
| Valvula 3 vias para fancoil 17.5 TR completo | cj | 1 | 1650 | 165 | 1650 | 165 | 1815 | [5 empty] | 1320 | 132 | 1500 | 150
| Valvula 3 vias para fancoil 15 TR completo | cj | 1 | 1320 | 132 | 1320 | 132 | 1452 | [5 empty] | 1056 | 105.6 | 1200 | 120
| Valvula 3 vias para fancoil 12.5 TR completo | cj | 2 | 1320 | 132 | 2640 | 264 | 2904 | [5 empty] | 1056 | 105.6 | 1200 | 120
| Valvula 3 vias para fancoil 7.5 TR completo | cj | 4 | 880 | 88 | 3520 | 352 | 3872 | [5 empty] | 704 | 70.4 | 800 | 80
| Valvula 3 vias para fancoil 5 TR completo | cj | 6 | 880 | 88 | 5280 | 528 | 5808 | [5 empty] | 704 | 70.4 | 800 | 80
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
6.6 | Serviços Gerais (ver memorial descritivo) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| Administração da Obra | vb | 1 | 5500 | 550 | 5500 | 550 | 6050 | [5 empty] | 4400 | 440 | 5000 | 500
| Serviços Técnicos, Desp. Gerais, Desp. Legais, ART, etc | vb | 1 | 550 | 55 | 550 | 55 | 605 | [5 empty] | 440 | 44 | 500 | 50
| Serviços de Obras Civil, casa de maquinas acustica (central termica) | vb | 1 | 16500 | 1650 | 16500 | 1650 | 18150 | [5 empty] | 13200 | 1320 | 15000 | 1500
| Transportes (vertical e horizontal) | vb | 1 | 1650 | 165 | 1650 | 165 | 1815 | [5 empty] | 1320 | 132 | 1500 | 150
| Limpeza Geral | vb | 1 | 220 | 22 | 220 | 22 | 242 | [5 empty] | 176 | 17.6 | 200 | 20
| Projeto as built, documentação tecnica, etc | vb | 1 | 0 | 5500 | 0 | 5500 | 5500 | [6 empty] | 4400 |  | 5000
|  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
| TOTAL DAS INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO |  |  | 0 | 0 | 802142 | 85714.2 | 887856.2 |  |  |  | 15.7% |  | 0 | 0
0
7. | ESTRUTURA |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
7.1 | Infraestrutura (vigas, blocos, cortinas e contrapiso) |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
| Estacas escavadas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30 | 120
| Diam 400 mm | m | 60 | 59.55 | 0.625 | 3573 | 37.5 | 3610.5 | [5 empty] | 47.64 | 0.5
| Diam 500 mm | m | 60 | 92.5 | 0.875 | 5550 | 52.5 | 5602.5 | [5 empty] | 74 | 0.7
| Diam 600 mm | m | 84 | 133.4 | 1.2125 | 11205.6 | 101.85 | 11307.45 | [5 empty] | 106.72 | 0.97
| Diam 700 mm | m | 18 | 181.575 | 1.6125 | 3268.35 | 29.025 | 3297.375 | [5 empty] | 145.26 | 1.29
| Diam 800 mm | m | 54 | 262.5 | 2.5 | 14175 | 135 | 14310 | [5 empty] | 210 | 2
| Diam 900 mm | m | 24 | 475 | 5 | 11400 | 120 | 11520 | [5 empty] | 380 | 4
| Diam 1000 mm | m | 48 | 875 | 8.75 | 42000 | 420 | 42420 | [5 empty] | 700 | 7
| Diam 1200 mm | m | 30 | 1375 | 15 | 41250 | 450 | 41700 | [5 empty] | 1100 | 12
| Diam 1100 mm | m | 6 | 2500 | 25 | 15000 | 150 | 15150 | [5 empty] | 2000 | 20
| Concreto | m3 | 415 | 135 | 80 | 56025 | 33200 | 89225 |  | 135 | 80 |  |  | 108 | 64
| Aço | kgf | 28000 | 3 | 1.5 | 84000 | 42000 | 126000 |  | 3 | 1.5 |  |  | 2.4 | 1.2
| Total do grupo |  |  | 0 | 0 | 287446.95 | 76695.875 | 364142.825 |  |  |  | 0.064408 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
7.2 | Supraestrutura |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
7.2.1 | Lajes nervuradas |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
| Concreto | m3 | 850 | 135 | 80 | 114750 | 68000 | 182750 |  | 135 | 80 |  |  | 108 | 64
| Formas e escoramento | m2 | 3900 | 7 | 12 | 27300 | 46800 | 74100 |  | 7 | 12 |  |  | 5.6 | 9.6
| Aço | kgf | 77000 | 3 | 1.5 | 231000 | 115500 | 346500 |  | 3 | 1.5 |  |  | 2.4 | 1.2
7.2.2 | Vigas e Pilares |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| Concreto | m3 | 190 | 135 | 80 | 25650 | 15200 | 40850 |  | 135 | 80 |  |  | 108 | 64
| Formas e escoramento | m2 | 950 | 7 | 12 | 6650 | 11400 | 18050 |  | 7 | 12 |  |  | 5.6 | 9.6
| Aço | kgf | 25000 | 3 | 1.5 | 75000 | 37500 | 112500 |  | 3 | 1.5 |  |  | 2.4 | 1.2
7.2.3 | Laje Reservatórios |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
| Concreto | m3 | 8 | 135 | 80 | 1080 | 640 | 1720 |  | 135 | 80 | 0.00030423 |  | 108 | 64
| Formas e escoramento | m2 | 90 | 7 | 12 | 630 | 1080 | 1710 |  | 7 | 12 | 0.00030246 |  | 5.6 | 9.6
| Aço | kgf | 800 | 3 | 1.5 | 2400 | 1200 | 3600 |  | 3 | 1.5 | 0.00063675 |  | 2.4 | 1.2
7.2.4 | Escadas |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
| Concreto | m3 | 12 | 135 | 80 | 1620 | 960 | 2580 |  | 135 | 80 | 0.00045634 |  | 108 | 64
| Formas e escoramento | m2 | 30 | 7 | 12 | 210 | 360 | 570 |  | 7 | 12 | 0.00010082 |  | 5.6 | 9.6
| Aço | kgf | 1200 | 3 | 1.5 | 3600 | 1800 | 5400 |  | 3 | 1.5 | 0.00095513 |  | 2.4 | 1.2
7.2.5 | Estruturas Metálicas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790330 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Cobertura em arco | kg | 22500 | 6 | 1.5 | 135000 | 33750 | 168750 |  | 6 | 1.5 |  |  | 4.8 | 1.2
| Cobertura da laje 2º pav. e salas de treinamento | m2 | 380 | 43.75 | 0 | 16625 | 0 | 16625 | [5 empty] | 35 | 0
| Cobertura auditório | kg | 4000 | 6 | 1.5 | 24000 | 6000 | 30000 |  | 6 | 1.5 |  |  | 4.8 | 1.2
| Mezanino, escadas metálicas e treliças foyer e fachada | kg | 7000 | 6 | 1.5 | 42000 | 10500 | 52500 | 267875 | 6 | 1.5 | 0.009286 |  | 4.8 | 1.2
| Total do grupo |  |  | 0 | 0 | 707515 | 350690 | 1058205 |  |  |  | 0.18717 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
| TOTAL ESTRUTURAS |  |  | 0 | 0 | 994961.95 | 427385.875 | 1422347.825 |  |  |  | 25.16% |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
8. | SISTEMA PREVENÇÃO DE INCÊNDIO |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
8.1 | Sistema de Sprinklers (inclusive tubulações, conexões, sensores, etc.) | cj | 1 | 100000 | 16875 | 100000 | 16875 | 116875 |  | 100000 | 25000 |  |  | 80000 | 13500
8.2 | Iluminação de emergência e sinalização de saídas | cj | 1 | 7500 | 2500 | 7500 | 2500 | 10000 | [5 empty] | 6000 | 2000
8.3 | Extintores |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| PQS 4 kg | un. | 31 | 150 | 37.5 | 4650 | 1162.5 | 5812.5 |  | 65 | 5 | 0.0010281 |  | 120 | 30
| AP 10 litros | un. | 29 | 150 | 37.5 | 4350 | 1087.5 | 5437.5 |  | 65 | 5 | 0.00096176 |  | 120 | 30
8.4 | Sistema de Hidrantes - 60x90x17 - mang. 2x20m | un. | 7 | 9250 | 750 | 64750 | 5250 | 70000 |  | 550 | 45 | 0.012381 |  | 7400 | 600
| Total do grupo |  |  |  |  | 181250 | 26875 | 208125 |  |  |  | 0.036812
0
| TOTAL SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO |  |  |  |  | 181250 | 26875 | 208125 |  |  |  | 3.681%
0
0
0
| TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  |  | 4339527.5237 | 1314166.3388 | 5653693.8625 |  |  |  | 100%
OBS: 1. Nos custos de mão de obra estão computados os Encargos Sociais de 100,00 %.
2. Nos custos apresentados foi considerado um BDI de 25,00 %