## Plan1
MEMÓRIA DE cÁLCULO DAS QUANTIDADES
|  |  | ÁREA | ESPESSURA | VOLUME
ASFALTO
| PRIMEIRA ETAPA | ENTRADA | 352 | 0.05 | 17.6
|  | PERIMETRA+SEC | 651 | 0.05 | 32.55
| SEGUNDA ETAPA | PERIMETRAL | 958 | 0.05 | 47.9
| TOTAL |  |  |  | 98.05 | m³
BLOCO DE CONCRETO
| PRIMEIRA ETAPA | ESTAC. GRANDE | 343
|  | ESTAC. PEQ | 435
| SEGUNDA ETAPA | PÁTIO | 3960
| TOTAL |  | 4738 |  |  | m²
AREIA
| PRIMEIRA ETAPA | ESTAC. GRANDE | 343 | 0.04 | 13.72
|  | ESTAC. PEQ | 435 | 0.04 | 17.4
| SEGUNDA ETAPA | PÁTIO | 3960 | 0.04 | 158.4
| TOTAL |  |  |  | 189.52 | m³
BRITA GRADUADA
| PRIMEIRA ETAPA | ENTRADA | 352 | 0.32 | 112.64
|  | PERIMETRA+SEC | 651 | 0.32 | 208.32
|  | ESTAC. GRANDE | 343 | 0.22 | 75.46
|  | ESTAC. PEQ | 435 | 0.22 | 95.7
| SEGUNDA ETAPA | PERIMETRAL | 958 | 0.32 | 306.56
|  | PÁTIO | 3960 | 0.25 | 990
| TOTAL |  |  |  | 1788.68 | m³
GRAMA
| PRIMEIRA ETAPA | ENTRADA | 156
|  | RUA | 130
|  | RUA | 130
|  | TALUDE | 197
|  | TALUDE | 327
|  | FRENTE PRÉDIO | 168
|  | FUNDOS PRÉDIO | 896
|  | ESTAC | 223
|  | PASSEIO (60X1,2) | 72
|  | ALAGADO | 190
| SEGUNDA ETAPA | TALUDE | 513
|  | TALUDE | 190
|  | VALETA (106X0,6) | 64
|  | RUA | 500
|  | PASSEIO (210X1,2) | 252
| TOTAL |  | 4008 |  |  | m²
|  |  | COMP | LARGURA | ÁREA
PASSEIO
| PRIMEIRA ETAPA | PASSEIO | 160 | 1.2 | 192
|  | RAMPA | 40 | 1.2 | 48
|  | ESTAC | 40 | 1.2 | 48
| SEGUNDA ETAPA | PASSEIO PERIM. | 130 | 1.2 | 156
|  | PASSEIO PORTÃO | 35 | 1.2 | 42
| TOTAL |  |  |  | 486 | m²
COMP
MEIO FIO
|  | PASSEIO | 790 |  |  | m
MURO DE CONT. | PRIMEIRA ETAPA | 3 | 22 | 3 | 66 | m²
22
DESCIDA D´ÁGUA |  |  | COMPRIM. | COEF. | QUANTIDADE
DCD | SEGUNDA ETAPA | CONCRETO ARMADO | 9.2 | 0.168 | 1.5456 | m³
4,60m/DCD |  | FORMAS | 9.2 | 1.68 | 15.456 | m²
conc. 0,168m³/m |  | FERRO | 9.2 | 6.16 | 56.672 | kg
forma 1,68m²/m |  | APILOAMENTO | 9.2 | 0.2 | 1.84 | m²
ferragem 6,16kg/m |  | FUNDAÇÃO EM PEDRA | 9.2 | 6 | 55.2 | um