## Plan1
ACOMPANHAMENTO CRISTÓVÃO COLOMBO (19/07)
ETAPAS | TOTAL | REALIZADO
| % | % EXE
PROJETO GEOMÉTRICO | 100 | 66
1-levantamento de campo | 40 | 40
2-definição | 20 | 20
3-Planta | 25 | 5
4-texto | 5 | 1
5-plotagens/impressão | 5 | 0
6-montagem | 5 | 0
PAVIMENTAÇÃO | 100 | 47
1-campo | 20 | 20
2-estudos geotécnicos | 20 | 20
3-definições | 5 | 5
4-dimensionamento | 15 | 2
5-texto | 10 | 0
6-elaboração plantas | 20 | 0
7-plotagens/impressão | 5 | 0
8-montagem | 5 | 0
ELÉTRICO | 100 | 15
1-campo | 15 | 15
2-estudos | 20 | 0
3-dimensionamento | 20 | 0
4-plantas | 25 | 0
5-texto | 10 | 0
6-plotagens/impressão | 5 | 0
7-montagem | 5 | 0
DESAPROPRIAÇÃO | 100 | 33
1-campo | 30 | 10
2-cartório | 20 | 20
3-fichas | 20 | 2
4-textos | 5 | 1
5-plantas | 15 | 0
6-plotagens/impressão | 5 | 0
7-montagem | 5 | 0
DRENAGEM | 100 | 19
1-campo | 20 | 10
2-estudos | 15 | 5
3-dimensionamento | 15 | 2
4-perfil | 15 | 0
5-planta | 15 | 0
6-textos | 5 | 1
7-planilhas | 5 | 1
8-plotagem/impressão | 5 | 0
9-montagem | 5 | 0
| 500 | 180
Total Geral |  | 36