## Plan1
ROTINA 16 - MEMORANDO DE MEDIÇÃO |  |  |  | MEDIÇÃO Nº : 01
CC:104 | PROJETO: PASSARELA VILA VENDINHA |  |  | 2001-11-14
CONTRATADO: SERRANO TOPOGRAFIA E URBANIZAÇÃO LTDA
PERÍODO: | VALOR DO CONTRATO: R$ 1800,00 | 1300 | SALDO ANTERIOR: |  | 1300
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | QUANTIDADE | QUANTIDADE | VALOR | VALOR DA
|  | CONTRATADA | MEDIDA | UNITÁRIO | MEDIÇÃO
1 | Topografia completa para o projeto da passarela | 1 | 0.85 | 1300 | 1105
| do km 410 ao km 411 |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO À PAGAR |  |  |  | 1105
OBSERVAÇÕES: |  |  |  | ÁREA/SETOR:
DTEC:
CONTROLADORIA:
SALDO APÓS O PAGAMENTO: |  | 195 |  | FINANCEIRO: