## ACESSO NORTE AO PORTO SECO
CC 95.3 - ACESSO NORTE AO PORTO SECO E OUTROS- R01
|  |  | 2001-02-12 | 2001-03-12 | 2001-04-12 | 2001-05-12 | 2001-06-12 | 2001-07-12 | 2001-08-12 | 2001-11-12 | 1980-01-12 | 2002-02-12 | 2002-05-12 | 2002-07-12 | 2002-08-12 | 2002-10-12 | 2002-11-12
SERVIÇOS | TIPO | MOB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | TOTAL CONTR.
1. GEOPAV (geotecnia) | T |  | 4: 500 | 500
2. LGD (geotecnia) | T |  | 2: 1925; 4: 3820; 5: 2855 | 8600
3.Serrano topografia | T |  | 1: 2550; 2: 2550; 4: 2040; 7: 850 | 7990
4. Gama Engenharia (sinalização) | T | [16 empty] | 0
5. Omar (elétrico) | T |  | 15: 1000; 20: 1000 | 2000
6. (RIA) | P/T |  | 5: 1300; 15: 1150; 18: 250 | 2700
7. Geométrico/Terraplenagem | P | [16 empty] | 0
8. Pavimentação | P | [16 empty] | 0
9. Drenagem | P | [16 empty] | 0
10. Desapropriação | P | [16 empty] | 0
11. Obras de Contenção | T |  | 10: 1200; 12: 1200 | 2400
SUB TOTAL 1 |  | 0 | 2550 | 4475 | 0 | 6360 | 4155 | 0 | 850 | 1200 |  | 1200 | 2150 | 0 | 250 | 1000 |  | 24190
DESPESAS DIRETAS |  | MOB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 10 | 11 | 12 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21
0
0
0
0
SUB TOTAL 2 |  | 0 | 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0 | 0
TOTAL DE CUSTOS MENSAIS |  | 0 | 2550 | 4475 | 0 | 6360 | 4155 | 0 | 850 | 1200 | 0 | 1200 | 2150 | 0 | 250 | 1000 | 0 | 24190
TOTAL DE CUSTOS ACUMULADOS |  | 0 | 2550 | 7025 | 7025 | 13385 | 17540 | 17540 | 18390 | 19590 | 19590 | 20790 | 22940 | 22940 | 23190 | 24190 | 24190
PARCELA FAT. BECK |  |  |  |  | 32930.89 | 0 | 4440.1 | 6028.56 | 11508.18 | 0 | 5758.4 | 0 | 8195.65 | 8326.68 | 0 | 0 | 6714.68
FAT. ACUM. BECK |  |  |  | 0 | 32930.89 | 32930.89 | 37370.99 | 43399.55 | 54907.73 | 54907.73 | 60666.13 | 60666.13 | 68861.78 | 77188.46 | 77188.46 | 77188.46 | 83903.14
REL. CUSTO/FAT. BECK MENSAL |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0.93579 | 0 | 0.073861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
REL. CUSTO/FAT. BECK ACUM. |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.21333 | 0.40646 | 0.46935 | 0.40415 | 0.33493 | 0.35678 | 0.32291 | 0.3427 | 0.33313 | 0.29719 | 0.30043 | 0.31339 | 0.28831
Observações:
1) Caracteres em vermelho indicam medições e faturas emitidas.
2) Caracteres em azul indicam valores não negociados.
3) T = Terceirizado
4) P = Próprio