## ACESSO NORTE AO PORTO SECO
CONTRATANTE: SMOV
Nº CONTRATO: 017918 | [7 empty] | PRAZO: 120 dias
DATA CONTRATO: 13/12/00 | [7 empty] | DATA O.S.: 12/02/2001
OBJETO: Projeto Executivo da Avenida Wenceslau Escobar, do Alargamento de Trecho da Avenida Cristóvão Colombo e da
Ligação da Avenida Plínio Kroeff com a Avenida Assis Brasil (Acesso Norte ao Porto Seco) e Outros Correlatos | [18 empty] | Data de atualização e Assinatura:
SETOR: Transportes | [7 empty] | COORDENADOR: |  |  |  | Flávio Scholant | [6 empty] | 2001-02-12
ATIVIDADES | RESP. | EXECUÇÃO |  |  | CUSTO |  |  | CRONOGRAMA FÍSICO DE EXECUÇÃO - C.C. 95.3 - R01
[8 empty] | MÊS 1 |  |  | MÊS 2 |  |  | MÊS 3 |  | MÊS 4 |  | MÊS 5
|  | P | T | RESP. | ORÇ. | VEND. | PROP.
Relatório Topográfico | Flávio | x |  | Flávio |  |  |  |  | 100
Relatório Fotográfico | Flávio | x |  | Marisa |  |  |  |  | 100
Relatório Geotécnico | Flávio | x |  | Flávio |  |  |  |  | 100
Relatório Hidrológico | Sérgio | x |  | Sérgio |  |  |  |  | 100
Relatório Geológico | Flávio | x |  | Flávio |  |  |  |  | 100
Projeto Geométrico | Flávio | x |  | Flávio | [5 empty] | 5 |  | 45 |  |  | 50
Projeto de Terraplenagem | Flávio | x |  | Flávio | [8 empty] | 10 |  | 60 | 30
Projeto de Pavimentação | Flávio | x |  | Flávio | [5 empty] | 5 |  | 45 |  |  | 45 | 5
Projeto de Drenagem Pluvial | Deisy | x |  | Sérgio | [6 empty] | 30 |  |  |  | 40 | 30
Projeto de Desapropriação | Marisa | x |  | Marisa | [5 empty] | 5 |  | 15 |  |  | 40 |  | 40
Projeto de Sinalização | Flávio |  | x | Sônia | [7 empty] | 10 |  |  | 40 |  | 50
Projeto de Rede Elétrica e | Flávio |  | x | Bidone | [7 empty] | 10 |  |  | 40 |  | 40 | 10
Iluminação
Projeto de Obras de Contenção | Flávio | x |  | Flávio | [7 empty] | 10 |  |  | 40 |  | 50
RIA | Cecílio | x | x | Gislai | [7 empty] | 30 |  |  | 30 |  | 40
EMISSÃO DE RELATÓRIOS
OBS.: |  | PREVISTO | [8 empty] | P - PRÓPRIA
|  | EXECUTADO | [8 empty] | T - TERCERIZADA
MÊS EM REFERÊNCIA
| Data de atualização: |  |  |  | DATA DE ATUALIZAÇÃO/
2ª ORDEM D SERVIÇO EM 23/09/99