## Plan1
MEMORANDO DE MEDIÇÃO |  |  |  | MEDIÇÃO Nº : | 1
CC:95 | PROJETO: Wenceslau, Cristóvão e Acesso Norte ao Porto Seco |  |  | DATA: | 2001-03-20
CONTRATADO:LGD
PERÍODO: | VALOR DO CONTRATO: | 8600 | SALDO ANTERIOR: |  | 0
ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO | QUANTIDADE | QUANTIDADE | VALOR | VALOR DA
|  | CONTRATADA | MEDIDA | UNITÁRIO | MEDIÇÃO
| Mobilização | 1 | 1 | 500 | 500
| Sondagens solos | 100 | 41 | 15 | 615
| Sondagens pavimento | 30 | 27 | 30 | 810
| Ensaios geotécnicos | 120 | 0 | 50 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  |  | MED ACUM | 1925
|  |  |  | MED ANT | 0
0
VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO À PAGAR |  |  |  | 1925
OBSERVAÇÕES: |  |  |  | ÁREA/SETOR:
DTEC:
CONTROLADORIA:
SALDO APÓS O PAGAMENTO: R$ |  | 6675 |  | FINANCEIRO: