## Plan1
MEMORANDO DE MEDIÇÃO |  |  |  | MEDIÇÃO Nº : | 2
CC:95 | PROJETO: Wenceslau, Cristóvão e Acesso Norte ao Porto Seco |  |  | DATA: | 2001-05-04
CONTRATADO:LGD
PERÍODO: | VALOR DO CONTRATO: | 8600 | SALDO ANTERIOR: |  | 0
ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO | QUANTIDADE | QUANTIDADE | VALOR | VALOR DA
|  | CONTRATADA | MEDIDA | UNITÁRIO | MEDIÇÃO
| Mobilização | 1 | 1 | 500 | 500
| Sondagens solos | 100 | 69 | 15 | 1035
| Sondagens pavimento | 30 | 27 | 30 | 810
| Ensaios geotécnicos | 120 | 68 | 50 | 3400
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  |  | MED ACUM | 5745
|  |  |  | MED ANT | 1925
0
VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO À PAGAR |  |  |  | 3820
OBSERVAÇÕES: |  |  |  | ÁREA/SETOR:
DTEC:
CONTROLADORIA:
SALDO APÓS O PAGAMENTO: R$ |  | 2855 |  | FINANCEIRO: