## Plan1
ROTINA 16 - MEMORANDO DE MEDIÇÃO |  |  |  | MEDIÇÃO Nº : 01
CC:104 | PROJETO: ACESSO NORTE AO PORTO SECO |  |  | 2002-02-04
CONTRATADO: PLANEGEO COMERCIAL LTDA
PERÍODO: | VALOR DO CONTRATO: R$ 1800,00 | 2400 | SALDO ANTERIOR: |  | 1200
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | QUANTIDADE | QUANTIDADE | VALOR | VALOR DA
|  | CONTRATADA | MEDIDA | UNITÁRIO | MEDIÇÃO
1 | Projeto de Muro de Contenção para o ANPS | 1 | 0.5 | 2400 | 1200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO À PAGAR |  |  |  | 1200
OBSERVAÇÕES: |  |  |  | ÁREA/SETOR:
DTEC:
CONTROLADORIA:
SALDO APÓS O PAGAMENTO: |  | 0 |  | FINANCEIRO: