## Plan1
ROTINA 18 - MEMORANDO DE MEDIÇÃO |  |  |  | MEDIÇÃO Nº : | 1
CC:95 | PROJETO: Acesso Norte ao Porto Seco |  |  | DATA: | 2001-06-26
CONTRATADO:PLANEGEO COMERCIAL LTDA
PERÍODO: | VALOR DO CONTRATO: | 1600 | SALDO ANTERIOR: |  | 1600
ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO | QUANTIDADE | QUANTIDADE | VALOR | VALOR DA
|  | CONTRATADA | MEDIDA | UNITÁRIO | MEDIÇÃO
| Circulação, capacidade e segurança ANPS | 1 | 0.5 | 800 | 400
| Meio Antrópico ANPS | 1 | 0.5 | 800 | 400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  |  | MED ACUM | 800
|  |  |  | MED ANT | 0
0
VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO À PAGAR |  |  |  | 800
OBSERVAÇÕES: |  |  |  | ÁREA/SETOR:
DTEC:
CONTROLADORIA:
SALDO APÓS O PAGAMENTO: R$ |  | 800 |  | FINANCEIRO: