## Plan1
ROTINA 16 - MEMORANDO DE MEDIÇÃO |  |  |  | MEDIÇÃO Nº : | 2
CC:95 | PROJETO: WENC. ESCOBAR, CRIST. COLOMBO E AC. NORTE AO P. SECO |  |  | DATA: | 2001-07-27
CONTRATADO:SERRANO TOPOGRAFIA E URBANIZAÇÃO LTDA
PERÍODO: | VALOR DO CONTRATO: | 1100 | SALDO ANTERIOR: |  | 550
ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO | QUANTIDADE | QUANTIDADE | VALOR | VALOR DA
|  | CONTRATADA | MEDIDA | UNITÁRIO | MEDIÇÃO
| Topografia completa Cristóvão | 1 | 1 | 500 | 500
| Topografia complementar Porto Seco | 1 | 1 | 600 | 600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  |  | MED ACUM | 1100
|  |  |  | MED ANT | 550
0
VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO À PAGAR |  |  |  | 550
OBSERVAÇÕES: |  |  |  | ÁREA/SETOR:
DTEC:
CONTROLADORIA:
SALDO APÓS O PAGAMENTO: R$ |  | 0 |  | FINANCEIRO: