## Plan1
ROTINA 16 - MEMORANDO DE MEDIÇÃO |  |  |  | MEDIÇÃO Nº : | 1
CC:95 | PROJETO: WENC. ESCOBAR, CRIST. COLOMBO E AC. NORTE AO P. SECO |  |  | DATA: | 2001-02-06
CONTRATADO:SERRANO TOPOGRAFIA E URBANIZAÇÃO LTDA
PERÍODO: | VALOR DO CONTRATO: | 7990 | SALDO ANTERIOR: |  | 0
ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO | QUANTIDADE | QUANTIDADE | VALOR | VALOR DA
|  | CONTRATADA | MEDIDA | UNITÁRIO | MEDIÇÃO
| Topografia completa com cadastro total | 4.7 | 1.5 | 1700 | 2550
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  |  | MED ACUM | 2550
|  |  |  | MED ANT | 0
0
VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO À PAGAR |  |  |  | 2550
OBSERVAÇÕES: |  |  |  | ÁREA/SETOR:
DTEC:
CONTROLADORIA:
SALDO APÓS O PAGAMENTO: R$ |  | 5440 |  | FINANCEIRO: