## Plan1
ROTINA 16 - MEMORANDO DE MEDIÇÃO |  |  |  | MEDIÇÃO Nº : | 3
CC:95 | PROJETO: Acesso Norte ao Porto Seco |  |  | DATA: | 2002-08-02
CONTRATADO: TELMO VICENTE FANTINEL
PERÍODO: | VALOR DO CONTRATO: | 1000 | SALDO ANTERIOR: |  | 250
ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO | QUANTIDADE | QUANTIDADE | VALOR | VALOR DA
|  | CONTRATADA | MEDIDA | UNITÁRIO | MEDIÇÃO
| Diagnóstico da cobertura vegetal | 1 | 0.25 | 1000 | 250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  |  | MED ACUM | 250
|  |  |  | MED ANT | 0
0
VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO À PAGAR |  |  |  | 250
OBSERVAÇÕES: |  |  |  | ÁREA/SETOR:
DTEC:
CONTROLADORIA:
SALDO APÓS O PAGAMENTO: R$ |  | 0 |  | FINANCEIRO: