ROTINA 08

PLANEJAMENTO DE TRABALHO

Folha de Rosto

| Rev. | Data | Descrição |
| --- | --- | --- |
| R0 | 12/02/01 | - Emissão Inicial |

# ROTINA 08- PLANO DE TRABALHO

8.1) Dados contratuais

- Cliente: SMOV

- Edital nº 02.081123/00.0 de 30/08/2000

- Contrato nº 017918 de 13/12/2000

- Ordem de serviço nº:...13/2001................de....12.../..02.../..2001

| - Prazo: 120 dias | Data início:...13.../..02.../..2001 | Data entrega:....12../..06../..2001 |
| --- | --- | --- |

- Denominação do projeto: Acesso Norte ao Porto Seco

- Produto final:

N.º de vias papel para o cliente: 4 vias + 1 via vegetal

N.º de vias papel para BECK: 1 via

N.º de vias magnético p/ cliente: 1 via CD,  1 via Orçamento Disquete

N.º de vias magnético p/ BECK:   1 via

OBSERVAÇÕES: Verificar nos TREF específico de cada projeto outras particularidades

- Relatórios e desenhos  previstos: descrito no item 9.2) Previsão de documentos a emitir da Rotina 09: Desenvolvimento do Projeto.

8. 2) Dados financeiros

- Centro de custos: CC 95.3

- Valor do contrato: R$ 71.717,00

- Valor do aditivo n 019378: R$ 1.456,67

- Faturamento previsto: (Anexo: “Controle de despesas com terceiros x Faturamento”, atualizado mensalmente)

8.3) Recursos necessários

8.3.1) Equipe técnica

Empresa

| Atividade | Qualificação | Observação | Setor | Disponibilidade | Aceitação p/ Gerente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projeto de Drenagem (Sérgio Amaro) | Engenheiro |  | SANE | Parcial |  |
| Projeto de Desapropriação (Marisa Lague) | Arquiteta |  | TRAN | Total |  |
| Projeto de Pavimentação (Flávio Scholant) | Engenheiro |  | TRAN | Total |  |
| Projeto Geométrico/Terraplenagem (Flávio) | Engenheiro |  | TRAN | Total |  |
| Projeto de Rede de Água (Marli dos Reis) | Engenheira |  | QUAL | Parcial |  |
| RIA (Gislaine Rodrigues) | Geóloga |  | AMBI | Parcial |  |
| Digitação Textos/Planilhas (Cristina) | Técnica |  | TRAN | Total |  |
| Desenhos em CAD (Angelita) | Estagiária |  |  | Total |  |
| Estagiária (Augusta) | Estagiária |  |  | ½ Turno |  |

Terceiros

| Atividade | Qualificação | Observação | Disponibilidade | Aceitação p/ Coordendor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Levantamento Topográfico e Cadastral (Serrano) | Topógrafo |  | 1 mês |  |
| Sondagens e Ensaios Geotécnicos (Martim) | Laboratorista | LGD | 1 mês |  |
| Viga Benkelman (Cândido) | Laboratorista | EGET | 15 dias |  |
| Projeto de Sinalização (Sônia) | Engenheira | GAMA | Total |  |
| Projeto Rede Elétrica e Ilumi. Pública (Bidoni) | Engenheiro Elétrico |  | Total |  |

8.3.2) Outros

| Tipo | Disponibilidade | Observação |
| --- | --- | --- |
| Máquina Fotográfica | 2 dias |  |
| Carro | 2 turnos por semana |  |
| Plantas do Plano Diretor | Adquirir |  |
| Certidões de cartório | Adquirir | Com previsão de recursos imediatos |

8.4)Cronograma físico de execução (Anexo: atualizado mensalmente, no final do mês)

8.5)Cronograma financeiro de faturamento (Anexo: atualizado mensalmente, no final do mês)

8.6)Fluxograma de atividades (Anexo )

8.7)Reunião com a equipe técnica do(s) setor(es) envolvido(s) (Anexo)

| Código da ata | Data | Observação |
| --- | --- | --- |

8.8)Aprovação do plano de trabalho

Diretoria Técnica:......................................................................................................em ..../...../.....