## Palmeiras
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
EPO - DIVISÃO DE PROJETOS VIÁRIOS
MAR/2003
ORÇAMENTO SMOV/EPO/DPV
[7 empty] | MNOQ | MOQ | EN | EI | MN | MI | EE | TER | OUT
1-SERVIÇOS PRELIMINARES
Cód. | ÍTEM | Unidades | Quantitativos | Vl. Unitários | Total (R$)
14 | PLACA DE OBRA | un | 1 | 546 | 546 | 0.5952% |  | MN: 546
15 | CAPINA E LIMPEZA DO TERRENO | m² | 100 | 1.25 | 125 | 0.1363% | 125
Sub total Serviços Preliminares(R$) |  |  |  |  | 671
2-MOVIMENTO DE TERRA
Cód. | ÍTEM | Unidades | Quantitativos | Vl. Unitários | Total (R$)
94 | ESCAV MANUAL VALAS EM TERRA ENTRE 1,5 E 3 m | m³ | 36 | 18.06 | 650.16 | 0.7088% | 650.16
196 | TRANSP COM CARGA E DESCARGA ATE 2km EM CAM TOMB | m³ | 48.6 | 7.14 | 347 | 0.3783% | 52.05 | EN: 242.9; MN: 52.05
197 | TRANSPORTE POR km EXCEDENTE | m³xkm | 486 | 1.26 | 612.36 | 0.6675% |  | EN: 612.36
103 | REENCHIMENTO DE VALAS COM MATERIAL LOCAL | m³ | 15 | 4.47 | 67.05 | 0.07309% | 67.05
Sub total Movimento de Terra (R$) |  |  |  |  | 1676.57
3-PASSARELA
Cód. | ÍTEM | Unidades | Quantitativos | Vl. Unitários | Total (R$)
| CONCRETO FCK30MPA-PREPARO, LANÇAMENTO E CURA - CONSUMO 470 KG/M³ | m³ | 44.36 | 383.5 | 17012.06 | 18.55% | 4253.015 | EN: 170.1206; MN: 12588.9244
| LANÇAMENTO DE VIGAS E LAGES | un | 5 | 2635.732 | 13178.66 | 14.37% | 2635.732 | EN: 10542.928
12 | FORMA TABOA PINHO PARA CONCRETO ARMADO UTILI 2X | m² | 465.2 | 43.68 | 20319.93 | 22.15% | 12191.958 | MN: 8127.972
11 | ARMACAO E COLOCACAO DE FERRAGEM | kg | 5781 | 4.32 | 24973.92 | 27.22% | 7242.4368 | MN: 17731.4832
| CORRIMÃO FERRO GALVANIZADO REDONDO D=1/2" | m | 62 | 80.4 | 4984.8 | 5.434% |  | MN: 4984.8
108 | ESCORAMENTO TIPO C | m² | 129.6 | 19.38 | 2511.64 | 2.738% | 200.9312 | EN: 703.2592; MN: 1607.4496
| NEOPREME 120X200X22 | dm³ | 1.76 | 135 | 237.6 | 0.259% |  | MN: 237.6
| NEOPREME 120X120X22 | dm³ | 1.76 | 135 | 237.6 | 0.259% |  | MN: 237.6
| ESTACA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO | m | 112 | 52.94 | 5929.28 | 6.464% | 592.928 | EN: 592.928; MN: 4743.424
Sub total Canal (R$) |  |  |  |  | 89385.49
[6 empty] | 100% | 28011.261 | 0 | 12864.4958 | 0 | 50857.3032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91733.06
TOTAL GERAL DA OBRA (R$) |  |  |  |  | 91733.06 |  | 30.54% | 0% | 14.02% | 0% | 55.44% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Execução da Passarela das Palmeiras sobre o Arroio Cavalhada - 3,60 m (largura) X 31,00 m(comprimento)

## Lançamento de vigas e lages
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
CÓDIGO: |  |  | UNIDADE: un. |  |  | DATA: Novembro/03
SERVIÇO: Lançamento de Vigas Pré-Moldadas
|  |  | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO
EQUIPAMENTO | MODELO | QUANT. | PRODUT. | IMPROD. | PRODUT. | IMPROD. | HORÁRIO
Guindaste 200 t |  | 1 | 0.2 | 0.8 | 190 | 760 | 950
[5 empty] | (A) TOTAL |  | 950
MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR | PADRÃO SALARIAL |  | QUANTIDADE |  | SALÁRIO |  | CUSTO
[5 empty] | BASE |  | HORÁRIO
Montador estrutura |  |  | 6 |  | 5.38 |  | 32.28
Servente |  |  | 6 |  | 3.25 |  | 19.5
[5 empty] | (B) TOTAL |  | 51.78
(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE | 0,1 un/h |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B) |  |  |  | 1001.78
(D) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ((A) + (B)) / (C) = (D) | [6 empty] | 10017.8
CUSTO
MATERIAIS |  |  | UNIDADE | CUSTO | CONSUMO |  | UNITÁRIO
Estruturas p/ fabricação e estocagem
Concreto Fck=18MPa |  |  | m³ | 249.61 | 1 |  | 249.61
Aço CA50 |  |  | Kg | 3 | 50 |  | 150
Formas comuns de madeira |  |  | m² | 43.68 | 3.1 |  | 135.408
[5 empty] | (E) TOTAL |  | 535.018
TRANSPORTE |  |  | DMT | CUSTO | CONSUMO |  | CUSTO
[5 empty] | (F) TOTAL |  | 0
CUSTO DIRETO TOTAL (D) + (E) + (F) | [6 empty] | 10552.818
BONIFICAÇÃO | [5 empty] | 30,00% | 3165.8454
CUSTO UNITÁRIO TOTAL | [6 empty] | 13718.6634
Smov
Smov