## Plan2
Av. BENTO GONÇALVES
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - TRECHO II
| 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270
1 - Serviços Preliminares | 8800
2- Movimento de Terra | 10668 | 21336 | 21336 | 21336 | 21336 | 21336.35
3- Drenagem |  | 8347 | 8347 | 8347 | 8350.05
4- Pavimentação
4.1 - Placas de Concreto |  | 125744 | 125744 | 125744 | 125744 | 125744 | 125744.48
4.2 - Pistas Laterais e |  |  |  | 166163 | 166163 | 166163 | 166163 | 166163.14
ruas complementares
5- Estação de Ônibus |  |  |  |  | 152693 | 152693 | 152693 | 152693 | 152695.16
6- Serviços Complementares | 20663.21 | 20663.21 | [6 empty] | 20663.21
7- Simnalização | [8 empty] | 99846.16
Totais | 40131.21 | 176090.21 | 155427 | 321590 | 474286.05 | 465936.35 | 444600.48 | 318856.14 | 273204.53