## Serv
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS
ESGOTO SANITÁRIO - PLANILHA DE CÁLCULO DE SERVIÇOS - DUPLICAÇÃO AVENIDA DONA TEODORA
TRECHO | TUBULAÇÃO | [5 empty] | EMBASAMENTO |  | PROF. | ESCORAMENTO |  | ESCAVAÇÃO |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  | REM. | REATERRO
| DE | TIPO | EXTENSÃO | PROFUNDIDADE NO TRECHO |  |  |  |  | MÉDIA DA | ÁREA | TIPO | LARG | VOL | TIPO DE | LARG | ÁREA | TIPO | MAT |  |  |  | COT TERR |  | COTAS COL
|  |  |  | INICIAL | FINAL | MÉDIA | TIPO | ESPESS | VALA (m) |  |  |  |  | SOLO |  |  |  | ESCAV. | escav | areia | saibro | MONT | JUS | MONT | JUS
| mm |  | m | m | m | m |  | (m) | (m) | (m²) |  | (m) | (m³) |  | (m) | (m²) | [5 empty] | m | m | m | m
1-2 | 200 | A | 34 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | C | 0.15 | 0.95 | 64.6 | SE | 0.7 | 22.61 | E | 0.9 | 30.6 | H | 10.71 | 11.9 | 8.33 | 2.38 | 2.582 | 2.17 | 1.782 | 1.37
2-3 | 200 | A | 8.48 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | C | 0.15 | 0.95 | 16.112 | SE | 0.7 | 5.6392 | E | 0.9 | 7.632 | H | 2.6712 | 2.968 | 2.0776 | 0.5936 | 2.17 | 2.103 | 1.37 | 1.303
3-4 | 200 | A | 51 | 0.8 | 1.1158 | 0.95792 | C | 0.15 | 1.1079 | 113.0073 | SE | 0.7 | 39.5526 | E | 0.9 | 45.9 | H | 21.7026 | 17.85 | 12.495 | 9.2076 | 2.103 | 2.187 | 1.303 | 1.0712
4-5 | 200 | A | 52 | 1.1158 | 1.5092 | 1.3125 | C | 0.15 | 1.4625 | 152.1019 | ED | 0.7 | 53.2357 | E | 0.9 | 46.8 | H | 35.0357 | 18.2 | 12.74 | 22.2957 | 2.187 | 2.344 | 1.0712 | 0.83479
5-6 | 200 | A | 10 | 1.5092 | 1.5757 | 1.5424 | C | 0.15 | 1.6924 | 33.8487 | ED | 0.7 | 11.847 | E | 0.9 | 9 | H | 8.347 | 3.5 | 2.45 | 5.897 | 2.344 | 2.365 | 0.83479 | 0.78934
6-7 | 200 | A | 17 | 1.5757 | 1.6459 | 1.6108 | C | 0.15 | 1.7608 | 59.8672 | ED | 0.7 | 20.9535 | E | 0.9 | 15.3 | H | 15.0035 | 5.95 | 4.165 | 10.8385 | 2.365 | 2.358 | 0.78934 | 0.71206
7-8 | 200 | A | 28 | 1.6459 | 1.6972 | 1.6716 | C | 0.15 | 1.8216 | 102.0084 | ED | 0.7 | 35.703 | E | 0.9 | 25.2 | H | 25.903 | 9.8 | 6.86 | 19.043 | 2.358 | 2.282 | 0.71206 | 0.58478
8-9 | 200 | A | 44 | 1.6972 | 1.8222 | 1.7597 | C | 0.15 | 1.9097 | 168.0557 | ED | 0.7 | 58.8195 | E | 0.9 | 39.6 | H | 43.4195 | 15.4 | 10.78 | 32.6395 | 2.282 | 2.207 | 0.58478 | 0.38477
9--A89 | 200 | A | 15 | 1.8222 | 1.8904 | 1.8563 | C | 0.15 | 2.0063 | 60.1897 | EC | 0.7 | 21.0664 | E | 0.9 | 13.5 | H | 15.8164 | 5.25 | 3.675 | 12.1414 | 2.207 | 2.207 | 0.38477 | 0.31659
20-21 | 200 | A | 28 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | C | 0.15 | 0.95 | 53.2 | SE | 0.7 | 18.62 | E | 0.9 | 25.2 | H | 8.82 | 9.8 | 6.86 | 1.96 | 2.163 | 1.991 | 1.363 | 1.191
21-22 | 200 | A | 22 | 0.8 | 0.98101 | 0.8905 | C | 0.15 | 1.0405 | 45.7821 | SE | 0.7 | 16.0237 | E | 0.9 | 19.8 | H | 8.3237 | 7.7 | 5.39 | 2.9337 | 1.991 | 2.072 | 1.191 | 1.091
22-23 | 200 | A | 43 | 0.98101 | 1.3205 | 1.1507 | C | 0.15 | 1.3007 | 111.8634 | ED | 0.7 | 39.1522 | E | 0.9 | 38.7 | H | 24.1022 | 15.05 | 10.535 | 13.5672 | 2.072 | 2.216 | 1.091 | 0.89553
23-24 | 200 | A | 43 | 1.3205 | 1.6459 | 1.4832 | C | 0.15 | 1.6332 | 140.4554 | ED | 0.7 | 49.1594 | E | 0.9 | 38.7 | H | 34.1094 | 15.05 | 10.535 | 23.5744 | 2.216 | 2.346 | 0.89553 | 0.70007
24-25 | 200 | A | 12 | 1.6459 | 1.7205 | 1.6832 | C | 0.15 | 1.8332 | 43.997 | ED | 0.7 | 15.399 | E | 0.9 | 10.8 | H | 11.199 | 4.2 | 2.94 | 8.259 | 2.346 | 2.366 | 0.70007 | 0.64552
25-26 | 200 | A | 28 | 1.7205 | 1.7988 | 1.7596 | C | 0.15 | 1.9096 | 106.9389 | ED | 0.7 | 37.4286 | E | 0.9 | 25.2 | H | 27.6286 | 9.8 | 6.86 | 20.7686 | 2.366 | 2.317 | 0.64552 | 0.51824
26-27 | 200 | A | 30 | 1.7988 | 1.8491 | 1.8239 | C | 0.15 | 1.9739 | 118.4368 | ED | 0.7 | 41.4529 | E | 0.9 | 27 | H | 30.9529 | 10.5 | 7.35 | 23.6029 | 2.317 | 2.231 | 0.51824 | 0.38187
27-28 | 200 | A | 36 | 1.8491 | 1.9598 | 1.9045 | C | 0.15 | 2.0545 | 147.9208 | EC | 0.7 | 51.7723 | E | 0.9 | 32.4 | H | 39.1723 | 12.6 | 8.82 | 30.3523 | 2.231 | 2.178 | 0.38187 | 0.21822
28-A89 | 200 | A | 15 | 1.9598 | 2.057 | 2.0084 | C | 0.15 | 2.1584 | 64.7511 | EC | 0.7 | 22.6629 | E | 0.9 | 13.5 | H | 17.4129 | 5.25 | 3.675 | 13.7379 | 2.178 | 2.207 | 0.21822 | 0.15004
10-11 | 200 | A | 67 | 0.8 | 1.2986 | 1.0493 | C | 0.15 | 1.1993 | 160.7036 | SE | 0.7 | 56.2463 | E | 0.9 | 60.3 | H | 32.7963 | 23.45 | 16.415 | 16.3813 | 2.272 | 2.466 | 1.472 | 1.1674
11-12 | 200 | A | 68 | 1.2986 | 1.8037 | 1.5511 | C | 0.15 | 1.7011 | 231.3516 | ED | 0.7 | 80.9731 | E | 0.9 | 61.2 | H | 57.1731 | 23.8 | 16.66 | 40.5131 | 2.466 | 2.662 | 1.1674 | 0.85833
12-13 | 200 | A | 80 | 1.8037 | 2.0573 | 1.9305 | C | 0.15 | 2.0805 | 332.8793 | EC | 0.7 | 116.5078 | E | 0.9 | 72 | H | 88.5078 | 28 | 19.6 | 68.9078 | 2.662 | 2.552 | 0.85833 | 0.49468
13--A91 | 200 | A | 17 | 2.0573 | 1.9566 | 2.007 | C | 0.15 | 2.157 | 73.3367 | EC | 0.7 | 25.6678 | E | 0.9 | 15.3 | H | 19.7178 | 5.95 | 4.165 | 15.5528 | 2.552 | 2.374 | 0.49468 | 0.4174
29-30 | 200 | A | 75 | 0.8 | 1.3649 | 1.0825 | C | 0.15 | 1.2325 | 184.8695 | SE | 0.7 | 64.7043 | E | 0.9 | 67.5 | H | 38.4543 | 26.25 | 18.375 | 20.0793 | 2.274 | 2.498 | 1.474 | 1.1331
30-31 | 200 | A | 76 | 1.3649 | 1.8974 | 1.6312 | C | 0.15 | 1.7812 | 270.7368 | ED | 0.7 | 94.7579 | E | 0.9 | 68.4 | H | 68.1579 | 26.6 | 18.62 | 49.5379 | 2.498 | 2.685 | 1.1331 | 0.7876
31-32 | 200 | A | 50 | 1.8974 | 1.9427 | 1.92 | C | 0.15 | 2.07 | 207.0041 | EC | 0.7 | 72.4514 | E | 0.9 | 45 | H | 54.9514 | 17.5 | 12.25 | 42.7014 | 2.685 | 2.503 | 0.7876 | 0.56032
32-33 | 200 | A | 14 | 1.9427 | 1.9523 | 1.9475 | C | 0.15 | 2.0975 | 58.7301 | EC | 0.7 | 20.5555 | E | 0.9 | 12.6 | H | 15.6555 | 4.9 | 3.43 | 12.2255 | 2.503 | 2.449 | 0.56032 | 0.49668
33-A91 | 200 | A | 20 | 1.9523 | 1.9682 | 1.9603 | C | 0.15 | 2.1103 | 84.4112 | EC | 0.7 | 29.5439 | E | 0.9 | 18 | H | 22.5439 | 7 | 4.9 | 17.6439 | 2.449 | 2.374 | 0.49668 | 0.40576
14-15 | 200 | A | 69 | 0.8 | 0.89565 | 0.84783 | C | 0.15 | 0.99783 | 137.7 | SE | 0.7 | 48.195 | E | 0.9 | 62.1 | H | 24.045 | 24.15 | 16.905 | 7.14 | 2.423 | 2.205 | 1.623 | 1.3093
15-16 | 200 | A | 79.5 | 0.89565 | 1.472 | 1.1838 | C | 0.15 | 1.3338 | 212.0812 | ED | 0.7 | 74.2284 | E | 0.9 | 71.55 | H | 46.4034 | 27.825 | 19.4775 | 26.9259 | 2.205 | 2.42 | 1.3093 | 0.94797
16--A93 | 200 | A | 13 | 1.472 | 1.4961 | 1.4841 | C | 0.15 | 1.6341 | 42.4861 | ED | 0.7 | 14.8701 | E | 0.9 | 11.7 | H | 10.3201 | 4.55 | 3.185 | 7.1351 | 2.42 | 2.385 | 0.94797 | 0.88887
34-35 | 200 | A | 40 | 0.8 | 0.83583 | 0.81791 | C | 0.15 | 0.96791 | 77.4331 | SE | 0.7 | 27.1016 | E | 0.9 | 36 | H | 13.1016 | 14 | 9.8 | 3.3016 | 2.42 | 2.274 | 1.62 | 1.4382
35-36 | 200 | A | 70 | 0.83583 | 1.248 | 1.0419 | C | 0.15 | 1.1919 | 166.8697 | SE | 0.7 | 58.4044 | E | 0.9 | 63 | H | 33.9044 | 24.5 | 17.15 | 16.7544 | 2.274 | 2.368 | 1.4382 | 1.12
36-37 | 200 | A | 71 | 1.248 | 1.6148 | 1.4314 | C | 0.15 | 1.5814 | 224.5585 | ED | 0.7 | 78.5955 | E | 0.9 | 63.9 | H | 53.7455 | 24.85 | 17.395 | 36.3505 | 2.368 | 2.412 | 1.12 | 0.79723
37-A93 | 200 | A | 7 | 1.6338 | 1.6196 | 1.6267 | C | 0.15 | 1.7767 | 24.8735 | ED | 0.7 | 8.7057 | E | 0.9 | 6.3 | H | 6.2557 | 2.45 | 1.715 | 4.5407 | 2.431 | 2.385 | 0.79723 | 0.76541
17-18 | 200 | A | 51 | 0.8 | 1.1328 | 0.96642 | C | 0.15 | 1.1164 | 113.8743 | SE | 0.7 | 39.856 | E | 0.9 | 45.9 | H | 22.006 | 17.85 | 12.495 | 9.511 | 2.353 | 2.454 | 1.553 | 1.3212
18-19 | 200 | A | 74 | 1.1328 | 2.4562 | 1.7945 | C | 0.15 | 1.9445 | 287.7891 | ED | 0.7 | 100.7262 | E | 0.9 | 66.6 | H | 74.8262 | 25.9 | 18.13 | 56.6962 | 2.454 | 3.441 | 1.3212 | 0.98479
19-A95 | 200 | A | 12 | 2.4562 | 2.5108 | 2.4835 | C | 0.15 | 2.6335 | 63.2036 | EC | 0.7 | 22.1213 | E | 0.9 | 10.8 | H | 17.9213 | 4.2 | 2.94 | 14.9813 | 3.441 | 3.441 | 0.98479 | 0.93024
38-39 | 200 | A | 100 | 0.8 | 2.2146 | 1.5073 | C | 0.15 | 1.6573 | 331.4569 | ED | 0.7 | 116.0099 | E | 0.9 | 90 | H | 81.0099 | 35 | 24.5 | 56.5099 | 2.45 | 3.41 | 1.65 | 1.1954
39-A95 | 200 | A | 32 | 2.2146 | 2.391 | 2.3028 | C | 0.15 | 2.4528 | 156.9792 | EC | 0.7 | 54.9427 | E | 0.9 | 28.8 | H | 43.7427 | 11.2 | 7.84 | 35.9027 | 3.41 | 3.441 | 1.1954 | 1.05
40-41 | 200 | A | 41 | 0.8 | 0.81537 | 0.80769 | C | 0.15 | 0.95769 | 78.5303 | SE | 0.7 | 27.4856 | E | 0.9 | 36.9 | H | 13.1356 | 14.35 | 10.045 | 3.0906 | 3.298 | 3.127 | 2.498 | 2.3116
41-42 | 200 | A | 38 | 0.81537 | 0.82811 | 0.82174 | C | 0.15 | 0.97174 | 73.8523 | SE | 0.7 | 25.8483 | E | 0.9 | 34.2 | H | 12.5483 | 13.3 | 9.31 | 3.2383 | 3.127 | 2.967 | 2.3116 | 2.1389
42-43 | 200 | A | 13 | 0.82811 | 0.8332 | 0.83066 | C | 0.15 | 0.98066 | 25.4971 | SE | 0.7 | 8.924 | E | 0.9 | 11.7 | H | 4.374 | 4.55 | 3.185 | 1.189 | 2.967 | 2.913 | 2.1389 | 2.0798
43-44 | 200 | A | 53 | 0.8332 | 0.88613 | 0.85966 | C | 0.15 | 1.0097 | 107.0244 | SE | 0.7 | 37.4585 | E | 0.9 | 47.7 | H | 18.9085 | 18.55 | 12.985 | 5.9235 | 2.913 | 2.725 | 2.0798 | 1.8389
44-45 | 200 | A | 16 | 0.88613 | 0.98286 | 0.93449 | C | 0.15 | 1.0845 | 34.7037 | SE | 0.7 | 12.1463 | E | 0.9 | 14.4 | H | 6.5463 | 5.6 | 3.92 | 2.6263 | 2.725 | 2.749 | 1.8389 | 1.7661
45-46 | 200 | A | 60 | 0.98286 | 1.1866 | 1.0847 | C | 0.15 | 1.2347 | 148.1672 | SE | 0.7 | 51.8585 | E | 0.9 | 54 | H | 30.8585 | 21 | 14.7 | 16.1585 | 2.749 | 2.68 | 1.7661 | 1.4934
46-47 | 200 | A | 50 | 1.1866 | 1.7699 | 1.4782 | C | 0.15 | 1.6282 | 162.824 | ED | 0.7 | 56.9884 | E | 0.9 | 45 | H | 39.4884 | 17.5 | 12.25 | 27.2384 | 2.68 | 3.036 | 1.4934 | 1.2661
47-48 | 200 | A | 50 | 1.7699 | 1.8782 | 1.824 | C | 0.15 | 1.974 | 197.4024 | ED | 0.7 | 69.0908 | E | 0.9 | 45 | H | 51.5908 | 17.5 | 12.25 | 39.3408 | 3.036 | 2.917 | 1.2661 | 1.0388
48-49 | 200 | A | 14 | 1.8782 | 1.8618 | 1.87 | C | 0.15 | 2.02 | 56.5596 | EC | 0.7 | 19.7959 | E | 0.9 | 12.6 | H | 14.8959 | 4.9 | 3.43 | 11.4659 | 2.917 | 2.837 | 1.0388 | 0.97519
49-PV4,48 | 200 | A | 27.5 | 1.8618 | 1.9498 | 1.9058 | C | 0.15 | 2.0558 | 113.0695 | EC | 0.7 | 39.5743 | E | 0.9 | 24.75 | H | 29.9493 | 9.625 | 6.7375 | 23.2118 | 2.837 | 2.8 | 0.97519 | 0.85019
61-62 | 200 | A | 41 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | C | 0.15 | 0.95 | 77.9 | SE | 0.7 | 27.265 | E | 0.9 | 36.9 | H | 12.915 | 14.35 | 10.045 | 2.87 | 3.282 | 3.029 | 2.482 | 2.229
62-63 | 200 | A | 40 | 0.8 | 0.81383 | 0.80691 | C | 0.15 | 0.95691 | 76.5531 | SE | 0.7 | 26.7936 | E | 0.9 | 36 | H | 12.7936 | 14 | 9.8 | 2.9936 | 3.029 | 2.861 | 2.229 | 2.0472
63-64 | 200 | A | 41 | 0.81383 | 0.8292 | 0.82151 | C | 0.15 | 0.97151 | 79.6642 | SE | 0.7 | 27.8825 | E | 0.9 | 36.9 | H | 13.5325 | 14.35 | 10.045 | 3.4875 | 2.861 | 2.69 | 2.0472 | 1.8608
64-65 | 200 | A | 17 | 0.8292 | 0.93548 | 0.88234 | C | 0.15 | 1.0323 | 35.0995 | SE | 0.7 | 12.2848 | E | 0.9 | 15.3 | H | 6.3348 | 5.95 | 4.165 | 2.1698 | 2.69 | 2.719 | 1.8608 | 1.7835
65-66 | 200 | A | 45 | 0.93548 | 1.126 | 1.0308 | C | 0.15 | 1.1808 | 106.268 | SE | 0.7 | 37.1938 | E | 0.9 | 40.5 | H | 21.4438 | 15.75 | 11.025 | 10.4188 | 2.719 | 2.705 | 1.7835 | 1.579
66-67 | 200 | A | 44 | 1.126 | 1.671 | 1.3985 | C | 0.15 | 1.5485 | 136.2714 | ED | 0.7 | 47.695 | E | 0.9 | 39.6 | H | 32.295 | 15.4 | 10.78 | 21.515 | 2.705 | 3.05 | 1.579 | 1.379
67-68 | 200 | A | 26 | 1.671 | 1.7862 | 1.7286 | C | 0.15 | 1.8786 | 97.6892 | ED | 0.7 | 34.1912 | E | 0.9 | 23.4 | H | 25.0912 | 9.1 | 6.37 | 18.7212 | 3.05 | 3.047 | 1.379 | 1.2608
68-69 | 200 | A | 80 | 1.7862 | 1.8829 | 1.8346 | C | 0.15 | 1.9846 | 317.5295 | ED | 0.7 | 111.1353 | E | 0.9 | 72 | H | 83.1353 | 28 | 19.6 | 63.5353 | 3.047 | 2.78 | 1.2608 | 0.89711
69-PV4,48 | 200 | A | 20 | 1.8829 | 1.9938 | 1.9383 | C | 0.15 | 2.0883 | 83.5338 | EC | 0.7 | 29.2368 | E | 0.9 | 18 | H | 22.2368 | 7 | 4.9 | 17.3368 | 2.78 | 2.8 | 0.89711 | 0.8062
50-51 | 200 | A | 24 | 0.8 | 0.8071 | 0.80355 | C | 0.15 | 0.95355 | 45.7703 | SE | 0.7 | 16.0196 | E | 0.9 | 21.6 | H | 7.6196 | 8.4 | 5.88 | 1.7396 | 2.785 | 2.683 | 1.985 | 1.8759
51-52 | 200 | A | 70 | 0.8071 | 1.2313 | 1.0192 | C | 0.15 | 1.1692 | 163.6874 | SE | 0.7 | 57.2906 | E | 0.9 | 63 | H | 32.7906 | 24.5 | 17.15 | 15.6406 | 2.683 | 2.789 | 1.8759 | 1.5577
52-53 | 200 | A | 14 | 1.2313 | 1.3389 | 1.2851 | C | 0.15 | 1.4351 | 40.1832 | ED | 0.7 | 14.0641 | E | 0.9 | 12.6 | H | 9.1641 | 4.9 | 3.43 | 5.7341 | 2.789 | 2.833 | 1.5577 | 1.4941
53-54 | 200 | A | 19 | 1.3389 | 1.4063 | 1.3726 | C | 0.15 | 1.5226 | 57.8595 | ED | 0.7 | 20.2508 | E | 0.9 | 17.1 | H | 13.6008 | 6.65 | 4.655 | 8.9458 | 2.833 | 2.814 | 1.4941 | 1.4077
54-55 | 200 | A | 38 | 1.4063 | 1.439 | 1.4227 | C | 0.15 | 1.5727 | 119.523 | ED | 0.7 | 41.833 | E | 0.9 | 34.2 | H | 28.533 | 13.3 | 9.31 | 19.223 | 2.814 | 2.674 | 1.4077 | 1.235
55-56 | 200 | A | 39 | 1.439 | 1.5793 | 1.5092 | C | 0.15 | 1.6592 | 129.416 | ED | 0.7 | 45.2956 | E | 0.9 | 35.1 | H | 31.6456 | 13.65 | 9.555 | 22.0906 | 2.674 | 2.637 | 1.235 | 1.0577
56-57 | 200 | A | 39 | 1.5793 | 2.0516 | 1.8155 | C | 0.15 | 1.9655 | 153.306 | ED | 0.7 | 53.6571 | E | 0.9 | 35.1 | H | 40.0071 | 13.65 | 9.555 | 30.4521 | 2.637 | 2.932 | 1.0577 | 0.8804
57-PV5,15 | 200 | A | 36 | 2.0516 | 2.4632 | 2.2574 | C | 0.15 | 2.4074 | 173.3346 | EC | 0.7 | 60.6671 | E | 0.9 | 32.4 | H | 48.0671 | 12.6 | 8.82 | 39.2471 | 2.932 | 3.18 | 0.8804 | 0.71675
70-71 | 150 | A | 23 | 0.8 | 0.92755 | 0.86378 | C | 0.15 | 1.0138 | 46.6337 | SE | 0.7 | 16.3218 | E | 0.9 | 20.7 | H | 8.2718 | 8.05 | 5.635 | 2.6368 | 2.659 | 2.682 | 1.859 | 1.7544
71-72 | 150 | A | 65 | 0.92755 | 1.395 | 1.1613 | C | 0.15 | 1.3113 | 170.4672 | ED | 0.7 | 59.6635 | E | 0.9 | 58.5 | H | 36.9135 | 22.75 | 15.925 | 20.9885 | 2.682 | 2.854 | 1.7544 | 1.459
72-73 | 150 | A | 66 | 1.395 | 1.442 | 1.4185 | C | 0.15 | 1.5685 | 207.0458 | ED | 0.7 | 72.466 | E | 0.9 | 59.4 | H | 49.366 | 23.1 | 16.17 | 33.196 | 2.854 | 2.601 | 1.459 | 1.159
73-74 | 150 | A | 22 | 1.442 | 1.527 | 1.4845 | C | 0.15 | 1.6345 | 71.9197 | ED | 0.7 | 25.1719 | E | 0.9 | 19.8 | H | 17.4719 | 7.7 | 5.39 | 12.0819 | 2.601 | 2.586 | 1.159 | 1.059
74-75 | 150 | A | 45 | 1.527 | 2.0116 | 1.7693 | C | 0.15 | 1.9193 | 172.7387 | ED | 0.7 | 60.4586 | E | 0.9 | 40.5 | H | 44.7086 | 15.75 | 11.025 | 33.6836 | 2.586 | 2.866 | 1.059 | 0.8544
75-PV5,15 | 150 | A | 20 | 2.4466 | 2.4165 | 2.4316 | C | 0.15 | 2.5816 | 103.2622 | EC | 0.7 | 36.1418 | E | 0.9 | 18 | H | 29.1418 | 7 | 4.9 | 24.2418 | 3.301 | 3.18 | 0.8544 | 0.76349
58-59 | 150 | A | 36 | 0.8 | 1.2186 | 1.0093 | C | 0.15 | 1.1593 | 83.4712 | SE | 0.7 | 29.2149 | E | 0.9 | 32.4 | H | 16.6149 | 12.6 | 8.82 | 7.7949 | 2.932 | 3.187 | 2.132 | 1.9684
59-60 | 150 | A | 36 | 1.2186 | 1.6353 | 1.427 | C | 0.15 | 1.577 | 113.5416 | ED | 0.7 | 39.7396 | E | 0.9 | 32.4 | H | 27.1396 | 12.6 | 8.82 | 18.3196 | 3.187 | 3.44 | 1.9684 | 1.8047
60-A96 | 150 | A | 8.5 | 1.6353 | 1.6739 | 1.6546 | C | 0.15 | 1.8046 | 30.6784 | ED | 0.7 | 10.7374 | E | 0.9 | 7.65 | H | 7.7624 | 2.975 | 2.0825 | 5.6799 | 3.44 | 3.44 | 1.8047 | 1.7661
76-77 | 150 | A | 51 | 0.8 | 1.4668 | 1.1334 | C | 0.15 | 1.2834 | 130.9083 | SE | 0.7 | 45.8179 | E | 0.9 | 45.9 | H | 27.9679 | 17.85 | 12.495 | 15.4729 | 2.866 | 3.301 | 2.066 | 1.8342
77-A96 | 150 | A | 39 | 1.4668 | 1.7831 | 1.625 | C | 0.15 | 1.775 | 138.4477 | ED | 0.7 | 48.4567 | E | 0.9 | 35.1 | H | 34.8067 | 13.65 | 9.555 | 25.2517 | 3.301 | 3.44 | 1.8342 | 1.6569
TOTAIS |  |  | 3008.98 | [6 empty] | 4979.7505 | ED
[10 empty] | 1779.1655 | EC
516.55 |  | 60.15
410.11 |  | 212.76
967.56 |  | 756.3
609.45
648.36 |  | 891.63
1037.82 |  | 256.56
905.83 |  | 94.6
5095.68 |  | 2272