## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO
|  | 0 | 30 |  | 60 |  | 90 |  | 120 |  | 150 |  | 180 |  | 210 |  | 240
| Custo | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
Mobilização | 20120 | 100
Serviços Gerais | 15899.73 | 40 |  | 30 |  | 30
Fundações | 463447.05 | 15 |  | 35 |  | 50
Estrutura de Concreto | 56267.1 |  |  | 40 |  | 30 |  | 25 |  | 5
Alvenaria/ Vedações | 31125.86 |  |  |  |  | 10 |  | 35 |  | 28 |  | 27
Impermeabilizações | 5484.57 | [10 empty] | 50 |  | 50
Coberturas | 1931528.37 | [6 empty] | 10 |  | 40 |  | 50
Pisos e Pavimentos | 464858.21 | [6 empty] | 10 |  | 25 |  | 40 |  | 25
Revestimentos | 54462.32 | [8 empty] | 30 |  | 30 |  | 40
Esquadrias | 90034.51 | [10 empty] | 50 |  | 50
Pinturas | 60332.51 | [10 empty] | 30 |  | 35 |  | 35
Ferragens | 954 | [10 empty] | 100
Vidros | 4451.5 | [12 empty] | 50 |  | 50
Inst. Elétricas | 359314 | [6 empty] | 15 |  | 20 |  | 30 |  | 25 |  | 10
Inst. Hidrosanitárias | 52476.2 |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  | 15 |  | 30 |  | 25 |  | 10
Complementação Sanitária | 4354.13 | [12 empty] | 50 |  | 50
Complementação da Obra | 205980.73 | [12 empty] | 50 |  | 50
TOTAL | 3821090.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
T OTAL ACUMULADO |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0