## dens de campo - cilindro
Logradouro: Rua Luiz Otávio
|  |  | Trecho: Da estrada do Rincão até Est. Otávio Frasca | [7 empty] | Pág. 1/2
Período: 14 a 16/01/2004
DENSIDADE DE CAMPO - MÉTODO CILINDRO CORTANTE
RESULTADOS
Registro nº
Densidade aparente média | 2069 | 1661 | 1616 | 1936 | 1729 | 1599 | 1849 | 1708 | 1667 | 1661
Densidade Máxima do E. Compactação (g/cm3) | 2040 | 1757 | 1688 | 1988 | 1915 | 1750 | 1901 | 1836 | 1827 | 1760
Grau Compactação (%) | 101,4 | 94,5 | 95,7 | 97,4 | 90,3 | 91,4 | 97,3 | 93,0 | 91,2 | 94,4
DADOS DE CAMPO
Furo | ST-01 | ST-03 | ST-05 | ST-07 | ST-09 | ST-11 | ST-13 | ST-15 | ST-17 | ST-19
Posição | 0+010 | 0+060 | 0+105 | 0+150 | 0+200 | 0+250 | 0+300 | 0+350 | 0+400 | 0+450
Estaca | Eixo | LE | Eixo | LD | Eixo | LE | Eixo | LD | Eixo | LE
Espessura da Camada (cm) | 23-130 | 60-200 | 22-110 | 25-130 | 22-150 | 22-200 | 20-80 | 20-200 | 28-200 | 20-90
Nº da camada | bar: ST-01 to ST-19
DETERMINAÇÃO DE DENSIDADE
Cilindro nº | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Peso do solo úmido + cilindro (g)
Peso do cilindro (g)
Peso solo úmido (g) | 2085 | 1763 | 1790 | 1965 | 1722 | 1738 | 1887 | 1830 | 1785 | 1710
Volume do cilindro (cm³) | 922 | 922 | 922 | 922 | 922 | 922 | 922 | 922 | 922 | 922
Dens. aparente úmida (g/cm³) | 2261 | 1912 | 1941 | 2131 | 1867 | 1885 | 2047 | 1984 | 1936 | 1854
Dens. aparente seca (g/cm³) | 2069 | 1661 | 1616 | 1936 | 1729 | 1599 | 1849 | 1708 | 1667 | 1661
Densidade média (g/cm3)
DETERMINAÇÃO DA UMIDADE
Cápsula nº | 67 | 09 | 45 | 329 | 06 | 003 | 123 | 368 | 20 | 49
Peso solo úmido + cápsula (g) | 118,49 | 88,81 | 91,38 | 158,51 | 114,03 | 82,11 | 97,04 | 109,90 | 157,68 | 74,90
Peso solo seco + cápsula (g) | 111,38 | 80,14 | 81,63 | 146,94 | 108,40 | 74,24 | 89,94 | 93,71 | 140,41 | 69,48
Peso da água (g) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Peso da cápsula (g) | 34,70 | 22.88 | 33.06 | 32.6 | 37,85 | 30,41 | 23,64 | 24,65 | 33,00 | 22,60
Peso solo seco (g) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Umidade em percentagem | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Umidade média
ACL ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA

## dens de campo - cilindro (2)
Logradouro: Rua Luiz Otávio
|  |  | Trecho: Da estrada do Rincão até Est. Otávio Frasca |  | Pág. 2/2
Período: 14/01/2004
DENSIDADE DE CAMPO - MÉTODO CILINDRO CORTANTE
RESULTADOS
Registro nº
Densidade aparente média | 1906 | 1729 | 2008 | 1952
Densidade Máxima do E. Compactação (g/cm3) | 1990 | 1870 | 2047 | 2011
Grau Compactação (%) | 95,8 | 92,5 | 98,1 | 97,1
DADOS DE CAMPO
Furo | ST-21 | ST-23 | ST-25 | ST-27
Posição | 0+500 | 0+550 | 0+600 | 0+650
Estaca | Eixo | LD | Eixo | LE
Espessura da Camada (cm) | 24-100 | 30-90 | 24-80 | 25-100
Nº da camada | 2ª | 2ª | 2ª | 2ª
DETERMINAÇÃO DE DENSIDADE
Cilindro nº | 3 | 3 | 3 | 3
Peso do solo úmido + cilindro (g)
Peso do cilindro (g)
Peso solo úmido (g) | 1940 | 1840 | 2090 | 2034
Volume do cilindro (cm³) | 922 | 922 | 922 | 922
Dens. aparente úmida (g/cm³) | 2104 | 1995 | 2267 | 2206
Dens. aparente seca (g/cm³) | 1906 | 1729 | 2008 | 1952
Densidade média (g/cm3)
DETERMINAÇÃO DA UMIDADE
Cápsula nº | 39 | 155 | 61 | 399
Peso solo úmido + cápsula (g) | 100,48 | 100,45 | 110,48 | 113,81
Peso solo seco + cápsula (g) | 93,45 | 89,59 | 101,54 | 104,77
Peso da água (g) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Peso da cápsula (g) | 26,00 | 19.01 | 32.43 | 35.52
Peso solo seco (g) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Umidade em percentagem | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Umidade média
ACL ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA

## umidade natural (2)
Logradouro: Rua Luiz Otávio
|  |  | Trecho: Da estrada do Rincão até Est. Otávio Frasca |  |  | Pág. 2/2
Período: 14/01/2004
DETERMINAÇÃO DO TEOR DE UMIDADE NATURAL
DADOS DE CAMPO
Furo | ST-24 | ST-25 | ST-26 | ST-27 | ST-28
Estaca | 0+575 | 0+600 | 0+625 | 0+650 | 0+680
Posição | LE | Eixo | LD | LE | LD
Espessura da Camada (cm) | 110-200 | 80-200 | 100-200 | 100-130 | 120-200
Nº da camada | 3ª | 3ª | 3ª | 3ª | 3ª
DETERMINAÇÃO DA UMIDADE
Cápsula nº | 288 | 35 | 354 | 313 | 161
Peso solo úmido + cápsula (g) | 115,81 | 120,12 | 122,91 | 101,72 | 117,57
Peso solo seco + cápsula (g) | 99,46 | 109,42 | 107,21 | 95,98 | 103,95
Peso da água (g) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Peso da cápsula (g) | 30.74 | 33.31 | 28.34 | 24.1 | 30.7
Peso solo seco (g) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Umidade em percentagem | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Umidade média
DETERMINAÇÃO DO TEOR DE UMIDADE NATURAL
DADOS DE CAMPO
Furo
Estaca
Posição
Espessura da Camada (cm)
Nº da camada
DETERMINAÇÃO DA UMIDADE
Cápsula nº
Peso solo úmido + cápsula (g)
Peso solo seco + cápsula (g)
Peso da água (g)
Peso da cápsula (g)
Peso solo seco (g)
Umidade em percentagem
Umidade média
ACL ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA

## umidade natural
Logradouro: Rua Luiz Otávio
|  |  | Trecho: Da estrada do Rincão até Est. Otávio Frasca | [7 empty] | Pág. 1/2
Período: 14 a 16/01/2004
DETERMINAÇÃO DO TEOR DE UMIDADE NATURAL
DADOS DE CAMPO
Furo | ST-01 | ST-02 | ST-03 | ST-04 | ST-05 | ST-06 | ST-07 | ST-08 | ST-09 | ST-10
Estaca | 0+010 | 0+040 | 0+060 | 0+080 | 0+105 | 0+125 | 0+150 | 0+175 | 0+200 | 0+2225
Posição | Eixo | LD | LE | LD | Eixo | LE | LD | LE | Eixo | LD
Espessura da Camada (cm) | 130-200 | 160-200 | 20-60 | 180-200 | 110-200 | 150-200 | 130-200 | 145-200 | 150-200 | 170-200
Nº da camada | bar: ST-01 to ST-10
DETERMINAÇÃO DA UMIDADE
Cápsula nº | 66 | 196 | 31 | 409 | 75 | R | 113 | 205 | 44 | 005
Peso solo úmido + cápsula (g) | 141,07 | 119,77 | 98,04 | 95,35 | 113,60 | 113,10 | 182,94 | 163,84 | 104,02 | 113,08
Peso solo seco + cápsula (g) | 117,54 | 105,45 | 88,90 | 85,48 | 100,58 | 97,36 | 148,62 | 137,54 | 93,04 | 100,30
Peso da água (g) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Peso da cápsula (g) | 33.25 | 30.47 | 33.33 | 28.4 | 32.17 | 27.71 | 25.3 | 34.79 | 20.71 | 28.86
Peso solo seco (g) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Umidade em percentagem | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Umidade média
DETERMINAÇÃO DO TEOR DE UMIDADE NATURAL
DADOS DE CAMPO
Furo | ST-12 | ST-13 | ST-14 | ST-16 | ST-18 | ST-19 | ST-20 | ST-21 | ST-22 | ST-23
Estaca | 0+275 | 0+300 | 0+325 | 0+375 | 0+425 | 0+450 | 0+475 | 0+500 | 0+525 | 0+550
Posição | LD | Eixo | LE | LE | LD | LE | LD | Eixo | LE | LD
Espessura da Camada (cm) | 18-200 | 80-200 | 110-200 | 20-200 | 26-200 | 90-200 | 100-200 | 100-200 | 120-200 | 90-200
Nº da camada | bar: ST-12 to ST-23
DETERMINAÇÃO DA UMIDADE
Cápsula nº | 146 | 96 | 788 | 222 | X | 80 | 418 | 083 | 370 | 106
Peso solo úmido + cápsula (g) | 109,40 | 94,58 | 108,15 | 201,40 | 169,06 | 90,94 | 101,99 | 75,34 | 113,96 | 86,6
Peso solo seco + cápsula (g) | 97,72 | 81,49 | 94,21 | 161,30 | 137,91 | 79,31 | 86,43 | 70,41 | 101,18 | 80,97
Peso da água (g) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Peso da cápsula (g) | 30,55 | 23,92 | 27,49 | 37,38 | 30,85 | 20,62 | 27,48 | 23,48 | 34,25 | 23,70
Peso solo seco (g) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Umidade em percentagem | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Umidade média
ACL ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA