Relatório Executivo

Acontecimentos no período:

#### Alterações no trânsito

Tendo em vista a implantação de mão dupla na avenida Carlos Gomes, trecho entre a avenida Plínio Brasil Milano e rua João Obino, intensificaram-se  os trabalhos preparativos. Foi realizada uma reunião com a participação de todos os órgãos e empresas envolvidas.

No sábado dia 23 de março foi implantada a sinalização de trânsito e realizado com sucesso o desvio, para a utilização da Av. Carlos Gomes nos dois sentidos.

A EPTC  - Empresa Pública de Transporte e Circulação solicitou a abertura do canteiro central para implantação de retorno pela rua Campos Sales em direção à Plínio Brasil Milano.

Desvio do trânsito em frente ao nº 565: acesso entre as placas feito com asfalto

Sinalização do trânsito no desvio realizado em frente ao Banco Bradesco (nº 281)

#### Corte e transplante de árvores

A fim de dar prosseguimento aos serviços foi cortada a árvore localizada do lado esquerdo na estaca 92+10.

#### Rede de esgoto pluvial

Foram escavados  15 m para assentamento de tubo de diâmetro de 800 mm, 35 m no emissário da rua Eudoro Berlink. Foi escavado o trecho da pista direita na estaca 32+07 para travessia e construção de radier e o trecho do PV 25 até o final da rede.

Dando continuidade aos serviços no emissário da rua Eudoro Berlink foi executado o trecho entre os PVs 19 e 20, foram refeitos os PVs 17, 18, 19 e 20, reaterrado com saibro o trecho entre os PVs 16, 17 18 e 19 e executado as juntas dos tubos de diâmetro de 800 mm.

Realizado o assentamento de 10 m de tubos de diâmetro de 800 mm e 32 m no emissário da rua Eudoro Berlink.

A execução de radier deu-se no trecho do PV 25 até o final da rede e  em 60 m no emissário da rua Eudoro Berlink.

#### Rede de esgoto cloacal

Executados, durante o período, rede de esgoto cloacal entre as estacas 26+10 à 30+5; 36+10 à 38, 20 m junto a Furriel Luiz A. Vargas lado esquerdo e 81 à 82+02; 82+5 à 82+17; 83+0 à 84+13 lado direito.

#### Rede de água

Encontra-se em execução o entroncamento da avenida Plínio Brasil Milano lado esquerdo e da rua Campos Sales lado esquerdo.

Durante este mês, foram realizados assentamentos de rede entre as estacas 0 e 2 corredor.

#### Rede elétrica

A remoção de postes, fios  e diversos serviços na rede elétrica foram realizados entre as estacas 52 e 64; 0 e 76 (lado direito); 8 e 11+10; 65 à 93+10.

O remanejamento da rede elétrica deu-se nos seguintes pontos: entre as estacas  52 e 74; 2 e 10; 2 e 36 (lado direito) e 52 e 62; 10 e 30 (lado esquerdo).

Houve também a instalação de luminárias.

#### Rede de telecomunicação

Serviços da Engesul em frente ao nº 257

Serviços da Engesul em frente ao nº 231

#### Escavação de pista

Regularização de pista entre as estacas 80+5 e 79+10 LD

Regularização de pista em frente ao Posto Ipiranga (entre as estacas 0 e 1)

# Foram realizadas escavações no corredor de ônibus entre as estacas: 0 à 35 à 36 (remoção de asfalto e concreto); 33+10 à 36.

Terraplenagem executada em frente a Rua Furriel, lado direito da pista

##### Reforço do sub-leito

Sub-leito reforçado com areia entre as estacas 31 e 33 LD

Foi reforçado o sub-leito com areia entre as estacas 0 à 2; 34+10 à 36 (corredor) e 31+00 à 32+05 (pista direita).

## Execução da base de brita graduada

Foi aplicada a camada de base de brita graduada nos trechos:

- Lado direito – estacas 65 à 70; 90+10 à 93+10 (compactação das três faixas)

- Corredor -  0 à 2; 34+10 à 36

Houve também  regularização e compactação de brita graduada na rua Anita Garibaldi lados esquerdo e direito e na rua Campos Sales esquina com a avenida Carlos Gomes lado direito.

Colocação de base de brita graduada entre as estacas 31 e 33 LD

##### Execução da camada de concreto rolado

Executada a camada de concreto rolado para posterior concretagem das placas nos trechos entre as estacas:

##### Pista direita

- Faixa central: 34+4 à 36; 60+13 à 61+10; 58+10 à 59+10; 61+10 à 62+7; 62+6 à 64+10; 67+10 à 69+15; 65+10 à 67+10.

- Faixa direita: 33 à 36; 62 à 64; 59+10 à 62+4; 58+10 à 59+10; 64 à 64+10; 65+10 à 70+10.

- Faixa esquerda: 34+4 à 36; 58+10 à 60+15; 60+12 à 62+10; 61+10 à 65; 66 à 67+10; 64+10 à 63+18.

Pista central -  0 à 1; 64 à 65+10; 1 à 2.

- Faixa direita: 33+15 à 36.

- Faixa esquerda: 34+10 à 36; 33+15 à 34+10.

Colocação de formas para a execução do concreto rolado entre as estacas 90 e 93 LD

Concreto rolado executado entre as estacas 90 e 93 LD

##### Placas de concreto

Durante o referido período, a execução das placas de concreto deu-se nas seguintes localidades:

Pista direita -

- Faixa central: 52+5 à 55+16; 32+12 à 36; 57+3 à 58+6; 11+3 à 12+5; 56 à 57+3; 58+4 à 60; 62+3 à 64+5; 60 à 62+3; 59+10 à 63+18.

# Faixa direita: 52+5 à 54+6; 32+13 à 36; 29+10; 57+3 à 58+6; 11+3 à 12+5; 56+8 à 57+10; 57+8 à 58+5; 58+4 à 60; 62+3 à 64+5;60 à 62+3; 59+10 à 63+18.

- Faixa esquerda: 52+5 à 55+16; 32+12 à 36; 55+16 à 56+18; 58+4 à 63+18.

## Pista central -

- Faixa direita: 53+15 à 56+15; 74 à 75; 0+00 à 5+13; 56+14 à 59+10.

- Faixa esquerda: 78 à 79; 79+15; 75; 0+6 à 5+13; 0+0 à 0+10; 63+12 à 64+4; 59+10 à 63+12.

Pista esquerda:

- Faixa esquerda: 31+3 à 32+7.

Realizada a selagem das juntas das placas de concreto entre as estacas 52+05 e 60; 32+15 e 36 (pista direita), 0+0 e 30+10 (pista central).

Execução de placa de concreto em frente ao nº 1165 e 1155 (pista central)

##### Revestimento asfáltico

Com a implantação de desvios no trânsito, foi necessário a regularização com CBUQ entre as estacas 18+3 à 18+18; 24+15 à 25+15; 15+10; 18+10; 0+0.

##### Bocas de rua

# Regularização e compactação de base de brita graduada nas ruas João Obino, Regente e Luiz Manoel Gonzaga. Nestas duas últimas ruas com assentamento de meio fio.

Dando continuidade aos serviços, as ruas  Campos Sales, Regente João Obino e Anita Garibaldi (lado direito) receberam regularização com CBUQ.

Na Furriel Luiz. A. Vargas, entre as estacas 31+5 à 32 pista direita, foi removido asfalto e paralelepípedo e na pista esquerda foi colocado base de brita graduada.

Colocação de areia, base de brita graduada e asfalto na Rua Furriel LE

##### Colocação de meio-fio

Colocação de meio-fio entre as estacas 59 e 64+5

Neste período, a colocação de meio-fio corresponde aos trechos entre as estacas:

##### Corredor –

- Lado direito: 5+10 à 10; 18 à 20; 22+10 à 24+10; 21 à 25; 22 à 27; 24+15 à 30+5; 53+15 à 57+10; 0+0 à 3+0; 61+10 à 64+4.

### Lado esquerdo: 66 à 68 (estação); 26 à 29+15; 72+10 à 75+10; 4+10 à 5+10; 4+10 à 2+10.

##### Pista direita –

- Lado  esquerdo: 8 à 9+10; 10+10 à 15+10; 22 à 24; 28+10 à 29+10; 53+15 à 57; 33+15 à 34+10; 34 à 36; 60+0 à 64+0.

- Lado direito: 52+5 à 53+5; 54+5 à 55+10; 32+15 à 34+10; 55+10 à 58; 62+10 à 64+0.

##### Pista esquerda –

- Lado direito: 9+10 à 14; 9+12 à 10+12.

# Também foi realizado  assentamento de meio-fio nas ruas João Obino e Campos Sales, as duas esquinas com a avenida Carlos Gomes, sendo que na rua João Obino deu-se dos dois lados e na rua Campos Sales apenas no lado direito. Foram repostos os dois lados de meio - fio da rua Anita Garibaldi lado direito junto à avenida Carlos Gomes

##### Regularização do passeio e calçamento

Assentamento de basalto entre as estacas 18+5 e 19+16 LE

O assentamento de basalto serrado deu-se em frente aos nºs 66, 80 e 230,  do lado esquerdo entre as estacas 23+3 e 23+18; 18+10 e 19+10; 52+5 e 54  e do lado direito entre as estacas 52+5 à 52+15.

##### Plantio de grama

A colocação de grama nos canteiros, durante este mês, está localizada entre as estacas, no lado esquerdo 5+10 à 15+10; 26+10 à 30+5 e no lado direito 8 à 15; 25+10 à 28+00.

Grama colocada no canteiro entre as pistas central e esquerda, da estaca 5+14 a 15+10

##### Muros de contenção

Encontra-se em andamento a execução de dreno entre estacas 24+10 e 30 e a execução de muro de contenção na esquina da rua Anita Garibaldi, lado esquerdo.

Reformas no muro do nº 700 feito com perfis metálicos “I” e placas de concreto pré-moldado

##### Estações de ônibus

Estrutura metálica, guarda rodas, meio fio espelho de 30 cm e pórticos da Estação João Caetano (LD)

Implantação de pórticos para sinaleiras na estação Anita Garibaldi. Colocação de treliças entre as estacas  83 à 85 e realização de trabalhos diversos entre as estacas 22 e 24.

Colocação dos tubos metálicos para fixação das telhas na Estação Anita Garibaldi