## 1-308
EPT - ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLÓGICAS S/A
RELAÇÃO DE CP ROMPIDOS
Interessado: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
Obra: RECUPERAÇÃO E REFORÇO DA PONTE SOBRE O ARROIO DILÚVIO
Código: 2,02-750
Fck 30,0 MPa
PEÇA | CP | DATA DA | DATA DA | IDADE | TENSÃO | DATA DA | IDADE | TENSÃO
| Nº | MOLDAGEM | RUPTURA |  | (MPa) | RUPTURA |  | (MPa)
TUBULÃO 1, ESTACA 2 , CALDA DE CIMENTO (Fck 25,0 MPa) | 1 | 2005-04-23 | 2005-04-30 | 7 | 14.3
| 2 |  |  |  |  | 2005-05-21 | 28 | 24.4
| 3 |  |  |  |  | 2005-05-21 | 28 | 25.3
TUBULÃO 1, ESTACA 1 , CALDA DE CIMENTO (Fck 25,0 MPa) | 4 | 2005-04-23 | 2005-04-30 | 7 | 22.4
| 5 |  |  |  |  | 2005-05-21 | 28 | 26.7
| 6 |  |  |  |  | 2005-05-21 | 28 | 27.5
TUBULÃO 1, ESTACA 3 , CALDA DE CIMENTO (Fck 25,0 MPa) | 7 | 2005-04-23 | 2005-04-30 | 7 | 14.3
| 8 |  |  |  |  | 2005-05-21 | 28 | 25.3
| 9 |  |  |  |  | 2005-05-21 | 28 | 25.5
TUBULÃO 1, ESTACA 4 , CALDA DE CIMENTO (Fck 25,0 MPa) | 10 | 2005-04-23 | 2005-04-30 | 7 | 14.3
| 11 |  |  |  |  | 2005-05-21 | 28 | 25.3
| 12 |  |  |  |  | 2005-05-21 | 28 | 25.1
TUBULÃO 3 , ESTACA 6 - CALDA DE CIMENTO (Fck 25,0 MPa) | 13 | 2006-05-06 | 2006-05-13 | 7 | 16.3
| 14 |  |  |  |  | 2006-06-03 | 28 | 24.9
TUBULÃO 3 , ESTACA 7 - CALDA DE CIMENTO (Fck 25,0 MPa) | 15 | 2006-05-06 | 2006-05-13 | 7 | 14.8
| 16 |  |  |  |  | 2006-06-03 | 28 | 24.9
TUBULÃO 3 , ESTACA 8 - CALDA DE CIMENTO (Fck 25,0 MPa) | 17 | 2006-05-06 | 2006-05-13 | 7 | 15.6
| 18 |  |  |  |  | 2006-06-03 | 28 | 25.1
TUBULÃO 6 , ESTACA 1 - CALDA DE CIMENTO (Fck 25,0 MPa) | 19 | 2005-06-09 | 2005-06-16 | 7 | 14.8
| 20 |  |  |  |  | 2005-07-07 | 28 | 21.4
TUBULÃO 6 , ESTACA 8 - CALDA DE CIMENTO (Fck 25,0 MPa) | 21 | 2005-06-09 | 2005-06-16 | 7 | 18.7
| 22 |  |  |  |  | 2005-07-07 | 28 | 21.8
TUBULÃO 6 , ESTACA 2 - CALDA DE CIMENTO (Fck 25,0 MPa) | 23 | 2005-06-09 | 2005-06-16 | 7 | 18.3
| 24 |  |  |  |  | 2005-07-07 | 28 | 21.8
ESTACA 5 TUBULÃO 6, CALDA DE CIMENTO (Fck 25,0 MPa) | 25 | 2005-06-13 |  |  |  | 2005-07-11 | 28 | 32.6
ESTACA 6 TUBULÃO 5, CALDA DE CIMENTO (Fck 25,0 MPa) | 26 | 2005-06-13 |  |  |  | 2005-07-11 | 28 | 23.4
ESTACA 1 TUBULÃO 5, CALDA DE CIMENTO (Fck 25,0 MPa) | 29 | 2005-06-18 |  |  |  | 2005-07-16 | 28 | 20.4
ESTACA 3 TUBULÃO 5, CALDA DE CIMENTO (Fck 25,0 MPa) | 31 | 2005-06-18 |  |  |  | 2005-07-16 | 28 | 22.4
ESTACA 4 TUBULÃO 5, CALDA DE CIMENTO (Fck 25,0 MPa) | 32 | 2006-05-18 |  |  |  | 2006-06-15 | 28 | 21.8
ESTACA 5 TUBULÃO 4 (Fck 25,0 MPa) | 33 | 2005-06-23 | 2005-06-30 | 7 | 21.6
| 34 |  |  |  |  | 2005-07-21 | 28 | 30.6
ESTACA 6 TUBULÃO 4 (Fck 25,0 MPa) | 35 | 2005-06-23 | 2005-06-30 | 7 | 28.5
| 36 |  |  |  |  | 2005-07-21 | 28 | 36.7
ESTACA 6 TUBULÃO 4 (Fck 25,0 MPa) | 37 | 2005-06-23 | 2005-06-30 | 7 | 16.3
| 38 |  |  |  |  | 2005-07-21 | 28 | 22.4
BLOCO 6 | 39 | 2005-08-19 | 2005-08-26 | 7 | 30
| 40 |  | 2005-08-26 | 7 | 29.7
| 41 |  |  |  |  | 2005-09-16 | 28 | 33.3
| 42 |  |  |  |  | 2005-09-16 | 28 | 32.8
BLOCO 3 E BLOCO 2 | 43 | 2005-08-26 | 2005-09-02 | 7 | 23.9
| 44 |  | 2005-09-02 | 7 | 24.3
| 45 |  |  |  |  | 2005-09-23 | 28 | 26.3
| 46 |  |  |  |  | 2005-09-23 | 28 | 26.6
| 47 | 2005-08-26 | 2005-09-02 | 7 | 21.5
| 48 |  | 2005-09-02 | 7 | 21.5
| 49 |  |  |  |  | 2005-09-23 | 28 | 26.6
| 50 |  |  |  |  | 2005-09-23 | 28 | 26.5
BLOCO 5 | 51 | 2005-09-05 | 2005-09-12 | 7 | 22.6
| 52 |  | 2005-09-12 | 7 | 24.1
| 53 |  |  |  |  | 2005-10-03 | 28 | 32.3
| 54 |  |  |  |  | 2005-10-03 | 28 | 31.5
BLOCO 1 | 55 | 2005-09-09 | 2005-09-16 | 7 | 23.7
| 56 |  | 2005-09-16 | 7 | 22.7
| 57 |  |  |  |  | 2005-10-07 | 28 | 31.8
| 58 |  |  |  |  | 2005-10-07 | 28 | 31.1
BLOCO 4 | 59 | 2005-09-14 | 2005-09-21 | 7 | 22.9
| 60 |  | 2005-09-21 | 7 | 23.9
| 61 |  |  |  |  | 2005-10-12 | 28 | 30.6
| 62 |  |  |  |  | 2005-10-12 | 28 | 31.6
VIGA LONGARINA 1-2 | 91 | 2006-04-15 | 2006-04-18 | 3 | 13.5
| 92 |  | 2006-04-18 | 3 | 14.5
| 93 |  | 2006-04-21 | 6 | 18.6
| 94 |  | 2006-04-21 | 6 | 17.8
| 95 |  | 2006-04-25 | 10 | 20.1
| 96 |  | 2006-04-25 | 10 | 20.4
| 97 |  |  |  |  | 2006-05-13 | 28 | 25.7
| 98 |  |  |  |  | 2006-05-13 | 28 | 24.2
VIGA LONGARINA - LADO CENTRO | 99 | 2006-05-04 | 2006-05-11 | 7 | 19.1
| 101 |  | 2006-05-11 | 7 | 30.8
| 100 |  |  |  |  | 2006-06-01 | 28 | 25
| 102 |  |  |  |  | 2006-06-01 | 28 | 30.6
VIGA LONGARINA - LADO CENTRO | 103 | 2006-05-04 | 2006-05-11 | 7 | 20.9
| 105 |  | 2006-05-11 | 7 | 22.4
| 104 |  |  |  |  | 2006-06-01 | 28 | 32.1
| 106 |  |  |  |  | 2006-06-01 | 28 | 30.3
LAJE COMPLEMENTO CABECEIRAS DA PONTE / LADO PARTENON E PETROPOLIS - 4 PC | 123 | 2006-05-27 | 2006-06-03 | 7 | 22.9
| 124 |  | 2006-06-03 | 7 | 22.7
| 125 |  | 2006-06-03 | 7 | 22.9
| 126 |  |  |  |  | 2006-06-24 | 28 | 27.2
| 127 |  |  |  |  | 2006-06-24 | 28 | 27.8
| 128 |  |  |  |  | 2006-06-24 | 28 | 27.8
50% DA PISTA | 129 | 2006-06-03 | 2006-06-10 | 7 | 22.4
| 130 |  | 2006-06-10 | 7 | 22.7
| 131 |  |  |  |  | 2006-07-01 | 28 | 33.6
| 132 |  |  |  |  | 2006-07-01 | 28 | 33.1
| 133 | 2006-06-03 | 2006-06-10 | 7 | 26
| 134 |  | 2006-06-10 | 7 | 26.2
| 135 |  |  |  |  | 2006-07-01 | 28 | 37.4
| 136 |  |  |  |  | 2006-07-01 | 28 | 36.4
| 137 | 2006-06-03 | 2006-06-10 | 7 | 27.5
| 138 |  | 2006-06-10 | 7 | 28
| 139 |  |  |  |  | 2006-07-01 | 28 | 40.2
| 140 |  |  |  |  | 2006-07-01 | 28 | 41.3
TÉRMINO DA PISTA DE ROLAMENTO DOS AUTOMÓVEIS | 141 | 2006-06-06 | 2006-06-13 | 7 | 27.5
| 142 |  | 2006-06-13 | 7 | 27.8
TÉRMINO DA PISTA DE ROLAMENTO DOS AUTOMÓVEIS | 143 |  |  |  |  | 2006-07-04 | 28 | 34.9
| 144 |  |  |  |  | 2006-07-04 | 28 | 34.1
| 145 | 2006-06-06 | 2006-06-13 | 7 | 28.5
| 146 |  | 2006-06-13 | 7 | 29
| 147 |  |  |  |  | 2006-07-04 | 28 | 34.6
| 148 |  |  |  |  | 2006-07-04 | 28 | 34.4
| 149 | 2006-06-06 | 2006-06-13 | 7 | 29.8
| 150 |  | 2006-06-13 | 7 | 29.3
| 151 |  |  |  |  | 2006-07-04 | 28 | 33.9
| 152 |  |  |  |  | 2006-07-04 | 28 | 33.6
| 153 | 2006-06-06 | 2006-06-13 | 7 | 28.8
| 154 |  | 2006-06-13 | 7 | 29
| 155 |  |  |  |  | 2006-07-04 | 28 | 33.1
| 156 |  |  |  |  | 2006-07-04 | 28 | 32.8
COMPLEMENTO DE CONCRETO ROLADO - MAGRO - | 157 | 2006-06-06 | 2006-06-13 | 7 | 4.8
| 159 |  | 2006-06-13 | 7 | 5.6
| 158 |  |  |  |  | 2006-07-04 | 28 | 7.1
| 160 |  |  |  |  | 2006-07-04 | 28 | 7.4
PASSEIO DE PEDESTRES E GUARDA-RODAS | 161 | 2006-06-08 | 2006-06-15 | 7 | 28.5
| 162 |  | 2006-06-15 | 7 | 29
| 163 |  |  |  |  | 2006-07-06 | 28 | 32.8
| 164 |  |  |  |  | 2006-07-06 | 28 | 33.1
PISTA DE CONCORDÂNCIA - LADO PETROPOLIS - 2 PEÇAS | 165 | 2006-06-22 | 2006-06-29 | 7 | 25.7
| 166 |  | 2006-06-29 | 7 | 25.5
| 167 |  |  |  |  | 2006-07-20 | 28 | 33.6
| 168 |  |  |  |  | 2006-07-20 | 28 | 34.1
| 169 | 2006-06-22 | 2006-06-29 | 7 | 25.2
| 170 |  | 2006-06-29 | 7 | 25.5
PISTA DE CONCORDÂNCIA - LADO PETROPOLIS - 2 PEÇAS | 171 |  |  |  |  | 2006-07-20 | 28 | 36.7
| 172 |  |  |  |  | 2006-07-20 | 28 | 35.4
TÉRMINO DA LAJE DE ENCONTRO PISTA/PONTE LADO PETROPOLIS (Fck 37,0 MPa) | 173 | 2006-06-23 | 2006-06-30 | 7 | 34.4
| 174 |  | 2006-06-30 | 7 | 34.1
| 175 |  |  |  |  | 2006-07-21 | 28 | 39
| 176 |  |  |  |  | 2006-07-21 | 28 | 38.2
CONCRETO MAGRO - NIVELAMENTO PISTA - LADO PARTENON (Fck 7,0 MPa) | 177 | 2006-06-24 | 2006-07-01 | 7 | 5.1
| 178 |  | 2006-07-01 | 7 | 5.3
| 179 |  |  |  |  | 2006-07-22 | 28 | 7.1
| 180 |  |  |  |  | 2006-07-22 | 28 | 7.4
66% DA LIGAÇÃO PISTA III PREIMETRAL - PONTE LADO PARTENON (Fck 37,0MPa) | 181 | 2006-06-29 | 2006-07-06 | 7 | 29.8
| 182 |  | 2006-07-06 | 7 | 29
| 183 |  |  |  |  | 2006-07-27 | 28 | 37.9
| 184 |  |  |  |  | 2006-07-27 | 28 | 37.4
66% DA LIGAÇÃO PISTA III PREIMETRAL - PONTE LADO PARTENON (Fck 37,0MPa) | 185 | 2006-06-29 | 2006-07-06 | 7 | 33.1
| 186 |  | 2006-07-06 | 7 | 33.4
| 187 |  |  |  |  | 2006-07-27 | 28 | 40.2
| 188 |  |  |  |  | 2006-07-27 | 28 | 39.7
FINAL DAS PLACAS DE LIGAÇÃO ENTRE PISTA E PONTE LADO PARTENON (Fck 37,0MPa) | 189 | 2006-06-30 | 2006-07-07 | 7 | 27.2
| 190 |  | 2006-07-07 | 7 | 27.8
| 191 |  |  |  |  | 2006-07-28 | 28 | 38.7
| 192 |  |  |  |  | 2006-07-28 | 28 | 40.2
FINAL DAS PLACAS DE LIGAÇÃO ENTRE PISTA E PONTE LADO PARTENON (Fck 4,5MPa) | 193 | 2006-06-30 | 2006-07-06 | 6 | 3.8
| 194 |  |  |  |  | 2006-07-28 | 28 | 5.1
Formulas:
DATA DA = [IDADE]+[DATA DA]
DATA DA = [IDADE]+[DATA DA, row above]