## ORIGINAL
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE |  |  | MEDIÇÃO Nº 10 |  |  |  | LICITAÇÃO:TOMADA DE PREÇOS Nº 02.081054.04.1
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |  |  | OBRA: REFORÇO ESTRTURAL E RECUPERAÇÃO DA PONTE I SOBRE O ARROIO DILÚVIO, NA CLASSE 45 TON, LOCALIZADA NA AV. SALVADOR FRANÇA NO CRUZAMENTO COM AV. IPIRANGA, OBRA INTEGRANTE DA 3ª PERIMETRAL DA CIDADE DE PORTO ALEGRE. PDM.POA
ESCRITÓRIO MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS
| ESCRITÓRIO M. DE OBRAS DA 3ª PERIMETRAL |  |  | LOCAL: Av. 3ª Perimetral | [6 empty] | 2026-07-29
EMPRESA: EPT - Engenharia e Pesquisas Tecnológicas - Rua Marcelo Gama, 41 - Porto Alegre-RS
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | PREÇO UNIT. (R$) | QUANT. CONTRATO | TOTAL (R$) | MEDIÇÃO Nº 10 |  | R$ |  | SALDO
[6 empty] | QUANT. | QUANT. ACUMULADO | TOTAL MEDIÇÃO | TOTAL ACUMULADO | QUANT. | R$ | QUANT. ACUMULADO | TOTAL ACUMULADO R$
1 | TERRAPLENAGEM
1.1 | Capina e limpeza do terreno | m2 | 1.29 | 1000 | 1290
1.2 | Aterro de passeios com solo local compactado | m3 | 3.35 | 630 | 2110.5
1.3 | Reenchimento de valas com solo local | m3 | 6 | 150 | 900
1.4 | Aterro compactado na pista com solo local | m3 | 3.35 | 100 | 335
1.5 | Aterrro compactado na pista e passeio com solo importado | m3 | 20.29 | 550 | 11159.5
1.6 | Escavação mecânica em terra | m3 | 3.13 | 9600 | 30048
1.7 | Regularização e compactação do sub leito | m2 | 2.48 | 27700 | 68696
1.8 | Escavação mecânica de valas em terra até 2,50 m | m3 | 4.96 | 1800 | 8928
1.9 | Escavação manual de valas em terra até 1,50 m | m3 | 18.28 | 40 | 731.2
1.10 | Reenchimento de valas com areia | m3 | 29.08 | 80 | 2326.4
1.11 | Reenchimento de valas com saibro | m3 | 23.13 | 50 | 1156.5
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Mobilização e Instalações provisórias | vb | 7000 | 1 | 7000 |  | 1 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 1 | 7000
1.2 | Veículo p/fiscalização | mês | 1622.6 | 3 | 4867.8 |  | 3 | 0 | 4867.8 | 0 | 0 | 3 | 4867.8
1.3 | Placa de obra | unid. | 492.01 | 2 | 984.02 |  | 2 | 0 | 984.02 | 0 | 0 | 2 | 984.02
1.4 | Demolição do pavimento de concreto | unid. | 73.93 | 32 | 2365.76 |  | 32 | 0 | 2365.76 | 0 | 0 | 32 | 2365.76
1.5 | Demolição do revestimento asfáltico | m² | 5.4 | 247 | 1333.8 |  | 247 | 0 | 1333.8 | 0 | 0 | 247 | 1333.8
1.6 | Demolição de pisos c/remoção de entulhos dos passeios | m² | 3.61 | 370 | 1335.7 |  | 370 | 0 | 1335.7 | 0 | 0 | 370 | 1335.7
1.7 | Remoção dos meios fios | m² | 4.44 | 31 | 137.64 |  | 31 | 0 | 137.64 | 0 | 0 | 31 | 137.64
1.8 | Remoção das lajes pré-moldadas dos passeios | pc | 15.4 | 80 | 1232 |  | 80 | 0 | 1232 | 0 | 0 | 80 | 1232
1.9 | Demolição de alvenaria de pedras | m³ | 67.84 | 23 | 1560.32 |  | 23 | 0 | 1560.32 | 0 | 0 | 23 | 1560.32
1.10 | Escavação mecânica de vala em terra prof. 2,5m | m³ | 9.05 | 340 | 3077 |  | 340 | 0 | 3077 | 0 | 0 | 340 | 3077
1.11 | Escavação manual de vala em terra entre 1,5 e 3m sob a ponte | m³ | 20.26 | 33 | 668.58 |  | 33 | 0 | 668.57 | 0 | 0 | 33 | 668.57
1.12 | Transporte c/carga e descarga até 2km c/ tombadeira | m³ | 6.9 | 460 | 3174 |  | 460 | 0 | 3173.99 | 0 | 0 | 460 | 3173.99
1.13 | Transporte por km excedente | m³-km | 1.19 | 4600 | 5474 |  | 4600 | 0 | 5473.99 | 0 | 0 | 4600 | 5473.99
|  |  | Subtotal |  | 33210.62 |  |  | 0 | 33210.59 |  |  |  | 33210.59
2 | INFRA E MESO ESTRUTURA | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1 | Mobilização de perfuratriz p/ estacas raiz | vb | 580 | 1 | 580 |  | 1 | 0 | 580 | 0 | 0 | 1 | 580
2.2 | Perfuração Ø 25cm da laje da ponte por dcm de esp. de laje | dcm | 33.26 | 36 | 1197.36 |  | 36 | 0 | 1197.36 | 0 | 0 | 36 | 1197.36
2.3 | Apicoamento nas laterais dos tubulões | m² | 21.7 | 34 | 737.8 |  | 34 | 0 | 737.8 | 0 | 0 | 34 | 737.8
2.4 | Perfuração p/ estacas raiz ou injetadas Ø 20cm | m | 59.01 | 430 | 25374.3 |  | 430 | 0 | 25374.3 | 0 | 0 | 430 | 25374.3
2.5 | Injeção de nata de cimento p/ estacas raiz ou injetadas inclusive arrasamento | m³ | 0.53 | 27200 | 14416 |  | 27200 | 0 | 14416 | 0 | 0 | 27200 | 14416
2.6 | Lavagem c/hidrojato dos tubulões | m² | 2.52 | 34 | 85.68 |  | 34 | 0 | 85.68 | 0 | 0 | 34 | 85.68
2.7 | Formas especiais curvas de madeira p/camisas | m² | 59.88 | 75 | 4491 |  | 75 | 0 | 4491 | 0 | 0 | 75 | 4491
2.8 | Fornec. dobram. montag. aço CA50 e CA24 | kg | 4.73 | 8700 | 41151 |  | 8700 | 0 | 41151 | 0 | 0 | 8700 | 41151
2.9 | Fornec. lancam. adensam. concreto 30MPa | m³ | 288.98 | 16 | 4623.68 |  | 16 | 0 | 4623.68 | 0 | 0 | 16 | 4623.68
2.10 | Içamento da superestrutura | vb | 1500 | 1 | 1500 |  | 1 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1 | 1500
2.11 | Fornec./ instalação neoprene fretado 450mm x 600mm x 39mm | unid | 676.39 | 6 | 4058.34 |  | 6 | 0 | 4058.34 | 0 | 0 | 6 | 4058.34
|  |  | Subtotal |  | 98215.16 |  | 0 | 0 | 98215.16 |  |  | 0 | 98215.16
3 | SUPERESTRUTURA
3.1 | Escoramento da superestrutura | vb | 8000 | 1 | 8000 |  | 1 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 1 | 8000
3.2 | Andaimes e plataforamas | vb | 2697.61 | 1 | 2697.61 |  | 1 | 0 | 2697.61 | 0 | 0 | 1 | 2697.61
3.3 | Demolições criteriosas de concreto armado | m³ | 239.09 | 13 | 3108.17 |  | 13 | 0 | 3108.16 | 0 | 0 | 13 | 3108.16
3.4 | Perfurações verticais Ø25 a 20 mm c/ enchimento posterior de graute p/ passagem dos estribos das longarinas | dcm | 3.07 | 792 | 2431.44 |  | 792 | 0 | 2431.44 | 0 | 0 | 792 | 2431.44
3.5 | Apicoamento de áreas restritas | m² | 21.7 | 31 | 672.7 |  | 31 | 0 | 672.7 | 0 | 0 | 31 | 672.7
3.6 | Formas especiais retas de madeira p/ reforços da superestrutura | m² | 33.98 | 350 | 11893 | 57.83 | 349.9967 | 1965.06 | 11892.88 | 0.0033 | 0.11213 | 292.1667 | 9927.82
3.7 | Lavagem c/hidrojato | m² | 2.52 | 323 | 813.96 | 323 | 323 | 813.96 | 813.96 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | Execução de base de concreto magro (e=5cm) | m³ | 175.6 | 5 | 878 | 5 | 5 | 878 | 878 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9 | Fornec. dobram. e mont. aço CA50 e CA24 | kg | 4.73 | 13300 | 62909 | 4535.05 | 13299.9978 | 21450.78 | 62908.98 | 0.0022 | 0.010406 | 8764.9478 | 41458.2
3.10 | Fornec. e instal. de bainhas metálica Ø 90 mm | m | 17.53 | 200 | 3506 | 135 | 200 | 2366.55 | 3506 | 0 | 0 | 65 | 1139.45
3.11 | Fornec. lançam. adensam. de concreto 30MPa c/ brita <=20mm | m³ | 288.98 | 114 | 32943.72 | 84.6 | 114 | 24447.7 | 32943.71 | 0 | 0 | 29.4 | 8496.01
3.12 | Apicoamento em áreas amplas nas lajes | m² | 5.85 | 247 | 1444.95 |  | 247 | 0 | 1444.95 | 0 | 0 | 247 | 1444.95
3.13 | Perf. vert. e ancoragem c/ graute de grampos e armaduras | dcm | 3.17 | 2260 | 7164.2 |  | 2260 | 0 | 7164.2 | 0 | 0 | 2260 | 7164.2
3.14 | Perf. horiz. e ancoragem c/ epóxi de grampos e armaduras | dcm | 7.34 | 363 | 2664.42 |  | 362.986 | 0 | 2664.31 | 0.014 | 0.10276 | 362.986 | 2664.31
3.15 | Fornec. e instalação dos cones de ancoragem ativa ou passiva | cj | 412.45 | 8 | 3299.6 | 5 | 8 | 2062.25 | 3299.6 | 0 | 0 | 3 | 1237.35
3.16 | Fornec./instal./protensão/injeção de aço CP190 RB 22 Ø 7 mm | kg | 10.07 | 3662 | 36876.34 | 1800 | 1800 | 18126 | 18126 | 1862 | 18750.34 | 0 | 0
3.17 | Drenos verticais Ø 10cm de PVC c/perfuração e instal. | unid. | 24.26 | 6 | 145.56 | 6 | 6 | 145.56 | 145.56 | 0 | 0 | 0 | 0
3.18 | Tratamento das armaduras expostas | m² | 13.45 | 60 | 807 | 60 | 60 | 807 | 807 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Subtotal |  | 182255.67 |  |  | 73062.86 | 163505.06 |  |  |  | 90442.2
4 | RECUPERAÇÃO DO CONCRETO ESTRUTURAL
4.1 | Reparos Profundos:
4.2 | Demolição criteriosa | m³ | 239.09 | 1.5 | 358.635 |  | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 358.635 | 0 | 0
4.3 | Apicoamento de áreas restritas | m² | 21.7 | 11.5 | 249.55 |  | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 249.55 | 0 | 0
4.4 | Tratamento das armaduras expostas | m² | 13.45 | 11.5 | 154.675 |  | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 154.675 | 0 | 0
4.5 | Reforço das armaduras expostas | kg | 11.11 | 2.5 | 27.775 |  | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 27.775 | 0 | 0
4.6 | Lavagem e limpeza das cavidades | m² | 3.02 | 11.5 | 34.73 |  | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 34.73 | 0 | 0
4.7 | Formas especiais retas de madeira p/ reparos profundos | m² | 33.98 | 13 | 441.74 |  | 0 | 0 | 0 | 13 | 441.74 | 0 | 0
4.8 | Enchimento c/ microconcreto aditivado (fck > 30 MPa) | m³ | 657.9 | 1.5 | 986.85 |  | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 986.85 | 0 | 0
4.9 | Enchimento c/ argamassa não retrátil tipo GRAUTE | m³ | 2119.1 | 1 | 2119.1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2119.1 | 0 | 0
4.10 | Reparos Superficiais: | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0
4.11 | Demolição criteriosa | m³ | 239.09 | 1 | 239.09 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 239.09 | 0 | 0
4.12 | Apicoamento de áreas restritas | m² | 21.7 | 19.5 | 423.15 |  | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 423.15 | 0 | 0
4.13 | Tratamento das armaduras expostas | m² | 13.45 | 7 | 94.15 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 94.15 | 0 | 0
4.14 | Reforço das armaduras expostas | kg | 11.11 | 1.5 | 16.665 |  | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 16.665 | 0 | 0
4.15 | Lavagem e limpeza das cavidades | m² | 3.02 | 19.5 | 58.89 |  | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 58.89 | 0 | 0
4.16 | Enchimento c/ argamassa epoxídica | m³ | 71448.04 | 0.03 | 2143.4412 |  | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2143.4412 | 0 | 0
4.17 | Tratamento de Fissuras: | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
4.18 | Injeção de resina epóxidica em trincas | kg | 64.8 | 32 | 2073.6 |  | 0 | 0 | 0 | 32 | 2073.6 | 0 | 0
4.19 | Colmatação de trincas | m | 25.2 | 170 | 4284 |  | 0 | 0 | 0 | 170 | 4284 | 0 | 0
4.20 | Pintura c/ tinta acrílica latex | m² | 10.69 | 740 | 7910.6 |  | 0 | 0 | 0 | 740 | 7910.6 | 0 | 0
4.21 | Limpeza da superfície do concreto e remoção do reboco c/jato de areia, lixamento mecânico e/ou ferramentas pneumáticas | m² | 2.81 | 740 | 2079.4 |  | 0 | 0 | 0 | 740 | 2079.4 | 0 | 0
4.22 | Revest. protetor argamassa polimérica não retrátil e=3mm | m² | 32.23 | 20 | 644.6 |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 644.6 | 0 | 0
4.23 | Lavagem c/ hidrojato | m² | 2.52 | 740 | 1864.8 |  | 0 | 0 | 0 | 740 | 1864.8 | 0 | 0
4.24 | Impreg.c/ inibidor aquoso de corrosão da superf . de concreto | m² | 10.11 | 720 | 7279.2 |  | 0 | 0 | 0 | 720 | 7279.2 | 0 | 0
|  |  | Subtotal |  | 33484.6412 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
5 | OBRAS COMPLEMENTARES
5.1 | Reaterro das cavas com saibro ISC=30 a 40 | m³ | 23.2 | 280 | 6496 |  | 0 | 0 | 0 | 280 | 6496 | 0 | 0
5.2 | Fabricação/assent. lajotas concreto armado 22 MPa p/passeios | m³ | 425.15 | 3 | 1275.45 | 3 | 3 | 1275.45 | 1275.45 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | Compactação manual em áreas confinados | m² | 8.08 | 70 | 565.6 | 70 | 70 | 565.6 | 565.6 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Dreno c/brita, tubo 100mm furado e geotextil | m | 47.12 | 42 | 1979.04 |  | 0 | 0 | 0 | 42 | 1979.04 | 0 | 0
5.5 | Execução de brita graduada | m³ | 68.21 | 45 | 3069.45 |  | 0 | 0 | 0 | 45 | 3069.45 | 0 | 0
5.6 | Execução de base de concreto magro 7MPa (e=10cm) | m³ | 175.6 | 12 | 2107.2 | 12 | 12 | 2107.2 | 2107.2 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7 | Ladrilho hidráulico s/ granitina 25x25 assent. arg.areiaxcimxcal | m² | 55.16 | 150 | 8274 |  | 0 | 0 | 0 | 150 | 8274 | 0 | 0
5.8 | Pavimento c/placas de concreto de cimento (20cm) | m³ | 360.77 | 32 | 11544.64 | 16 | 16 | 5772.32 | 5772.32 | 16 | 5772.32 | 0 | 0
5.9 | Fornec., dobram. e montag. aço CA50 p/ placas de concreto | kg | 4.73 | 72 | 340.56 |  | 0 | 0 | 0 | 72 | 340.56 | 0 | 0
5.10 | Fornec. dobram. e montagem de tela p/ placa de concreto | m² | 4.84 | 157 | 759.88 | 120 | 120 | 580.8 | 580.8 | 37 | 179.08 | 0 | 0
5.11 | Reposição de meio f io de concreto pré-moldado | m | 7.06 | 49 | 345.94 |  | 0 | 0 | 0 | 49 | 345.94 | 0 | 0
5.12 | Lastro de concr. simp. 15MPa c/ forma p/ rampa defic. físico | m³ | 323.15 | 4 | 1292.6 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 1292.6 | 0 | 0
5.13 | Alvenaria de pedra p/embasamento c/ pedras da demolição | m³ | 191.27 | 23 | 4399.21 |  | 0 | 0 | 0 | 23 | 4399.21 | 0 | 0
5.14 | Reaterro de passeios c/solo local | m³ | 3.94 | 12 | 47.28 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 47.28 | 0 | 0
5.15 | Revestimento de talude c/ laje grês | m² | 24.53 | 45 | 1103.85 |  | 0 | 0 | 0 | 45 | 1103.85 | 0 | 0
5.16 | Fornecimento e colocação de grama de campo | m² | 9.84 | 96 | 944.64 |  | 0 | 0 | 0 | 96 | 944.64 | 0 | 0
5.17 | Lavagem c/ hidrojato dos guarda corpos | m² | 2.52 | 195 | 491.4 |  | 0 | 0 | 0 | 195 | 491.4 | 0 | 0
|  |  | Subtotal |  | 45036.74 |  |  | 10301.37 | 10301.37 |  |  |  | 0
| TOTAL |  |  |  | 392202.8312 |  |  | 83364.23 | 305232.18 |  | 86970.65
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | CONTROLE FINANCEIRO |  |  |  | 305232.18
TOTAL................................
[8 empty] | A DEDUZIR, CONFORME |  | 221867.95
FOLHA DE MEDIÇÃO: 9
83364.23
ATESTAMOS, PARA FINS DE PAGAMENTO, QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DA PRESENTE | [7 empty] | TOTAL A PAGAR....................
FOLHA DE MEDIÇÃO, FORAM EXECUTADOS A CONTENTO, E SE DESENVOLVERAM | [9 empty] | 392202.83
NO PERÍODO DE 01/04/2006 A 30/04/2006 | [7 empty] | VALOR CONTRATADO:............
SERVIÇOS EM ATRASO: ( ) SIM ( x ) NÃO | [9 empty] | 305232.18
MÊS(ES) EM QUE FOI PREVISTA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: ABRIL | [7 empty] | FATURADO............................
86970.65
ENGENHEIRO FISCAL CREA |  | VISTO |  |  | CREA |  |  | SALDO.....................................
| Carlos Alberto L. Devilla 31240 |  | José Carlos Keim |  | 34085

## 01
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE |  |  | MEDIÇÃO Nº |  |  |  | LICITAÇÃO:TOMADA DE PREÇOS Nº 02.081054.04.1
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |  |  | OBRA: REFORÇO ESTRTURAL E RECUPERAÇÃO DA PONTE I SOBRE O ARROIO DILÚVIO, NA CLASSE 45 TON, LOCALIZADA NA AV. SALVADOR FRANÇA NO CRUZAMENTO COM AV. IPIRANGA, OBRA INTEGRANTE DA 3ª PERIMETRAL DA CIDADE DE PORTO ALEGRE. PDM.POA
ESCRITÓRIO MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS
| ESCRITÓRIO M. DE OBRAS DA 3ª PERIMETRAL |  |  | LOCAL: Av. 3ª Perimetral
EMPRESA: EPT - Engenharia e Pesquisas Tecnológicas - Rua Marcelo Gama, 41 - Porto Alegre-RS
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | PREÇO UNIT. (R$) | QUANT. CONTRATO | TOTAL (R$) | MEDIÇÃO Nº 10 |  | R$ |  | SALDO
[6 empty] | QUANT. | QUANT. ACUMULADO | TOTAL MEDIÇÃO | TOTAL ACUMULADO | QUANT. | R$ | QUANT. ACUMULADO | TOTAL ACUMULADO R$
1 | TERRAPLENAGEM
1.1 | Capina e limpeza do terreno | m2 | 1.29 | 1000 | 1290
1.2 | Aterro de passeios com solo local compactado | m3 | 3.35 | 630 | 2110.5
1.3 | Reenchimento de valas com solo local | m3 | 6 | 150 | 900
1.4 | Aterro compactado na pista com solo local | m3 | 3.35 | 100 | 335
1.5 | Aterrro compactado na pista e passeio com solo importado | m3 | 20.29 | 550 | 11159.5
1.6 | Escavação mecânica em terra | m3 | 3.13 | 9600 | 30048
1.7 | Regularização e compactação do sub leito | m2 | 2.48 | 27700 | 68696
1.8 | Escavação mecânica de valas em terra até 2,50 m | m3 | 4.96 | 1800 | 8928
1.9 | Escavação manual de valas em terra até 1,50 m | m3 | 18.28 | 40 | 731.2
1.10 | Reenchimento de valas com areia | m3 | 29.08 | 80 | 2326.4
1.11 | Reenchimento de valas com saibro | m3 | 23.13 | 50 | 1156.5
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Mobilização e Instalações provisórias | vb | 7000 | 1 | 7000 | [6 empty] | 1 | 7000
1.2 | Veículo p/fiscalização | mês | 1622.6 | 3 | 4867.8 | [6 empty] | 3 | 4867.8
1.3 | Placa de obra | unid. | 492.01 | 2 | 984.02 | [6 empty] | 2 | 984.02
1.4 | Demolição do pavimento de concreto | unid. | 73.93 | 32 | 2365.76 | [6 empty] | 32 | 2365.76
1.5 | Demolição do revestimento asfáltico | m² | 5.4 | 247 | 1333.8 | [6 empty] | 247 | 1333.8
1.6 | Demolição de pisos c/remoção de entulhos dos passeios | m² | 3.61 | 370 | 1335.7 | [6 empty] | 370 | 1335.7
1.7 | Remoção dos meios fios | m² | 4.44 | 31 | 137.64 | [6 empty] | 31 | 137.64
1.8 | Remoção das lajes pré-moldadas dos passeios | pc | 15.4 | 80 | 1232 | [6 empty] | 80 | 1232
1.9 | Demolição de alvenaria de pedras | m³ | 67.84 | 23 | 1560.32 | [6 empty] | 23 | 1560.32
1.10 | Escavação mecânica de vala em terra prof. 2,5m | m³ | 9.05 | 340 | 3077 | [6 empty] | 340 | 3077
1.11 | Escavação manual de vala em terra entre 1,5 e 3m sob a ponte | m³ | 20.26 | 33 | 668.58 | [6 empty] | 33 | 668.57
1.12 | Transporte c/carga e descarga até 2km c/ tombadeira | m³ | 6.9 | 460 | 3174 | [6 empty] | 460 | 3173.99
1.13 | Transporte por km excedente | m³-km | 1.19 | 4600 | 5474 | [6 empty] | 4600 | 5473.99
|  |  | Subtotal |  | 33210.62 | [7 empty] | 33210.59
2 | INFRA E MESO ESTRUTURA | [11 empty] | 0
2.1 | Mobilização de perfuratriz p/ estacas raiz | vb | 580 | 1 | 580 | [6 empty] | 1 | 580
2.2 | Perfuração Ø 25cm da laje da ponte por dcm de esp. de laje | dcm | 33.26 | 36 | 1197.36 | [6 empty] | 36 | 1197.36
2.3 | Apicoamento nas laterais dos tubulões | m² | 21.7 | 34 | 737.8 | [6 empty] | 34 | 737.8
2.4 | Perfuração p/ estacas raiz ou injetadas Ø 20cm | m | 59.01 | 430 | 25374.3 | [6 empty] | 430 | 25374.3
2.5 | Injeção de nata de cimento p/ estacas raiz ou injetadas inclusive arrasamento | m³ | 0.53 | 27200 | 14416 | [6 empty] | 27200 | 14416
2.6 | Lavagem c/hidrojato dos tubulões | m² | 2.52 | 34 | 85.68 | [6 empty] | 34 | 85.68
2.7 | Formas especiais curvas de madeira p/camisas | m² | 59.88 | 75 | 4491 | [6 empty] | 75 | 4491
2.8 | Fornec. dobram. montag. aço CA50 e CA24 | kg | 4.73 | 8700 | 41151 | [6 empty] | 8700 | 41151
2.9 | Fornec. lancam. adensam. concreto 30MPa | m³ | 288.98 | 16 | 4623.68 | [6 empty] | 16 | 4623.68
2.10 | Içamento da superestrutura | vb | 1500 | 1 | 1500 | [6 empty] | 1 | 1500
2.11 | Fornec./ instalação neoprene fretado 450mm x 600mm x 39mm | unid | 676.39 | 6 | 4058.34 | [6 empty] | 6 | 4058.34
|  |  | Subtotal |  | 98215.16 | [6 empty] | 0 | 98215.16
3 | SUPERESTRUTURA
3.1 | Escoramento da superestrutura | vb | 8000 | 1 | 8000 | [6 empty] | 1 | 8000
3.2 | Andaimes e plataforamas | vb | 2697.61 | 1 | 2697.61 | [6 empty] | 1 | 2697.61
3.3 | Demolições criteriosas de concreto armado | m³ | 239.09 | 13 | 3108.17 | [6 empty] | 13 | 3108.16
3.4 | Perfurações verticais Ø25 a 20 mm c/ enchimento posterior de graute p/ passagem dos estribos das longarinas | dcm | 3.07 | 792 | 2431.44 | [6 empty] | 792 | 2431.44
3.5 | Apicoamento de áreas restritas | m² | 21.7 | 31 | 672.7 | [6 empty] | 31 | 672.7
3.6 | Formas especiais retas de madeira p/ reforços da superestrutura | m² | 33.98 | 350 | 11893 | [6 empty] | 292.1667 | 9927.82
3.7 | Lavagem c/hidrojato | m² | 2.52 | 323 | 813.96 | [6 empty] | 0 | 0
3.8 | Execução de base de concreto magro (e=5cm) | m³ | 175.6 | 5 | 878 | [6 empty] | 0 | 0
3.9 | Fornec. dobram. e mont. aço CA50 e CA24 | kg | 4.73 | 13300 | 62909 | [6 empty] | 8764.9478 | 41458.2
3.10 | Fornec. e instal. de bainhas metálica Ø 90 mm | m | 17.53 | 200 | 3506 | [6 empty] | 65 | 1139.45
3.11 | Fornec. lançam. adensam. de concreto 30MPa c/ brita <=20mm | m³ | 288.98 | 114 | 32943.72 | [6 empty] | 29.4 | 8496.01
3.12 | Apicoamento em áreas amplas nas lajes | m² | 5.85 | 247 | 1444.95 | [6 empty] | 247 | 1444.95
3.13 | Perf. vert. e ancoragem c/ graute de grampos e armaduras | dcm | 3.17 | 2260 | 7164.2 | [6 empty] | 2260 | 7164.2
3.14 | Perf. horiz. e ancoragem c/ epóxi de grampos e armaduras | dcm | 7.34 | 363 | 2664.42 | [6 empty] | 362.986 | 2664.31
3.15 | Fornec. e instalação dos cones de ancoragem ativa ou passiva | cj | 412.45 | 8 | 3299.6 | [6 empty] | 3 | 1237.35
3.16 | Fornec./instal./protensão/injeção de aço CP190 RB 22 Ø 7 mm | kg | 10.07 | 3662 | 36876.34 | [6 empty] | 0 | 0
3.17 | Drenos verticais Ø 10cm de PVC c/perfuração e instal. | unid. | 24.26 | 6 | 145.56 | [6 empty] | 0 | 0
3.18 | Tratamento das armaduras expostas | m² | 13.45 | 60 | 807 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Subtotal |  | 182255.67 | [7 empty] | 90442.2
4 | RECUPERAÇÃO DO CONCRETO ESTRUTURAL
4.1 | Reparos Profundos:
4.2 | Demolição criteriosa | m³ | 239.09 | 1.5 | 358.635 | [6 empty] | 0 | 0
4.3 | Apicoamento de áreas restritas | m² | 21.7 | 11.5 | 249.55 | [6 empty] | 0 | 0
4.4 | Tratamento das armaduras expostas | m² | 13.45 | 11.5 | 154.675 | [6 empty] | 0 | 0
4.5 | Reforço das armaduras expostas | kg | 11.11 | 2.5 | 27.775 | [6 empty] | 0 | 0
4.6 | Lavagem e limpeza das cavidades | m² | 3.02 | 11.5 | 34.73 | [6 empty] | 0 | 0
4.7 | Formas especiais retas de madeira p/ reparos profundos | m² | 33.98 | 13 | 441.74 | [6 empty] | 0 | 0
4.8 | Enchimento c/ microconcreto aditivado (fck > 30 MPa) | m³ | 657.9 | 1.5 | 986.85 | [6 empty] | 0 | 0
4.9 | Enchimento c/ argamassa não retrátil tipo GRAUTE | m³ | 2119.1 | 1 | 2119.1 | [6 empty] | 0 | 0
4.10 | Reparos Superficiais: | [11 empty] | 0
4.11 | Demolição criteriosa | m³ | 239.09 | 1 | 239.09 | [6 empty] | 0 | 0
4.12 | Apicoamento de áreas restritas | m² | 21.7 | 19.5 | 423.15 | [6 empty] | 0 | 0
4.13 | Tratamento das armaduras expostas | m² | 13.45 | 7 | 94.15 | [6 empty] | 0 | 0
4.14 | Reforço das armaduras expostas | kg | 11.11 | 1.5 | 16.665 | [6 empty] | 0 | 0
4.15 | Lavagem e limpeza das cavidades | m² | 3.02 | 19.5 | 58.89 | [6 empty] | 0 | 0
4.16 | Enchimento c/ argamassa epoxídica | m³ | 71448.04 | 0.03 | 2143.4412 | [6 empty] | 0 | 0
4.17 | Tratamento de Fissuras: | [11 empty] | 0
4.18 | Injeção de resina epóxidica em trincas | kg | 64.8 | 32 | 2073.6 | [6 empty] | 0 | 0
4.19 | Colmatação de trincas | m | 25.2 | 170 | 4284 | [6 empty] | 0 | 0
4.20 | Pintura c/ tinta acrílica latex | m² | 10.69 | 740 | 7910.6 | [6 empty] | 0 | 0
4.21 | Limpeza da superfície do concreto e remoção do reboco c/jato de areia, lixamento mecânico e/ou ferramentas pneumáticas | m² | 2.81 | 740 | 2079.4 | [6 empty] | 0 | 0
4.22 | Revest. protetor argamassa polimérica não retrátil e=3mm | m² | 32.23 | 20 | 644.6 | [6 empty] | 0 | 0
4.23 | Lavagem c/ hidrojato | m² | 2.52 | 740 | 1864.8 | [6 empty] | 0 | 0
4.24 | Impreg.c/ inibidor aquoso de corrosão da superf . de concreto | m² | 10.11 | 720 | 7279.2 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Subtotal |  | 33484.6412 | [7 empty] | 0
5 | OBRAS COMPLEMENTARES
5.1 | Reaterro das cavas com saibro ISC=30 a 40 | m³ | 23.2 | 280 | 6496 | [6 empty] | 0 | 0
5.2 | Fabricação/assent. lajotas concreto armado 22 MPa p/passeios | m³ | 425.15 | 3 | 1275.45 | [6 empty] | 0 | 0
5.3 | Compactação manual em áreas confinados | m² | 8.08 | 70 | 565.6 | [6 empty] | 0 | 0
5.4 | Dreno c/brita, tubo 100mm furado e geotextil | m | 47.12 | 42 | 1979.04 | [6 empty] | 0 | 0
5.5 | Execução de brita graduada | m³ | 68.21 | 45 | 3069.45 | [6 empty] | 0 | 0
5.6 | Execução de base de concreto magro 7MPa (e=10cm) | m³ | 175.6 | 12 | 2107.2 | [6 empty] | 0 | 0
5.7 | Ladrilho hidráulico s/ granitina 25x25 assent. arg.areiaxcimxcal | m² | 55.16 | 150 | 8274 | [6 empty] | 0 | 0
5.8 | Pavimento c/placas de concreto de cimento (20cm) | m³ | 360.77 | 32 | 11544.64 | [6 empty] | 0 | 0
5.9 | Fornec., dobram. e montag. aço CA50 p/ placas de concreto | kg | 4.73 | 72 | 340.56 | [6 empty] | 0 | 0
5.10 | Fornec. dobram. e montagem de tela p/ placa de concreto | m² | 4.84 | 157 | 759.88 | [6 empty] | 0 | 0
5.11 | Reposição de meio f io de concreto pré-moldado | m | 7.06 | 49 | 345.94 | [6 empty] | 0 | 0
5.12 | Lastro de concr. simp. 15MPa c/ forma p/ rampa defic. físico | m³ | 323.15 | 4 | 1292.6 | [6 empty] | 0 | 0
5.13 | Alvenaria de pedra p/embasamento c/ pedras da demolição | m³ | 191.27 | 23 | 4399.21 | [6 empty] | 0 | 0
5.14 | Reaterro de passeios c/solo local | m³ | 3.94 | 12 | 47.28 | [6 empty] | 0 | 0
5.15 | Revestimento de talude c/ laje grês | m² | 24.53 | 45 | 1103.85 | [6 empty] | 0 | 0
5.16 | Fornecimento e colocação de grama de campo | m² | 9.84 | 96 | 944.64 | [6 empty] | 0 | 0
5.17 | Lavagem c/ hidrojato dos guarda corpos | m² | 2.52 | 195 | 491.4 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Subtotal |  | 45036.74 | [7 empty] | 0
| TOTAL |  |  |  | 392202.8312