# PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE # SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO # ESCRITÓRIO DE OBRAS DA 3ª PERIMETRAL

| Localização: | Av. Salvador França no Cruzamento com a Av. Ipiranga – Obra Integrante da 3ª Perimetral | INFORMAÇÕES CONTRATUAIS |
| --- | --- | --- |
| Obra: | Execução do Reforço Estrutural e da Restauração da Ponte I sobre o Arroio Dilúvio, na Classe 45 ton. |  |

| DADOS | ÚNICO |
| --- | --- |
| Firma: | EPT – Engenharia e Pesquisas Tecnológicas S/A |
| Edital: | 002.0-81054/04.1 |
| Tomada de Preço | 200/2004 |
| Contrato | Livro nº 458-D, Fls 252, Reg. 30942 |
| Obra Contratada | Execução do reforço Estrutural e Recuperação da Ponte I sobre o Arroio Dilúvio, na Classe 45 ton., localizada na Av. Salvador França no cruzamento com a Av. Ipiranga, obra Integrante da 3ª Perimetral da Cidade de Porto Alegre – Programa de Desenvolvimento Municipal de Porto Alegre. |
| Data da Proposta | 23/11/2004 |
| Data do Contrato | 28/01/2005 |
| Data do Início c/ Ordem de Início nº 01/05 | 28/01/2005 |
| Prazo Inicial do Contrato | 120 dias |
| Data de Conclusão conforme Contrato | 26/05/2005 |
| Termo Aditivo – 1ª Prorrogação de Prazo | 73 dias – Livro nº 469-D, Fls.056, Reg. 31887 |
| Data de conclusão conforme 1ª Prorrogação | 08/08/2005 |
| Termo Aditivo 2ª Prorrogação de Prazo | 70 dias – Livro nº 470-D, Fls.204, Reg. 31997 |
| Data de conclusão conforme 2ª Prorrogação | 17/10/2005 |
| Termo Aditivo 3ª Prorrogação de Prazo | 81 dias – Livro nº 477-D, Fls.190, Reg. 32508 |
| Data de conclusão conforme 3ª Prorrogação | 06/01/2006 |
| Termo aditivo 4ª prorrogação de Prazo | 54 dias |
| Data de conclusão conforme 4ª Prorrogação | 28/02/2006 |
| Termo aditivo 5ª Prorrogação de Prazo | 70 dias – Livro nº 489-D, Fls.149, Reg. 33410 |
| # PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE # SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO # ESCRITÓRIO DE OBRAS DA 3ª PERIMETRAL |  |

| Localização: | Av. Salvador França no Cruzamento com a Av. Ipiranga – Obra Integrante da 3ª Perimetral | INFORMAÇÕES CONTRATUAIS |
| --- | --- | --- |
| Obra: | Execução do Reforço Estrutural e da Restauração da Ponte I sobre o Arroio Dilúvio, na Classe 45 ton. |  |

| Data de conclusão conforme 5ª Prorrogação | 09/05/2006 |
| --- | --- |
| Valor do Contrato | R$ 392.202,83 |
| Regime | Empreitada por preço global |
| Termo Aditivo de Serviços Extras no valor de | R$ 42.610,58 – Livro nº 494-D, Fls 240, Reg. 33746 |
| Valor total do contrato | R$ 434.813,41 |