## 2 Medição ADITIVO 1
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE |  |  | FOLHA DE MEDIÇÃO Nº |  |  |  | LICITAÇÃO:TOMADA DE PREÇOS Nº 02.081054.04.1
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |  |  | OBRA: REFORÇO ESTRTURAL E RECUPERAÇÃO DA PONTE I SOBRE O ARROIO DILÚVIO, NA CLASSE 45 TON, LOCALIZADA NA AV. SALVADOR FRANÇA NO CRUZAMENTO COM AV. IPIRANGA, OBRA INTEGRANTE DA 3ª PERIMETRAL DA CIDADE DE PORTO ALEGRE. PDM.POA
ESCRITÓRIO MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS
| ESCRITÓRIO M. DE OBRAS DA 3ª PERIMETRAL |  |  | LOCAL: Av. 3ª Perimetral | [6 empty] | 2026-07-29
EMPRESA: EPT - Engenharia e Pesquisas Tecnológicas - Rua Marcelo Gama, 41 - Porto Alegre-RS
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | PREÇO UNIT. (R$) | QUANT. CONTRATO | TOTAL (R$) | MEDIÇÃO Nº 2 |  | R$ |  | SALDO
[6 empty] | QUANT. | QUANT. ACUMULADO | TOTAL MEDIÇÃO | TOTAL ACUMULADO | QUANT. | R$
1 | TERRAPLENAGEM
1.1 | Capina e limpeza do terreno | m2 | 1.29 | 1000 | 1290
1.2 | Aterro de passeios com solo local compactado | m3 | 3.35 | 630 | 2110.5
1.3 | Reenchimento de valas com solo local | m3 | 6 | 150 | 900
1.4 | Aterro compactado na pista com solo local | m3 | 3.35 | 100 | 335
1.5 | Aterrro compactado na pista e passeio com solo importado | m3 | 20.29 | 550 | 11159.5
1.6 | Escavação mecânica em terra | m3 | 3.13 | 9600 | 30048
1.7 | Regularização e compactação do sub leito | m2 | 2.48 | 27700 | 68696
1.8 | Escavação mecânica de valas em terra até 2,50 m | m3 | 4.96 | 1800 | 8928
1.9 | Escavação manual de valas em terra até 1,50 m | m3 | 18.28 | 40 | 731.2
1.10 | Reenchimento de valas com areia | m3 | 29.08 | 80 | 2326.4
1.11 | Reenchimento de valas com saibro | m3 | 23.13 | 50 | 1156.5
1.0 | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | Reboco laterais da Ponte
1.1.1 | Argamassa Polimetrica(5mm) | m² | 53.71 | 172.84 | 9283.23
1.1.2 | Reboco cimento e areia | m² | 12.55 | 172.84 | 2169.14
1.1.3 | Pingadeira de PVC | m | 14.42 | 50 | 721
|  |  | Subtotal |  | 12173.37
1.2 | AUMENTO DA ABA DE CONCRETO
1.2.1 | Escavação Manual | m³ | 20.28 | 8.32 | 168.72
1.2.2 | Demolição Alvenaria Pedra | m³ | 67.8 | 0.96 | 65.08
1.2.3 | Reconstrução Alvenaria Pedra | m³ | 191.27 | 0.96 | 183.61
1.2.4 | Demolição Criteriosa Concreto | m³ | 239.09 | 0.354 | 84.63
1.2.5 | Formas de Madeira | m² | 33.98 | 19.52 | 663.28
1.3.6 | Forn. Lanç. Adens. Concreto 30Mpa | m³ | 288.98 | 1.656 | 478.55
1.2.7 | forn. Montagem Aço CA 50 | Kg | 4.73 | 140 | 662.2
1.2.8 | Reaterro com solo local | m³ | 3.94 | 7.01 | 27.61
|  |  | Subtotal |  | 2333.68
1.3 | BLOCOS DE ALVENARIA
1.3.1 | Escavação Manual | m³ | 20.28 | 62.054 | 1258.45
1.3.2 | Escavação da microestaca | m | 41.91 | 24 | 1005.84
1.3.3 | Concreto para Microestaca | m³ | 288.98 | 1.696 | 490.11
1.3.4 | forn. Montagem Aço CA 50 | Kg | 4.73 | 270 | 1277.1
1.3.5 | Forn. Lanç. Adens. Concreto 30Mpa | m³ | 288.98 | 1.508 | 435.78
1.3.6 | Formas de Madeira | m² | 33.93 | 13 | 441.09
1.3.7 | Alvenaria Tijolos Maciço | m² | 45.32 | 64.68 | 2931.29
1.3.8 | Reboco Grosso desempenado | m² | 12.55 | 39.24 | 492.46
1.3.9 | Reaterro com solo local | m³ | 3.94 | 51.68 | 203.61
1.3.10 | Pintura com Tinta Acrílica | m² | 10.69 | 39.24 | 419.47
1.3.11 | Forn coloc. Grama campo | m² | 9.84 | 42.4 | 417.21
|  |  | Subtotal |  | 9372.41
1.4 | PEDRAS PARAPEITOS
1.4.1 | Forn coloc. Pedra Granito Rosa dimensões 45x4,55x19 | PÇ | 1755.9 | 4 | 7023.6
1.4.2 | Forn coloc. Pedra Granito Rosa dimensões 45x12,5x45,5 | PÇ | 340.9 | 2 | 681.8
|  |  | Subtotal |  | 7705.4
1.5 | CONCRETO NIVELAMENTO LAJE
1.5.1 | Forn. Lanç. Adens. Concreto 30Mpa(laje) | m³ | 288.98 | 14.226 | 4111.02
1.5.2 | Fornc.Lanç.Adens.Concreto 30Mpa(concordancia) | m³ | 288.98 | 19.72 | 5698.68
|  |  | Subtotal |  | 9809.7
1.6 | CONCRETO LAJE DOS PASSEIOS
1.6.1 | Forn. Lanç. Adens. Concreto 30Mpa | m³ | 288.98 | 4.208 | 1216.02
|  |  | Subtotal |  | 1216.02
| TOTAL |  |  |  | 42610.58

## 21
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE |  |  | MEDIÇÃO Nº |  |  |  | LICITAÇÃO:TOMADA DE PREÇOS Nº 02.081054.04.1
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |  |  | OBRA: REFORÇO ESTRTURAL E RECUPERAÇÃO DA PONTE I SOBRE O ARROIO DILÚVIO, NA CLASSE 45 TON, LOCALIZADA NA AV. SALVADOR FRANÇA NO CRUZAMENTO COM AV. IPIRANGA, OBRA INTEGRANTE DA 3ª PERIMETRAL DA CIDADE DE PORTO ALEGRE. PDM.POA
ESCRITÓRIO MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS
| ESCRITÓRIO M. DE OBRAS DA 3ª PERIMETRAL |  |  | LOCAL: Av. 3ª Perimetral | [6 empty] | 2006-09-21
EMPRESA: EPT - Engenharia e Pesquisas Tecnológicas - Rua Marcelo Gama, 41 - Porto Alegre-RS
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | PREÇO UNIT. (R$) | QUANT. CONTRATO | TOTAL (R$) | MEDIÇÃO Nº 2 |  | R$ |  | SALDO
[6 empty] | QUANT. | QUANT. ACUMULADO | TOTAL MEDIÇÃO | TOTAL ACUMULADO | QUANT. | R$
1 | TERRAPLENAGEM
1.1 | Capina e limpeza do terreno | m2 | 1.29 | 1000 | 1290
1.2 | Aterro de passeios com solo local compactado | m3 | 3.35 | 630 | 2110.5
1.3 | Reenchimento de valas com solo local | m3 | 6 | 150 | 900
1.4 | Aterro compactado na pista com solo local | m3 | 3.35 | 100 | 335
1.5 | Aterrro compactado na pista e passeio com solo importado | m3 | 20.29 | 550 | 11159.5
1.6 | Escavação mecânica em terra | m3 | 3.13 | 9600 | 30048
1.7 | Regularização e compactação do sub leito | m2 | 2.48 | 27700 | 68696
1.8 | Escavação mecânica de valas em terra até 2,50 m | m3 | 4.96 | 1800 | 8928
1.9 | Escavação manual de valas em terra até 1,50 m | m3 | 18.28 | 40 | 731.2
1.10 | Reenchimento de valas com areia | m3 | 29.08 | 80 | 2326.4
1.11 | Reenchimento de valas com saibro | m3 | 23.13 | 50 | 1156.5
1.0 | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | Reboco laterais da Ponte
1.1.1 | Argamassa Polimérica (5mm) | m² | 53.71 | 172.84 | 9283.23 | 30 | 30 | 1611.3 | 1611.3 | 143 | 7671.94
1.1.2 | Reboco cimento e areia | m² | 12.55 | 172.84 | 2169.142 | 25 | 25 | 313.75 | 313.75 | 148 | 1855.39
1.1.3 | Pingadeira de PVC | m | 14.42 | 50 | 721 | 50 | 50 | 721 | 721 | 0 | 0
|  |  | Subtotal |  | 12173.372 |  |  | 2646.05
1.2 | AUMENTO DA ABA DE CONCRETO
1.2.1 | Escavação manual | m³ | 20.28 | 8.32 | 168.72 |  | 8.32 | 0 | 168.73 | 0 | 0
1.2.2 | Demolição alvenaria de pedra | m³ | 67.8 | 0.96 | 65.08 |  | 0.96 | 0 | 65.09 | 0 | 0
1.2.3 | Reconstrução de alvenaria de pedra | m³ | 191.27 | 0.96 | 183.61 |  | 0.96 | 0 | 183.62 | 0 | 0
1.2.4 | Demolição criteriosa do concreto | m³ | 239.09 | 0.354 | 84.63 |  | 0.35 | 0 | 84.64 | 0.004 | 0
1.2.5 | Formas de madeira | m³ | 33.98 | 19.52 | 663.28 |  | 19.52 | 0 | 663.29 | 0 | 0
1.2.6 | Forn.lanç.adens. Concreto 30Mpa | m³ | 288.98 | 1.656 | 478.55 |  | 1.66 | 0 | 478.55 | -0.004 | 0
1.2.7 | Forn. Montagem Aço CA-50 | kg | 4.73 | 140 | 662.2 |  | 140 | 0 | 662.2 | 0 | 0
1.2.8 | Reaterro com solo local | m³ | 3.94 | 7.01 | 27.61 |  | 7.01 | 0 | 27.62 | 0 | 0
|  |  | Subtotal |  | 2333.68 |  |  | 0
1.3 | BLOCOS DE ALVENARIA
1.3.1 | Escavação manual | m³ | 20.28 | 62.054 | 1258.45 |  | 0 | 0 | 0 | 62 | 1258.46
1.3.2 | Escavação da microestaca | m | 41.91 | 24 | 1005.84 |  | 0 | 0 | 0 | 24 | 1005.84
1.3.3 | Concreto para microestaca | m³ | 288.98 | 1.7 | 490.11 | 1.7 | 1.7 | 490.11 | 490.11 | 0 | 0
1.3.4 | Forn.montagem Aço CA-50 | kg | 4.73 | 270 | 1277.1 | 270 | 270 | 1277.1 | 1277.1 | 0 | 0
1.3.5 | Forn.lanç.adens. Concreto 30Mpa | m³ | 288.98 | 1.51 | 435.78 | 1.51 | 1.51 | 435.78 | 435.78 | 0 | 0
1.3.6 | Formas de madeira | m² | 33.93 | 13 | 441.09 | 13 | 13 | 441.09 | 441.09 | 0 | 0
1.3.7 | Alvenarias tijolos maciço | m² | 45.32 | 64.68 | 2931.29 | 64.68 | 64.68 | 2931.29 | 2931.3 | 0 | 0
1.3.8 | Reboco grosso desempenado | m² | 12.55 | 39.24 | 492.46 | 39.24 | 39.24 | 492.46 | 492.46 | 0 | 0
1.3.9 | Reaterro com solo local | m² | 3.94 | 51.68 | 203.61 | 51.68 | 51.68 | 203.61 | 203.62 | 0 | 0
1.3.10 | Pintura com tinta acrílica | m² | 10.69 | 39.24 | 419.47 | 39.24 | 39.24 | 419.47 | 419.48 | 0 | 0
1.3.11 | Forn.coloc. Grama campo | m² | 9.84 | 42.4 | 417.21 | 42.4 | 42.4 | 417.21 | 417.22 | 0 | 0
|  |  | Subtotal |  | 9372.41 |  | 0 | 7108.12
1.4 | PEDRAS PARAPEITOS
1.4.1 | Forn.coloc.pedra granito rosa dimensões 45 x 4,55x19 | pç | 1755.9 | 4 | 7023.6 | 2 | 4 | 3511.8 | 7023.6 | 0 | 0
1.4.2 | Forn.coloc.pedra granito rosa dimensões 45 x 12,5 x 45,5 | pç | 340.9 | 2 | 681.8 | 1 | 2 | 340.9 | 681.8 | 0 | 0
|  |  | Subtotal |  | 7705.4 |  |  | 3852.7
1.5 | CONCRETO NIVELAMENTO LAJE
1.5.1 | Forn.lanç.adens. Concreto 30Mpa (laje) | m³ | 288.98 | 14.226 | 4111.02 | 14.23 | 14.23 | 4111.02 | 4111.02 | 0 | 0.01
1.5.2 | Forn.lanç.adens. Concreto 30Mpa (concordância) | m³ | 288.98 | 19.72 | 5698.68 |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 5698.69 | 0 | 0
|  |  | Subtotal |  | 9809.7 |  |  | 4111.02 |  |  |  |  | 0
1.6 | CONCRETO LAJE DOS PASSEIOS
1.6.1 | Forn.lanç.adens. Concreto 30Mpa | m³ | 288.98 | 4.208 | 1216.02 | 4.21 | 4.21 | 1216.02 | 1216.02 | -0.002 | 0.01 | 0 | 0
|  |  | Subtotal |  | 1216.02 |  |  | 1216.02 |  |  |  |  | 0
| TOTAL |  |  |  | 42610.582 |  |  | 18933.91 | 27384.58 |  | 364818.25
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | CONTROLE FINANCEIRO |  |  |  | 27384.58
TOTAL................................
[8 empty] | A DEDUZIR, CONFORME |  | 221867.95
FOLHA DE MEDIÇÃO: 9
-194483.37
ATESTAMOS, PARA FINS DE PAGAMENTO, QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DA PRESENTE | [7 empty] | TOTAL A PAGAR....................
FOLHA DE MEDIÇÃO, FORAM EXECUTADOS A CONTENTO, E SE DESENVOLVERAM | [9 empty] | 392202.83
NO PERÍODO DE 01/04/2006 A 30/04/2006 | [7 empty] | VALOR CONTRATADO:............
SERVIÇOS EM ATRASO: ( ) SIM ( x ) NÃO | [9 empty] | 27384.58
MÊS(ES) EM QUE FOI PREVISTA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: ABRIL | [7 empty] | FATURADO............................
364818.25
ENGENHEIRO FISCAL CREA |  | VISTO |  |  | CREA |  |  | SALDO.....................................
| Carlos Alberto L. Devilla 31240 |  | José Carlos Keim |  | 34085