APRESENTAÇÃO

APRESENTAÇÃO

A empresa BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA., estabelecida à rua Auxiliadora, nº 215 – 1º andar, em Porto Alegre/RS, inscrita no CGCMF sob nº 91.806.844/0001-80, apresenta o Plano de Execução referente à Linha Rápida – Projeto Final de  Engenharia para implantação de faixas exclusivas para ônibus junto ao canteiro central, na Av. Assis Brasil, em Porto Alegre/RS, trecho do “Triângulo” até a divisa com Cachoeirinha, com extensão, aproximadamente, de 7,0km.

O presente é objeto do Edital de Tomada de Preços nº 005/97, sendo apresentadas em seqüência as principais informações da contratação dos serviços.

-Data: da licitação: 01/08/97

-Contratante: Fundação de Planejamento Metropolitano e Regional – METROPLAN

-Contratada: BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA

-Data: da assinatura do contrato: 24/11/97

-Data: da Ordem de Serviço:09/02/98

-Data: da 2ª Ordem de Serviço: 23/09/99

-Número: do Contrato: 31/97

-Prazo: de Execução: 120 dias

-Valor: do contrato: R$ 78.651,00

ÍNDICE

- INTRODUÇÃO	4

- SUGESTÕES DE PRAZO E ÉPOCA DE INÍCIO E TÉRMINO DAS OBRAS	4

- SUGESTÕES DE ACESSO À EXPLORAÇÃO DE MATERIAIS A UTILIZAR NA OBRA	5

- CONDIÇÕES DE TRÁFEGO DURANTE A EXECUÇÃO	6

4.1 DESENHO ESQUEMÁTICO DAS CONDIÇÕES DE TRÁFEGO	8

- INDICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DA OBRA	9

5.1 SINALIZAÇÃO NOTURNA	9

5.2 PLACAS DE OBRAS (REFLETIVAS)	10

- EQUIPAMENTO MÍNIMO NECESSÁRIO	11

- PESSOAL TÉCNICO NECESSÁRIO	13

- CRONOGRAMA FÍSICO.....................................................................................................14

- GRÁFICOS CLIMATOLÓGICOS........................................................................................16

PLANO DE EXECUÇÃO

# INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem por objetivo orientar a execução dos projetos dos corredores de ônibus do Projeto Linha Rápida, sendo complementar aos memoriais descritivos e especificações técnicas. Têm caráter apenas orientativo, devendo a execução levar em conta novos fatores que possam alterar o andamento das obras ou contribuir para o melhor desempenho técnico e financeiro.

Antes do início das obras a empreiteira deverá apresentar um cronograma físico-financeiro e  um plano de execução detalhado para avaliação da Fiscalização.

Na época da execução, a empreiteira deverá  manter contato direto e permanente com a administração municipal com o intuito de compatibilizar o andamento dos serviços com as necessidades e prioridades da cidade e com o órgão contratante para atualizar este trabalho se ocorrerem fatos novos que venham à alterar, em parte, a concepção do mesmo.

Ocorrendo inovações em termos de tecnologias de construção, as mesmas deverão ter o aval do órgão contratante que fará os ajustes necessários para que o projeto mantenha suas características e objetivos iniciais.

Na seqüência serão apresentados os itens exigidos no escopo do termo de referência deste Plano de Execução.

# SUGESTÕES DE PRAZO E ÉPOCA DE INÍCIO E TÉRMINO DAS OBRAS

O Projeto Linha Rápida é financiado com recursos do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) e do Governo do Estado, cujo contrato prevê um prazo de 24 meses para a execução das obras constantes no Projeto Final de Engenharia. O Cronograma Físico sugerido para a execução é apresentado no item 8 deste volume.

Sendo uma obra de médio prazo, esta ficará sujeita, nas suas datas de início e término, ao calendário financeiro previsto no contrato com o agente financeiro e às disponibilidades e prioridades do Governo do Estado que marcará a data da licitação das mesmas e conseqüente início dos serviços.

O prazo de 24 meses implica na execução dos serviços por oito estações, sendo preferível o início no verão em virtude dos serviços de terraplenagem transcorrerem em tempo teoricamente mais secos, com mais insolação durante os turnos de trabalho e época de férias escolares, terminando com a concretagem dos corredores no outono cujas características climáticas favorecem a cura adequada do concreto. Os dados da climatologia  estão apresentados nos gráficos climatológicos, no item 9 deste volume.

Os trabalhos deverão ter uma sequência lógica e não poderá haver trocas de serviços sem que aqueles que estejam sendo executados tenham sido completamente acabados, devendo para isto, o empreiteiro consultar as especificações e normas em vigor e, ainda, a Fiscalização.

# SUGESTÕES DE ACESSO À EXPLORAÇÃO DE MATERIAIS A UTILIZAR NA OBRA

Os materiais à serem utilizados na obra e suas fontes são os seguintes:

- Areia: Existe em abundância nos depósitos comerciais às margens no Lago Guaíba, em uma distância média de transporte aproximada de 14 km.

- Brita Graduada: Pedreiras comerciais como a da Zocolotto nas proximidades do cemitério Jardim da Paz, quase divisa com Viamão, distância aproximada de 18 km e da Sultepa em Estância Velha, distância aproximada 47 de km.

- Cimento: Pode ser obtido diretamente da fábrica em Esteio, distância cerca de 25 km.

- Materiais asfálticos: São encontrados na Refinaria Alberto Pasqualini (REFAP), em Canoas, DMT aproximada de 22 km.

- Madeiras, tubos, canos etc.: Em estabelecimentos comerciais da região.

# CONDIÇÕES DE TRÁFEGO DURANTE A EXECUÇÃO

Tendo em vista a largura da via, a programação dos trabalhos foi feita de modo que a  circulação sobre as pistas da avenida fosse possível durante a execução das obras, para isto foi imaginado uma seqüência construtiva em três fases descritas abaixo. A frente de ataque planejada pela empreiteira deverá ser aprovada previamente pela Fiscalização.

Como o trecho final da Av. Assis Brasil tem características diferentes do restante da mesma,  divididiu-se, o trecho total em dois sub-trechos:

SUB-TRECHO 0+500 à 6+300

-PRIMEIRA FASE

Execução das estruturas novas em CBUQ, com remoção do meio fio, escavação e execução da estrutura até o nível do pavimento atual, estas obras são isoladas o que permite o tráfego quase normal nas pista atuais.

-SEGUNDA FASE

Execução das pistas em concreto e canteiro central. Nesta fase será necessário o isolamento com tapumes  da pista em sua parte atual mais central, podendo o trafego seguir pelas outras pistas.

-TERCEIRA FASE

Execução do recapeamento do asfalto remanescente. A pista de concreto estará liberada ao tráfego, enquanto que as demais serão recapeadas por faixa ficando sempre parte da avenida liberada e parte isolada.

SUB-TRECHO 6+300 à 6+962

-PRIMEIRA FASE

O transito segue normalmente ao longo da via atual, ficando todo o trabalho de limpeza e terraplenagem transcorrendo ao lado da via no trecho que será alargado o gabarito.

-SEGUNDA FASE

A pista nova, assim como a ponte nova, deve estar liberadas para o tráfego, assim serão executados o recapeamento da pista remanescente e a estrutura nova em CBUQ no canteiro central atual.

-TERCEIRA FASE

Liberado o tráfego nas pistas laterais em asfalto, pode-se iniciar os trabalhos junto as pistas de concreto e o canteiro central.

A seguir está apresentado um desenho esquemático das condições de tráfego.

## DESENHO ESQUEMÁTICO DAS CONDIÇÕES DE TRÁFEGO

# INDICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DA OBRA

A indicação de Sinalização desenvolvida, obedeceu aos requisitos das Instruções para Sinalização Rodoviária, de forma a atender os seguintes princípios:

- 	Regulamentar e disciplinar o uso da via;

- 	Advertir sobre a existência de obras e os perigos potenciais;

- 	Melhorar a segurança e a fluidez dos deslocamentos de veículos e pedestres;

- 	Orientar o usuário através de informações úteis e/ou necessárias ao seu deslocamento.

A sinalização à ser implantada na execução dos serviços atende a princípios básicos, tais como: a sinalização deve ser simples, clara e precisa, não permitindo dualidade de interpretação ou mais que uma opção. Deve ser eficiente e perfeitamente visível a qualquer hora do dia ou da noite. Para tanto é preciso que seja uniforme, no projeto e na aplicação, ou seja, condições idênticas exigem sinalização semelhante. A sinalização deve propiciar uma compreensão rápida do significado das indicações, informações, advertências.

O aspecto de segurança deve ser analisado em função das condições geométricas do traçado, com especial atenção à definição dos segmentos críticos e pontos negros.

As interseções e acessos, devem receber sinalização específica e em locais que proporcionam segurança e visibilidade, de forma a minimizar as possibilidades de acidentes que prejudiquem o tráfego da via.

## SINALIZAÇÃO NOTURNA

Todos os sinais serão refletorizados e/ou iluminados, para transmitir suas mensagens a noite. Quando a simples refletorização não fornecer visibilidade satisfatória deverá ser usada iluminação do trecho em obras da rodovia. A iluminação não poderá provocar ofuscamento.

Em pontos onde hajam escavações para as tubulações de água e/ou pluvial serão instaladas lanternas sinalizadoras, piscantes, a um espaçamento de 2,50 metros, umas das outras, ao longo de todo o valo.

## PLACAS DE OBRAS (REFLETIVAS)

| Modelo / Nomenclatura |  | Dimensões |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Urbana | Rural | COD. |
|  | Fundo: laranja revestido c/ película refletiva grau técnico Borda int., letras e símbolos: Preto não refletivo (tipo scotchcal) | L=0,50 | L=0,80 L=1,00 L=1,20 | (26) |
|  | Fundo: Laranja revestido c/película refletiva grau técnico Borda int. e letras: Preto não refletivo(tipo scotchcal) | 2,00 x 1,00 e 2,00 x 0,50 | 2,00 x 1,00 e 2,00 x 0,50 | (27) |
| PARE | Fundo: Laranja revestido c/película refletiva grau técnico Borda int. e letras: Preto não refletivo(tipo scotchcal) Placa interna: Regulamentação de CÓD. (1) | 2,00 x 1,00 | 2,00 x 1,00 | (28) |
|  | Fundo: Laranja revestido c/película refletiva grau técnico Borda int. e letras: Preto não refletivo(tipo scotchcal) Placa interna: Regulamentação de CÓD. (1) | 2,00 x 1,00 | 2,00 x 1,00 | (29) |

|  | Fundo: Laranja revestido c/película refletiva grau técnico Borda int. e letras: Preto não refletivo(tipo scotchcal) Placa interna: Advertência CÓD. (3) | 2,00 x 1,00 | 2,00 x 1,00 | (30) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fundo: Laranja revestido c/película refletiva grau técnico Borda int. e letras: Preto não refletivo(tipo scotchcal) Placa interna: Regulamentação de CÓD. (1) Advertência CÓD. (3) | 2,00 x 1,00 | 2,00 x 1,00 | (32) |
|  | Fundo: Laranja revestido c/película refletiva grau técnico Símbolos: Preto não refletivo (tipo Scotchcal) | 0,50 x 0,60 | 0,50 x 0,60 | (33) |

# EQUIPAMENTO MÍNIMO NECESSÁRIO

O equipamento necessário para a execução das obras dependerá fundamentalmente da quantidade de recursos disponíveis para a mesma, do cronograma de execução, se a obra será dividida em lotes ou não, da proposta da empreiteira, etc., não podendo ser dimensionada efetivamente sem estes dados.

O mínimo necessário de equipamentos para a execução da obra seria:

- 1 conjunto completo de topografia

- Laboratórios de solos, concreto, asfalto

- Escritório e galpão de obra.

- 2 trator de esteira, D-6 ou superior

- 2 moto-niveladora

- 2 rolo compactador

- 6 caminhões caçamba

- 1 caminhão pipa

- 4 retro-escavadeira

- 1 Fresadora W500

- 1 espargidor de asfalto

- 2 vibro-acabadora para concreto asfáltico

- 2 vibro-acabadora para concreto de cimento Portland

- 1 usina de asfalto

- 1 usina de concreto

- 1 mesa vibratória

- 1 régua vibratória

- 8 vibradores

- 6 betoneiras

- 6 veículos de apoio

- ferramentas diversas, etc.

# PESSOAL TÉCNICO NECESSÁRIO

Também a equipe técnica deverá ser dimensionada de acordo com os pré-requisitos citados no item anterior.

Será necessária uma equipe para a execução da obra e outra para o controle ou supervisão da compostas de:

Equipe de Supervisão:

- 1 Engenheiro Supervisor (sênior)

- 1 Engenheiro Residente (médio)

- 1 Topógrafo condutor

- 1 Topógrafo auxiliar

- 4 Auxiliares de topografia

- 1 Laboratorista

- 1 Fiscal de usina

- 3 Fiscais de campo

- 4 Auxiliares de laboratório

- 1 Operador de computador

- 1 Desenhista-calculista

Equipe executante:

- 1 Engenheiro residente (médio)

- 1 Encarregado geral

- 4 Encarregados de serviços

- 13 Operadores de máquinas pesadas

- 14 Motoristas

- 4 Operadores de usina

- 4 Pedreiros

- 4 Ferreiros

- 2 Marcineiros

- 26 operários

- 1 Laboratorista

- 1 Topógrafo

- 4 Auxiliares de topografia

- 2 Auxiliares de laboratório

- 8 Sinalizadores

- 8 Vigias

# CRONOGRAMA FÍSICO

A seguir apresentamos o Cronograma Físico Sugerido para as obras

# GRÁFICOS CLIMATOLÓGICOS

Na sequência, são apresentados os gráficos climatológicos referentes ao período de 1961 à 1997 em Porto Alegre:

- Precipitação  mensal ;

- Temperatura Mínima, média e máxima;

- Umidade Relativa do Ar ;

- Dias de Chuva por Mês;

- Pressão;

- Insolação;

- Nebulosidade.