## Plan1
FICHA DE PARCELAMENTO DE SOLO
Identificação - LOTEAMENTO
Nome | [6 empty] | Pasta Nº
Proprietário | [6 empty] | Aeros
Endereço | [6 empty] | Nº Próprio
E.U. |  |  |  |  | MZ/UEU:
Identificação - EMPREENDIMENTO
MZ/UEU/QUART. | 01/064/001 | [5 empty] | Aeros | 2987-2 A III - 2987-2 F I
Proprietário | Condomínio Civil do Shopping Center Praia de Belas
Endereço | Av. Praia de Belas 1181 | [5 empty] | Nº Próprio
E.U./SEI | 002.213877.00.8
Etapas do Projeto
|  | Sim | Não | Data | Lei 43/79 | 434/99 |  | Outra Lei
Aprovação
Licenciamentos |  |  |  |  | Registro no RI | Parcial |  | Total
Regularização
Conclusão
Tabela de ADPs
Nº | Matrícula/Escritura |  |  | Área (m²) | Tipo |  | Observações
Observações
- Em 23/02/2023 aprovação do projeto planimétrico funcional referente a ciclovia através do Parque Marinha do Brasil
ligando a Av. Borges de Medeiros à Av. Edvaldo Pereira Paiva na altura da Rua Cecília Meirelles
- Em 03/05/2023 aprovação do projeto de pavimentação referente a ciclovia e passeio no Parque Marinha do Brasil
- Em 10/04/2023 aprovação do projeto geométrico referente a ciclovia e passeio no Parque Marinha do Brasil, trata-se
de mitigação prevista no Termo de Compromisso N°65220 referente a ampliação do Shopping Praia de Belas.
- Em 20/11/2023 recebimento provisório implantação de ciclovia e passeio público, com extensão de 216m de ciclovia
e 216 metros de passeio de pedestres, no Parque Marinha do Brasil, entre as avenidas Edvaldo Pereira Paiva e a Av.
Borges de Medeiros, no eixo da Rua Cecília Meireles, perpendicular ao Parque, previsto no Termo de Compromisso Nº
65220, e em primeiro termo aditivo, referente a ampliação do Praia de Belas Shopping Center
- Em 28/11/2023 aprovação do projeto de sinalização viária referente à ciclovia através do Parque Marinha do Brasil,
ligando a Av. Borges de Medeiros à Av. Edvaldo Pereira Paiva, na altura da Rua Cecília Meirelles.
Aprovações
Expediente | Assunto | [7 empty] | Data
002.213877.00.8.09872 | Aprovação proj. planimétrico funcional- ciclovia Parque Marinha do Brasil (sei: 22.0.000147422-0) | [7 empty] | 2023-02-23
002.213877.00.8.09865 | Aprovação proj. de pavimentação - ciclovia Parque Marinha do Brasil (sei: 23.0.000048106-8) | [7 empty] | 2023-05-03
002.213877.00.8.09864 | Aprovação proj. geométrico - ciclovia Parque Marinha do Brasil (sei: 23.0.000023025-1) | [7 empty] | 2023-04-10
002.213877.00.8.09864 | Aprovação proj. geométrico e drenagem- ciclovia e passeio Parque Marinha do Brasil (sei: 23.0.000070055-0) | [7 empty] | 2023-06-19
002.213877.00.8.09872 | Aprovação proj. sinalização viária ciclovia - trecho Parque Marinha do Brasil(sei: 23.0.000114002-7) | [7 empty] | 2023-11-28
Recebimentos
Expediente | Assunto | [7 empty] | Data
002.213877.00.8.09867 | Recebimento provisório implantação trecho ciclovia e passeio do Parque Marinha do Brasil(sei: 23.0.000071339-2) | [7 empty] | 2323-11-20