## Plan1
FICHA DE PARCELAMENTO DE SOLO
Identificação - LOTEAMENTO
Nome | [6 empty] | Pasta Nº
Proprietário | [6 empty] | Aeros
Endereço | [6 empty] | Nº Próprio
E.U. |  |  |  |  | MZ/UEU:
Identificação - EMPREENDIMENTO
MZ/UEU/QUART. | 02/046/011 | [5 empty] | Aeros | 2970 - 4 X III
Proprietário | WMS Supermercados do Brasil LTDA
Endereço | Av. Sertório 6600 | [5 empty] | Nº Próprio
E.U. | 002.284402.00.8
Etapas do Projeto
|  | Sim | Não | Data | Lei 43/79 | 434/99 |  | Outra Lei
Aprovação
Licenciamentos |  |  |  |  | Registro no RI | Parcial |  | Total
Regularização
Conclusão
Tabela de ADPs
Nº | Matrícula/Escritura |  |  | Área (m²) | Tipo |  | Observações
Observações
* * Antiga pasta 898 (Intranet) – Empreendimento Big Sertório transferida para a pasta empreendimentos :
02/046/011.
* Observações Intranet:
1- Empreendimento Hipermercado Big Sertório, processo de regularização e ampliação da loja existente na Av
Sertório, 6600. Projeto Arquitetônico aprovado em 2003.
2- Em 20/01/2009, o CMDUA, conforme Parecer N.05/09, aprova o EVU de ampliação de supermercado, galeria
comercial e inserção de comércio atacadista com edifício garagem e cobertura do estacionamento existente com baser
no Parecer N.011/09, da CAUGE.
3- Aprovação do projeto pluvial, pelo DEP/DOP, ruas Dona Alzira, Sérgio Jungblut Dietrich e Av Parque Industrial.
4- Aditamento do Termo de compromisso registrado Livro 1078-D, fl.252, sob o n.66511, em 26/03/2018.
5- Aprovação do Projeto de Drenagem Pluvial, em 09/03/2020, pelo DEP/DOP, alargamento da Rua Dona Margarida e
acessibilidade da Avenida Sertório, projeto de complementação e adequações da rede de drenagem.
6- Aprovação do Projeto de Drenagem Pluvial, e, 10/11/2020,projeto de adequações, complementações da rede de
drenagem de vias públicas, alteraçõ do desenho 4 da prancha 2-rede Sertório nas proximidades Rua Alberto Albertini.
7- Termo de recebimento de obra, em 06/04/2021, conforme parecer da CPOD/SMIM. Cadastro aprovado no DMAE
encontra-se no SEI 21.0.000034166-2.
8-Aprovação do Projeto de Iluminação Pública, em 30/04/2020, CIP/DMO/SMSURB, SEI 21.0.000058676-2, projeto de
Iluminação Pública do entorno do Supermercado Big, na Avenida Sertório 6600.
Continuação observações
* Detalhes dos recebimentos:
1- Recebimento da rede de iluminação pública, conforme parecer da EPM/CIP, em 02/07/2021, referente ao
Empreendimento Big Sertório, localizado na Av Sertório, 6600.
2- Recebimento das obras viárias, conforme Termos de Recebimento Provisório e Definitivo, em 30/06/2021, pela
EOVMOB-SMIM, sendo obras de execução da infraestrutura e pavimentação do Corredor Sertório; alargamento
da Rua Dona Margarida, entre rua Edu Chaves e José Carlos Daut; alargamento da Av Sertório, imediações Av. Gen.
Emilio Lúcio Esteves; alargamento da Av. Sertório, imediações Rua Dr Alberto Albertini; corredor de ônibus,
adequação da rotatória e pavimento rígido da Estação Elevada da Av Sertório na Rótula dos Gaúchos e ajuste do raio de
curvatura interno da Rua Bogotá; alargamento da Av. Sertório em dois subtrechos e ajuste do raio de curvatura, entre
ruas 09 e Dr Adroaldo Mesquita da Costa; alargamento da Rua Zeferino Dias com Av. Assis Brasil incluindo o recuo do
canteiro central na Av. Assis Brasil com Rua Dona Alzira; pavimento rígido da Estação Elevada da Av. Sertório em frente
ao BIG, EU 002.284402.00.8, SEI 19.0.000152615-7.
3- Recebimento das obras de pavimentação, em 03/05/2022, pela UOV/DOV/SMOI, conforme Termos de Recebimento
Provisório e Definitivo, face pedido de vistoria de obra, em atendimento a Cláusula Primeira, parágrafo terceiro,
referente ao Empreendimento localizado na Avenida Sertório, nº 6600, como proprietário WMS Supermercados do
Brasil, EU 002.284402.00.8.09865, SEI 19.0.000138800-5.
4- Termo de Recebimento definitivo da obra de sinalização viária vertical, horizontal e semafórica do empreendimento
Big Sertório, pela EPTC em 26/01/2021, referente ao termo de compromisso sob nº66511. E.U. 002.284402.00.8.09865,
SEI 19.0.000138800-5.
Aprovações
Expediente | Assunto | [7 empty] | Data
002.284402.00.8.07863 | Aprovação do Projeto de Rede Pluvial(obs.03) | [7 empty] | 2009-02-22
002.284402.00.8.07863 | Aprovação do Projeto de Rede Pluvial(obs.05) | [7 empty] | 2020-03-09
002.284402.00.8.07866 | Aprovação do Projeto de Iluminação Pública(obs.08) | [7 empty] | 2020-04-30
Recebimentos
Expediente | Assunto | [7 empty] | Data
002.284402.00.8.07866 | Recebimento da iluminação pública(detalhe 1) | [7 empty] | 2021-07-02
002.284402.00.8.0000 | Recebimento da infraestrutura e pavimentação(detalhe 2) | [7 empty] | 2021-06-30
002.284402.00.8.09865 | Recebimento da pavimentação(detalhe 3) | [7 empty] | 2022-05-03
002.284402.00.8.09865 | Termo de recebimento provisório sinalização viária (sei: 19.0.000138800-5) | [7 empty] | 2021-04-26
002.284402.00.8.09865 | Termo de recebimento definitivo sinalização viária (sei: 19.0.000138800-5) | [7 empty] | 2021-06-30