## Plan1
FICHA DE PARCELAMENTO DE SOLO
Identificação - LOTEAMENTO
Nome | [6 empty] | Pasta Nº
Proprietário | [6 empty] | Aeros
Endereço | [6 empty] | Nº Próprio
E.U. |  |  |  |  | MZ/UEU:
Identificação - DESMEMBRAMENTO
MZ/UEU/QUART. | 03/136/109 e 03/136/169 | [5 empty] | Aeros | 2987 - 2 H I
Proprietário | API SPE 18 Planejamento e Desemvolvimento de Projetos Imobiliários LTDA
Endereço | Av Antonio de Carvalho 650 | [5 empty] | Nº Próprio
E.U. | 002.400106.00.0
Etapas do Projeto
|  | Sim | Não | Data | Lei 43/79 | 434/99 |  | Outra Lei
Aprovação
Licenciamentos |  |  |  |  | Registro no RI | Parcial |  | Total
Regularização
Conclusão
Tabela de ADPs
Nº | Matrícula/Escritura |  |  | Área (m²) | Tipo |  | Observações
Observações
* Não se trata de loteamento, emprendimento registrado na pasta loteamentos para melhor controle das etapas.
* Antiga pasta 844(excluída) – EmpreendimentoAntonio de Carvalho 650 transferida para pasta empreendimento
03/136/109 e 03/136/169.
* Observações Intranet:
1- Trata-se de Empredimento Residencial(New Life),localizado na Av Antonio de Carvalho, 650 com Av Ipiranga s/n,
bairro Jardim Carvalho em área de 23.650,53m².
2- Recebimento das obras de drenagem referente a rua Atilio bilibio, 133, trecho entre a rua Ipiranga e Av Antonio de
Carvalho, conforme Termo de Recebimento do DEP/DOP, em 27/03/2017.
3- Projeto de Pavimentação, referente a rua Diretriz 3082,aprovado em 30/05/2012, aproximadamente 120,00m a partir
da rua Atilio Bilibio, e recebimentos rua Atilio Bilibio(est.7+10,00m à estaca 15) e Diretriz 3082(aproximadamente
120,00m), em 21/03/17, pelo EPO/SMOV.
4-Áreas doadas ao Município, matriculas registradas na 3zona, livro2 RG, matrícula 155.142, área de creche 1.208,80m² e matrícula 155.143 diretriz 3082 com 2.176,80m²(área que deveria ser permutada por índice construtivo, mas tramitou equivocadamente como destinação).
matrícula 155.143 diretriz 3082 com 2.176,80m²(área que deveria ser permutada por índice construtivo, mas tramitou
equivocadamente como destinação).
* Detalhes dos recebimentos:
1- Recebimento da infraestrutura de terraplenagem e pavimentação: rua atilio bilibio, trecho da estaca 07+10,00m a
estaca 15+0,00; diretriz 3082, trecho da estaca 0+0,00 a estaca 6+4,025, empreendimentos New Life 01 e New Life 02,
conforme Termo de Recebimento Provisório, EPO/SMOV em 21/03/17.
2- Recebimento da arborização viária, conforme Termo de Recebimento Provisório, em 18/01/18, pela SMAM.
3- Recebimento da arborização viária, conforme Termo de Recebimento Definitivo, em 14/06/19, pela SMAMS.
Aprovações
Expediente | Assunto | [7 empty] | Data
002.400106.00.0.07863 | Projeto de drenagem pluvial | [7 empty] | 2007-08-13
002.400106.00.0.09865 | Projeto de pavimentação | [7 empty] | 2012-05-30
002.400106.00.0.07863 | Recebimento rede de esgoto pluvial(obs. 02) | [7 empty] | 2017-04-05
002.400106.00.0.07880 | Áreas de doação(obs. 04)) | [7 empty] | 2019-02-14
Recebimentos
Expediente | Assunto | [7 empty] | Data
002.400106.00.0.09865 | Recebimento da terraplanagem e pavimentação(det.01) | [7 empty] | 2017-03-21
002.400106.00.0.09865 | Recebimento da pavimentação | [7 empty] | 2017-03-21
002.400106.00.0.09868 | Recebimento da arborização viária(detalhe 02) | [7 empty] | 2018-01-18
002.400106.00.0.09868 | Recebimento da arborização viária(detalhe 03) | [7 empty] | 2019-06-14