## Plan1
FICHA DE PARCELAMENTO DE SOLO
Identificação - LOTEAMENTO
Nome | [7 empty] | Pasta Nº
Proprietário | [7 empty] | Aeros
Endereço | [7 empty] | Nº Próprio
E.U./ SEI* |  |  |  |  | MZ/UEU
Identificação - EMPREENDIMENTO
MZ/UEU/QUART. | 04/038/023 | [6 empty] | Aeros | 2987 - 2 F III
Proprietário | Consórcio Residencial Porto Alegre
Endereço | Av. Diário de Notícias 1500 | [6 empty] | Nº Próprio
E.U. | 002.325860.00.2
Etapas do Projeto
|  | Sim | Não | Data |  | Lei 43/79 | 434/99 | x | Outra Lei
Aprovação |  | x |  | 2020-02-06
Licenciamentos | [5 empty] | Registro no RI | Parcial |  | Total
Regularização | [5 empty] | 6870 - 5ª Zona
Conclusão
Tabela de ADPs
Nº | Matrícula/Escritura |  |  | Área (m²) |  | Tipo |  | Observações
Observações
* SEI: 19.0.000051518-6 - aprovação modificação projeto arquitetônico
* SEI: 22.0.000062864-0 - Projeto extensão rede de água
- Em 30/04/2018 aprovação do projeto arquitetônico
- Em 06/02/2020 aprovação modificação do projeto arquitetônico
- Em 22/12/2022 parecer 121/2022 CTAAPS - diretrizes viárias - implantação da pasta sul da Av. Pedro Américo
Leal (Dir 4538)
*Antiga pasta 910(excluída) – Empreendimento Multiplan - transferida para pasta empreendimentos 04/038/023
Observações intranet:
1- Trata-se de Empreendimento localizado na Avenida Diário de Notícias, número 1500. MZ 04 EUE 038 QUART
005, bairro cristal, matrícula 6870, 5zona, área 1=166979,355m², área 2(próprio municipal)=11.985,04m².
2- Aprovação do Projeto de Extensão, da Rede de Esgoto Sanitário, referente aos Condomínios Golden Lake,
localizados na Avenida Diário de Notícias, número 1500, Aprovado em 28/05/2021, pela EQ-NOVOEMP-DMAE, EU
002.325860.00.2.09862, SEI 21.0.000044863-1.
3- Revalidação do Projeto de Rede de Esgoto Pluvial, em 26/03/2021, pela CPD-SMIM, referente ao ajuste de
projeto para compatibilização com as obras executadas na Casa de Bombas 11 e redes do entorno, EU
002.325860.00.2.09863, SEI 20.0.000103416-3.
4- Revalidação do Projeto de rede de abastecimento de água, em 27/09/2022, pela EQ-NOVOEMP-DMAE,
referente a extensão de rede de água para atendimento aos conjunto de condomínios denominado Golden Lake
de propriedade da MULTIPLAN Empreendimentos Imobiliários S/A​, localizado na Av. Diário de Noticias, n°1500,
sob o EU 002.325860.00.2.07861, SEI 22.0.000062864-0.
Continuação observações
5- Aprovação das Diretrizes Viárias para a implantação da Pista Sul da Av Pedro Américo Leal(Diretriz 4538),
conforme Parecer N.121/2022, em 22/12/2022, pela CTAAPS, com os pareceres do DMAE(agua, esgoto,
drenagem), EMP-SMSURB, SMF, CLA-SMAMUS, EPV-SNIU, EPIARB-SMAMUS e CAE-SMMU, Empreendimento
localizado na Av. Diário de Notícias, n°1500, sob o Expediente Único 002.325860.00.2, SEI 22.0.000144492-5.
6- Aprovação do Plano Funcional Viário, em 28/04/2023, pela CAE-SMMU, referente ao referente ao
empreendimento Golden Lake. EU 002.325860.00.2.09872, SEI 23.0.000017847-0.
7- Aprovação do Projeto Planimétrico Funcional, pela CAE-SMMU em 20/11/2023, referente ao empreendimento
Golden Lake. EU 002.325860.00.2.09872, SEI 22.0.000048313-7.
8- Aprovação de Projeto de Rede de Abastecimento de Água (revalidação de Projeto) pela EQ-NOVOEMP-DMAE
em 02/12/2023, referente ao empreendimento Golden Lake. EU 002.325860.00.2.09861, SEI 23.0.000142703-2.
9- Aprovação de Projeto Geométrico, pela EPV-SMOI em 19/12/2023, referente a Diretriz 01 – trecho da Av. Icaraí até
o prol. Da Rua Cel. Claudino e Prol. Da rua Cel Claudino – Trecho da Diretriz 01 até a Diretriz 4538, conforme Termo de
Compromisso nº 61.803. EU 002.325860.00.2.09864, SEI 23.0.000149179-2.
10- Aprovação do Plano Funcional Viário pela CAE-SMMU em 27/12/2023 , referente a duplicação da Av. Wenceslau
Escobar, entre a Av. Cel. Massot e a Av. Copacabana. EU 002.325860.00.2.09872, SEI 23.0.000037606-0.
11- Aprovação de Projeto Geométrico, pela EPV-SMOI em 18/01/2024, referente à Pista Sul - Diretriz 4538, Av. Pedro
Américo Leal – Trecho da Av. Diário de notícias até a Av. Icaraí, e Diretriz 01 – trecho da Av. Icaraí até o
prolongamento da Rua Cel. Claudino e do Prolongamento da Rua Cel Claudino – Trecho da Diretriz 01 até a Diretriz
4538, conforme Termo de Compromisso nº 61.803. EU 002.325860.00.2.09864, SEI 23.0.000149179-2.
12-Aprovação de Projeto de Pavimentação pela EPV-SMOI em 16/01/2024, referente ao Prolongamento da Rua Cel.
Claudino – Trecho da Diretriz 01 até a Diretriz 4538 e Diretriz 01 – trecho da Av. Icaraí até o prol. da Rua Cel. Claudino.
EU 002.325860.00.2.09865, SEI 23.0.000159376-5.
13-Aprovação de Projeto de Pavimentação pela EPV-SMOI em 18/01/2024 referente ao Pista Sul da Diretriz 4538 –
Av. Pedro Américo Leal – Trecho da Av. Diário de notícias até a Av. Icaraí. EU 002.325860.00.2.09865, SEI
23.0.000159376-5
14-Aprovação de Projeto Geométrico pela EPV-SMOI em 25/04/2024 referente à Pista Sul - Diretriz 4538, Av. Pedro
Américo Leal – Trecho da Av. Diário de notícias até a Av. Icaraí. EU 002.325860.00.2.09864, SEI 23.0.000149179-2.
15-Aprovação de Projeto de Pavimentação pela EPV-SMOI em 25/04/2024 referente à Pista Sul da Diretriz 4538 – Av.
Pedro Américo Leal – Trecho da Av. Diário de notícias até a Av. Icaraí. EU 002.325860.00.2.09865, SEI
23.0.000159376-5.
16-Aprovação de Projeto de Sinalização Viária pela CAE-SMMU em 29/08/2024 referente ao Expediente Único
002.325860.00.2.09872, localizado na Av. Diário de Notícias, n° 1200/1500. SEI 24.0.000011187-9. Informamos que
a remoção de vegetação mencionada no despacho 30031377 deve ser analisada pela EUOS-SMAMUS através do
protocolo "Remoção Vegetal - SEÇÃO VII". Em caso de dúvida o Responsável Técnico deverá entrar em contato com a
equipe atravavés dos e-mails: euos.smamus@portoalegre.rs.gov.br ou dlma.smamus@portoalegre.rs.gov.br.
Detalhes dos recebimentos:
1- Recebimento da rede de esgoto pluvial, referente à 2ªfase-fiscalização de obras, conforme TRO provisório e
definitivo, referente à rede pluvial DN1500 PISA, executada na DIR 4538 LD, cujo projeto do PISA foi liberado para
execução por parte do empreendedor via etapa SEI 20.0.000103416-3, para exercer função de extensão de rede
pluvial, recebido em 26/04/2022. EU 002.325860.00.2.09863, SEI 20.0.000104419-3.
- Em 19/12/2023 aprovação do projeto geométrico referente a dois trechos, solicitados no Termo de
Compromisso nº 61.803
- Em 27/10/2023 aprovação plano funcional viário referente à duplicação da Av. Wenceslau Escobar, entre a Av.
Cel. Massot e a Av. Copacabana
- Em 18/01/2024 aprovação do projeto geométrico ​ referente à Pista Sul - Diretriz 4538, Av. Pedro Américo Leal –
Trecho da Av. Diário de notícias até a Av. Icaraí, e Diretriz 01 – trecho da Av. Icaraí até o prol. da Rua Cel. Claudino Diretriz 4538.
e do Prol. da Rua Cel Claudino – Trecho da Diretriz 01 até a Diretriz 4538. O projeto foi registrado no Expediente
Único 002.325860.00.2.09864, SEI 23.0.000149179-2,e está previsto no Termo de Compromisso nº 61.803.
- Em 16/01/2024 aprovação de Projeto de Pavimentação pela EPV-SMOI, referente ao prologamento da Rua Cel.
Claudino e Diretriz 01, registrado no Expediente Único 002.325860.00.2.09865 (Av. Diário de Notícias, 1500), e
conforme item 4 do Termo de Compromisso nº 61.803. (SEI 23.0.000159376-5)
- Em 18/01/2024 Aprovação de Projeto de Pavimentação pela EPV-SMOI. Pista Sul da Diretriz 4538 – Av. Pedro
Américo Leal – Trecho da Av. Diário de notícias até a Av. Icaraí. (SEI 23.0.000159376-5)
Aprovações
Expediente | Assunto | [8 empty] | Data
002.325860.00.20.9863 | Revalidação do Projeto de Rede de Esgoto Pluvial(obs.03) | [8 empty] | 2021-03-26
002.325860.00.2.09862 | Aprovação da Rede de Esgoto Sanitário(obs.02) | [8 empty] | 2021-05-28
002.325860.00.0.2.07861 | Aprovação do projeto de extensão da rede de água(SEI: 22.0.000062864-0) | [8 empty] | 2022-09-27
002.325860.00.2.0000 | Aprovação Diretrizes Viárias(obs.05) | [8 empty] | 2022-12-22
002.325860.00.0.2.07872 | Aprovação do plano funcional viário(SEI: 23.0.000017847-0) | [8 empty] | 2023-04-28
002.325860.00.0.2.09872 | Aprovação do projeto planimetrico funcional (SEI: 22.0.000048313-7) | [8 empty] | 2023-11-20
002.325860.00.0.2.07861 | Aprovação(revalidação) do projeto da rede de abastecimento de água(SEI: 23.0.000142703-2) | [8 empty] | 2023-12-02
002.325860.00.0.2.09864 | Aprovação trechos projeto geométrico (sei: 23.0.000149179-2) | [8 empty] | 2023-12-19
002.325860.00.0.2.09872 | Aprovação do projeto planimetrico funcional - trecho (SEI: 23.0.000037606-0) | [8 empty] | 2023-12-27
002.325860.00.0.2.09865 | Aprovação do projeto de pavimentação (SEI:23.0.000159376-5) | [8 empty] | 2024-01-16
002.325860.00.0.2.09865 | Aprovação do projeto de pavimentação - trecho Dir 4538 (SEI:23.0.000159376-5) | [8 empty] | 2024-04-25
002.325860.00.0.2.09864 | Aprovação projeto geométrico - trecho Dir 4538 (sei: 23.0.000149179-2) | [8 empty] | 2024-04-25
002.325860.00.0.2.09872 | Aprovação do projeto sinalização viária (SEI:24.0.000011187-9) | [8 empty] | 2024-07-29
Recebimentos
Expediente | Assunto | [8 empty] | Data