## Plan1
FICHA DE PARCELAMENTO DE SOLO
Identificação - LOTEAMENTO
Nome | Granja Bela Vista | [6 empty] | Pasta Nº | 964
Proprietário | SP Construtora e Incorporadora LTDA | [6 empty] | Aeros | 2987 - 2 L III
Endereço | Rua Granja Bela Vista 450 | [6 empty] | Nº Próprio
E.U./ SEI | 002.334883.00.0 |  |  |  | MZ/UEU: | 08/038
Identificação - DESMEMBRAMENTO
MZ/UEU/QUART. | [7 empty] | Aeros
Proprietário
Endereço | [7 empty] | Nº Próprio
E.U.
Etapas do Projeto
|  | Sim | Não | Data | Lei 43/79 |  | 434/99 | X | Outra Lei
Aprovação * |  | X |  | 2023-10-25
Licenciamentos |  |  |  |  | Registro no RI |  | Parcial |  | Total
Regularização |  |  |  |  | 173.534 - 3ª Zona
Conclusão
Tabela de ADPs
Nº | Matrícula/Escritura |  |  | Área (m²) | Tipo |  |  | Observações
Observações
- SEI: 20.0.000055833-9 - Aprovação do projeto urbanistico em condições de aprovação
- EVU aprovado em 24/10/2019 conforme parecer 183/2019 da CADHAP
* Projeto urbanístico em condições de aprovação em 29/10/2021
- Em 24/10/2019 parecer 183/2019 da CAADHAP aprova EVU de loteamento
- Em 09/07/2020 parecer 131/2020 da CAADHAP - termo de comparecimento
- Em 14/07/2020 parecer 134/2020 da CAADHAP - termo de comparecimento
- Em 29/04/2021 parecer 078/2021 da CAADHAP - informação termo de compromisso
- Em 02/09/2021 parecer 190/2021 da CAADHAP - informação obrigações
- Em 19/08/2021 parecer 170/2021 da CAADHAP - diretrizes arborização viária
- Em 29/09/2021 parecer 079/2021 da CAADHAP - termo de comparecimento
- Em 20/06/2022 parecer 108/2022 da CAADHAP - Aprovação 1ª fase loteamento projetos complementares
- Em 02/06/2022 parecer 100/2022 da CAADHAP - informação condicionantes
- Em 14/04/2023 termo de compromisso nº 82578/2023 celebrado entre MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE E SP
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, MRXA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e IMDE DO BRASIL –
FLORESTAMENTO E SILVICULTURA LTDA
- Em 16/06/2023 parecer 058/2023 CAADHAP - Aprovação do projeto de pavimentação (sei: 23.0.00005656-1).
Não foi inserido o PDF das plantas com a assinatura da aprovação na pasta projetos complementares pois no processo
SEI só existe o arquivo CAD.
- Em 13/07/2023 parecer 063/2023 da CAADHAP - termo de comparecimento
- Em 25/11/2023 parecer 093/2023 da CAADHAP - Aprovação do projeto urbanístico
Aprovações
Expediente | Assunto | [8 empty] | Data
002.334883.00.0.05880 | Termo de comromisso 83578/2023 (sei: 22.0.00003211-9) | [8 empty] | 2023-04-14
002.334883.00.0.05880 | Aprovação projeto de pavimentação (sei: 23.0.00005656-1) | [8 empty] | 2023-05-31
002.334883.00.0.05868 | diretrizes para projeto de arborização viária (sei: 23.0.000075539-7) | [8 empty] | 2023-07-12
002.334883.00.0 | Aprovação do projeto urbanístico (sei: 22.0.000142340-5) | [8 empty] | 2023-10-25
002.334883.00.0.05868 | Aprovação projeto de arborização viária (sei: 23.0.000092152-1 ) | [8 empty] | 2023-11-24
002.334883.00.0.05866 | Aprovação projeto de iluminação pública (sei: 23.0.000150500-9 ) | [8 empty] | 2023-01-04
002.334883.00.0.05863 | Aprovação projeto de drenagem pluvial (sei: 23.0.00007082-3 ) | [8 empty] | 2023-12-19
Recebimentos
Expediente | Assunto | [8 empty] | Data