- CENTRO POPULAR DE COMPRAS

projeto licitado aguardando homologação do resultado

início das obras em mais ou menos 01 mês

duração da obra em torno de 08 a 10 meses

- PRAÇA REV. FARROUPILHA

Parceria PMPA / TRENSURB

Modernização da Estação Mercado e seu entorno

Abertura da Borges de Medeiros até a Mauá

Transferência dos terminais de ônibus do Mercado

Reurbanização da praça – retirada dos contrafortes, nova pavimentação, iluminação e arborização, substituição dos terminais de ônibus

Acessibilidade universal interna e externa a estação.

Painel do artista Danúbio Gonçalves.

Obra iniciada

Valor total: R$ 6.000.000,00 – 1ª Etapa R$ 2.500.000,00

Previsão de obras: 6 à 8 meses para espaço público

Conclusão do espaço público: Outubro

- MERCADO PÚBLICO

Contrato iniciado

Previsão de início imediato das obras

Valor: R$ 1.400.000,00 – FUNMERCADO

Serviços: Pintura externa e interna, recuperação das estruturas metálicas, piso do segundo pavimento;

- ESCADARIA 24 DE MAIO

Obra concluída

Reurbanização da escadaria

- REVITALIZAÇÃO ASFÁLTICA

Em execução

Com a Smov

- PRAÇA CONDE DE PORTO ALEGRE

Patrocínio ARACRUZ

Obras em fase de conclusão

Valor: R$ 160.000,00

Reurbanização da Praça

- CAMINHO DOS ANTIQUÁRIOS

Em 1 ano e meio de implantação se firmou como uma Feira de Antiguidades semanal, que ocorre na Praça Daltro Filho

Com intensa programação cultural, com shows musicais, danças, exposições;

Conta com o projeto Dançando na Praça – aulas gratuitas;

O projeto Viva o Centro a Pé – com caminhadas guiadas pelo Centro com professores universitário, que ressaltam as obras e suas histórias dentro da cidade;

- PLANO DE REABILITAÇÃO

Esta sendo realizado com a participação da sociedade, através de Oficinas Participativas: 1ª realizada em 14 de novembro de 2006

Visa estabelecer bases para uma atuação estratégica no centro da cidade

Previsão para outubro de 2007

- PINACOTECA MUNICIPAL

Edital lançado

Obra no valor de R$ 1.900.000,00

Recursos: Monumenta

Previsão de início: cerca de 4 meses

- CONVÊNIO UFRGS

No segundo semestre de 2006, a Faculdade de Arquitetura da Ufrgs estudou em aula espaços do Centro de Porto Alegre, o que resultou em uma exposição no porão do Paço Municipal

Neste ano, a Faculdade estudará a implantação do Bonde Histórico no Centro;

- TEATRO DA OSPA

Projeto de Lei de cedência do terreno aprovado na Câmara Municipal

Há movimentação no sentido de viabilizar o projeto com arquiteto renomado aos moldes do Museu Iberê Camargo

- GAL. CÂMARA

Reurbanização do trecho entre Praça da Alfândega e Praça da Matriz, prevendo abertura controlada do tráfego, alargamento de passeios, iluminação, calçamento, arborização e implantação do Largo dos Livreiros.

Recursos 1/3 PMPA, 2/3 Monumenta.

Previsão de lançamento do Edital em Maio de 2006.

- SEPÚLVEDA / ALFÂNDEGA

Escavação arqueológica..

Reurbanização da praça reconstituindo o antigo traçado dos canteiros, nova iluminação, vegetação e execução de passeios.

Permitirá trânsito de veículos controlado no trecho da Andradas.

Projeto concluído, lançamento do edital em abril de 2007

Recursos: PMPA - Incluído no orçamento de 2007, valor de R$ 3.000.000,00

- CONFEITARIA ROCCO

Prédio parcialmente restaurado para abrigar Casa Cor

Tratativas para aquisição do prédio;

- CINE CAPITÓLIO

Cinemateca para acervo cinematográfico, café, sala para 180 lugares, sala multiuso e biblioteca.

Aquisição PMPA - Patrocínio PETROBRÁS.

PMPA, FUNDACINE, Ass. Amigos do Cine Capitólio

Obra civil concluída.

Etapa correspondente à mobiliário e equipamentos em captação de recursos

- BONDE TURÍSTICO

Processo para Lei Rouanet em conclusão.

Custo estimado da obra: R$ 10.000.000,00. Captação junto a estatais

- CINE IMPERIAL

Centro Cultural CEF, Secretaria da Cultura

Projeto Aprovado

Futuro Centro Cultural da Caixa Federal

Valor: 14.000.000,00

Encaminhado à Caixa Federal para lançamento de edital de licitação

- IMÓVEIS PRIVADOS MONUMENTA

Um imóvel recuperado na rua Riachuelo.

Três imóveis com contratos assinados para início de obras (Largo João Amorim Albuquerque, João Manoel 440, Gal Auto 123.

Nove imóveis selecionados com documentação em andamento. Entre eles: Clube do Comércio e Antigo Hotel Nacional

Recursos: Fundo Monumenta

- PRÉDIOS PÚBLICOS MONUMENTA

Palácio Piratini – concluído

Biblioteca Pública – licitação concluída

Memorial do Rio Grande do Sul – em obras

MARGS – concluído

- ANDRADAS

Projeto executivo concluído –

Trecho 1 - Recuperação do setor entre Gal. Canabarro e Caldas Júnior

Trecho 2 - Reurbanização do calçadão entre Gal. Câmara e Mal. Floriano: substituição do pavimento, ordenação de mobiliário urbano e iluminação

Possibilidade de acesso veicular noturno

Valor aproximado do Trecho 2: R$ 1.000.000,00

- PRAÇA DA MATRIZ

Projeto concluído

Recuperação de pavimentos, canteiros, iluminação, monumento

Valor: R$ 800.000,00 - Praça e entorno

- CAMINHO DOS LIVROS

Feira mensal de livros usados, associada ao setor da rua Riachuelo, que concentra comércio de livros usados;

Implantação prevista para Abril

Ao estilo Caminho dos Antiquários

- PORTO – CAIS MAUÁ

Diretrizes de ocupação formuladas e apreciadas pela CAUGE e COMPAHC.

Contratação de consultoria para dimensionamento e viabilidade do negócio.

Consultoria irá balizar a rediscussão das volumetrias a partir de necessidades concretas.

Mudança de Governo no nível Estadual.

- PORTAIS DA CIDADE

Redução do ingresso de veículos na área central, melhoria da qualidade do ar - fuligem

Melhoria de setores impactados pelo tráfego pesado.

Melhoria da circulação na área central.

Resolução de conflito junto à rodoviária.

Redução dos pontos de atração de comércio informal.

Reurbanização da Av. Borges de Medeiros

Recuperação da av. Salgado Filho

Nova destinação aos terminais e recuperação das ruas que hoje cumprem esta função

Necessidade de elaboração de projetos e inclusão de obras de recuperação urbana no conjunto das obras dos Portais.