RELATÓRIO DE REUNIÃO

Porto Alegre,  07 de janeiro de 2014,  9 horas

ASSUNTO: Grupo de Trabalho Limites do POA_2014    LOCAL: SMURB 6º Andar - Sala do CMDUA

PAUTA: Organização preliminar do trabalho a partir de Portaria 373/13.

## PARTICIPANTES: conforme lista de presença anexa.

## Assuntos Abordados:

Distribuição do Relatório Conclusivo do GT Limites do Município 2013, abordando especificamente o item Síntese dos Encaminhamentos, que constitui gênese do atual trabalho.

Explanação sobre as principais atividades a serem desenvolvidas visando atender a Portaria 373 de 05/12/2013: Promover interlocução junto à esfera estadual a fim de constituir base georreferenciada única dos limites municipais, solucionando conflitos e dúvidas existentes.

Relato sobre a reunião realizada em 02/12/2013 com o Comitê Gestor Permanente, coordenada pelo Sr. Prefeito Municipal, que referendou o relatório do GT Limites do Município 2013, autorizando:

  - Promover negociação junto ao governo estadual (SEPLAG / Div. Cartografia), definindo agenda de procedimentos a partir de orientação da PGM, para pleitear alterações;

  - Aprimorar precisão na espacialização desses limites em prazo distintos:

    - Curto prazo: alteração dos mapas de limites do município, a ser realizada pelo Geo_Smurb, e comunicada via oficio à todas as pastas.

    - Médio prazo: limites conflitivos: levantamento georreferenciado de coordenadas e redação de descrição do limite oficial.

    - Longo prazo: todos os limites do município: levantamento georreferenciado de coordenadas e redação de descrição do limite oficial.

Encaminhamentos:

## A coordenação do GT disponibilizará informações através de pasta contida em pasta no geo_pmpa, possibilitando o acesso e apropriação do assunto.

## Será elaborado escopo e plano de trabalho para discussão com os integrantes, definindo limites de atuação e formas de legitimação. Os integrantes do grupo devem levantar necessidades de dados e interlocutores complementares aos já identificados em tabela preliminar, anexa.

## Outras informações deverão ser encaminhadas para a coordenação via e-mail, de forma a constituírem base de informações em pasta compartilhada.

Arq. Gladis Weissheimer

Matr. 392483/4

Projeto SADUR/SDU/ SPM/PMPA

gladis@spm.prefpoa.com.br  fone (51) 3289-8634

Av. Borges de Medeiros, 2244 / 6º andar

Porto Alegre – RS  CEP 90110-150