## Plan1
ORGANIZAÇÃO DO ENCONTRO 24 e 25 DE OUTUBRO
| ATIVIDADES | RESPONSÁVEL
contato c/palestrantes, composição mesa de abertura (GP, secretários, Mcidades ou CEF) | Definir título das palestras e curriculos | Maria Erni Glênio
ver disponibilidade de dias que permanecerão no evento e informar p/Ana - reserva hotel
informar dias de vinda e retorno p/Ana - reserva hotel
Organização da mesa redonda | definir nomes dos debatedores | Sant`ana
oficializar convite
Locação de auditório equipamentos PL 14827 Processo:?? | Apresentar orçamento-c/locação auditório - resumo 3 orç. - Ok | Maria Erni
| Liberação do GPO | Ana
Antecipação de empenho - SMF
Ver com Jurídico Contrato - só carta do hotel - c/josi
Fechar contrato com hotel selecionado - EVEREST
| Acertar serviços de apoio - Coffee break, almoço, jantar, transfer | Maria Erni
Aquisição de passagens PL 14825 Processo: 002.073.766.06.2 | Foi solicitado PL ao GPO - ok | Ana Agência
Já liberado pelo GPO - ok
Ofício para GP autorizar com assinatura do Secretário
Antecipação de empenho- SMF
adquirir passagens com agência-quem faz?
Encaminhar PTA para palestrantes-quem faz?
Hospedagem, alimentação PL 15051 Processo: ?? | Apresentar 3 orçamentos | Maria Erni
| Foi solicitado PL ao GPO | Ana
Verificar autorização do Gabinete SPM - ofício p/GP
Liberação do GPO
Antecipação de empenho - SMF
Ver com Jurídico Contrato
Fechar contrato com hotel selecionado- quem faz?
Confirmar reservas, datas conforme disponibilidade dos palestrantes
Gravação e transmissão "online" PL 14827 Processo:?? | Solicitar 3 orçamentos - ver com a PROCEMPA se pode dar apoio | PROCEMPA
| Solicitar PL ao GPO | Ana
Verificar autorização do Gabinete SPM
Liberação do GPO
Antecipação de empenho - SMF
Ver com Jurídico Contrato
| Fechar contrato com empresa selecionada | PROCEMPA
Material divulgação PL 14827 Processo:002.073795.06.2 | Preparação do material - contato com comunicação PMPA | Delourdes
Buscar logotipia dos patrocinadores e apoioadores
Encaminhar à grafica material p/Impressão
Buscar material e providenciar distribuição a equipe de divulgação
Material complementar: crachás e etiquetas, pastas, canetas, blocos
Material para divulgação on-line - programação, comissão orgnizadora
Certificados para palestrantes, debatedores e participantes em geral
Fichas de inscrição no local
Material de divulgação da oficina dia 9/11
| Apresentar 3 orçamentos | Comunicação SPM
| Liberação do GPO | Ana
Antecipação de empenho - SMF
Ver com Jurídico Contrato
| Fechar contrato com empresa selecionada | Comunicação SPM
Divulgação | Providenciar divulgação on-line | Comunicação SPM
Release Imprensa/Programação (rádio, jornal, tv)
distribuição de folders e cartazes
Agendar entrevistas,..
Encaminhar material p/Divulgação e inscrição on-line
Encaminhar/distribuir folders e cartazes
Rede Centros do Ministério das Cidades
Organização do mailing | Compilar listas existentes | Eunice Luci
Acrescentar nomes
Passar lista para equipe de divulgação
Convites | Elaborar lista de pessoas, entidades para encaminhar convite
Encaminhar folder para convidados especiais c/ofício-convite
Incrições | Acompanhar e cadastrar inscrições on-line - conferir ficha de inscrição
Preparação das instalações no local | Ver com o EVEREST equipamentos, mesas, cadeiras,recepção,etc
Ver com PROCEMPA instalação dos equipamentos de gravação
Organizar cerimonial - solicitar com antescedencia
Providenciar copos de água com DMAE - solicitar com antescedencia
Banners e faixa de mesa
Mesas de Inscrições e distribuição dos crachás e pastas, etc
Organização do cadastro dos participantes
Preencher Certificado de participação
Produção executiva | Recepção aeroporto/translados locais - veículos da PMPA - EVEREST
Conferir Hospedagem - Diária de alimentação
Conferir Passagens de avião - Horários de chegada
Deslocamentos
Acompanhar e programar atividades com palestrantes no período de permanencia destes na cidade
OFICINA COM SOCIEDADE
| Definir data, local - dia 9/11 - Hotel Everest | Tulio
Materiais e equipamentos necessários
Divulgação: mailing - anexar no material do Encontro (pasta)
Mídia, internet
PUBLICAÇÃO
| Definir temas, artigos, formato (Exposição,Palestra Mendes da Rocha, Encontro e oficina) | Comunicação SPM
Definir tiragem, distribuição
| Ver com UFRGS condições da parceria - Custos | Glênio